## Sheet1
File Name | Letter Number | Date | Title | letter_content | Raw Text
JTB-L-RJ-PJ-00773 - Re-Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk Bulan Mei 2021 s d Juni 2021.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00773 | 28 Mei 2021 | Re-Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan | Mengacu pada surat PERUSAHAAN No. 161/CPQ100/2021-S0, tanggal 9 Mei 2021, perihal Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk Bulan Mei 2021 s.d Juni 2021, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan jadwal pelaksanaan vendor training di bulan Juni 2021 sebagai berikut : No Training Module Keterangan 1 MV Switchgear, Motor Controls and Interlocks Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 2 LV Switchgear, Motor Controls and Interlock Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 3 UPS systems and Battery systems Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 4 Coriolis Flowmeter Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 5 Custody Liquid Metering Package (Diesel Fuel) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 6 Radar Type Level Transmitter Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 7 RTIS Dimulai tanggal 7 Juni 2021 secara online 8 MOMS-ARA Dimulai tanggal 14 Juni 2021 secara online 9 ELOG Dimulai tanggal 21 Juni 2021 secara online 10 Custody gas Metering Package Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 11 EPMS Dimulai tanggal 28 Juni 2021 secara online 12 ICSS Pro Safe Dimulai tanggal 28 Juni 2021 secara online 13 Instrument Air Compressor (Utility) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 14 GPF Flare Package (HP/LP Flare) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 Konfirmasi tanggal pelaksanaan vendor training yang terpengaruh oleh jadwal SAT peralatan, akan diinformasikan 2 minggu sebelum dilakukan training. Untuk pelaksanaan vendor training bulan Juni 2021 yang rencana semula akan dilakukan di Site, akan disesuaikan secara online, aktivitas praktik langsung dengan peralatan akan ditiadakan dan semaksimal mungkin akan di informasikan melalui media daring. Proposal vendor untuk point 13 dan 14 akan diinformasikan ke PERUSAHAAN pada korespondensi terpisah. KONTRAKTOR bersama ini juga menginformasikan bahwa sesuai dengan Exhibit A, section 7.12, biaya vendor training akan masuk dalam provisional sum sebagaimana diatur di dalam Exhibit B. Total biaya untuk paket vendor yang sudah ada dalam kontrak pengadaan barang akan diinformasikan dalam korespondensi terpisah. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00773 Ref No. : 161/CPQ100/2021-S0 Tanggal : 28 Mei 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re-Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk Bulan Mei 2021 s.d Juni 2021 Tindak Lanjut X Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Mengacu pada surat PERUSAHAAN No. 161/CPQ100/2021-S0, tanggal 9 Mei 2021, perihal Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk Bulan Mei 2021 s.d Juni 2021, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan jadwal pelaksanaan vendor training di bulan Juni 2021 sebagai berikut : No Training Module Keterangan 1 MV Switchgear, Motor Controls and Interlocks Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 2 LV Switchgear, Motor Controls and Interlock Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 3 UPS systems and Battery systems Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 4 Coriolis Flowmeter Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 5 Custody Liquid Metering Package (Diesel Fuel) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 6 Radar Type Level Transmitter Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 7 RTIS Dimulai tanggal 7 Juni 2021 secara online 8 MOMS-ARA Dimulai tanggal 14 Juni 2021 secara online 9 ELOG Dimulai tanggal 21 Juni 2021 secara online 10 Custody gas Metering Package Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 11 EPMS Dimulai tanggal 28 Juni 2021 secara online 12 ICSS Pro Safe Dimulai tanggal 28 Juni 2021 secara online 13 Instrument Air Compressor (Utility) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 14 GPF Flare Package (HP/LP Flare) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 Konfirmasi tanggal pelaksanaan vendor training yang terpengaruh oleh jadwal SAT peralatan, akan diinformasikan 2 minggu sebelum dilakukan training. Untuk pelaksanaan vendor training bulan Juni 2021 yang rencana semula akan dilakukan di Site, akan disesuaikan secara online, aktivitas praktik langsung dengan peralatan akan ditiadakan dan semaksimal mungkin akan di informasikan melalui media daring. Proposal vendor untuk point 13 dan 14 akan diinformasikan ke PERUSAHAAN pada korespondensi terpisah. KONTRAKTOR bersama ini juga menginformasikan bahwa sesuai dengan Exhibit A, section 7.12, biaya vendor training akan masuk dalam provisional sum sebagaimana diatur di dalam Exhibit B. Total biaya untuk paket vendor yang sudah ada dalam kontrak pengadaan barang akan diinformasikan dalam korespondensi terpisah. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-05-28T15:34:10+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00766 - Penggantian Posisi Deputy Construction Manager RJJ (JIND).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00766 | 04 Mei 2021 |  | Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa terhitung tanggal 17 Mei 2021, posisi Deputy Construction Manager RJJ (JIND) yang saat ini dijabat oleh Bapak Sutadi Raharjo akan digantikan oleh Saudara Rangga Kusuma yang sebelumnya memegang posisi sebagai Construction Superintendent RJJ (JIND), dikarenakan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | 1 of 1 CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00766 Ref No. : - Tanggal : 04 Mei 2021 Kepada/To : Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggantian Posisi Deputy Construction Manager RJJ (JIND) Tindak Ranjut/ Action required Informasi/ For Information X Tanggapan/ Response Required Dengan Hormat, Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa terhitung tanggal 17 Mei 2021, posisi Deputy Construction Manager RJJ (JIND) yang saat ini dijabat oleh Bapak Sutadi Raharjo akan digantikan oleh Saudara Rangga Kusuma yang sebelumnya memegang posisi sebagai Construction Superintendent RJJ (JIND), dikarenakan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Tembusan/CC: 1. Iwan Hamzah – Senior Project Manager PEPC 2. Kholid Zam Zam – Construction Manager PEPC 3. Parmonangan Tambunan – Deputy Project Manager RJJ 4. Sabilal Arif – Construction Manager RJJ 2021-05-04T16:13:57+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00770 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-114 (Sulfuric Acid Loading Arm)_.pdf |  |  |  |  | nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Callout Please add" Sulfuric Acid Loading Arm (323-A9026 A/B) " nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Callout Please add fill "JTB-RJJPO1-VM-DWG-900-00002" nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Callout General: SS & SS316 material shall be replaced with SS-316L nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Text Box General Comment : 1. Specify Total Weight of Loading Arm (Empty Weight and Operating Weight) 2. Indicate Unit COG (Center of Gravity) of Loading Arm (For Erection & Transport Purpose) 3. Indicate grounding lug (SS316, Dia hole 15 mm) 4. Specify Loading Data at Support Base (Force (Kg) and Moment (Kg.m)) nugroho_widianto Callout Description of this flange still not available. Please add in the table. 4 Inch (ASME B 16.5 Class 150 lb) nugroho_widianto Text Box Drawing for Bucket for product drip and parking cone to be included. Detail part drawing for each part to be provide i.e. swivel joint, cone, nugroho_widianto Arrow nugroho_widianto Callout Dimension to be informed. nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Line nugroho_widianto Line nugroho_widianto Callout Dimension to be informed. nugroho_widianto Callout Please informed required bolt spec. nugroho_widianto Callout Description of the cone and handle still not available. Please add in the table. nugroho_widianto Cloud nugroho_widianto Callout Description of the pendant and cable still not available. Please add in the table. erri Callout Specify Tie-In List erri Rectangle erri Stamp syarief_ali Callout Indicate cable length, and place to put push button when loading arm is not in use. nugroho_widianto Callout RF or FF nugroho_widianto Line nugroho_widianto Line nugroho_widianto Line nugroho_widianto Callout To be deleted
JTB-L-RJ-PJ-00732 - Re. Penolakan Chemetics atas Studi SIL untuk SAU Unit.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00732 | 9 Maret 2021 | Re. Penolakan Chemetics atas Studi SIL untuk SAU Unit |  | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00732 Ref No. : 038/CPQ100/2021-S0 Tanggal : 9 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re. Penolakan Chemetics atas Studi SIL untuk SAU Unit Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan hormat, Menanggapi surat PERUSAHAAN No. 038/CPQ100/2021-S0, tanggal 16 Februari 2021 perihal GPF - Tanggapan atas Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00700 perihal Penolakan Chemetics atas Studi SIL untuk SAU Unit, Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 KONTRAKTOR telah menerima dokumen dari pemasok dengan nomor dokumen JTB-RJJET2-VM-HAZ-323-10001, HAZOP Study-Safety Report SAU unit. KONTRAKTOR telah melakukan reviu atas dokumen tersebut, dimana terdapat 3 (tiga) rekomendasi yang diberikan oleh Chemetics, yaitu penambahan portable acid pump dan suction hose sebagaimana rekomendasi HAZOP Study-Safety Report SAU unit, reference Number 36.10, 43.10 & 53.10, serta SO2 detector dengan referensi nomor 57.08. Dengan mempertimbangkan bahwa HAZOP SAU unit dilakukan oleh Internal Chemetics pada bulan April 2020 dan tidak diizinkannya KONTRAKTOR untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, serta tidak pernah adanya informasi atas rekomendasi yang disampaikan tersebut sebelumnya, KONTRAKTOR telah meminta pemasok untuk mengklarifikasi dan memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut akan disuplai oleh pihak pemasok. Berdasarkan kondisi diatas, bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan kepada PERUSAHAAN dokumen HAZOP Study-Safety Report SAU unit sebagaimana telah disampaikan oleh pemasok kepada KONTRAKTOR. Sebagai informasi tambahan, KONTRAKTOR juga telah mengirimkan dokumen HAZOP Study-Safety Report SAU unit tersebut kepada pihak PERUSAHAAN melalui EDOCS, untuk reviu lebih lanjut. Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-09T18:14:51+0700 Harleni
Permohonan Persetujuan Pengenyampingan DELAY LIQUIDATED DAMAGES.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00744 | 24 Maret 2021 |  | Merujuk kepada: 1. Pernyataan dari World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020; 2. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00511, tanggal 23 Maret 2020, perihal: Notifikasi, Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus 2019 (“COVID- 19”); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 5. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00560, tanggal 7 Juli 2020, perihal: Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus 2019 (“COVID-19”); 6. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00563, tanggal 10 Juli 2020, perihal: Corona Virus 2019 (“COVID-19”) di Site Office; 7. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00564, tanggal 13 Juli 2020, perihal Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 251/CPQ100/GPF/2020-S0; 8. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00571, tanggal 15 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas; dan 9. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00578, tanggal 27 Juli 2020, perihal Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 251/CPQ100/GPF/2020-S0 dan 259/CPQ100/GPF/2020-S0. 10. Sponsor Meeting ke-11 tanggal 26 Agustus 2020, dimana KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN menyepakati Gas on Stream pada November 2021 dengan estimasi ACCEPTANCE di Maret 2022. 11. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00712, tanggal 5 Februari 2021, perihal Permohonan Persetujuan Extension of Time. 12. Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00014 tertanggal 11 Februari 2021. 13. Sponsor Meeting ke-12 tanggal 5 Maret 2021, dimana disepakati bahwa KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN akan melakukan pembahasan atas Extension of Time. 14. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00731, tanggal 8 Maret 2021, perihal Re. Permohonan Persetujuan Extension of Time. Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa merujuk kepada kesepakatan Sponsor Meeting ke-11 tanggal 26 Agustus 2020 dimana KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN menyepakati Gas on Stream pada November 2021 dengan estimasi ACCEPTANCE di Maret 2022, KONTRAKTOR memahami bahwa SCHEDULED START UP DATE dan SCHEDULED COMPLETION DATE sesuai dengan KONTRAK sebagaimana telah diubah melalui Perubahan No. 1 tidak berlaku lagi. Sambil menunggu finalisasi kesepakatan Extension of Time dan deskripsi START UP yang merupakan pencapaian SCHEDULE MILESTONES-157 dan ACCEPTANCE yang merupakan pencapaian SCHEDULE MILESTONES-161, maka KONTRAKTOR meminta persetujuan PERUSAHAAN untuk mengenyampingkan START UP DELAY LIQUIDATED DAMAGES dan ACCEPTANCE DELAY LIQUIDATED DAMAGES yang saat ini masih diatur di dalam KONTRAK sebagaimana telah diubah melalui Perubahan No. 1. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Permohonan Persetujuan Pengenyampingan DELAY LIQUIDATED DAMAGES.docx No. : JTB-L-RJ-PJ-00744 Ref No. : - Tanggal : 24 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Persetujuan Pengenyampingan DELAY LIQUIDATED DAMAGES untuk Keterlambatan START UP dan ACCEPTANCE sebagaimana diatur di dalam KONTRAK Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada: 1. Pernyataan dari World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020; 2. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00511, tanggal 23 Maret 2020, perihal: Notifikasi, Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus 2019 (“COVID- 19”); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 5. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00560, tanggal 7 Juli 2020, perihal: Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus 2019 (“COVID-19”); 6. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00563, tanggal 10 Juli 2020, perihal: Corona Virus 2019 (“COVID-19”) di Site Office; 7. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00564, tanggal 13 Juli 2020, perihal Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 251/CPQ100/GPF/2020-S0; 8. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00571, tanggal 15 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas; dan 9. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00578, tanggal 27 Juli 2020, perihal Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 251/CPQ100/GPF/2020-S0 dan 259/CPQ100/GPF/2020-S0. 10. Sponsor Meeting ke-11 tanggal 26 Agustus 2020, dimana KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN menyepakati Gas on Stream pada November 2021 dengan estimasi ACCEPTANCE di Maret 2022. 11. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00712, tanggal 5 Februari 2021, perihal Permohonan Persetujuan Extension of Time. 12. Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00014 tertanggal 11 Februari 2021. 13. Sponsor Meeting ke-12 tanggal 5 Maret 2021, dimana disepakati bahwa KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN akan melakukan pembahasan atas Extension of Time. 14. Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00731, tanggal 8 Maret 2021, perihal Re. Permohonan Persetujuan Extension of Time. Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa merujuk kepada kesepakatan Sponsor Meeting ke-11 tanggal 26 Agustus 2020 dimana KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN menyepakati Gas on Stream pada November 2021 dengan estimasi ACCEPTANCE di Maret 2022, KONTRAKTOR memahami bahwa SCHEDULED START UP DATE dan SCHEDULED COMPLETION DATE sesuai dengan KONTRAK sebagaimana telah diubah melalui Perubahan No. 1 tidak berlaku lagi. Sambil menunggu finalisasi kesepakatan Extension of Time dan deskripsi START UP yang merupakan pencapaian SCHEDULE MILESTONES-157 dan ACCEPTANCE yang merupakan pencapaian SCHEDULE MILESTONES-161, maka KONTRAKTOR meminta persetujuan PERUSAHAAN untuk mengenyampingkan START UP DELAY LIQUIDATED DAMAGES dan ACCEPTANCE DELAY LIQUIDATED DAMAGES yang saat ini masih diatur di dalam KONTRAK sebagaimana telah diubah melalui Perubahan No. 1. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager
JTB-L-RJ-PJ-00651 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-94 (Sulfuric Acid _.pdf |  |  |  |  | MKPL-S 22 G 10 BEARING FRAME Rev. 3 14.05.13 Tf * KEY DIN 6885 FLANGES PN16, ANSI-CONNECTIONS RE-MACHINED DIMENSIONS IN [mm] SIZE FLANGE PUMP DIMENSIONS FOOT DIMENSIONS SHAFT WGHT. DIMENSIONS a f h1 h2 h3 b m1 m2 n1 n2 n3 s1 s2 w d l [kg] IN OUT FOR DN k nxØd DN k nxØd SCREWS 50-32-160 2" 120,6 4x⅝UNC 1½" 98,4 4x½UNC 80 485 132 225 274 50 100 70 290 240 110 M12 M12 385 24 50 140 NO. SIZE CONNECTION VALID ONLY WITH SIGNATURE X 1 Ø5 DRAIN DATE 3 G½ TEMPERATURE PT100 SIGNATURE 5 G¼ EXTERN FLUSHING CUSTOMER 10 G½ SHROUD LEAKAGE ORDER-NO. MONITORING ITEM X 13 DN20 FILLER NECK CP-NO. 14 G½ SHROUD MONITORING MKPL 19 G 10 BEARING FRAME Rev. 11 13.05.13 Tf 4x18 8x18 * KEY DIN 6885 FLANGES EN 1092-2 / 21 B / PN16, ANSI-CONNECTIONS RE-MACHINED DIMENSIONS IN [mm] SIZE FLANGE PUMP DIMENSIONS FOOT DIMENSIONS SHAFT WGHT. DIMENSIONS a f h1 h2 b m1 m2 n1 n2 n3 s1 s2 w d l [kg] IN OUT FOR DN k nxØd DN k nxØd SCREWS 25-25-160 1" 79,4 4x½UNC 1" 79,4 4x½UNC 80 385 132 160 50 100 70 240 190 110 M12 M12 285 24 50 85 50-32-160 2" 120,6 4x19 1 ½" 98,4 4x½UNC 80 385 132 160 50 100 70 240 190 110 M12 M12 285 24 50 90 50-32-200 2" 120,6 4x19 1 ½" 98,4 4x½UNC 80 385 160 180 50 100 x=35 240 190 110 M12 M12 285 24 50 115 65-40-160 3" 152,4 4x19 1 ½" 98,4 4x½UNC 80 385 132 160 50 100 70 240 190 110 M12 M12 285 24 50 90 65-40-200 3" 152,4 4x19 1 ½" 98,4 4x½UNC 100 385 160 180 50 100 70 265 212 110 M12 M12 285 24 50 120 50-40-250 2" 120,6 4x19 1 ½" 98,4 4x½UNC 100 500 180 225 65 125 95 320 250 110 M12 M12 370 32 80 150 80-50-160 3" 152,4 4x⅝UNC 2" 120,6 4x⅝UNC 100 385 160 180 50 100 70 265 212 110 M12 M12 285 24 50 120 80-50-200 3" 152,4 4x19 2" 120,6 4x⅝UNC 100 385 160 200 50 100 70 265 212 110 M12 M12 285 24 50 125 80-50-250 -- -- -- -- -- -- 125 500 180 225 65 125 95 320 250 110 M12 M12 370 32 80 190 100-65-160 4" 190,5 8x19 3" 152,4 4x⅝UNC 100 430 160 200 65 125 95 280 212 110 M12 M12 300 32 80 135 100-80-200 4" 190,5 8x⅝UNC 3" 152,4 4x⅝UNC 100 500 180 225 65 125 95 320 250 110 M12 M12 370 32 80 155 100-80-250 -- -- -- -- -- -- 125 500 200 250 80 160 120 345 280 110 M16 M12 370 32 80 165 150-125-315 6" 241,3 8x22 5" 215,9 8x22 160 630 280 355 100 200 150 500 400 110 M20 M12 470 42 110 430 VALID ONLY WITH SIGNATURE NO. SIZE CONNECTION DATE X 1 Ø5 DRAIN SIGNATURE 3 G½ TEMPERATURE PT100 CUSTOMER 5 G¼ EXTERN FLUSHING ORDER-NO. 10 G½ SHROUD LEAKAGE ITEM MONITORING CP-NO. 14 G½ SHROUD MONITORING USER Highlight MKPL-S 22 G 10 BEARING FRAME Rev. 3 14.05.13 Tf * KEY DIN 6885 FLANGES PN16, ANSI-CONNECTIONS RE-MACHINED DIMENSIONS IN [mm] SIZE FLANGE PUMP DIMENSIONS FOOT DIMENSIONS SHAFT WGHT. DIMENSIONS a f h1 h2 h3 b m1 m2 n1 n2 n3 s1 s2 w d l [kg] IN OUT FOR DN k nxØd DN k nxØd SCREWS 50-32-160 2" 120,6 4x⅝UNC 1½" 98,4 4x½UNC 80 485 132 225 274 50 100 70 290 240 110 M12 M12 385 24 50 140 NO. SIZE CONNECTION VALID ONLY WITH SIGNATURE X 1 Ø5 DRAIN DATE 3 G½ TEMPERATURE PT100 SIGNATURE 5 G¼ EXTERN FLUSHING CUSTOMER 10 G½ SHROUD LEAKAGE ORDER-NO. MONITORING ITEM X 13 DN20 FILLER NECK CP-NO. 14 G½ SHROUD MONITORING MKPL-S 22 G 10 BEARING FRAME Rev. 3 14.05.13 Tf * KEY DIN 6885 FLANGES PN16, ANSI-CONNECTIONS RE-MACHINED DIMENSIONS IN [mm] SIZE FLANGE PUMP DIMENSIONS FOOT DIMENSIONS SHAFT WGHT. DIMENSIONS a f h1 h2 h3 b m1 m2 n1 n2 n3 s1 s2 w d l [kg] IN OUT FOR DN k nxØd DN k nxØd SCREWS 50-32-160 2" 120,6 4x⅝UNC 1½" 98,4 4x½UNC 80 485 132 225 274 50 100 70 290 240 110 M12 M12 385 24 50 140 NO. SIZE CONNECTION VALID ONLY WITH SIGNATURE X 1 Ø5 DRAIN DATE 3 G½ TEMPERATURE PT100 SIGNATURE 5 G¼ EXTERN FLUSHING CUSTOMER 10 G½ SHROUD LEAKAGE ORDER-NO. MONITORING ITEM X 13 DN20 FILLER NECK CP-NO. 14 G½ SHROUD MONITORING
JTB-L-RJ-PJ-00799 - Target Gas on Stream sesuai dengan Sponsor Meeting ke-13 tanggal 19 April 2021 (002).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00799 | 1 Juli 2021 | Target Gas on Stream sesuai Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021 | Merujuk kepada Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00750, tanggal 6 April 2021, perihal: Re. Permohonan Perubahan Kedua atas Payment Milestone dan Penghapusan Kewajiban Retensi atas Tagiha KONTRAKTOR, dimana KONTRAKTOR melampirkan Pernyataan Komitmen Pencapaian Target Gas on Stream 25 November 2021, bersama ini KONTRAKTOR informasikan bahwa jadwal Gas on Stream telah di paparkan di hadapan SKK Migas pada Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021. Pada Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021 tersebut disepakati bahwa target Gas on Stream tidak lagi pada tanggal 25 November 2021, namun target Gas on Stream menjadi 30 November 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00799 Ref No. : - Tanggal : 1 Juli 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Target Gas on Stream sesuai Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00750, tanggal 6 April 2021, perihal: Re. Permohonan Perubahan Kedua atas Payment Milestone dan Penghapusan Kewajiban Retensi atas Tagiha KONTRAKTOR, dimana KONTRAKTOR melampirkan Pernyataan Komitmen Pencapaian Target Gas on Stream 25 November 2021, bersama ini KONTRAKTOR informasikan bahwa jadwal Gas on Stream telah di paparkan di hadapan SKK Migas pada Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021. Pada Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021 tersebut disepakati bahwa target Gas on Stream tidak lagi pada tanggal 25 November 2021, namun target Gas on Stream menjadi 30 November 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-07-01T12:47:40+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00730 - Request RKBI 111th Masterlist Aplication DBB Valve 3rd MTO.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00778 - Metode Loop Test Untuk Pressure Measurement (Field Instrument).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00778 | 3 Juni 2021 |  |  | 1 of 1 CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00778 Ref No. :/CPQ101/GPF/2019-S0 Tanggal : 3 Juni 2021 Kepada/To : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project CC : Perihal : Metode Loop Test Untuk Pressure Measurement (Field Instrument) Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan hormat, Menindaklanjuti permintaan PERUSAHAAN pada comment di document General Loop Test & Function Test Procedure, JTB-RJJ000-W0-PRC-900-00542 Rev B, tanggal 29 April 2020 agar pelaksanaan metode loop test (i.e : pressure transmitter menggunakan hand pump), bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa metode tersebut termasuk kepada opsi “forced” mengacu ke standard ANSI/ISA-62382-2012, point A.1. Mengingat keterbatasan waktu terkait dengan target gas in di pertengahan November 2021, bersama ini KONTRAKTOR mengusulkan process loop check untuk ICSS dan UCP dilakukan dengan tetap mengacu ke standard ANSI/ISA-62382-2012, point A.1 namun menggunakan opsi “simulated” yaitu dengan HART Communicator. KONTRAKTOR mengharapkan agar PERUSAHAAN dapat memberikan konfirmasi atas hal ini pada kesempatan pertama. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-03T16:08:12+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-B-0005 Pemberitahuan untuk memulai pekerjaan penyelidikan tanah, survei topographi, studi hidrologi.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00556 - Permohonan Keputusan Perusahaan atas 46 (Empat Puluh Enam) Vendor untuk 2 tahun Spare Part.pdf
Surat JTB-L-RJ-PJ-00800 - Pemberitahuan Peningkatan Kasus Konfirmasi Covid dan Suspect Covid di Proyek JTB.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00800 |  |  |  | Page 1 of 3 No. : JTB-L-RJ-PJ-00800 Your Ref No : Date : 5 Juli 2021 Kepada/To : Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 13 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal/ Subject : Pemberitahuaan Peningkatan Kasus Konfirmasi (KK) Covid-19 dan Peningkatan ODP/Suspect Covid (Antigen Positif) Kasus Covid-19 di Proyek JTB pada Periode Juni 2021 Tindak Lanjut/ Action required Informasi/ For Information X Tanggapan/ Response Required Dengan Hormat, Sesuai dengan Laporan Harian Status Covid-19 GPF Konsorsium RJJ yang telah dilaporkan oleh dokter Site KONTRAKTOR kepada dokter Site PERUSAHAAN, dengan ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa telah terjadi peningkatan Kasus Konfirmasi Covid-19 dan Peningkatan Jumlah ODP/ Suspect Covid-19 dengan signifikan yang terjadi pada periode Juni 2021 (Data Terlampir). Jumlah Covid-19 ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah kasus yang terjadi di Lingkungan eksternal di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, dimana sebagian besar pekerja JTB adalah pekerja Lokal yang cummuting (Pulang - Pergi setiap hari), dimana KONTRAKTOR tidak mungkin mengawasi penerapan PROKES saat pekerja tersebut berada diluar area PROYEK JTB Namun demikian, untuk menekan jumlah peningkatan Kasus Konfirmasi di Proyek JTB, KONTRAKTOR akan terus memaksimalkan semua Program Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan menerapkan Protokol Kesehatan (PROKES). KONTRAKTOR juga telah mempresentasikan Paparan Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Area Proyek JTB kepada PERUSAHAAN dan SKK pada meeting tanggal 1 Juli 2021. KONTRAKTOR terus memonitor perkembangan Gelombang Kasus Covid-19 yang terjadi di periode Juni 2021 Ini. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Hormat Kami Budi Prianto Project Manager RJJ Page 2 of 3 Lampiran: Page 3 of 3 Gambaran Kasus Covid-19 di Indonesia Sumber: https://covid19.go.id/berita/puncak-kedua-masyarakat-harus-berkontribusi-menekan-kasus Sumber: https://covid19.go.id/peta-risiko 2021-07-05T11:52:55+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00693 - Balas GPF - Komitmen Penambahan Manpower Subkontrakt _.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00693 |  |  |  | RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00693 Your Ref No : - Date : 8 Januari 2021 Kepada/To : Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Mr. Charles Haryanto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Balas: GPF – Komitmen Penambahan Manpower Subkontraktor HVAC & FM-200 Building Tindak Lanjut/ Action required Informasi/ For Information Tanggapan/ Response Required X Dengan hormat, KONTRAKTOR merujuk pada surat PERUSAHAAN nomor 427/CPQ100/2020-S0 tanggal 10 Desember 2020, berikut kami sampaikan update pencapaian pekerjaan HVAC dan FM-200 Building per tanggal 2 Januari 2021: No Item Actual Variance Completion Target (GoS Nov 2021) Keterangan Forecast Finish 1 HVAC Control Building 84,83% -9,67% 11 Des 2020 Terlambat 13 Feb 21 2 FM-200 Control Building 95,51% -4,40% 15 Des 2020 Terlambat 30 Jan 21 3 HVAC Substation-1 70,00% -30,00% 5 Des 2020 Terlambat 8 Feb 21 4 FM-200 Substation-1 91,05% -8,95% 23 Nov 2020 Terlambat 15 Feb 21 5 HVAC Substation-4 70,00% -9,38% 4 Feb 2021 Terlambat 11 Feb 21 6 FM-200 Substation-4 93,15% -6,85% 27 Jan 2021 Terlambat 16 Feb 21 7 HVAC Substation-2 27,15% -18,46% 13 Feb 2021 Terlambat 15 Feb 21 8 FM-200 Substation-2 19,79% -62,26% 13 Feb 2021 Terlambat 23 Feb 21 9 HVAC Substation-3 68,79% -5,83% 18 Mar 2021 Terlambat 17 Mar 21 10 FM-200 Substation-3 47,48% -52,52% 9 Feb 2021 Terlambat 16 Mar 21 11 HVAC Substation-5 35,41% -64,59% 23 Des 2020 Terlambat 13 Feb 21 12 FM-200 Substation-5 74,22% -24,12% 4 Jan 2021 Terlambat 30 Jan 21 Adapun status tenaga kerja beserta penambahannya dan ETA Site untuk sisa material kami sampaikan sebagai berikut: No Item Jumlah MP Saat ini Jumlah Penambahan MP / Target Onsite Total MP Setelah penambahan Pengiriman Terakhir Material 1 HVAC Control Building 11 - 11 orang 22 Jan 2021 2 FM-200 Control Building 5 - 5 orang Material lengkap 3 HVAC Substation-1 11 4 orang / 10 Jan 2021 15 orang 30 Jan 2021 4 FM-200 Substation-1 6 - 6 orang Material lengkap 5 HVAC Substation-4 5 - 5 orang 30 Jan 2021 6 FM-200 Substation-4 5 - 5 orang Material lengkap No Item Jumlah MP Saat ini Jumlah Penambahan MP / Target Onsite Total MP Setelah penambahan Pengiriman Terakhir Material 7 HVAC Substation-2 13 - 13 orang 5 Feb 2021 8 FM-200 Substation-2 6 4 orang / 15 Jan 2021 10 orang Material lengkap 9 HVAC Substation-3 4 - 4 orang 5 Feb 2021 10 FM-200 Substation-3 6 4 orang / 23 Jan 2021 10 orang Material lengkap 11 HVAC Substation-5 3 - 3 orang 30 Jan 2021 12 FM-200 Substation-5 4 - 4 orang Material lengkap KONTRAKTOR berkomitmen untuk segera me-recover atas ketertinggalan pencapaian progress pekerjaan HVAC & FM-200 agar Schedule Gas on Stream 2021 tetap terjaga dan tercapai. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Tembusan: - Senior Manager Project GPF & PL - PEPC - Manager GPF Construction - PEPC - GPF Construction Manager - RJJ 2021-01-08T16:53:27+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00735 - Penanganan Limbah Cair pada Tahapan Pre-Commissioning Commissioning dan Start-Up.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00735 | 10 Maret 2021 | Penanganan Limbah Cair pada Tahapan Pre-Commissioning, Commissioning | Sesuai dengan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Perubahan Teknologi Proses Gas dalam Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada bulan Juni tahun 2019, limbah Bleed Water yang telah memenuhi baku mutu Permen LH No. 19 tahun 2010 tidak direkomendasikan untuk dibuang ke Sungai Glonggong karena dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Untuk memenuhi hasil Adendum ANDAL dan RKL RPL, dan sesuai dengan instruksi PERUSAHAAN pada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 Rev. 1 tanggal 17 Februari 2020, limbah cair berupa Treated Bleed Water dan Treated Waste Water yang telah memenuhi baku mutu Permen LH No. 19 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 akan dikirimkan ke EMCL Banyu Urip dan dimanfaatkan sebagai injection water dengan penambahan fasilitas Unit 590 (Water Injection Treatment System). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Unit 590 belum dapat beroperasi pada tahapan Pre- Commissioning, Commissioning dan Start-Up. Adendum ANDAL dan RKL-RPL ini akan membuat skenario penanganan limbah pada tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up sesuai dengan desain awal menjadi tidak valid lagi dan harus diubah. Hal ini juga dapat berpotensi menjadi stopper kegiatan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up yang dapat berakibat pada keterlambatan jadwal Gas on Stream November 2021 (GOSNOV 2021). Sebagai upaya untuk menghindarinya keterlambatan GOSNOV 2021 tersebut, sebelumnya KONTRAKTOR telah mengusulkan untuk menyiapkan Temporary WITP (Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00009) namun Change Notice tersebut ditolak oleh PERUSAHAAN. Sebagai itikad baik, KONTRAKTOR kembali mengusulkan mitigasi lainnya yaitu penyediaan Temporary Pond untuk menampung limbah selama tahapan Pre- Commissioning, Commissioning dan Start-Up. Adapun final desain dari Temporary Pond ini harus dihitung dan dievaluasi bersama oleh pihak KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN. Untuk itu, KONTRAKTOR menunggu instruksi perubahan penanganan limbah cair diatas dari PERUSAHAAN pada tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up akibat penambahan dokumen “Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Perubahan Teknologi Proses Gas dalam Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Juni 2019” sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk menjaga jadwal GOSNOV 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00735 Ref No. : - Tanggal : 10 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penanganan Limbah Cair pada Tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Sesuai dengan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Perubahan Teknologi Proses Gas dalam Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada bulan Juni tahun 2019, limbah Bleed Water yang telah memenuhi baku mutu Permen LH No. 19 tahun 2010 tidak direkomendasikan untuk dibuang ke Sungai Glonggong karena dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Untuk memenuhi hasil Adendum ANDAL dan RKL RPL, dan sesuai dengan instruksi PERUSAHAAN pada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 Rev. 1 tanggal 17 Februari 2020, limbah cair berupa Treated Bleed Water dan Treated Waste Water yang telah memenuhi baku mutu Permen LH No. 19 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 akan dikirimkan ke EMCL Banyu Urip dan dimanfaatkan sebagai injection water dengan penambahan fasilitas Unit 590 (Water Injection Treatment System). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Unit 590 belum dapat beroperasi pada tahapan Pre- Commissioning, Commissioning dan Start-Up. Adendum ANDAL dan RKL-RPL ini akan membuat skenario penanganan limbah pada tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up sesuai dengan desain awal menjadi tidak valid lagi dan harus diubah. Hal ini juga dapat berpotensi menjadi stopper kegiatan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up yang dapat berakibat pada keterlambatan jadwal Gas on Stream November 2021 (GOSNOV 2021). Sebagai upaya untuk menghindarinya keterlambatan GOSNOV 2021 tersebut, sebelumnya KONTRAKTOR telah mengusulkan untuk menyiapkan Temporary WITP (Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00009) namun Change Notice tersebut ditolak oleh PERUSAHAAN. Sebagai itikad baik, KONTRAKTOR kembali mengusulkan mitigasi lainnya yaitu penyediaan Temporary Pond untuk menampung limbah selama tahapan Pre- Commissioning, Commissioning dan Start-Up. Adapun final desain dari Temporary Pond ini harus dihitung dan dievaluasi bersama oleh pihak KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN. Untuk itu, KONTRAKTOR menunggu instruksi perubahan penanganan limbah cair diatas dari PERUSAHAAN pada tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up akibat penambahan dokumen “Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Perubahan Teknologi Proses Gas dalam Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Juni 2019” sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk menjaga jadwal GOSNOV 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-10T16:58:29+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00694 - Process Licensor's Work SITE Visits - Shell.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00694 | 8 Januari 2021 | Process Licensor’s Work SITE Visits - Shell | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 439/CPQ100/2020-S0, tertanggal 21 Desember 2020, perihal: GPF – Penyampaian Penawaran Sub-Kontraktor terkait Process Licensor’s Work SITE Visits - Shell, berikut tanggapan KONTRAKTOR: Exhibit B, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “The Provisional Sum for the cost of assistance provided by the Process Licensors includes any costs due to the Process Licensors that are stated as reimbursable in COMPANY's agreements with the Process Licensors, including but not limited to: attendance for HAZOP, vendor shop visits, WORK SITE visits, operator training, assistance with Commissioning and attendance during the Performance Testing” Mengingat CORE Converter merupakan bagian dari CORE Sulfuric Acid, dan karena sesuai Exhibit A, Section 3.1.3 CORE Sulfuric Acid disebutkan sebagai Shell licensed portions, maka WORK SITE visits diperlukan dalam CORE Converter Installation untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee. Hal tersebut menyebabkan WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation merupakan bagian dari Work Order. Untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation sebagai bagian dari Work Order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan Gas on Stream 2021, karena sesuai Schedule Gas on Stream 2021 yang telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR kegiatan CORE Converter Installation/Welding akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021. Apabila PERUSAHAAN tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan Licensor’s WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation sebagai bagian dari Work Order, maka KONTRAKTOR tidak dapat mengundang Licensor untuk hadir dalam supervisi CORE Converter Installation. KONTRAKTOR akan meminta konfirmasi Licensor mengenai apakah hal ini akan berdampak pada Performance Guarantee. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00694 Ref No. : 439/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 8 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Process Licensor’s Work SITE Visits - Shell Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 439/CPQ100/2020-S0, tertanggal 21 Desember 2020, perihal: GPF – Penyampaian Penawaran Sub-Kontraktor terkait Process Licensor’s Work SITE Visits - Shell, berikut tanggapan KONTRAKTOR: Exhibit B, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “The Provisional Sum for the cost of assistance provided by the Process Licensors includes any costs due to the Process Licensors that are stated as reimbursable in COMPANY's agreements with the Process Licensors, including but not limited to: attendance for HAZOP, vendor shop visits, WORK SITE visits, operator training, assistance with Commissioning and attendance during the Performance Testing” Mengingat CORE Converter merupakan bagian dari CORE Sulfuric Acid, dan karena sesuai Exhibit A, Section 3.1.3 CORE Sulfuric Acid disebutkan sebagai Shell licensed portions, maka WORK SITE visits diperlukan dalam CORE Converter Installation untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee. Hal tersebut menyebabkan WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation merupakan bagian dari Work Order. Untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation sebagai bagian dari Work Order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan Gas on Stream 2021, karena sesuai Schedule Gas on Stream 2021 yang telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR kegiatan CORE Converter Installation/Welding akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021. Apabila PERUSAHAAN tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan Licensor’s WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation sebagai bagian dari Work Order, maka KONTRAKTOR tidak dapat mengundang Licensor untuk hadir dalam supervisi CORE Converter Installation. KONTRAKTOR akan meminta konfirmasi Licensor mengenai apakah hal ini akan berdampak pada Performance Guarantee. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-08T17:00:24+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00775 - Permohonan Penandatanganan Surat End User Statement (Lampiran).pdf |  |  |  |  | End-User Undertaking (EUU) Form EUU (Revised July 2012) Page 1 of 4 Designed by Export Control Organisation, BIS Kantor Pusat Patra Office Tower 5th-7th ,13th & 14th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32 – 34 Jakarta 12950 Telp: 62 21 5290 0900 Fax: 62 21 5290 0597 www.pertamina-epcepu.com EP CEPU END USER UNDERTAKING (EUU) Form (for SIEL/SITCL applications required by Export Control Organisation) EUU FORM SECTION 1 – PARTIES (a) Name of UK Licensee 1 HMD Sealless Pumps Ltd (b) Licensee’s Reference 2 3011355 (c) Name of Consignee 3 PT REKAYASA INDUSTRI (d) Consignee’s Address JL. Kalibata Timur I, NO. 36 Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan (12740), Indonesia Tax ID : 01.000.494.3-051.000 (e) Name of End-User 4 PT PERTAMINA EP CEPU (PEPC) (f) End-User’s Address Patra Jasa Office Tower, 5,6,7,8 & 13th floors Jln. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan (12950), Indonesia Tax ID : 02.369.006.8-081.000 (g) Is the End user the armed forces or internal security forces of the country ? 5 Please DELETE an option: No (h) Specific location where goods will be used or based (if known) and if different from (f) 6 Jambaran Tiung Biru Gas Processing Facility, CEPU, East Java, Indonesia http://www.pertamina-epcepu.co/#m EUU (Revised July 2012) Page 2 of 4 Designed by Export Control Organisation, BIS Kantor Pusat Patra Office Tower 5th-7th ,13th & 14th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32 – 34 Jakarta 12950 Telp: 62 21 5290 0900 Fax: 62 21 5290 0597 www.pertamina-epcepu.com EP CEPU SECTION 2 – GOODS (a) Quantity of Goods 3 (THREE) (b) Description of the Goods 7 (for consumable goods, include length of time supplies are expected to last) Gate Valves – Part number C95033296 constructed of Alloy C276 (If you need to use continuation sheets, each must carry the licensee’s reference, and must be signed and dated by the same person who signs this form.) SECTION 3 – END-USE OF THE GOODS Please set out the specific purposes for which the goods are to be used by the end- user (including, if applicable, where the goods are being incorporated) 8 This valve is to be used on development of gas unitization for mechanical and process purposes http://www.pertamina-epcepu.co/#m EUU (Revised July 2012) Page 3 of 4 Designed by Export Control Organisation, BIS Kantor Pusat Patra Office Tower 5th-7th ,13th & 14th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32 – 34 Jakarta 12950 Telp: 62 21 5290 0900 Fax: 62 21 5290 0597 www.pertamina-epcepu.com EP CEPU SECTION 4 – END-USER UNDERTAKING 9 (to be completed by the person or body named in 1(e) and 1(f)) We – the person or body named at 1(e) and 1(f) – certify that we are the end-user of the goods described in Section 2, which are to be supplied by the licensee named in 1(a). We further certify that we shall use the goods for the purposes described in Section 3; that the goods will not be used for any purpose connected with chemical, biological or nuclear weapons, or missiles capable of delivering such weapons; that they will not be re-exported or otherwise re-sold or transferred if it is known or suspected that they are intended or likely to be used for such purposes; that the goods will not be re-exported or otherwise re-sold or transferred to a destination subject to UN, EU or OSCE embargo where that act would be in breach of the terms of that embargo 10; and that the goods, or any replica of them, will not be used in any nuclear explosive activity i or unsafeguarded nuclear fuel cycle ii. Sign Here _____________________________ Date ________________ (Signature of official of End User) Print Name _____________________________ (Add Name of Signatory in Capitals) Role _____________________________ (Add Job Title of Signatory in Capitals) Note i includes research on or development, design, manufacture, construction, testing or maintenance of any nuclear explosive device or components of subsystems of such a device. ii includes research on or development, design, manufacture, construction, operation or maintenance of any reactor, critical facility, conversion plant, fabrication plant, reprocessing plant, plant for the separation of isotopes of source or special fissionable material, or separate storage installation, where there is no obligation to accept IAEA safeguards at the relevant facility or installation, existing or future, when it contains any source or special fissionable material; or of any heavy water production plant where there is no obligation to accept IAEA safeguards on any nuclear material produced by or used in connection with any heavy water produced therefrom; or where any such obligation is not met. http://www.pertamina-epcepu.co/#m mk.tiara.savitri Typewritten Text mk.tiara.savitri Typewritten Text mk.tiara.savitri Typewritten Text 22 Juni 2021 mk.tiara.savitri Typewritten Text Charles Harianto L Tobing mk.tiara.savitri Typewritten Text mk.tiara.savitri Typewritten Text mk.tiara.savitri Typewritten Text mk.tiara.savitri Typewritten Text GM Gas Project JTB EUU (Revised July 2012) Page 4 of 4 Designed by Export Control Organisation, BIS Kantor Pusat Patra Office Tower 5th-7th ,13th & 14th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32 – 34 Jakarta 12950 Telp: 62 21 5290 0900 Fax: 62 21 5290 0597 www.pertamina-epcepu.com EP CEPU ANNEX A TO EUU FORM Model covering letter for End User Undertaking - [to be amended where indicated. [NAME AND ADDRESS OF END USER ON THEIR ORIGINAL HEADED PAPER] [DATE] End User Undertaking relating to the UK licence application made by HMD Sealless Pumps Ltd. I attach a completed End User Undertaking made on the EUU Form Yours sincerely Sign here ……………………………………………….. Date……………………………………. Print Name: Job Role: [TO BE SIGNED BY THE SAME SIGNATORY WHO COMPLETED AND SIGNED BY THE END USER UNDERTAKING (EUU) FORM. http://www.pertamina-epcepu.co/#m 2021-06-23T10:16:08+0700 Jakarta
JTB-L-RJ-PJ-00682 - Process Licensor's Work SITE Visits.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00682 | 28 Desember 2020 | Process Licensor’s Work SITE Visits | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 441/CPQ100/2020-S0, tertanggal 22 Desember 2020, perihal: GPF – Penyampaian Penawaran Sub-Kontraktor terkait Process Licensor’s Work SITE Visits, berikut tanggapan KONTRAKTOR: Exhibit B, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “The Provisional Sum for the cost of assistance provided by the Process Licensors includes any costs due to the Process Licensors that are stated as reimbursable in COMPANY's agreements with the Process Licensors, including but not limited to: attendance for HAZOP, vendor shop visits, WORK SITE visits, operator training, assistance with Commissioning and attendance during the Performance Testing” Mengingat Raschig Super Ring Packing merupakan bagian dari Selexol, dan karena sesuai Exhibit A, Section 3.1.3 Selexol disebutkan sebagai UOP licensed portions, maka WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing memang dibutuhkan untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee. Hal tersebut menyebabkan WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing merupakan bagian dari Work Order. Untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing sebagai bagian dari Work Order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan Gas on Stream November 2021, karena sesuai Schedule Gas on Stream November 2021 yang telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR kegiatan instalasi untuk Internal Part of Absorber sudah seharusnya dilakukan pada tanggal 18 November 2020 dan instalasi untuk Internal Part of Regenerator akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021. Apabila PERUSAHAAN tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan Licensor’s WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing sebagai bagian dari Work Order, maka KONTRAKTOR tidak dapat menjamin terlaksananya Performance Guarantee pada UOP licensed portions. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00682 Ref No. : 441/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 28 Desember 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Process Licensor’s Work SITE Visits Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 441/CPQ100/2020-S0, tertanggal 22 Desember 2020, perihal: GPF – Penyampaian Penawaran Sub-Kontraktor terkait Process Licensor’s Work SITE Visits, berikut tanggapan KONTRAKTOR: Exhibit B, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “The Provisional Sum for the cost of assistance provided by the Process Licensors includes any costs due to the Process Licensors that are stated as reimbursable in COMPANY's agreements with the Process Licensors, including but not limited to: attendance for HAZOP, vendor shop visits, WORK SITE visits, operator training, assistance with Commissioning and attendance during the Performance Testing” Mengingat Raschig Super Ring Packing merupakan bagian dari Selexol, dan karena sesuai Exhibit A, Section 3.1.3 Selexol disebutkan sebagai UOP licensed portions, maka WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing memang dibutuhkan untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee. Hal tersebut menyebabkan WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing merupakan bagian dari Work Order. Untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing sebagai bagian dari Work Order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan Gas on Stream November 2021, karena sesuai Schedule Gas on Stream November 2021 yang telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR kegiatan instalasi untuk Internal Part of Absorber sudah seharusnya dilakukan pada tanggal 18 November 2020 dan instalasi untuk Internal Part of Regenerator akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021. Apabila PERUSAHAAN tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan Licensor’s WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing sebagai bagian dari Work Order, maka KONTRAKTOR tidak dapat menjamin terlaksananya Performance Guarantee pada UOP licensed portions. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-12-28T17:04:08+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00643 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-92 (Spool Pipe CR _.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00785 - Pembiayaan Pengobatan COVID-19 terhadap Personel KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor yang terinfeksi COVID-19.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00785 | 18 Juni 2021 | Pembiayaan Pengobatan COVID-19 terhadap Personel KONTRAKTOR dan | Sesuai PMT Meeting tanggal 30 September 2020 PERUSAHAAN telah menyampaikan bahwa pengobatan COVID-19 setelah Agustus 2020 jika personel KONTRAKTOR dan Sub- Kontraktor terinfeksi COVID-19 yang memerlukan tindakan pengobatan di rujuk ke Rumah Sakit Pemerintah dan masuk biaya negara via Dinas Kesehatan. Sebagai itikad baik KONTRAKTOR, agar issue mengenai COVID-19 di Lokasi Proyek tidak terpapar oleh pemberitaan-pemberitaan media yang berpotensi mengganggu keberlangsungan Proyek, maka untuk melindungi hal tersebut serta penanganan yang lebih cepat dan baik terhadap personel yang terinfeksi COVID-19, KONTRAKTOR melakukan pengobatan dan perawatan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap dengan menggunakan biaya KONTRAKTOR dimana hal ini diluar dari perencanaan awal. Mengingat biaya pengobatan untuk periode setelah Agustus 2020 sampai hari ini belum diganti oleh PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR akan menerapkan kesepakatan di dalam PMT Meeting tanggal 30 September 2020, yaitu jika personel KONTRAKTOR dan Sub- Kontraktor terinfeksi COVID-19 akan dilakukan pelaporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan apabila memerlukan tindakan pengobatan akan di rujuk ke Rumah Sakit Pemerintah. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00785 Ref No. : Tanggal : 18 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pembiayaan Pengobatan COVID-19 terhadap Personel KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor yang terinfeksi COVID-19 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Sesuai PMT Meeting tanggal 30 September 2020 PERUSAHAAN telah menyampaikan bahwa pengobatan COVID-19 setelah Agustus 2020 jika personel KONTRAKTOR dan Sub- Kontraktor terinfeksi COVID-19 yang memerlukan tindakan pengobatan di rujuk ke Rumah Sakit Pemerintah dan masuk biaya negara via Dinas Kesehatan. Sebagai itikad baik KONTRAKTOR, agar issue mengenai COVID-19 di Lokasi Proyek tidak terpapar oleh pemberitaan-pemberitaan media yang berpotensi mengganggu keberlangsungan Proyek, maka untuk melindungi hal tersebut serta penanganan yang lebih cepat dan baik terhadap personel yang terinfeksi COVID-19, KONTRAKTOR melakukan pengobatan dan perawatan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap dengan menggunakan biaya KONTRAKTOR dimana hal ini diluar dari perencanaan awal. Mengingat biaya pengobatan untuk periode setelah Agustus 2020 sampai hari ini belum diganti oleh PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR akan menerapkan kesepakatan di dalam PMT Meeting tanggal 30 September 2020, yaitu jika personel KONTRAKTOR dan Sub- Kontraktor terinfeksi COVID-19 akan dilakukan pelaporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan apabila memerlukan tindakan pengobatan akan di rujuk ke Rumah Sakit Pemerintah. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-18T11:32:46+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00725 - Undangan Sponsor Meeting.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00725 | 23 Februari 2021 | Undangan Sponsor Meeting | Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Jumat, 5 Maret 2021 Waktu : 08.00 WIB - Selesai Tempat : Hotel Alila Solo Agenda : Sponsor Meeting Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00725 Ref No. : - Tanggal : 23 Februari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Sponsor Meeting Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Jumat, 5 Maret 2021 Waktu : 08.00 WIB - Selesai Tempat : Hotel Alila Solo Agenda : Sponsor Meeting Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-02-24T11:58:28+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00693 - Balas GPF - Komitmen Penambahan Manpower Subkontrakt.._.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00693 |  |  |  | RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00693 Your Ref No : - Date : 8 Januari 2021 Kepada/To : Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Mr. Charles Haryanto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Balas: GPF – Komitmen Penambahan Manpower Subkontraktor HVAC & FM-200 Building Tindak Lanjut/ Action required Informasi/ For Information Tanggapan/ Response Required X Dengan hormat, KONTRAKTOR merujuk pada surat PERUSAHAAN nomor 427/CPQ100/2020-S0 tanggal 10 Desember 2020, berikut kami sampaikan update pencapaian pekerjaan HVAC dan FM-200 Building per tanggal 2 Januari 2021: No Item Actual Variance Completion Target (GoS Nov 2021) Keterangan Forecast Finish 1 HVAC Control Building 84,83% -9,67% 11 Des 2020 Terlambat 13 Feb 21 2 FM-200 Control Building 95,51% -4,40% 15 Des 2020 Terlambat 30 Jan 21 3 HVAC Substation-1 70,00% -30,00% 5 Des 2020 Terlambat 8 Feb 21 4 FM-200 Substation-1 91,05% -8,95% 23 Nov 2020 Terlambat 15 Feb 21 5 HVAC Substation-4 70,00% -9,38% 4 Feb 2021 Terlambat 11 Feb 21 6 FM-200 Substation-4 93,15% -6,85% 27 Jan 2021 Terlambat 16 Feb 21 7 HVAC Substation-2 27,15% -18,46% 13 Feb 2021 Terlambat 15 Feb 21 8 FM-200 Substation-2 19,79% -62,26% 13 Feb 2021 Terlambat 23 Feb 21 9 HVAC Substation-3 68,79% -5,83% 18 Mar 2021 Terlambat 17 Mar 21 10 FM-200 Substation-3 47,48% -52,52% 9 Feb 2021 Terlambat 16 Mar 21 11 HVAC Substation-5 35,41% -64,59% 23 Des 2020 Terlambat 13 Feb 21 12 FM-200 Substation-5 74,22% -24,12% 4 Jan 2021 Terlambat 30 Jan 21 Adapun status tenaga kerja beserta penambahannya dan ETA Site untuk sisa material kami sampaikan sebagai berikut: No Item Jumlah MP Saat ini Jumlah Penambahan MP / Target Onsite Total MP Setelah penambahan Pengiriman Terakhir Material 1 HVAC Control Building 11 - 11 orang 22 Jan 2021 2 FM-200 Control Building 5 - 5 orang Material lengkap 3 HVAC Substation-1 11 4 orang / 10 Jan 2021 15 orang 30 Jan 2021 4 FM-200 Substation-1 6 - 6 orang Material lengkap 5 HVAC Substation-4 5 - 5 orang 30 Jan 2021 6 FM-200 Substation-4 5 - 5 orang Material lengkap No Item Jumlah MP Saat ini Jumlah Penambahan MP / Target Onsite Total MP Setelah penambahan Pengiriman Terakhir Material 7 HVAC Substation-2 13 - 13 orang 5 Feb 2021 8 FM-200 Substation-2 6 4 orang / 15 Jan 2021 10 orang Material lengkap 9 HVAC Substation-3 4 - 4 orang 5 Feb 2021 10 FM-200 Substation-3 6 4 orang / 23 Jan 2021 10 orang Material lengkap 11 HVAC Substation-5 3 - 3 orang 30 Jan 2021 12 FM-200 Substation-5 4 - 4 orang Material lengkap KONTRAKTOR berkomitmen untuk segera me-recover atas ketertinggalan pencapaian progress pekerjaan HVAC & FM-200 agar Schedule Gas on Stream 2021 tetap terjaga dan tercapai. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Tembusan: - Senior Manager Project GPF & PL - PEPC - Manager GPF Construction - PEPC - GPF Construction Manager - RJJ
JTB-L-RJ-PJ-00633 - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan EPC Jambaran Tiung Biru (2).pdf
JTB-L-RJ-PJ-00594 - Pengiriman Dokumen VMC MRB untuk Paket Piping JTB Project (002).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00594 | 01 September 2020 | Pengiriman Dokumen VMC & MRB untuk Paket Piping JTB Project |  | RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA No. : JTB-L-RJ-PJ-00594 Ref No. : - Tanggal : 01 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pengiriman Dokumen VMC & MRB untuk Paket Piping JTB Project Tindak Lanjut x Informasi Tanggapan x Dengan Hormat, Mengacu kepada Appendix A_24 JTB-CP-B-PRC-900-00018_1 PROJECT TECHNICAL DOCUMENTATION AND REQUIREMENT, Document for Operation (DFO) Plan Doc No. JTB-RJJ000- B0-PRC-900-00026 Rev. 0, Summary Overall Procurement Rev.0 tanggal 08 Agustus 2020, bersama ini kami informasikan bahwa untuk material Piping terdapat 169 Pembelian (Attachment – 1) yang bisa KONTRAKTOR claim sebagai progress. Adapun data terkait dengan sirkulasi data PO SMDR vs Toolkit (Attachment – 2) adalah sebagai berikut ; - Dokumen PO yang ada di toolkit dan ada di SMDR/EDOCS – 142 PO (termasuk area IF – scope JIND) - Dokumen PO yang ada di toolkit dan tidak ada di SMDR/EDOCS – 27 PO - Dokumen PO yang tidak ada di toolkit tetapi ada di SMDR/EDOCS – 73 PO Berdasarkan hal tersebut, KONTRAKTOR memohon persetujuan PERUSAHAAN untuk menghapus dokumen PO yang tidak ada di toolkit tetapi ada di SMDR/EDOCS, sebanyak 73 PO dengan pertimbangan sebagai berikut; 1. Untuk dokumen PO yang tidak ada di toolkit namun ada di SMDR/EDOCS tidak masuk kedalam perhitungan progress KONTRAKTOR berdasarkan Appendix A_24, JTB-CP-B-PRC- 900-00018_1 PROJECT TECHNICAL DOCUMENTATION AND REQUIREMENT, point 3.2.2 Contractor Responsibilities. 2. Dokumen yang KONTRAKTOR harapkan bisa di hapus pada system SMDR/EDOCS ini tidak termasuk dalam inquiry plan Procurement. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager CC: - Rekind’s Managers Lampiran: 1. Summary Overall Procurement Rev.0 tanggal 08 Agustus 2020 2. Synchronizes PO SMDR(EDOCS) vs Summary Overall Procurement (Toolkit) 18 Agustus 2020 Date : 08-Aug-20 No Scope Discipline Package Name PO Number Plan RFQ Plan TBE Plan PO Plan VPC Received Plan VPC Approved Plan Major Material at Shop Plan Fabrication Progress Plan FAT Plan Ex-Work Plan Arrived Actual RFQ Actual TBE Actual PO Actual VPC Received Actual VPC Approved Actual Major Material at Shop Actual Fabrication Progress Actual FAT Actual Ex-Work Actual Arrived Forecast RFQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 56 Area 1 Piping U/G CS & LTCS Seamless Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00048 19-Oct-18 14-Dec-18 28-Dec-18 31-May-19 7-Jul-19 19-Oct-18 14-Dec-18 28-Dec-18 18-Feb-19 28-Sep-19 19-Oct-18 57 Area 1 Piping U/G HDPE Pipe and Components JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00057 19-Oct-18 19-Dec-18 25-Jan-19 31-May-19 7-Jul-19 19-Oct-18 19-Dec-18 25-Jan-19 24-Apr-19 29-Jun-19 25-Oct-18 58 Area 1 Piping U/G Wrapping Material - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00068 25-Oct-18 14-Feb-19 1-Mar-19 30-May-19 29-Jun-19 25-Oct-18 14-Feb-19 1-Mar-19 22-Jun-19 20-Jul-19 19-Oct-18 59 Area 1 Piping CS & LTCS Seamless Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00133 19-Oct-18 25-Jan-19 30-Apr-19 16-Sep-19 31-Oct-19 19-Oct-18 25-Jan-19 9-May-19 24-Sep-19 30-May-20 19-Oct-18 60 Area 1 Piping CS & LTCS Seamless Pipe - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00235 19-Oct-18 25-Jan-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 19-Oct-18 25-Jan-19 14-Sep-19 99,41% 99,58% 19-Oct-18 61 Area 1 Piping CS & LTCS Seamless Pipe - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00303 19-Oct-18 25-Jan-19 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 19-Oct-18 25-Jan-19 16-Nov-19 6-May-20 88,27% 09-Nov-18 62 Area 1 Piping CS & LTCS Welded Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00138 9-Nov-18 2-Apr-19 9-May-19 10-Oct-19 9-Nov-19 9-Nov-18 2-Apr-19 25-May-19 11-Jan-20 11-Apr-20 09-Nov-18 63 Area 1 Piping CS & LTCS Welded Pipe - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00258 22-Jul-19 2-Apr-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 9-Nov-18 13-Apr-19 5-Oct-19 28-Mar-20 04-Jul 09-Nov-18 64 Area 1 Piping CS & LTCS Welded Pipe - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00297 20-Nov-19 2-Apr-19 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 9-Nov-18 13-Apr-19 2-Nov-19 16-May-20 04-Jul 19-Oct-18 65 Area 1 Piping SS Seamless Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00102 19-Oct-18 2-Feb-19 9-May-19 11-Nov-19 10-Jan-20 19-Oct-18 2-Feb-19 27-Apr-19 91,94% 90,25% 19-Oct-18 66 Area 1 Piping SS Seamless Pipe - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00152 19-Oct-18 2-Feb-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 19-Oct-18 2-Feb-19 29-Jun-19 24-Aug-19 30-Nov-19 19-Oct-18 67 Area 1 Piping SS Seamless Pipe - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00290 19-Oct-18 2-Feb-19 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 19-Oct-18 2-Feb-19 23-Nov-19 06-Jun 58,94% 19-Oct-18 68 Area 1 Piping SS Welded Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00108 19-Oct-18 8-Feb-19 4-May-19 1-Sep-19 31-Oct-19 19-Oct-18 8-Feb-19 10-May-19 21-Dec-19 30-May-20 19-Oct-18 69 Area 1 Piping SS Welded Pipe - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00200 19-Oct-18 8-Feb-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 19-Oct-18 8-Feb-19 21-Sep-19 11-Apr-20 04-Jul 19-Oct-18 70 Area 1 Piping SS Welded Pipe - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00289 19-Oct-18 8-Feb-19 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 19-Oct-18 8-Feb-19 16-Nov-19 16-May-20 06-Jun 19-Oct-18 71 Area 1 Piping Duplex Seamless Pipe - 1st (Delete) 19-Oct-18 29-May-19 19-Jun-19 16-Nov-19 16-Dec-19 19-Oct-18 24-Aug-19 24-Aug-19 19-Oct-18 72 Area 1 Piping Super Duplex Seamless Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00262 19-Oct-18 29-May-19 19-Jun-19 16-Nov-19 16-Dec-19 19-Oct-18 28-Sep-19 9-Nov-19 25-Apr-20 30-May-20 19-Oct-18 73 Area 1 Piping Incoloy 825 Seamless Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00107 19-Oct-18 8-Feb-19 24-Apr-19 16-Sep-19 31-Oct-19 19-Oct-18 8-Feb-19 27-Apr-19 11-Jul 11-Jul 19-Oct-18 74 Area 1 Piping Incoloy 825 Seamless Pipe - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00224 19-Oct-18 8-Feb-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 19-Oct-18 8-Feb-19 31-Aug-19 11-Apr-20 20-Jun-20 19-Dec-18 75 Area 1 Piping GGC Valve API 602 - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00223 19-Dec-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 19-Dec-18 31-Aug-19 31-Aug-19 29-Feb-20 4-Apr-20 25-Jul-20 19-Dec-18 76 Area 1 Piping GGC Valve API 602 - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00277 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 19-Dec-18 28-Sep-19 26-Oct-19 14-Mar-20 4-Apr-20 25-Jul-20 19-Dec-18 77 Area 1 Piping GGC Valve API 600 #300 and Below (Non NACE) - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00253 19-Dec-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 19-Dec-18 14-Sep-19 28-Sep-19 15-Feb-20 92,98% 19-Dec-18 78 Area 1 Piping GGC Valve API 600 #300 and Below (Non NACE) - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00279 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 19-Dec-18 28-Sep-19 2-Nov-19 14-Mar-20 80,00% 19-Dec-18 79 Area 1 Piping GGC Valve API 600 #300 and Below (NACE) - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00252 19-Dec-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 19-Dec-18 14-Sep-19 28-Sep-19 15-Feb-20 89,51% 19-Dec-18 80 Area 1 Piping GGC Valve API 600 #300 and Below (NACE) - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00278 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 19-Dec-18 28-Sep-19 26-Oct-19 14-Mar-20 8-Jul-20 19-Dec-18 81 Area 1 Piping GGC Valve API 600 #600 and Higher (NACE) - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00249 19-Dec-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 19-Dec-18 30-Aug-19 5-Oct-19 15-Feb-20 38,76% 19-Dec-18 82 Area 1 Piping GGC Valve API 600 #600 and Higher (NACE) - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00280 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 19-Dec-18 28-Sep-19 26-Oct-19 14-Mar-20 25-Jul-20 19-Dec-18 83 Area 1 Piping GGC Valve API 600 #600 Incoloy - 1st MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00254 19-Dec-18 3-Sep-19 10-Sep-19 7-Feb-20 24-Feb-20 19-Dec-18 14-Sep-19 28-Sep-19 29-Feb-20 19-Dec-18 84 Area 1 Piping GGC Valve API 600 #600 Incoloy - 2nd MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00282 5-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 24-Mar-20 7-Apr-20 19-Dec-18 28-Sep-19 26-Oct-19 14-Mar-20 16-Nov-18 85 Area 1 Piping U/G Post Indicator Valve JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00070 16-Nov-18 28-Dec-18 14-Feb-19 4-Jul-19 27-Jul-19 16-Nov-18 28-Dec-18 14-Feb-19 23-Nov-19 29-Feb-20 13-Dec-18 86 Area 1 Piping Ball Valve API 608 2" & smaller - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00221 13-Dec-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 13-Dec-18 31-Aug-19 31-Aug-19 11-Apr-20 11-Jul 86,84% 13-Dec-18 87 Area 1 Piping Ball Valve API 608 2" & smaller - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00298 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 13-Dec-18 28-Sep-19 9-Nov-19 13-Dec-18 88 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #300 Lower (CS, LTCS, SS - Non NACE & NACE) - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00233 13-Dec-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 13-Dec-18 14-Sep-19 21-Sep-19 21-Mar-20 13-Dec-18 89 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #300 Lower (CS, LTCS, SS - Non NACE) - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00307 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 13-Dec-18 28-Sep-19 14-Mar-20 21-Mar-20 13-Dec-18 90 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #300 Lower (CS, LTCS, SS - NACE) - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00233 13-Dec-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 13-Dec-18 31-Aug-19 31-Aug-19 15-Feb-20 13-Dec-18 91 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #300 Lower (CS, LTCS, SS - NACE) - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00307 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 13-Dec-18 28-Sep-19 23-Nov-19 21-Mar-20 23-Mar-18 92 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #300 Lower (CS CLAD & Incoloy - NACE) - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00199 23-Mar-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 23-Mar-18 27-Jul-19 27-Jul-19 22-Feb-20 20,00% 23-Mar-18 93 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #300 Lower (CS CLAD & Incoloy - NACE) - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00273 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 23-Mar-18 28-Sep-19 16-Nov-19 21-Mar-20 13-Dec-18 94 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #600 Higher (CS, LTCS, SS - Non NACE) - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00236 13-Dec-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 13-Dec-18 31-Aug-19 31-Aug-19 15-Feb-20 57,39% 13-Dec-18 95 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #600 Higher (CS, LTCS, SS - Non NACE) - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00274 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 13-Dec-18 28-Sep-19 26-Oct-19 14-Mar-20 23-Mar-18 96 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #600 Higher (CS Clad & Incoloy - NACE) - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00199 23-Mar-18 25-Jun-19 9-Jul-19 24-Dec-19 24-Feb-20 23-Mar-18 27-Jul-19 27-Jul-19 22-Feb-20 20,00% 23-Mar-18 97 Area 1 Piping Ball Valve API 6D #600 Higher (CS Clad & Incoloy - NACE) - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00273 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 23-Mar-18 28-Sep-19 19-Oct-19 14-Mar-20 26-Oct-18 98 Area 1 Piping Valve Pipeline JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00033 26-Oct-18 26-Oct-18 12-Nov-18 27-Apr-19 1-Oct-19 26-Oct-18 26-Oct-18 12-Nov-18 23-Mar-20 04-Apr-20 15-May-19 99 Area 1 Piping Dual Plate Check Valve - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00248 11-Jun-19 25-Jun-19 9-Jul-19 16-Sep-19 24-Feb-20 22-Jun-19 30-Aug-19 5-Oct-19 15-May-19 100 Area 1 Piping Dual Plate Check Valve - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00286 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 15-May-19 19-Oct-19 22-Feb-20 14-Mar-20 25-Sep-19 101 Area 1 Piping Needle Valve - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00309 11-Jun-19 25-Jun-19 9-Jul-19 16-Sep-19 24-Feb-20 12-Oct-19 16-Nov-19 7-Dec-19 4-Apr-20 11-Apr-20 02-May-18 102 Area 1 Piping DBB Valve - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00335 2-May-18 25-Jun-19 9-Jul-19 16-Sep-19 24-Feb-20 2-May-18 21-Dec-19 18-Jan-20 02-May-18 103 Area 1 Piping DBB Valve - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 27-Sep-19 21-Dec-19 11-Apr-20 11-Jul-19 104 Area 1 Piping Non Slam Check Valve (CHECK VALVE INLET NOZZLE MSS SP-126)JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00284 19-Jul-19 18-Aug-19 1-Sep-19 29-Jan-20 29-Mar-20 24-Aug-19 28-Sep-19 18-Jan-20 15-Jul-19 105 Area 1 Piping Ball Valve Spring Loaded JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00255 11-Jul-19 10-Aug-19 24-Aug-19 3-Oct-19 2-Dec-19 24-Aug-19 28-Sep-19 5-Oct-19 26-Oct-18 106 Area 1 Piping U/G CS Buttwelding Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00049 26-Oct-18 19-Dec-18 18-Jan-19 31-May-19 7-Jul-19 26-Oct-18 19-Dec-18 18-Jan-19 03-Aug-19 28-Sep-19 09-Jan-19 107 Area 1 Piping U/G CS Buttwelding Fitting - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00066 26-Oct-18 19-Dec-18 22-Feb-19 25-Aug-19 1-Oct-19 9-Jan-19 19-Dec-18 22-Feb-19 03-Aug-19 5-Oct-19 11-Oct-18 108 Area 1 Piping Branch Outlet Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00127 11-Oct-18 11-Oct-18 30-Apr-19 10-Oct-19 9-Dec-19 11-Oct-18 11-Oct-18 6-May-19 5-Sep-19 28-Dec-19 11-Oct-18 109 Area 1 Piping Branch Outlet Fitting - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00237 11-Oct-18 11-Oct-18 10-Sep-19 9-Jan-20 8-Feb-20 11-Oct-18 11-Oct-18 14-Sep-19 8-Feb-20 22-Feb-20 11-Oct-18 110 Area 1 Piping Branch Outlet Fitting - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00365 11-Oct-18 11-Oct-18 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 11-Oct-18 11-Oct-18 18-Jan-20 02-Nov-18 111 Area 1 Piping Forged Steel Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00050 2-Nov-18 28-Dec-18 2-Jan-19 10-Oct-19 9-Dec-19 2-Nov-18 28-Dec-18 2-Jan-19 22-Jun-19 6-Jul-19 29-Jan-19 112 Area 1 Piping Forged Steel Fitting - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00073 2-Nov-18 28-Dec-18 22-Feb-19 19-Nov-19 8-Feb-20 29-Jan-19 28-Dec-18 22-Feb-19 03-Aug-19 03-Aug-19 29-Jan-19 113 Area 1 Piping Forged Steel Fitting - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00207 20-Nov-19 3-Jan-20 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 29-Jan-19 13-Apr-19 03-Aug-19 7-Mar-20 20-Jun-20 26-Oct-18 114 Area 1 Piping CS Buttwelding Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00171 26-Oct-18 31-Jan-19 25-May-19 23-Aug-19 9-Dec-19 26-Oct-18 31-Jan-19 15-Jun-19 8-Feb-20 11-Apr-20 09-Aug-18 115 Area 1 Piping CS Buttwelding Fitting - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00271 9-Aug-18 15-Feb-19 10-Sep-19 19-Nov-19 8-Feb-20 9-Aug-18 15-Feb-19 2-Nov-19 83,99% 75,75% 09-Aug-18 116 Area 1 Piping CS Buttwelding Fitting - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00306 9-Aug-18 15-Feb-19 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 9-Aug-18 15-Feb-19 23-Nov-19 46,18% 46,18% 26-Oct-18 117 Area 1 Piping SS Buttwelding Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00105 26-Oct-18 20-Feb-19 27-Apr-19 10-Oct-19 9-Dec-19 26-Oct-18 20-Feb-19 27-Apr-19 22-Feb-20 9-May-20 26-Oct-18 118 Area 1 Piping SS Buttwelding Fitting - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00151 26-Oct-18 20-Feb-19 10-Sep-19 19-Nov-19 8-Feb-20 26-Oct-18 20-Feb-19 15-Jun-19 28-Jun-19 30-Nov-19 26-Oct-18 119 Area 1 Piping SS Buttwelding Fitting - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00291 26-Oct-18 22-Feb-19 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 26-Oct-18 22-Feb-19 23-Nov-19 47,38% 26-Oct-18 120 Area 1 Piping Duplex, Super Duplex & Incoloy 825 Buttwelding Fitting - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00080 26-Oct-18 20-Feb-19 26-Apr-19 10-Oct-19 9-Dec-19 26-Oct-18 20-Feb-19 8-Mar-19 23-Nov-19 29-Feb-20 26-Oct-18 121 Area 1 Piping Duplex, Super Duplex & Incoloy 825 Buttwelding Fitting - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00205 26-Oct-18 20-Feb-19 10-Sep-19 19-Nov-19 8-Feb-20 26-Oct-18 13-Apr-19 03-Aug-19 7-Mar-20 4-Jul-20 26-Oct-18 122 Area 1 Piping U/G CS & LTCS Flanges - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00051 26-Oct-18 19-Dec-18 28-Dec-18 31-May-19 7-Jul-19 26-Oct-18 19-Dec-18 28-Dec-18 20-Mar-19 6-Jul-19 26-Oct-18 123 Area 1 Piping CS & LTCS Flange - 1st JTB-RJJ000-LO-XEP-900-00130 26-Oct-18 22-Jan-19 30-Apr-19 10-Oct-19 9-Dec-19 26-Oct-18 22-Jan-19 11-May-19 98,30% 94,60% 26-Oct-18 124 Area 1 Piping CS & LTCS Flange - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00144 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 19-Nov-19 8-Feb-20 26-Oct-18 13-Apr-19 15-Jun-19 28-Jun-19 03-Aug-19 26-Oct-18 125 Area 1 Piping CS & LTCS Flange - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00175 20-Nov-19 3-Jan-20 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 26-Oct-18 13-Apr-19 29-Jun-19 12-Jul-19 26-Oct-18 126 Area 1 Piping SS Flange - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00106 26-Oct-18 14-Feb-19 27-Apr-19 10-Oct-19 9-Dec-19 26-Oct-18 14-Feb-19 27-Apr-19 30-May-20 30-May-20 26-Oct-18 127 Area 1 Piping SS Flange - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00150 26-Oct-18 14-Feb-19 10-Sep-19 19-Nov-19 8-Feb-20 26-Oct-18 14-Feb-19 15-Jun-19 23-Aug-19 30-Nov-19 26-Oct-18 128 Area 1 Piping SS Flange - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00292 26-Oct-18 14-Feb-19 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 26-Oct-18 14-Feb-19 23-Nov-19 35,96% 32,71% 26-Oct-18 129 Area 1 Piping Duplex, Super Duplex & Incoloy 825 Flange - 1stJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00081 26-Oct-18 20-Feb-19 26-Apr-19 10-Oct-19 9-Dec-19 26-Oct-18 20-Feb-19 11-Mar-19 25-Sep-19 25-Jan-20 26-Oct-18 130 Area 1 Piping Duplex, Super Duplex & Incoloy 825 Flange - 2ndJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00206 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 19-Nov-19 8-Feb-20 26-Oct-18 20-Feb-19 03-Aug-19 7-Mar-20 11-Apr-20 08-May-18 131 Area 1 Piping Bolt and Nut - 1st U/G JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00122 8-May-18 26-Apr-19 10-May-19 9-Jul-19 7-Jul-19 8-May-18 13-Apr-19 25-Apr-19 10-Jul-19 03-Aug-19 09-Nov-18 132 Area 1 Piping Bolt and Nut - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00194 9-Nov-18 25-Jun-19 9-Jul-19 16-Sep-19 31-Oct-19 9-Nov-18 27-Jul-19 27-Jul-19 18-Jan-20 11-Apr-20 09-Nov-18 133 Area 1 Piping Bolt and Nut - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00260 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Nov-19 8-Feb-20 09-Nov-18 27-Jul-19 26-Oct-19 53,25% 53,25% 09-Nov-18 134 Area 1 Piping Bolt and Nut - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00346 20-Nov-19 3-Jan-20 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 9-Nov-18 27-Jul-19 4-Jan-20 16-Nov-18 135 Area 1 Piping Non Metallic Gasket - 1st U/G JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00083 16-Nov-18 26-Jan-19 15-Mar-19 31-May-19 7-Jul-19 16-Nov-18 26-Jan-19 15-Mar-19 28-May-19 20-Jul-19 09-Nov-18 136 Area 1 Piping Spiral Wound Gasket - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00083 9-Nov-18 30-Jan-19 15-Mar-19 16-Sep-19 31-Oct-19 9-Nov-18 30-Jan-19 15-Mar-19 28-May-19 20-Jul-19 09-Nov-18 137 Area 1 Piping Spiral Wound Gasket - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00257 9-Nov-18 30-Jan-19 10-Sep-19 19-Nov-19 8-Feb-20 9-Nov-18 30-Jan-19 5-Oct-19 7-Mar-20 21-Mar-20 09-Nov-18 138 Area 1 Piping Spiral Wound Gasket - 3rd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00345 9-Nov-18 30-Jan-19 10-Jan-20 12-May-20 5-Jul-20 9-Nov-18 30-Jan-19 4-Jan-20 06-Jun-20 4-Jul-20 09-Nov-18 139 Area 1 Piping Ring Joint Gasket - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00181 9-Nov-18 25-Jun-19 9-Jul-19 16-Sep-19 31-Oct-19 9-Nov-18 4-May-19 13-Jul-19 11-Jan-20 25-Apr-20 09-Nov-18 140 Area 1 Piping Ring Joint Gasket - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00256 22-Jul-19 3-Sep-19 10-Sep-19 9-Dec-19 8-Feb-20 9-Nov-18 4-May-19 5-Oct-19 7-Mar-20 11-Apr-20 15-Jul-19 141 Area 1 Piping Insulating Gasket - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00244 11-Jul-19 10-Aug-19 24-Aug-19 22-Dec-19 20-Feb-20 24-Aug-19 30-Aug-19 28-Sep-19 15-Jul-19 142 Area 1 Piping Insulating Gasket - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00272 22-Jul-19 16-Oct-19 23-Oct-19 20-Feb-20 20-Apr-20 15-Jul-19 19-Oct-19 26-Oct-19 15-Jul-19 143 Area 1 Piping Strainer - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00241 11-Jul-19 10-Aug-19 24-Aug-19 21-Jan-20 21-Mar-20 24-Aug-19 26-Oct-19 23-Nov-19 11-Apr-20 15-Jul-19 144 Area 1 Piping Strainer - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00241 23-Sep-19 23-Oct-19 6-Nov-19 4-Apr-20 18-Apr-20 15-Jul-19 26-Oct-19 2-May-20 17-Sep-19 145 Area 1 Piping Hose & Hose Coupling - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00362 25-Sep-19 9-Oct-19 23-Oct-19 21-Mar-20 30-Apr-20 21-Sep-19 30-Nov-19 25-Jan-20 30-Jul-19 146 Area 1 Piping Fire Protection (Hydrant) JTB-RJJ000-F0-XEP-900-00441 27-Jul-19 10-Aug-19 24-Aug-19 21-Mar-20 20-Apr-20 24-Aug-19 12-Oct-19 4-Apr-20 29-Jul-19 147 Area 1 Piping Safety Shower Eye Washer - 1st - Process SafetyJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00330 23-Sep-19 8-Feb-20 22-Feb-20 21-Jul-20 27-Aug-20 07-Sep-19 26-Oct-19 28-Dec-19 20-Sep-19 148 Area 1 Piping Injection Quill JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00281 9-Oct-19 8-Nov-19 22-Nov-19 20-Apr-20 4-Jun-20 28-Sep-19 26-Oct-19 9-Nov-19 9-May-20 4-Jul-20 08-Jul-19 149 Area 1 Piping Sight Glass - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00238 10-Aug-19 9-Sep-19 23-Sep-19 20-Feb-20 5-Apr-20 24-Aug-19 07-Sep-19 14-Sep-19 35,96% 32,71% 17-Jul-19 150 Area 1 Piping Sample Cooler - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00328 30-Aug-19 29-Sep-19 13-Oct-19 9-Jun-20 8-Aug-20 07-Sep-19 26-Oct-19 21-Dec-19 6-Jun-20 12-Aug-19 151 Area 1 Piping Valve Interlock - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00287 11-Jul-19 10-Aug-19 24-Aug-19 21-Jan-20 6-Mar-20 17-Aug-19 28-Sep-19 26-Oct-19 08-Jul-19 152 Area 1 Piping Spectacle Blind and Spacer - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00265 11-Jul-19 10-Aug-19 24-Aug-19 21-Jan-20 6-Mar-20 24-Aug-19 14-Sep-19 7-Dec-19 79,14% 79,14% 08-Jul-19 153 Area 1 Piping Spectacle Blind and Spacer - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00459 23-Sep-19 30-Oct-19 6-Nov-19 4-Apr-20 19-May-20 08-Jul-19 19-Oct-19 14-Mar-20 23-Sep-19 154 Area 1 Piping Sample Connection - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00353 9-Sep-19 9-Oct-19 23-Oct-19 21-Mar-20 30-Apr-20 28-Sep-19 23-Nov-19 25-Jan-20 27-Sep-19 155 Area 1 Piping Corrosion Coupon (Wellpad & Inlet GPF) JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00310 12-Sep-19 12-Oct-19 26-Oct-19 24-Mar-20 3-May-20 28-Sep-19 9-Nov-19 7-Dec-19 17-May-19 156 Area 1 Piping Spring Support - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00240 15-Oct-19 14-Dec-19 28-Dec-19 26-May-20 25-Jun-20 28-Sep-19 28-Sep-19 28-Sep-19 1-Feb-20 29-Feb-20 17-May-19 157 Area 1 Piping Spring Support - 2nd JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00450 14-Dec-19 13-Jan-20 27-Jan-20 25-Jun-20 25-Jul-20 17-May-19 19-Oct-19 18-Apr-20 09-Apr-19 158 Area 1 Piping Pipe Support Material - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00141 11-Apr-19 10-Aug-19 24-Aug-19 21-Jan-20 6-Mar-20 9-Apr-19 25-Apr-19 25-May-19 27-Jul-19 12-Oct-19 09-Dec-19 159 Area 1 Piping Pipe Support Material - 2nd (Bulk Support 1st)JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00354 23-Oct-19 29-Nov-19 6-Dec-19 4-May-20 18-Jun-20 9-Dec-19 7-Mar-20 18-Apr-20 09-Dec-19 160 Area 1 Piping Pipe Support Material - 3rd (Bulk Support -2nd)JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00504 5-Jan-20 11-Feb-20 18-Feb-20 17-Jul-20 31-Aug-20 7-Mar-20 7-Mar-20 18-Apr-20 01-Nov-19 161 Area 1 Piping Steam Tracing Tubing and Accessories - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00433 5-Feb-20 6-Mar-20 20-Mar-20 17-Aug-20 1-Oct-20 30-Nov-19 21-Dec-19 29-Feb-20 9-May-20 23-May-20 06-Sep-19 162 Area 1 Piping Steam Trap - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00343 5-Feb-20 6-Mar-20 20-Mar-20 17-Aug-20 1-Oct-20 07-Sep-19 16-Nov-19 28-Dec-19 6-Jun-20 13-Jun-20 08-Jul-19 163 Area 1 Piping Silencer JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00242 11-Jul-19 10-Aug-19 24-Aug-19 21-Jan-20 6-Mar-20 24-Aug-19 14-Sep-19 21-Sep-19 16-May-18 216 Area 1 Piping CS Welded Pipe (Sales Gas 20") - 1st JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00029 29-Jan-18 21-Sep-18 19-Oct-18 19-Dec-18 19-Apr-19 1-Oct-19 29-Jan-18 21-Sep-18 19-Oct-18 19-Dec-18 15-Apr-19 8-Feb-20 29-Jan-18 217 Area 1 Piping CS Welded Pipe (Sales Gas 20") - 2nd JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00037 29-Jan-18 21-Sep-18 19-Oct-18 19-Dec-18 19-May-19 31-Oct-19 29-Jan-18 21-Sep-18 19-Oct-18 19-Dec-18 22-Jun-19 17-Aug-19 19-Apr-18 218 Area 1 Piping High Pressure FRP - 1st JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00149 19-Apr-18 11-Oct-18 25-May-19 1-Aug-19 31-Aug-19 19-Apr-18 11-Oct-18 17-May-19 25-Apr-20 89,79% 29-Jan-18 219 Area 1 Piping HDPE Pipe (Filtered Water 8") JTB-RJJ000-L0-XEP-600-00044 29-Jan-18 16-Nov-18 10-Dec-18 4-May-19 18-May-19 29-Jan-18 16-Nov-18 10-Dec-18 13-Apr-19 6-Jul-19 26-Jan-18 220 Area 1 Piping CS Lined Incoloy 825 Pipe (Flowline UG 18" & 20")JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00045 26-Jan-18 10-Apr-18 6-Dec-18 20-Jun-19 4-Jul-19 26-Jan-18 10-Apr-18 6-Dec-18 26-Jan-18 221 Area 1 Piping CS W/Clad Incoloy 825 Pipe (Flowline & Wellpad AG)JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00047 26-Jan-18 10-Apr-18 19-Dec-18 11-Sep-20 18-Sep-20 26-Jan-18 10-Apr-18 19-Dec-18 27-Jun 26-Jan-18 FORECASTACTUALPLAN BASELINE-1 benedictus_piere Text Box Attachment - 1 222 Area 1 Piping CS W/Clad Incoloy 825 Flange (Flowline & Wellpad AG)JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00047 26-Jan-18 10-Apr-18 19-Dec-18 11-Sep-20 18-Sep-20 26-Jan-18 10-Apr-18 19-Dec-18 18-Apr-20 26-Jan-18 223 Area 1 Piping CS W/Clad Incoloy 825 Fitting (Flowline & Wellpad AG)JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00047 26-Jan-18 10-Apr-18 19-Dec-18 11-Sep-20 18-Sep-20 26-Jan-18 10-Apr-18 19-Dec-18 18-Apr-20 21-Feb-18 224 Area 1 Piping Buttwelding Barred Tee - 1st JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00042 21-Feb-18 9-Nov-18 28-Nov-18 26-Jun-19 25-Aug-19 21-Feb-18 9-Nov-18 28-Nov-18 27-Jul-19 8-Feb-20 29-Jan-18 225 Area 1 Piping CS Hot Bend Pipe (CS Sales gas Pipeline 20") - 1stJTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00034 29-Jan-18 11-Oct-18 9-Nov-18 17-Sep-19 1-Oct-19 29-Jan-18 11-Oct-18 9-Nov-18 27-Jul-19 27-Jul-19 26-Jan-18 226 Area 1 Piping CS W/ Clad Incoloy 825 Hot Bend Pipe (CS W/Clad Flowline 18" & 20")JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00046 26-Jan-18 9-Apr-18 6-Dec-18 11-Sep-20 18-Sep-20 26-Jan-18 9-Apr-18 6-Dec-18 53,40% 02-Mar-18 227 Area 1 Piping Monolitic Insulation Joint (CS Sales Gas Pipeline, CS W/Clad Incoloy 825 Flowline) - 1stJTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00059 2-Mar-18 28-Sep-18 30-Jan-19 30-Apr-19 29-Jun-19 3-Sep-19 17-Sep-19 1-Oct-19 2-Mar-18 28-Sep-18 30-Jan-19 2-Mar-19 11-May-19 14-Dec-19 33,33% 21-Feb-18 228 Area 1 Piping Anchor Flange - 1st JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00035 21-Feb-18 11-Oct-18 9-Nov-18 11-Sep-20 18-Sep-20 21-Feb-18 11-Oct-18 9-Nov-18 20-Jul-19 33,33% 02-Mar-18 229 Area 1 Piping 3LPE/3LPP Coating - 1st JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00040 & 00041 2-Mar-18 26-Oct-18 28-Nov-18 18-Apr-20 18-May-20 2-Mar-18 26-Oct-18 28-Nov-18 15-Apr-19 26-Sep-18 230 Area 1 Piping Flange CS for Sales Gas Pipeline JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00043 26-Sep-18 28-Sep-18 28-Nov-18 17-Sep-19 1-Oct-19 26-Sep-18 28-Sep-18 28-Nov-18 13-Jul-19 26-Sep-18 231 Area 1 Piping Fitting CS for Sales Gas Pipeline JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00058 26-Sep-18 5-Oct-18 18-Jan-19 17-Sep-19 1-Oct-19 26-Sep-18 5-Oct-18 18-Jan-19 27-Jul-19 03-Aug-19 08-Jan-20 267 Area 2 Piping U/G CS & LTCS Seamless Pipe Area 2 JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00092 18-Oct-18 18-Jan-19 28-Mar-19 19-Aug-19 2-Sep-19 18-Oct-18 18-Jan-19 4-Apr-19 29-Jun-19 100,00% 18-Oct-18 268 Area 2 Piping U/G CS & LTCS Welded Pipe JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00120 18-Jan-19 2-Apr-19 13-Apr-19 19-Aug-19 2-Sep-19 18-Jan-19 2-Apr-19 20-Apr-19 22-Jun-19 20-Jul-19 18-Jan-19 269 Area 2 Piping U/G SS Seamless Pipe JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00102 18-Oct-18 18-Jan-19 24-Apr-19 3-Aug-19 30-Sep-19 18-Oct-18 18-Jan-19 20-Apr-19 03-Aug-19 98,27% 18-Oct-18 270 Area 2 Piping U/G HDPE Pipe and Components JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00086 26-Oct-18 21-Dec-18 26-Mar-19 8-Aug-19 24-Aug-19 26-Oct-18 21-Dec-18 13-Apr-19 22-Jun-19 25-Jul-19 26-Oct-18 271 Area 2 Piping U/G HDPE Piping and Component for Chemical 1st MTOJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00146 21-Nov-18 21-Dec-18 17-May-19 8-Aug-19 24-Aug-19 21-Nov-18 21-Dec-18 17-May-19 28-Aug-19 28-Sep-19 21-Nov-18 272 Area 2 Piping U/G U-PVC Piping and Component 1st MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00147 29-Jan-19 28-Feb-19 22-May-19 3-Aug-19 30-Sep-19 29-Jan-19 28-Feb-19 17-May-19 27-Jul-19 28-Sep-19 29-Jan-19 273 Area 2 Piping U/G CS Buttwelding Fitting - 1st Area 2 JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00114 18-Oct-18 13-Dec-18 4-Apr-19 19-Aug-19 2-Sep-19 18-Oct-18 13-Dec-18 13-Apr-19 28-Sep-19 15-Feb-20 18-Oct-18 274 Area 2 Piping U/G SS Buttwelding Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00103 19-Oct-18 13-Dec-18 4-Apr-19 3-Aug-19 30-Sep-19 19-Oct-18 13-Dec-18 13-Apr-19 27-Sep-19 15-Feb-20 19-Oct-18 275 Area 2 Piping U/G CS & LTCS Flanges - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00111 20-Nov-18 20-Dec-18 26-Apr-19 3-Aug-19 30-Sep-19 20-Nov-18 20-Dec-18 13-Apr-19 13-Jul-19 24-Aug-19 20-Nov-18 276 Area 2 Piping U/G SS Flange - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00104 13-Apr-19 23-Apr-19 28-Apr-19 3-Aug-19 30-Sep-19 10-Mar-19 20-Apr-19 27-Apr-19 24-Aug-19 16-Nov-19 10-Mar-19 277 Area 2 Piping U/G Post Indicator Valve Area 2 JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00154 5-May-19 15-May-19 14-Jun-19 3-Aug-19 30-Sep-19 16-Nov-18 27-Apr-19 25-May-19 11-Jan-20 100,00% 16-Nov-18 278 Area 2 Piping U/G Post Indicator Valve for Chemical JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00178 5-May-19 15-May-19 14-Jun-19 3-Aug-19 30-Sep-19 16-Nov-18 27-Apr-19 14-Sep-19 11-Jan-20 15-Feb-20 16-Nov-18 279 Area 2 Piping U/G Wrapping Material - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00098 15-Jan-19 14-Feb-19 27-Apr-19 26-Jun-19 25-Aug-19 15-Jan-19 14-Feb-19 20-Apr-19 6-Jul-19 24-Aug-19 15-Jan-19 280 Area 2 Piping CS & LTCS Seamless Pipe - 1st Area 2 JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00142 18-Oct-18 18-Jan-19 30-Apr-19 29-Oct-19 29-Nov-19 18-Oct-18 18-Jan-19 15-May-19 03-Aug-19 100,00% 18-Oct-18 281 Area 2 Piping CS & LTCS Welded Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00095 21-Dec-18 2-Apr-19 9-May-19 22-Oct-19 22-Nov-19 21-Dec-18 2-Apr-19 18-May-19 13-Jul-19 20-Jul-19 21-Dec-18 282 Area 2 Piping SS Seamless Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00153 19-Dec-18 18-Jan-19 9-May-19 29-Oct-19 29-Nov-19 19-Dec-18 18-Jan-19 1-Jun-19 21-Sep-19 30-May 19-Dec-18 283 Area 2 Piping SS Welded Pipe - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00108 18-Jan-19 8-Feb-19 4-May-19 22-Oct-19 22-Nov-19 18-Jan-19 8-Feb-19 10-May-19 30-Nov-19 30-May 18-Jan-19 284 Area 2 Piping GRP Pipe and Component 1st MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-600-00348 26-Jul-19 24-Sep-19 8-Oct-19 28-Feb-20 12-Mar-20 27-Jul-19 14-Dec-19 4-Jan-20 27-May-19 285 Area 2 Piping GRP Pipe and Component 2nd MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-600-00348 24-Oct-19 23-Dec-19 6-Jan-20 28-May-20 10-Jun-20 29-Feb-20 29-Feb-20 2-May-20 13-Dec-19 286 Area 2 Piping GRP Pipe and Component 3rd MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-600-00622 8-Dec-19 6-Feb-20 20-Feb-20 26-Aug-20 8-Sep-20 29-Feb-20 29-Feb-20 8-Aug-20 13-Dec-19 287 Area 2 Piping PTFE lined pipe and Component 1st MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00599 12-Mar-18 11-Apr-18 27-Sep-19 22-Dec-19 21-Jan-20 12-Mar-18 11-Apr-18 18-Jul-20 12-Mar-18 288 Area 2 Piping PTFE lined pipe and Component 2nd MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00599 12-May-19 13-Oct-19 27-Oct-19 21-Jan-20 20-Feb-20 9-May-20 22-May-20 8-May-20 289 Area 2 Piping U-PVC Piping and Component 1st MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00147 3-Sep-19 13-Sep-19 27-Sep-19 24-Apr-20 24-May-20 28-Jan-19 27-Apr-19 29-Jun-19 5-Oct-19 5-Oct-19 28-Jan-19 290 Area 2 Piping U-PVC Piping and Component 2nd MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00361 2-Oct-19 1-Dec-19 15-Dec-19 12-Jul-20 11-Aug-20 28-Jan-19 27-Apr-19 18-Jan-20 5-Apr-20 11-Apr-20 28-Jan-19 291 Area 2 Piping Seramet Pipe and Piping Component 1st MTO JTB-RJJ-000-M0-XEP-900-00264 25-May-19 23-Aug-19 6-Sep-19 30-Mar-20 8-Jun-20 12-Oct-19 12-Oct-19 26-Oct-19 20-Sep-19 292 Area 2 Piping Seramet Pipe and Piping Component 2nd MTO JTB-RJJ-000-M0-XEP-900-00264 24-Jun-19 22-Sep-19 6-Oct-19 29-Apr-20 8-Jul-20 12-Oct-19 12-Oct-19 26-Oct-19 20-Sep-19 293 Area 2 Piping Branch Outlet Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00213 21-Jan-19 20-Feb-19 28-Aug-19 22-Nov-19 23-Dec-19 21-Jan-19 20-Feb-19 17-Aug-19 13-Dec-19 15-Feb-20 21-Jan-19 294 Area 2 Piping Forged Steel Fitting - 1st Area 2 JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00165 12-Nov-18 12-Dec-18 28-Aug-19 22-Nov-19 23-Dec-19 12-Nov-18 12-Dec-18 24-May-19 98,78% 98,78% 12-Nov-18 295 Area 2 Piping CS Buttwelding Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00184 26-Oct-18 31-Jan-19 28-Aug-19 29-Nov-19 30-Dec-19 26-Oct-18 31-Jan-19 6-Jul-19 11-Jan-20 9-May-20 26-Oct-18 296 Area 2 Piping SS Buttwelding Fitting - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00179 2-Feb-19 4-Mar-19 28-Aug-19 29-Nov-19 30-Dec-19 2-Feb-19 4-Mar-19 6-Jul-19 16-Nov-19 4-Apr-20 2-Feb-19 297 Area 2 Piping CS & LTCS Flange - Area 2 JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00168 23-Dec-18 22-Jan-19 27-Aug-19 29-Nov-19 30-Dec-19 23-Dec-18 22-Jan-19 1-Jun-19 18-Jul 18-Jul 23-Dec-18 298 Area 2 Piping SS Flange - 1st Area 2 JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00167 9-Jan-19 8-Feb-19 27-Aug-19 29-Nov-19 30-Dec-19 9-Jan-19 8-Feb-19 1-Jun-19 100,00% 27-Jun 9-Jan-19 299 Area 2 Piping Bolt and Nut - 1st U/G JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00122 19-Mar-19 18-Apr-19 22-May-19 4-Sep-19 18-Sep-19 19-Mar-19 18-Apr-19 27-Apr-19 27-Jul-19 03-Aug-19 19-Mar-19 300 Area 2 Piping Bolt and Nut - 1st Area 2 JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00194 9-Nov-18 25-Jun-19 9-Jul-19 12-Oct-19 26-Oct-19 9-Nov-18 27-Jul-19 03-Aug-19 21-Dec-19 83,21% 09-Nov-18 301 Area 2 Piping Non Metallic Gasket - 1st U/G JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00116 18-May-18 28-Mar-19 12-Apr-19 3-Aug-19 30-Sep-19 18-May-18 28-Mar-19 20-Apr-19 22-Jun-19 27-Jul-19 18-May-18 302 Area 2 Piping Spiral Wound Gasket - 1st JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00185 1-May-19 25-Jun-19 9-Jul-19 12-Oct-19 26-Oct-19 7-Nov-18 4-May-19 6-Jul-19 29-Feb-20 29-Feb-20 07-Nov-18 303 Area 2 Piping Spiral Wound Gasket - 1st U/G JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00116 27-Mar-18 28-Mar-18 12-Apr-19 4-Sep-19 18-Sep-19 27-Mar-18 28-Mar-18 20-Apr-19 22-Jun-19 27-Jul-19 27-Mar-18 304 Area 2 Piping Lewmet Valve MTO JTB-RJJ-000-M0-XEP-900-00264 25-May-19 23-Aug-19 6-Sep-19 30-Mar-20 13-Jun-20 12-Oct-19 12-Oct-19 26-Oct-19 20-Sep-19 305 Area 2 Piping PTFE lined Valve MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00366 15-Jun-19 25-Jun-19 9-Jul-19 15-Apr-20 29-Jun-20 9-Nov-19 21-Dec-19 1-Feb-20 17-Sep-19 306 Area 2 Piping UL-FM Valve MTO JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00234 15-Jun-19 25-Jun-19 9-Jul-19 30-Apr-20 14-Jul-20 27-Jul-19 31-Aug-19 31-Aug-19 28-Mar-20 18-Apr-20 9-Jul-19 307 Area 2 Piping Ducting Package Engineering-Procurement and FabricationJTB-RJJ000-L0-XEP-900-00583 5-Jul-19 3-Oct-19 17-Oct-19 13-Jun-20 27-Jun-20 6-Mar-
JTB-L-RJ-PJ-00688 - Kabupaten Bojonegoro sebagai Wilayah Zona Merah COVID-19.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00688 |  |  |  | 1 of 1 CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00688 Your Ref No. : Date : 6 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Kabupaten Bojonegoro sebagai Wilayah Zona Merah COVID-19 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Dengan telah dinyatakannya kembali wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai wilayah zona merah COVID- 19 dan kota Surabaya sebagai wilayah zona hitam COVID-19`dan beberapa personil tim proyek yang sudah terindikasi positif COVID-19, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa kondisi ini berdampak kepada pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi Proyek JTB. Hal tersebut membuat pelaksanaan Pekerjaan dengan cara normal pada masa pandemi ini semakin sulit untuk diterapkan, karena penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bojonegoro akan berdampak kepada seluruh pekerja di Lokasi Proyek JTB. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta dengan semangat untuk tetap menjaga Gas on Stream November 2021 sesuai dengan harapan semua pihak, KONTRAKTOR mengusulkan pembatasan pelaksanaan Pekerjaan pada siang hari dan menerapkan double shift di Lokasi Proyek JTB, sebagai salah satu mitigasi yang diperlukan oleh Proyek JTB. Oleh karena itu, KONTRAKTOR memohon dukungan dan persetujuan dari PERUSAHAAN, utamanya terkait dengan biaya yang akan timbul dari upaya mitigasi ini. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Hormat Kami Budi Prianto Project Manager 2021-01-06T10:16:46+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00689 - Permohonan Persetujuan atas Change Proposal KONTRAKTOR.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00689 | 7 Januari 2021 | Permohonan Persetujuan atas Change Proposal KONTRAKTOR | Merujuk kepada diskusi-diskusi simultan antara KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN yang telah dilakukan sejak November 2020 terkait Change Proposal KONTRAKTOR atas Change Inquiry dan Change Notice yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR, bersama ini disampaikan bahwa dari diskusi-diskusi tersebut menurut KONTRAKTOR belum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan KONTRAKTOR. Untuk melaksanakan Change Inquiry dan Change Notice tersebut, sampai saat ini KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya yang sangat signifikan dengan menggunakan dana lump sum Proyek yang dibayarkan oleh PERUSAHAAN atas progress original KONTRAK. Kondisi tersebut disebabkan karena belum ada satupun Change Proposal KONTRAKTOR atas Change Inquiry dan Change Notice yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR yang disetujui oleh PERUSAHAAN yang membuat KONTRAKTOR saat ini mengalami kendala finansial dalam menjalankan ruang lingkup original KONTRAK maupun ruang lingkup Change Inquiry. KONTRAKTOR memahami bahwa target Gas on Stream 2021 adalah target bersama dimana salah satu syarat utamanya adalah terjadinya kesepakatan Change Order pada akhir tahun 2020. Untuk memitigasi kendala defisit finansial yang KONTRAKTOR alami dan agar dapat berupaya untuk mencapai Gas On Stream 2021, maka KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat segera menyetujui Change Proposal yang telah disampaikan kepada PERUSAHAAN. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00689 Ref No. : - Tanggal : 7 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Persetujuan atas Change Proposal KONTRAKTOR Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada diskusi-diskusi simultan antara KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN yang telah dilakukan sejak November 2020 terkait Change Proposal KONTRAKTOR atas Change Inquiry dan Change Notice yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR, bersama ini disampaikan bahwa dari diskusi-diskusi tersebut menurut KONTRAKTOR belum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan KONTRAKTOR. Untuk melaksanakan Change Inquiry dan Change Notice tersebut, sampai saat ini KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya yang sangat signifikan dengan menggunakan dana lump sum Proyek yang dibayarkan oleh PERUSAHAAN atas progress original KONTRAK. Kondisi tersebut disebabkan karena belum ada satupun Change Proposal KONTRAKTOR atas Change Inquiry dan Change Notice yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR yang disetujui oleh PERUSAHAAN yang membuat KONTRAKTOR saat ini mengalami kendala finansial dalam menjalankan ruang lingkup original KONTRAK maupun ruang lingkup Change Inquiry. KONTRAKTOR memahami bahwa target Gas on Stream 2021 adalah target bersama dimana salah satu syarat utamanya adalah terjadinya kesepakatan Change Order pada akhir tahun 2020. Untuk memitigasi kendala defisit finansial yang KONTRAKTOR alami dan agar dapat berupaya untuk mencapai Gas On Stream 2021, maka KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat segera menyetujui Change Proposal yang telah disampaikan kepada PERUSAHAAN. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-07T18:07:26+0700 Leni
JTB-T-RJ-PJ-10472 TRANSMITTAL PENYERAHAN RETENTION BOND $39.850.034.05 - 15-7-2021.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00676 - Undangan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00676 | 21 Desember 2020 | Undangan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items | Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020 – Rabu, 23 Desember 2020 Waktu : 08.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTYzNDZjNGUtNzlhNC00NjBiLWFjYWEtOGVkNG MzMzA0NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Agenda : 1. Selasa, 22 Desember 2020: - Change Proposal 004 Rev 2 (Pipeline Re-routing in Banyu Urip Area); - Change Proposal 013 Rev B1 (Partial of Change Proposal 013: Water Injection Pipeline from GPF JTB to Banyu Urip Outside CFF Fence); - Change Proposal 015 Rev A2 (Change of JTB Scope of Work for Tie – In Inside Banyu Urip Facility); - Change Proposal 011 (Providing ECC Room at Administration Building for Production Operation Phase in GPF); dan - Change Proposal 002 Rev 4 (Change Infrastructure Facility and Security Facility in Infrastructure Area) 2. Rabu, 23 Desember 2020: - Change Proposal 006 Rev 2 (Change Security Facility in GPF Area); - Change Proposal to Change Notice 003 Rev 1 (Discrepancies on Meteorology including Hydrology Data as Provided to CONTRACTOR by COMPANY in Exhibit A and Exhibit F of Contract Document with Verification as Conducted by CONTRACTOR which will Impact the Initial Cost of the CONTRACT; dan - Change Proposal to Change Notice 002 Rev A (Partial Change Proposal: Site Preparation on Wellpad East and Site Preparation as the Impact of Change Inquiry 002, Change Inquiry 005, Change Inquiry 006 and Change Inquiry 013) Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00676 Ref No. : - Tanggal : 21 Desember 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop) Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020 – Rabu, 23 Desember 2020 Waktu : 08.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTYzNDZjNGUtNzlhNC00NjBiLWFjYWEtOGVkNG MzMzA0NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Agenda : 1. Selasa, 22 Desember 2020: - Change Proposal 004 Rev 2 (Pipeline Re-routing in Banyu Urip Area); - Change Proposal 013 Rev B1 (Partial of Change Proposal 013: Water Injection Pipeline from GPF JTB to Banyu Urip Outside CFF Fence); - Change Proposal 015 Rev A2 (Change of JTB Scope of Work for Tie – In Inside Banyu Urip Facility); - Change Proposal 011 (Providing ECC Room at Administration Building for Production Operation Phase in GPF); dan - Change Proposal 002 Rev 4 (Change Infrastructure Facility and Security Facility in Infrastructure Area) 2. Rabu, 23 Desember 2020: - Change Proposal 006 Rev 2 (Change Security Facility in GPF Area); - Change Proposal to Change Notice 003 Rev 1 (Discrepancies on Meteorology including Hydrology Data as Provided to CONTRACTOR by COMPANY in Exhibit A and Exhibit F of Contract Document with Verification as Conducted by CONTRACTOR which will Impact the Initial Cost of the CONTRACT; dan - Change Proposal to Change Notice 002 Rev A (Partial Change Proposal: Site Preparation on Wellpad East and Site Preparation as the Impact of Change Inquiry 002, Change Inquiry 005, Change Inquiry 006 and Change Inquiry 013) Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-12-21T11:05:19+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00803 - Request RKBI 117th Masterlist Application (On-Off Valve Area 590).pdf |  |  |  |  | GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD Vendor Name : VALVITALIA Package Description : ON/OFF ACTUATED VALVE Tag No : ALL Purchase Order Number : JTB-RJJ000-I0-XEP-900-00340 Vendor Code : WN4 Vendor Rev. No. : C1 Document Title : VLT GENERAL ARRANGEMENT DRAWING AREA 590 Document No : JTB-RJJWN4-VI-GEA-710-00001 REV. DESCRIPTION DATE VENDOR/SUBCONTRACTOR CONTRACTOR COMPANY PREPARED CHECK APPROVED CHECK APPROVED CHECK APPROVED C1 Re-Issued For Approval 06/08/20 SB GG EF C Issued For Approval 06/08/20 SB GG EF Contract No : VENDOR Document No : JTB-RJJWN4-VI-GEA-590-00001 PAGE Page 1 of 9 PERTAMINA EP CEPU dwiarto_ervindo Stamp astika_parnawati Typewriter X astika_parnawati Typewriter DE astika_parnawati Typewriter 02/04/2021 dwiarto_ervindo Rectangle dwiarto_ervindo Callout 590 asep.mahmud Text Box SEE COMMENT ON 211 Document No : JTB-RJJWN4-VI-GEA-590-00001 Revision : C1 Vendor Doc. No. : GAD00-2020-121 Page 2 of 9 REVISION HISTORICAL SHEET Rev. Date Section Description C 06/08/2020 SEE DWG ISSUED FOR APPROVAL C1 22/03/2021 SEE DWG RE‐ISSUED FOR APPROVAL Document No : JTB-RJJWN4-VI-GEA-590-00001 Revision : C1 Vendor Doc. No. : GAD00-2020-121 Page 3 of 9 CONTENTS Description Page No. Front Page 1 Revision Historical Sheet 2 Content 3 Description of Change 4 GA drawing 5 Document No : JTB-RJJWN4-VI-GEA-590-00001 Revision : C1 Vendor Doc. No. : GAD00-2020-121 Page 4 of 9 Description of Change S/No Comments Valvitalia response 1 GENERAL COMMENT Typical Comment: Provide information for angle of view (e.g. top view or something else). Noted. Drawing revised in accordance. 2 GENERAL COMMENT Please Rotate actuator due to clash in piping layout Noted. Drawing revised in accordance where applicable. 3 GENERAL COMMENT CHANGE PANEL LOCATION TO OPPOSITE SIDE Noted. Drawing revised in accordance where applicable. 4 Is It Extended Bonnet? Noted. Drawing revised in accordance where applicable. We added the applicable notes inside Drawing. dwiarto_ervindo Stamp OKSI Text Box As per VLT Confirmed Position Actuator 590-XV9002-01 & 590-XV9002-02 Rotate panel 180 deg Panel shall be left side of inlet view OKSI Pencil OKSI Pencil dwiarto_ervindo Text Box OK dwiarto_ervindo Stamp OKSI Text Box As per VLT Confirmed Position Actuator 590-XV9005-02 Rotate panel 180 deg Panel shall be left side of inlet view OKSI Pencil OKSI Pencil dwiarto_ervindo Text Box OK dwiarto_ervindo Callout As per TBE, Fail position is Fail Last dwiarto_ervindo Stamp dwiarto_ervindo Cloud dwiarto_ervindo Text Box OK
JTB-L-RJ-PJ-00584 - Water Injection Treatment Plant.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00584 | 7 Agustus 2020 | Water Injection Treatment Plant | Menindaklanjuti PMT Meeting tanggal 5 Agustus 2020, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan dampak dari keterlambatan unit permanen Water Injection Treatment Plant (WITP) terhadap gas on stream dan Plant Acceptance, sebagai berikut. Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 (CI 13) tertanggal 14 Januari 2020 sebagaimana di ubah melalui dokumen No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 Revision: 1 (CI 13 Rev 1) tertanggal 17 Februari 2020, KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini dokumen Technical Bid Evaluation (TBE) terkait unit permanen WITP masih dalam tahap finalisasi oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk mencari vendor yang terbaik dari sisi delivery maupun persyaratan teknis. Berdasarkan quotation dari beberapa vendor yang sedang direview, berikut adalah penawaran waktu pelaksanaan dari masing-masing vendor, antara lain: 1. Vendor A, 12 bulan FOB Eropa, setelah Purchase Order; 2. Vendor B, 8 bulan FOT Indonesia, setelah VPC disetujui; 3. Vendor C, 8 bulan FOT Indonesia, setelah VPC disetujui. Mengacu pada penawaran vendor diatas, jika Purchase Order untuk unit permanen WITP akan di award pada minggu ketiga Agustus 2020, maka unit permanen WITP di estimasi akan selesai konstruksi November 2021 dan selesai komisioning di bulan Januari 2022. Hal ini akan memberikan dampak pada tertundanya seluruh aktifitas pre-com dan komisioning yang terkait dengan produksi demin water, steam dan sulfuric acid. Untuk menghindari keterlambatan yang berkepanjangan serta berpotensi menyebabkan gas on stream bergeser ke tahun 2022 karena menunggu kesiapan unit permanen WITP, maka KONTRAKTOR menyarankan PERUSAHAAN untuk dapat menerbitkan Change Inquiry baru kepada KONTRAKTOR agar dapat mengadakan unit temporary WITP serta seluruh consumable material terkait pengoperasiannya sampai unit permanen WITP dapat digunakan. Walaupun belum menerima Change Inquiry dari PERUSAHAAN, KONTRAKTOR telah menunjukkan itikad baik dengan memulai klarifikasi kepada beberapa vendor yang bisa menyediakan unit temporary WITP. Namun KONTRAKTOR menyerahkan sepenuhnya kepada PERUSAHAAN terkait diperlukan atau tidaknya unit temporary WITP. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00584 Ref No. : - Tanggal : 7 Agustus 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Water Injection Treatment Plant Tindak Lanjut X Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Menindaklanjuti PMT Meeting tanggal 5 Agustus 2020, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan dampak dari keterlambatan unit permanen Water Injection Treatment Plant (WITP) terhadap gas on stream dan Plant Acceptance, sebagai berikut. Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 (CI 13) tertanggal 14 Januari 2020 sebagaimana di ubah melalui dokumen No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 Revision: 1 (CI 13 Rev 1) tertanggal 17 Februari 2020, KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini dokumen Technical Bid Evaluation (TBE) terkait unit permanen WITP masih dalam tahap finalisasi oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk mencari vendor yang terbaik dari sisi delivery maupun persyaratan teknis. Berdasarkan quotation dari beberapa vendor yang sedang direview, berikut adalah penawaran waktu pelaksanaan dari masing-masing vendor, antara lain: 1. Vendor A, 12 bulan FOB Eropa, setelah Purchase Order; 2. Vendor B, 8 bulan FOT Indonesia, setelah VPC disetujui; 3. Vendor C, 8 bulan FOT Indonesia, setelah VPC disetujui. Mengacu pada penawaran vendor diatas, jika Purchase Order untuk unit permanen WITP akan di award pada minggu ketiga Agustus 2020, maka unit permanen WITP di estimasi akan selesai konstruksi November 2021 dan selesai komisioning di bulan Januari 2022. Hal ini akan memberikan dampak pada tertundanya seluruh aktifitas pre-com dan komisioning yang terkait dengan produksi demin water, steam dan sulfuric acid. Untuk menghindari keterlambatan yang berkepanjangan serta berpotensi menyebabkan gas on stream bergeser ke tahun 2022 karena menunggu kesiapan unit permanen WITP, maka KONTRAKTOR menyarankan PERUSAHAAN untuk dapat menerbitkan Change Inquiry baru kepada KONTRAKTOR agar dapat mengadakan unit temporary WITP serta seluruh consumable material terkait pengoperasiannya sampai unit permanen WITP dapat digunakan. Walaupun belum menerima Change Inquiry dari PERUSAHAAN, KONTRAKTOR telah menunjukkan itikad baik dengan memulai klarifikasi kepada beberapa vendor yang bisa menyediakan unit temporary WITP. Namun KONTRAKTOR menyerahkan sepenuhnya kepada PERUSAHAAN terkait diperlukan atau tidaknya unit temporary WITP. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-07T16:09:27+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00705 - Undangan Pembahasan Change Items yang tidak Memiliki CO Rate.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00705 | 27 Januari 2021 | Undangan Pembahasan Change Items yang tidak Memiliki CO Rate | Melanjutkan diskusi pada Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop) yang telah dilaksanakan pada akhir Desember 2020, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR sepakat untuk menggunakan klausul B-2.1.1.7, Exhibit B dalam hal tidak adanya unit rate di dalam Exhibit B atas pekerjaan Change Items, serta merujuk kepada Exhibit B, klausul B-2.1.1.7 yang mengatur sebagai berikut: “If during preparation of a Change Proposal, CONTRACTOR finds that there is no applicable Unit Rate in this EXHIBIT B for any given item, then a new Unit Rate shall be developed from similar WORK with rates or prices contained within this Appendix B-2. Should there be no similar item, a new rate or price shall be developed based on data as agreed between COMPANY and CONTRACTOR. CONTRACTOR shall provide sufficient details to demonstrate that the new Unit Rate is priced and calculated in the same manner as those already contained in this EXHIBIT B” KONTRAKTOR memahami bahwa perlu didemonstrasikan agar Unit Rate baru untuk Change Order yang saat ini di usulkan oleh KONTRAKTOR diperhitungkan dengan cara dan metode yang sama dengan cara memperhitungkan Unit Rate untuk Change Order yang saat ini sudah terdapat di Exhibit B. Oleh karena itu, KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk melakukan pembahasan Change Items yang tidak memiliki CO Rate dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MTAzYzdjNmQtOGI1ZC00NWQ3LThhMGYtZjU1Y mE1M2E4OTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb65 2220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00705 Ref No. : - Tanggal : 27 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Pembahasan Change Items yang tidak Memiliki CO Rate Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Melanjutkan diskusi pada Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop) yang telah dilaksanakan pada akhir Desember 2020, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR sepakat untuk menggunakan klausul B-2.1.1.7, Exhibit B dalam hal tidak adanya unit rate di dalam Exhibit B atas pekerjaan Change Items, serta merujuk kepada Exhibit B, klausul B-2.1.1.7 yang mengatur sebagai berikut: “If during preparation of a Change Proposal, CONTRACTOR finds that there is no applicable Unit Rate in this EXHIBIT B for any given item, then a new Unit Rate shall be developed from similar WORK with rates or prices contained within this Appendix B-2. Should there be no similar item, a new rate or price shall be developed based on data as agreed between COMPANY and CONTRACTOR. CONTRACTOR shall provide sufficient details to demonstrate that the new Unit Rate is priced and calculated in the same manner as those already contained in this EXHIBIT B” KONTRAKTOR memahami bahwa perlu didemonstrasikan agar Unit Rate baru untuk Change Order yang saat ini di usulkan oleh KONTRAKTOR diperhitungkan dengan cara dan metode yang sama dengan cara memperhitungkan Unit Rate untuk Change Order yang saat ini sudah terdapat di Exhibit B. Oleh karena itu, KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk melakukan pembahasan Change Items yang tidak memiliki CO Rate dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MTAzYzdjNmQtOGI1ZC00NWQ3LThhMGYtZjU1Y mE1M2E4OTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb65 2220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-27T11:06:54+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00771 - Penggunaan Temporary Fire Water Pump.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00771 | 21 Mei 2021 | Penggunaan Temporary Fire Water Pump |  | Microsoft Word - Penggunaan Temporary Fire Water Pump RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00771 Ref No. : - Tanggal : 21 Mei 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggunaan Temporary Fire Water Pump Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, KONTRAKTOR menginformasikan kepada PERUSAHAAN bahwa instalasi Temporary Fire Water Pump sudah selesai dan terhubung dengan Fire Water System. KONTRAKTOR memohon izin agar dapat menggunakan Temporary Fire Water Pump sebagai mitigasi dari keterlambatan permanen Temporary Fire Water Pump dan mitigasi penyiapan Fire Water System sebelum aktifitas kritikal dibawah ini dimulai yaitu: 1. First firing Boiler; 2. Buy back gas Dan sebagai back up pengamanan plant JTB terhadap asuransi, KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar memperoleh konfirmasi bahwa penggunaan Temporary Fire Water Pump ini masih di-cover dalam asuransi Proyek jika terjadi sesuatu hal diluar kontrol PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager
JTB-L-RJ-PJ-00563 - Corona Virus 2019 (_COVID-19_) di Site Office.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00563 | 10 Juli 2020 | Corona Virus 2019 (“COVID-19”) di Site Office | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00560 perihal Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus 2019 (“COVID-19”), tertanggal 7 Juli 2020, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa pada 9 Juli 2020 ditemukan kasus baru terkonfirmasi COVID-19 di Site Office. Oleh karena itu KONTRAKTOR akan melakukan tracing terhadap pekerja tersebut dan memberlakukan Work From Camp/ Home bagi beberapa pekerja di Site Office. KONTRAKTOR memohon pengertian PERUSAHAAN untuk dapat memahami bahwa action ini akan berdampak pada progress pekerjaan di Lokasi. Hal ini diterapkan untuk meminimalkan dampak terhadap penyebaran COVID-19 di Lokasi agar lockdown pada Proyek dapat dihindari. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00563 Ref No. : Tanggal : 10 Juli 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Corona Virus 2019 (“COVID-19”) di Site Office Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00560 perihal Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus 2019 (“COVID-19”), tertanggal 7 Juli 2020, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa pada 9 Juli 2020 ditemukan kasus baru terkonfirmasi COVID-19 di Site Office. Oleh karena itu KONTRAKTOR akan melakukan tracing terhadap pekerja tersebut dan memberlakukan Work From Camp/ Home bagi beberapa pekerja di Site Office. KONTRAKTOR memohon pengertian PERUSAHAAN untuk dapat memahami bahwa action ini akan berdampak pada progress pekerjaan di Lokasi. Hal ini diterapkan untuk meminimalkan dampak terhadap penyebaran COVID-19 di Lokasi agar lockdown pada Proyek dapat dihindari. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-07-10T09:38:42+0700 Harleni
JTB-RJ-PJ-0006 Invitation for LAPI ITB Presentation about Concept Optimazation Technology.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00687 - Serah Terima Lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00687 | 5 Januari 2021 | Serah Terima Lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR sebagai berikut: 1. No. JTB-L-RJ-PJ-00287 tertanggal 20 Mei 2019; dan 2. No. JTB-L-RJ-PJ-00518 tertanggal 1 April 2020 Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini KONTRAKTOR belum mendapatkan penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR yang saat ini digunakan untuk kegiatan Drilling oleh PERUSAHAAN. Sesuai dengan Forecast Schedule Gas on Stream, penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR dibutuhkan untuk memulai pekerjaan Civil, Electrical, Instrument dan Piping Underground pada pertengahan bulan November 2020. Belum di terimanya penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi Civil, Electrical, Instrument dan Piping Underground di area Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central. KONTRAKTOR mohon PERUSAHAAN dapat menyerahkan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central yang dipakai Drilling area kepada KONTRAKTOR sesegera mungkin. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00687 Ref No. : JTB-L-RJ-PJ-00287; JTB-L-RJ-PJ-00518 Tanggal : 5 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Serah Terima Lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR sebagai berikut: 1. No. JTB-L-RJ-PJ-00287 tertanggal 20 Mei 2019; dan 2. No. JTB-L-RJ-PJ-00518 tertanggal 1 April 2020 Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini KONTRAKTOR belum mendapatkan penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR yang saat ini digunakan untuk kegiatan Drilling oleh PERUSAHAAN. Sesuai dengan Forecast Schedule Gas on Stream, penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR dibutuhkan untuk memulai pekerjaan Civil, Electrical, Instrument dan Piping Underground pada pertengahan bulan November 2020. Belum di terimanya penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi Civil, Electrical, Instrument dan Piping Underground di area Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central. KONTRAKTOR mohon PERUSAHAAN dapat menyerahkan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central yang dipakai Drilling area kepada KONTRAKTOR sesegera mungkin. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-07T18:00:18+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-0636 - Process Licensor's Work SITE Visit.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00857 - Tanggapan Atas Surat PERUSAHAAN No 447.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00857 | 5 November 2021 | Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 447/CPQ100/2021-S0 |  | Microsoft Word - Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 447 Rev 5 RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA Page 1 of 17 No. : JTB-L-RJ-PJ-00857 Ref No. : 447/CPQ100/2021-S0 Tanggal : 5 November 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 447/CPQ100/2021-S0 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 447/CPQ100/2021-S0, tanggal 25 Oktober 2021, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa target untuk Schedule Milestone (SM) 157, HC-In/Gas In pada tanggal 16 November 2021 tidak dapat tercapai karena hal-hal yang berada di luar tanggungjawab KONTRAKTOR, termasuk namun tidak terbatas kepada hal- hal berikut ini: I. Dampak COVID-19 1. Gelombang Ketiga Pandemi COVID-19 di Lapangan: Merujuk pada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00808, tanggal 12 Juli 2021, KONTRAKTOR telah menyampaikan bahwa kasus Konfirmasi COVID-19 dan ODP/ Suspect COVID-19 (Antigen Positif) di Proyek JTB mengalami kenaikan secara massive. Kasus Konfirmasi (KK) COVID-19 baru diperiode ke-17 (21 Juni - 11 Juli 2021) mencapai 269 personil, KK COVID-19 baru diperiode ke-18 (12 – 25 Juli 2021) mencapai 174 personil, KK COVID-19 baru diperiode ke-19 (26 Juli – 8 Agust 2021) mencapai 51 personil, KK COVID-19 baru diperiode ke-20 (9-22 Agust 2021) mencapai 16 personil, KK COVID-19 baru diperiode ke-21 (23 Agust – 5 Sept 2021) mencapai 17 personil. Gambaran Kasus Konfirmasi COVID-19 Periode ke-17 (21 Juni - 11 Juli 2021) hingga Periode ke-21 (23 Agust – 5 Sept 2021) mengacu ke Lampiran grafik 1-6. Jumlah Isolasi COVID-19 pada periode ke-17 (21 Juni - 11 Juli 2021) berjumlah 286 personil. Jumlah Isolasi COVID-19 pada periode ke-18 (12 – 25 Juli 2021) berjumlah 326 personil. Jumlah Isolasi COVID-19 pada periode ke-19 (26 Juli – 8 Agust 2021) berjumlah 145 personil, Jumlah Isolasi COVID-19 pada periode ke-20 (9-22 Agust 2021) berjumlah 66 personil, Jumlah Isolasi COVID-19 pada periode ke- 21 (23 Agust – 5 Sept 2021) berjumlah 25 personil. Gambaran Jumlah Isolasi COVID-19 Periode ke-17 (21 Juni - 11 Juli 2021) hingga Periode ke-21 (23 Agust – 5 Sept 2021) mengacu ke Lampiran grafik 7 – 11. Berdasarkan perkembangan pada gelombang ketiga COVID-19 di Lapangan yang terjadi pada Juli 2021 – Agustus 2021 Total KK COVID-19 baru dan menjalani isolasi terhitung Periode Ke-17 (21 Juni - 11 Juli 2021) sampai Periode Ke-21 (23 Agust – 5 Page 2 of 17 Sept 2021) mencapai 527 personil dengan puncak Isolasi terjadi di periode ke-18 (12 – 25 Juli 2021) sebanyak 326 personil. Terdapat 2 korban jiwa karena COVID-19 selama periode tersebut. Hal ini mengakibatkan terdampaknya progress pekerjaan konstruksi di Lapangan. Sebagian besar personil KONTRAKTOR, termasuk personil-personil indirect dan direct dari beberapa Sub-Kontraktor terkonfirmasi positif COVID-19 pada periode ke- 17 (21 Juni - 11 Juli 2021) sampai periode ke-21 (23 Agust – 5 Sept 2021) dan harus menjalani perawatan lebih lanjut, baik secara isolasi mandiri ataupun perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Personil-personil dari KONTRAKTOR maupun beberapa Sub-Kontraktor yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut merupakan gabungan dari personil-personil indirect dan direct. Khusus untuk indirect KONTRAKTOR terdapat 50 personil yang dinyatakan positif COVID-19 selama periode ke- 17 (21 Juni - 11 Juli 2021) sampai periode ke-21 (23 Agust – 5 Sept 2021). Hal ini menyebabkan koordinasi, supervisi, planning dan controlling Pekerjaan di Lapangan sangat terganggu dan dari tim pre-com & commissioning terdapat 17 personil yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ODP/ Suspect (Antigen Positif) selama periode ke- 17 (21 Juni - 11 Juli 2021) sampai periode ke-21 (23 Agust – 5 Sept 2021), sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian target-target pre-com & commissioning. Akibat gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Lapangan selama periode ke- 17 (21 Juni - 11 Juli 2021) sampai periode ke-21 (23 Agust – 5 Sept 2021), terdapat ketidak efektifan waktu sebagai berikut: a. Periode ke-17 (21 Juni - 11 Juli 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 60%; b. Periode ke-18 (12 – 25 Juli 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 45%; c. Periode ke-19 (26 Juli – 8 Agust 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 60%; d. Periode ke-20 (9-22 Agust 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 30%; e. Periode ke-21 (23 Agust – 5 Sept 2021) terdapat ketidak efektifan waktu sebesar 20%. Kondisi ketidak efektifan tersebut akan terus berlanjut selama pandemi COVID-19 masih ada. Dampak dari gelombang ketiga COVID-19 di Lapangan (Juli – Agustus 2021) mengakibatkan progress pekerjaan konstruksi dapat kembali dilakukan secara normal untuk melakukan best effort pada pertengahan bulan September 2021, sehingga ketidak efektifan pelaksanaan pekerjaan akibat gelombang ketiga COVID-19 di Lapangan adalah selama 2,5 bulan. Dampak keterlambatan 2,5 bulan ini menyebabkan puncak pekerjaan di Lapangan berpindah ke musim hujan, sehingga ketidak efektifan pelaksanaan pekerjaan diperkirakan bertambah menjadi 5 bulan; 2. Antigen Test Massal kepada Personil KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor di Lapangan: Akibat peningkatan varian baru COVID-19 (varian Delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, serta keluhan dan kekhawatiran dari para Sub- Page 3 of 17 Kontraktor terkait gelombang ketiga COVID-19 di Lapangan, KONTRAKTOR melakukan test antigen secara massal pada tanggal 30 Juli 2021 & 31 Juli 2021 untuk kurang lebih 4.563 personil, sehingga pada hari tersebut tidak efektif untuk melakukan pekerjaan Berdasarkan kesepakatan dengan PERUSAHAAN, dilakukan test antigen secara massal kepada seluruh personil KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor setiap 2 minggu sekali, dan sejak tanggal 11 Oktober 2021 test antigen secara massal dilakukan 1 minggu sekali. Pada saat test antigen secara massal tersebut pelaksanan pekerjaan di Lapangan tidak efektif. KONTRAKTOR memahami bahwa pelaksanaan Antigen Test massal di Lapangan adalah untuk memenuhi standar kesehatan, namun perlu PERUSAHAAN pahami bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat berdampak kepada pelaksanaan konstruksi; 3. Vaksin Massal kepada Personil KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor di Lapangan: Merujuk kepada Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00806, tanggal 9 Juli 2021, perihal: Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Personil JTB di Lapangan, Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00846, tanggal 24 September 2021, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Vaksinasi Massal Pekerja Proyek JTB, dan untuk melakukan instruksi pemerintah dalam hal vaksinasi COVID-19 serta mengingat peningkatan varian baru COVID-19 (varian Delta) di Lampangan yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, KONTRAKTOR melakukan vaksinasi massal untuk seluruh personil KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor pada tanggal 10 Juli 2021, yang bekerjasama dengan Kepolisian Resort Bojonegoro dengan target 550 orang, Vaksinasi bekerjasama dengan Dinkes Bojonegoro dan Puskesmas Gayam yang dilaksanakan 7 September 2021, 8 September 2021, 9 September 2021, 10 September 2021, 11 September 2021, dan 16 September 2021, 17 September 2021, dan 18 September 2021 untuk kurang lebih 1.376 personil; Vaksinasi yang dilaksanakan di Cepu pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan total kehadiran 309 Personil. Pelaksanaan vaksin massal dilaksanakan di Puskesmas Gayam terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2021 dan selanjutnya akan dilaksanakan vaksin secara rutin. Akibatnya, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif pada tanggal-tanggal dilakukannya vaksinasi massal, dan masih dimungkinkan aktifitas ini akan terus berjalan kedepannya. Cakupan vaksinasi pekerja Proyek JTB terlampir pada Lampiran 17; 4. Pelaksanaan Vendor Service Man di Masa Pandemi COVID-19: Pada tanggal 17 Juli 2021, personel dari salah satu vendor (PT Indo Turbine) yang melakukan kegiatan Vendor Service Man (VSM) terkena contract tracing akibat COVID- 19. Personel terkait kemudian menerapkan protocol COVID-19 dari PT Indo Turbine dengan melakukan Test PCR pada Tanggal 18 Juli 2021 dan dilanjutkan dengan karantina selama 8 hari (Tanggal 18 – 25 Juli 2021). Akibat hal ini, PT Indo Turbine meminta agar dilakukan bubble area untuk menjaga personel-personelnya terjaga dari pandemic COVID-19 di Lapangan. Akibat dari Page 4 of 17 penerapan bubble area ini, pelaksanaan konstruksi menjadi tidak efektif selama 41 hari. (Tim dari PT. Indo Turbine baru kembali onboard di Lapangan pada tanggal 26 Agustus 2021). Karena penerapan bubble area masih akan terus berlangsung, maka masih dimungkinkan pelaksanaan konstruksi yang tidak efektif akan meningkat; 5. Pengadaan Material Tie-In sebagai Additional Work: Condensate & Crude Oil Metering sebagai merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengadaan material Tie-in di dalam pagar EMCL-Banyu Urip sesuai dengan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015, tanggal 17 Februari 2020 (“CI-15”) mengalami keterlambatan delivery karena proses engineering antara PERUSAHAAN dan EMCL yang baru disepakati pada workshop tanggal 25 Februari 2021. Oleh karena itu, vendor baru dapat menyampaikan pemesanan kepada sub-vendor pada tanggal 8 Maret 2021. Selain itu, sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19 gelombang ketiga yang menyerang Indonesia dimana peningkatan varian baru COVID-19 (varian Delta) yang lebih berbahaya dan tingkat penularan yang lebih cepat, menyebabkan tutupnya workshop sub-vendor karena beberapa personel yang terkonfirmasi mengidap COVID-19. Kondisi tersebut mengakibatkan delivery time menjadi mundur ke 30 November 2021 dan masih berpotensi untuk mengalami kemunduran delivery time. Akibat dari kejadian ini, maka RFSU untuk Condensate & Crude Oil Metering menjadi di bulan Februari 2022; 6. Pelaksanaan Licensor Work Site Visits menggunakan Remote Supervision: Merujuk kepada surat dari PT Enviromate Technology International (“ETI”), dengan No. 088/ETI-RJJ-JTB/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan ETI menginformasikan hal sebagai berikut: “Due to nature of remote support, it is expected that the required man day may extend beyond the estimated amount specified in Attachment III of ETI Field Service Support Agreement (Docket No: JTB-RJJ000-M0-XCT-900-00262). ETI’s standard per diem charge shall apply, for each ETI technical advisor, for each calendar day (inclusive off day), from the first day of support until it is mutually agreed that the installation of RSR packing and associated internal is completed and upon ETI receipt of all supporting document. Standard per diem charge is ten hours (inclusive of break time). Upon agreement, each hour work in excess will be charged. All rates are as per ETI Field Service Support Agreement (Docket No: JTB-RJJ000-M0-XCT-900-00262)” Berdasarkan hal tersebut diatas bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa pelaksanaan remote support pada pelaksanaan Licensor Work Site Visits – UOP dapat berakibat kepada meningkatnya jumlah man days yang telah disepakati sebelumnya. Hal akan berdampak kepada semakin lamanya waktu yang diperlukan oleh UOP selaku Licensor pada Proyek untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu melakukan supervisi dalam rangka memberikan Performance Guarantee. Kondisi ini masih dimungkinkan terjadi juga baik untuk Licensor ataupun vendor lainnya selama pandemi COVID-19 masih berlanjut; 7. Permasalahan Keuangan Proyek akibat Biaya Penanganan-Pengobatan- Preventif akibat Pandemi COVID-19: KONTRAKTOR juga telah mengeluarkan biaya untuk menghadapi pandemi COVID-19, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Test Antigen, Test PCR, karantina, Page 5 of 17 dan pengobatan bagi personel yang terdampak, beserta fasilitas pendukungnya dimana saat ini masih terdapat nilai yang belum disetujui oleh PERUSAHAAN sejumlah Rp8.895.383.412 (periode sampai dengan April 2021). Nilai tersebut di luar dari pengiriman material/ equipment menggunakan air freight/ special cargo, penambahan kendaraan, penambahan space office, modifikasi ruang kerja beserta kelengkapan kerja, penambahan tenaga medis beserta kelengkapan medis serta perpanjangan kontrak Sub-Kontraktor yang mundur akibat keterlambatan delivery material/ equipment yang terdampak oleh kondisi COVID-19. KONTRAKTOR berharap seluruh biaya yang disampaikan diatas, dimana biaya tersebut tidak termasuk kepada ruang lingkup KONTRAKTOR di dalam Kontrak, dan hal tersebut terjadi di luar kendali KONTRAKTOR dimana dana tersebut dikeluarkan untuk menyelesaikan Proyek dapat diganti oleh PERUSAHAAN. Karena sampai saat ini sebagian dampak biaya dari preventif ataupun corrective action atas pandemi COVID-19 sebagaimana dijelaskan diatas masih belum disepakati oleh PERUSAHAAN, menyebabkan KONTRAKTOR kesulitan finansial. II. Permasalahan Keuangan Proyek akibat Pelaksanaan Change Items dan Pembayaran Pajak Impor: Sampai saat ini beberapa item Change Inquiry masih banyak yang belum dapat disepakati baik secara Quantity ataupun secara komersial, walaupun hampir seluruhnya telah KONTRAKTOR adakan dan bahkan telah tiba di Lokasi Proyek dan telah terpasang secara sempurna di Lokasi Proyek. Selain item Change Inquiry juga terdapat item Change Notice yang juga telah KONTRAKTOR kerjakan. Kedua hal tersebut merupakan bentuk itikad baik KONTRAKTOR untuk menyelesaikan Proyek secepatnya dalam menyelesaikan Proyek. Namun, memang itikad baik dari KONTRAKTOR untuk menyelesaikan Proyek secepatnya tersebut tidak berbanding lurus dengan persetujuan dari PERUSAHAAN untuk menyetujui kedua change items tersebut mengingat sebagian besar telah dikerjakan oleh KONTRAKTOR dan/ atau telah terpasang dengan sempurna di Lokasi. Sampai saat ini masih terdapat diskusi Quantity ataupun secara komersial untuk beberapa change items yang berlarut-larut tanpa adanya persetujuan PERUSAHAAN, walaupun change items telah dikerjakan oleh KONTRAKTOR dan/ atau telah terpasang dengan sempurna di Lokasi. KONTRAKTOR telah mengerjakan hampir seluruh change items baik dari Change Inquiry maupun Change Notice. Sisa change items (per tanggal surat ini) yang belum disetujui oleh PERUSAHAAN namun telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR adalah senilai kurang lebih 79,5 juta Dollar Amerika Serikat. Selain pelaksanaan change items, KONTRAKTOR telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang masuk ke dalam kategori Provisional Sum, terutama Pajak Impor Barang dimana saat ini masih dispute senilai kurang lebih 12,5 milyar Rupiah. Diskusi untuk penyelesaian Pajak Impor Barang sampai saat ini masih terus berlangsung, sementara actual cost telah KONTRAKTOR bayarkan untuk memasikan material/ equipment tidak mengalami keterlambatan demi kelancaran Proyek, d luar dari dampak pandemi COVID- 19. Perlu diingat bahwa Pajak Impor Barang sejak awal bukan bagian dari kewajiban KONTRAKTOR di dalam Kontrak, namun KONTRAKTOR beritikad baik untuk membantu PERUSAHAAN dalam melaksanakan pembayaran Pajak Impor Barang terlebih dahulu untuk membantu penyelesaian Proyek.. Page 6 of 17 Karena sampai saat ini beberapa change items dan dampak biaya dari preventif ataupun corrective action atas pandemi COVID-19 sebagaimana dijelaskan diatas masih belum disepakati oleh PERUSAHAAN, dimana sebagian besar telah KONTRAKTOR kerjakan dengan baik dan Sebagian besar telah KONTRAKTOR biayai, menyebabkan KONTRAKTOR kesulitan finansial. Merujuk kepada Principal Document, pasal 8.3.1 yang tertulis sebagai berikut: “PERUSAHAAN wajib membayar kepada KONTRAKTOR untuk kemajuan yang berhasil diselesaikan dengan baik atau SCHEDULE MILESTONES sesuai ketentuan- ketentuan yang diuraikan pada EXHIBIT B” Maka jelas diatur di Principal Document bahwa atas change items yang telah dikerjakan oleh KONTRAKTOR dan/ atau telah tiba di Lokasi Proyek dan telah terpasang di Lokasi Proyek wajib dibayar oleh PERUSAHAAN. Secara peraturan perundang-undangan, yang berlaku di atas Principal Document, sesuai dengan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847, Pasal 1238, PERUSAHAAN tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Principal Document karena adanya beberapa change items yang telah dikerjakan oleh KONTRAKTOR dan/ atau telah tiba di Lokasi Proyek dan telah terpasang secara sempurna di Lokasi Proyek, namun belum dibayarkan oleh PERUSAHAAN. Sesuai kondisi saat ini yang masih sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, KONTRAKTOR masih melakukan updating schedule untuk menentukan forecast pencapaian SM-157: Hydrocarbon In / Gas In (Approval by PEPC) dan SM-161: Performance Test and Acceptance. KONTRAKTOR juga berharap updating schedule dilakukan bersama dengan PERUSAHAAN sehingga dapat memperoleh target yang realistis dan dapat disepakati bersama sebagaimana yang telah dilakukan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada saat menyepakati Gas on Stream di bulan November 2021. Berdasarkan penjelasan kami diatas, KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mempertimbangkan bahwa keterlambatan pencapaian SM-157: Hydrocarbon In / Gas In (Approval by PEPC) dan SM-161: Performance Test and Acceptance yang tertera di dalam Side Letter No. 8 bukan merupakan hal-hal yang dibawah kendali KONTRAKTOR, dan tidak melakukan pengenaan Liquidated Damage sebagaimana yang disampaikan oleh PERUSAHAAN dalam surat No. 447/CPQ100/2021-S0. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Page 7 of 17 LAMPIRAN (GRAFIK) Grafik 1 - Kasus Konfirmasi Covid-19 Periode Ke-17 (21 Juni - 11 Juli 2021) Page 8 of 17 Grafik 2 - Kasus Konfirmasi Covid-19 Periode Ke-18 (12 – 25 Juli 2021) Page 9 of 17 Grafik 3 - Kasus Konfirmasi Covid-19 Periode #19 (26 Juli – 8 Agust 2021) Page 10 of 17 Grafik 4 - Kasus Konfirmasi Covid-19 Periode Ke-20 (9-22 Agust 2021) Page 11 of 17 Grafik 5 - Kasus Konfirmasi Covid-19 Periode #21 (23 Agust – 5 Sept 2021) Page 12 of 17 Grafik 6 – Kasus Konfirmasi Covid-19 Baru Periode Ke-17 Hingga Periode Ke-21 Grafik 7 – Jumlah Isolasi Covid-19 Periode Ke-17 (21 Juni - 11 Juli 2021) Page 13 of 17 Grafik 8 – Jumlah Isolasi Covid-19 Periode Ke-18 (12 – 25 Juli 2021) Grafik 9 – Jumlah Isolasi Covid-19 Periode Ke-19 (26 Juli-8 Agust 2021) Page 14 of 17 Grafik 10 – Jumlah Isolasi Covid-19 Periode Ke-20 (9 Agust – 22 Agust 2021) Grafik 11 – Jumlah Isolasi Covid-19 Periode Ke-21 (23 Agust – 3 Sept 2021) Page 15 of 17 Grafik 12 – Sebaran PCR(+) dan Antigen(+) Berdasarkan Perusahaan Periode Ke-17 (21Juni – 11 Juli 2021) Grafik 13 – Sebaran PCR(+) dan Antigen(+) Berdasarkan Perusahaan Periode Ke-18 (12 - 25 Juli 2021) Page 16 of 17 Grafik 14 – Sebaran PCR(+) dan Antigen(+) Berdasarkan Perusahaan Periode Ke-19 (26 Juli – 08 Agust 2021) Grafik 15 – Sebaran PCR(+) dan Antigen(+) Berdasarkan Perusahaan Periode Ke-20 (09 - 22 Agust 2021) Page 17 of 17 Grafik 16 – Sebaran PCR(+) dan Antigen(+) Berdasarkan Perusahaan Periode Ke-21 (23 Agust – 05 Sept 2021)
JTB-L-RJ-PJ-00768 - Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID 19.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00768 | 17 Mei 2021 | Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona | Merujuk kepada Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19, maka bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa terdapat 231 personil KONTRAKTOR di Site Proyek JTB yang akan melakukan Vaksinasi pada tanggal 17 Mei 2021. Kegiatan Vaksinasi ini akan berdampak kepada productivity pekerjaan di Site Proyek JTB. Namun, KONTRAKTOR tetap akan berusaha untuk menjaga tercapainya target Gas on Stream pada 30 November 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00768 Ref No. : Tanggal : 17 Mei 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19, maka bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa terdapat 231 personil KONTRAKTOR di Site Proyek JTB yang akan melakukan Vaksinasi pada tanggal 17 Mei 2021. Kegiatan Vaksinasi ini akan berdampak kepada productivity pekerjaan di Site Proyek JTB. Namun, KONTRAKTOR tetap akan berusaha untuk menjaga tercapainya target Gas on Stream pada 30 November 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-05-17T15:05:02+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-Z-0003 Counter-part Perusahaan.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00625 - Request for 83rd Masterlist Application (Bleed Water Treatment).pdf
JTB-L-RJ-PJ-00836 - Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package pada Tie-In Banyu Urip.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00836 | 31 Agustus 2021 | Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00809, tanggal 13 Juli 2021, perihal Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package pada Tie-In Banyu Urip, serta PMT Minutes of Meeting tanggal 21 Juli 2021, point 8, bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa sejak KONTRAKTOR menyampaikan surat No. JTB-L-RJ-PJ-00809, tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan saat ini, KONTRAKTOR tidak pernah mendapatkan permintaan resmi dan tertulis dari PERUSAHAAN untuk pengadaan check valve dengan drilled lug type pada Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package – Tie In Banyu Urip. Oleh karena itu, KONTRAKTOR tetap akan menggunakan check valve dengan wafer type pada Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package – Tie In Banyu Urip dan tidak akan melakukan pengadaan check valve dengan drilled lug type sampai KONTRAKTOR menerima permintaan resmi dan tertulis dari PERUSAHAAN untuk hal tersebut. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00836 Ref No. : JTB-L-RJ-PJ-00809 Tanggal : 31 Agustus 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package pada Tie-In Banyu Urip Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00809, tanggal 13 Juli 2021, perihal Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package pada Tie-In Banyu Urip, serta PMT Minutes of Meeting tanggal 21 Juli 2021, point 8, bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa sejak KONTRAKTOR menyampaikan surat No. JTB-L-RJ-PJ-00809, tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan saat ini, KONTRAKTOR tidak pernah mendapatkan permintaan resmi dan tertulis dari PERUSAHAAN untuk pengadaan check valve dengan drilled lug type pada Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package – Tie In Banyu Urip. Oleh karena itu, KONTRAKTOR tetap akan menggunakan check valve dengan wafer type pada Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package – Tie In Banyu Urip dan tidak akan melakukan pengadaan check valve dengan drilled lug type sampai KONTRAKTOR menerima permintaan resmi dan tertulis dari PERUSAHAAN untuk hal tersebut. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-08-31T20:26:01+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-Z-0001 Pernyataan bertanggungjawab atas Hasil pekerjaan pihak ke tiga.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00775 - Permohonan Penandatanganan Surat End User Statement.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00581 - Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00581 | 3 Agustus 2020 | Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016 | Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016 (CI 00016), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00016 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00016 paling lambat di bulan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00581 Ref No. : - Tanggal : 3 Agustus 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016 (CI 00016), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00016 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00016 paling lambat di bulan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-05T16:52:13+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00608 Request for 80th Masterlist Application (GGC Valve API 600API 603 Nace CL.300 & Below 2nd MTO-2).pdf |  |  |  |  | CARBON & ALLOY STEEL VALVES STAINLESS STEEL VALVES CRYOGENIC VALVES BELLOWS VALVES GATE, GLOBE, CHECK, THROUGH CONDUIT GATE WARRANTY S AMWOO KJS TEC CO.,LTD(SAMWOO HEREAFTER) WARRANTS ITS PRODUCTS (INCLUDED PARTS) TO THE ORIGINAL PURCHASER FOR A PERIOD OF ONE YEAR FROM AND AFTER THE DATE OF DELIVERY TO THE ORIGINAL CUSTOMER, AGAINST DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP UNDER PROPER AND NORMAL USE AND SERVICE AND NOT CAUSED OF INSTALLATIONS, IMPROPER MAINTENANCE AND REPAIRS, MODIFICATIONS OR ALTERNATIONS. PURCHASER SHALL GIVE NOTICE TO SAMWOO UPON FINDING OF ANY DEFECT OR ASSUMING DEFECT AND SAMWOO HAS PRIVILEGE TO CHECK THE FACTS OF THE DEFECT. THIS WARRANTY SHALL BE LIMTED TO THE FOLLOWINGS. 1) REPAIR OF THE MATERIALS OR, 2) REPLACEMENT OF THE PARTS AND MATERIALS OR, 3) REFUND THE PURCHASE PRICE OR COLLECT THE DEFECTED PRODUCTS FROM THE ORIGINAL PURCHASER. SAMWOO IS NOT RESPONSIBLE TO CLAIMS FOR CONSEQUENTIAL DAMAGE, LOSS OR EXPENSE OF ANY KIND ARISING OUT OF THE DEFECT. THE SCOPE AND LIMITATION OF WARRANTY CAN BE CHANGED THROUGH THE AGREEMENT BETWEEN SAMWOO AND PURCHASER. SAMWOO KJS TEC CO., LTD. ■ HEAD OFFICE(FACTORY) 45-2, WOONGNAM-DONG, CHANGWON-CITY, GYEONGNAM, KOREA. T E L : +82-55-285-7331~7 F A X : +82-55-285-1666 E-mail : sales@kjs.co.kr http://www.kjs.co.kr SAMWOO KJS TEC CO., LTD. »Òåä ²Ñ KJS TEC CARBON & ALLOY STEEL VALVES STAINLESS STEEL VALVES CRYOGENIC VALVES BELLOWS VALVES GATE, GLOBE, CHECK, THROUGH CONDUIT GATE G L O B A L C H A M P IO N K J S V A L V E S S A M W O O K J S T E C C O ., L T D . 표지-최종 2009.6.10 12:23 AM 페이지1 SAMWOO KJS TEC CO., LTD.8 _MANUFACTURING PROCESS_MANUFACTURING PROCESS MANUFACTURING PROCESS Samwoo KJS Tec Co., Ltd.’s(“KJS”) manufacturing process has only a goal to produce high quality of valves to meet the demand of clients’ exacting standards with up-date equipments / facilities & well skilled workers supported by highly qualified technical engineering staffs. KJS have been well organized to perform all clients’ requirements with In-house Production system of Drawing, Casting (RT / MT / PT / UT), Machining, Assembling, Testing, Inspection, Painting & Packing. 제조공정 삼우KJS텍은 최신설비와 고도의 숙련된 기술과 인원으로 오로지 고객의 품질표준을 만족시키는 것을 목표로 설계, 주조, 가공, 조립, 검사, 도장 및 포장등 엄격한 생산 및 품질관리를 하고 있습니다. Design ∫º Casting ∫º Inspection of casting item „ã Chemical analysis ∫º 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 10:59 PM 페이지8 SAMWOO KJS TEC CO., LTD. 9 Lathe Machining Drilling „ã Machining ∏̧ Pressure test ∏̧ Painting ∏̧ Packing 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 10:59 PM 페이지9 SAMWOO KJS TEC CO., LTD.10 MAIN PRODUCTION ITEM Advanced techniques are applied to every stage of valve production. 150 300 600 900 1500 2500 GATE VALVES BB 2″~56″ 2″~48″ 2″~42″ 2″~24″ 2″~24″ 2″~12″ PB - - 2″~24″ 2″~24″ 2″~24″ 2″~18″ 150 300 600 900 1500 2500 GLOBE VALVES BB 2″~18″ 2″~16″ 2″~16″ 2″~16″ 2″~16″ 2″~12″ PB - - 2″~16″ 2″~16″ 2″~14″ 2″~12″ 150 300 600 900 1500 2500 CHECK VALVES BB 2″~36″ 2″~36″ 2″~30″ 2″~30″ 2″~24″ 2″~16″ PB - - 2″~24″ 2″~24″ 2″~24″ 2″~20″ 150 300 600 THROUGH CONDUIT GATE VALVES BB 4″~24″ 4″~24″ 4″~24″ 600 900 1500 2500 NON RETURN VALVES BB 2″~16″ 2″~16″ 2″~14″ 2″~12″ 600 900 1500 2500 PARALLEL GATE VALVES BB 2″~24″ 2″~24″ 2″~24″ 2″~24″ 600 900 1500 2500 TILTING CHECK VALVES BB 2″~24″ 2″~24″ 2″~24″ 2″~24″ 150 300 BELLOWS GATE VALVES BB 2″~20″ 2″~20″ 150 300 BELLOWS GLOBE VALVES BB 2″~12″ 2″~12″ _MAIN PRODUCTION ITEM_MAIN PRODUCTION ITEM 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 10:59 PM 페이지10 SAMWOO KJS TEC CO., LTD. 11 GATE VALVE GLOBE VALVE CHECK VALVE THROUGH CONDUIT GATE VALVE NON RETURN VALVE PARALLEL GATE VALVE TILTING CHECK VALVE BELLOWS GATE VALVE BELLOWS GLOBE VALVE Other valves not listed here can also be manufactured depending on the customer’s specifications. ·Pressure-temperature ratings: ASME Class 150 to 2500 ·Size : 2 inch to 56 inch ·Temperature range : -196℃ to 650℃ ·Manufacturing standards : API, ANSI, JPI, JIS, BS, DIN, GOST, MSS, ASME, ASTM, ISO and other user’s specifications. ·Materials : Carbon steel, Alloy steel, Stainless steel, Monel, Forged steel, Cast iron and others. 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지11 GATE VALVES BOLTED BONNET 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지14 GATE VALVES BOLTED BONNET CAST STEEL SAMWOO KJS TEC CO., LTD. 15 BODY The cast steel body is designed to insure a wall thickness which is greater at any point than the minimum specified by API Std. 600. Special care has been taken with the design of the Class 150 valve body so that the elliptically shaped center section is free from intensified stresses in the critical area. The body of above Class 300 are made circular in shape as much as possible to minimize distortion even under extreme operating conditions. Inlet and outlet port dimensions conform with ASME B16.34 Pipe Fitting. The welded- in type seat ring is standard to insure interchangeability. Except for Class 150, the standard body-bonnet joint is male and female. YOKE SLEEVE The upper portion of the Yoke Sleeve is hexagonally tapered to fix the handwheel. The standard material of the Yoke Sleeve is Nodular Ni-resist D2 with over 1150℃ (2100℉ ) dissolution point in accordance with API Std. specifications. BOLTING The body-bonnet bolts are manufactured in accordance with API Std. 600 specifications. The nuts also strictly conform with ANSI B 1.1 The stud-bolt nuts, hexagonal, rigid and hot-forged, bear material notation as well as do the bolt nuts made according to ANSI B18.2.2 BONNET The bonnet and valve body have the same wall thickness. The body-bonnet flange drilling is spot-faced to exactly meet stud- bolt nuts. The bonnet back seat bushing guarantees packing replacement even when the valve is fully opened. The stem packing dimensions of the stuff ing box are in accordance with API specifications. STEM The machined forged stem comes with a T-shape head, which connects the slot of the wedge. The spherically shaped contacting surface of the head gives greater strength and durability. The stem dimensions are in accordance with API Std. 600 specifications. The heat treated stem delivers adequate mechanical properties as well as excellent surface hardness. Further, opening/shutting friction is minimized by accurate machining and lapping. SEAT RING Bottom seated type seat rings are welded or screwed into the body. The seating surface is finished by lapping. They are forgings that have been heat treated to delived the best mechanical properties and required hardness. The difference in hardness between seats and wedge is in accordance with API specifications. FLEXIBLE WEDGE The standard disc of our valves is a one-piece flexible wedge. Slots are machined on both sides of the wedge to allow it to travel correctly in the integrally cast body guides. The wedge seating surfaces have been accurately machined, grind and lapped to a mirror finish to prevent leakage and eliminate galling. 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지15 GATE VALVES BOLTED BONNET SAMWOO KJS TEC CO., LTD.16 CAST STEEL NO NAME OF PART STANDARD ASTM SPECIFICATION HIGH TEMPERATURE SERVICE LOW TEMPERATURE SERVICE STAINLESS STEEL ALLOY STEEL NO NAME OF PART ASTM SPECIFICATION 15 16 17 19 21 22 23 29 HANDLE NUT SET SCREW SLEEVE GLAND HANDWHEEL PACKING GASKET GREASE NIPPLE BEARING STEEL STEEL STEEL A395 COMMERCIAL COMMERCIAL STEEL COMMERCIAL BODY BONNET ★Ú DISC BODY SEAT RING STEM BONNET BUSH PACKING GLAND GLAND FLANGE YOKE SLEEVE BONNET BOLT BONNET NUT GLAND BOLT GLAND NUT HINGE PIN LANTERN YOKE YOKE BOLT YOKE NUT 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 20 24 26 27 28 A216-WCB A216-WCB A217-CA15 A105+STL A217-WC1 A217-WC1 A217-CA15 A182-F1 A217-WC6 A217-WC6 A217-CA15 A182-F11 A217-WC9 A217-WC9 A217-CA15 A182-F22 A217-C5 A217-C5 A217-CA15 A182-F5a A352-LCB A352-LCB A351-CF8 A350-LF2 A352-LC1/LC2/LC3 A352-LC1/LC2/LC3 A351-CF8 A350-LF2 A351-CF8M A351-CF8M A351-CF8M A240-316 A351-CF8 A351-CF8 A351-CF8 A240-304 A351-CF3 A351-CF3 A351-CF3 A240-304L A351-CF3M A351-CF3M A351-CF3M A240-316L A351-CN7M A351-CN7M A351-CN7M ALLOY 20 A351-CK3MCUN A351-CK3MCUN A351-CK3MCUN A182-F51 A193-B7 A194-2H A307-B A194-2H A108-1020 A479-410 A276-304 A276-304 A351-CF8 A193-B8 A194-8 A351-CF8 A193-B8 A194-8 A276-316 A276-304L A276-316L ALLOY 20 A182-F51 A216-WCB A193-B7 A194-2H A193-B8 A194-8 A276-304 A193-B8 A194-8 A276-304 A193-B7 A194-2H A193-B16 A194-4 A193-B16 A194-4 A193-B16 A194-4 A320-L7 A194-4L A320-L7 A194-4L A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A479-410 A479-410 A479-410 A105 or A283-D A439-D2 A276-304 A276-304 A276-304 A276-304 A276-304 AISI 304 A439-D2 A276-316 A276-316 A276-304L A276-304L A276-316L A276-316L ALLOY 20 ALLOY 20 A276-304 AISI 304 A439-D2 A182-F51 A276-304 ★ Note : In case of 12” and larger size, we’ll use trim material overlayed one on the same or equivalent material of the Body. 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지16 SAMWOO KJS TEC CO., LTD. 17 GT CLASS 150 BOLTED BONNET GATE VALVES VALVE SIZE A1 A3 H W L W E IG H T RF BW in mm in mm in mm in mm in mm in mm Ib kg Ib kg 2 50 7.0 178 8.5 216 13.7 347 7.9 200 - - 37.5 17 35.3 16 2.5 65 7.5 190 9.5 241 16.6 422 7.9 200 - - 55.1 25 46.3 21 3 80 8.0 203 11.1 282 18.0 457 7.9 200 - - 61.7 28 57.3 26 4 100 9.0 229 12.0 305 22.3 566 9.8 250 - - 90.4 41 83.8 38 6 150 10.5 267 15.9 403 29.5 749 11.8 300 - - 152.1 69 132.3 60 8 200 11.5 292 16.5 419 36.7 931 14.0 355 - - 238.1 108 202.8 92 10 250 13.0 330 18.0 457 46.3 1176 15.7 400 - - 357.1 162 310.9 141 12 300 14.0 356 19.8 502 52.2 1326 17.7 450 - - 513.7 233 467.4 212 14 350 15.0 381 22.5 572 60.0 1525 19.7 500 - - 815.7 370 749.6 340 16 400 16.0 406 24.0 610 71.2 1809 22.0 560 - - 1177.3 534 1111.1 504 18 450 17.0 432 26.0 660 87.2 2214 19.7 500 13.5 342 1587.3 720 1397.7 634 20 500 18.0 457 28.0 711 99.3 2522 24.8 630 15.3 389 1851.9 840 1611.6 731 24 600 20.0 508 32.0 813 112.2 2850 24.8 630 15.3 389 3423.8 1553 3090.9 1402 28 700 24.0 610 36.0 914 129.3 3284 28.0 710 16.0 406 4817.1 2185 4634.1 2102 30 750 24.0 610 36.0 914 139.0 3530 28.0 710 16.0 406 5092.7 2310 4916.3 2230 36 900 28.0 711 40.0 1016 156.7 3980 31.5 800 18.1 461 9740.0 4418 9438.0 4281 40 1000 30.0 762 42.0 1067 169.0 4292 35.4 900 19.1 486 10368.3 4703 9332.2 4233 42 1050 32.0 813 43.0 1092 181.1 4600 35.4 900 19.1 486 10445.5 4738 9978.1 4526 48 1200 34.0 864 41.9 1064 204.7 5200 35.4 900 20.8 529 15674.9 7110 14107.4 6399 52 1300 36.0 914 54.0 1372 224.4 5700 39.4 1000 23.2 590 18739.3 8500 16865.4 7650 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지17 GT CLASS 300 BOLTED BONNET SAMWOO KJS TEC CO., LTD.18 GATE VALVES VALVE SIZE A1 & A3 A2 H W L W E IG H T RF BW in mm in mm in mm in mm in mm in mm Ib kg Ib kg 2 50 8.5 216 9.1 232 14.8 375 7.9 200 - - 50.7 23 46.3 21 2.5 65 9.5 241 10.1 257 18.0 456 7.9 200 - - 83.8 38 70.5 32 3 80 11.1 282 11.7 298 18.7 475 8.9 225 - - 88.2 40 77.2 35 4 100 12.0 305 12.6 321 23.1 586 9.8 250 - - 134.5 61 92.6 42 6 150 15.9 403 16.5 419 30.6 776 14.0 355 - - 269.0 122 260.1 118 8 200 16.5 419 17.1 435 37.9 963 15.7 400 - - 412.3 187 330.7 150 10 250 18.0 457 18.6 473 46.4 1179 17.7 450 - - 604.1 274 480.6 218 12 300 19.8 502 20.4 518 55.8 1417 19.7 500 - - 1005.3 456 802.5 364 14 350 30.0 762 30.6 778 68.1 1730 19.7 500 13.5 342 1593.9 723 1210.3 549 16 400 33.0 838 33.6 854 77.0 1955 19.7 500 13.5 342 2392.0 1085 1907.0 865 18 450 36.0 914 36.6 930 89.3 2267 24.8 630 15.3 389 3082.1 1398 2638.9 1197 20 500 39.0 991 39.8 1010 95.0 2414 24.8 630 15.3 389 3518.6 1596 2985.1 1354 24 600 45.0 1143 45.9 1165 109.6 2785 31.5 800 18.1 461 5304.3 2406 4440.1 2014 28 700 53.0 1346 54.0 1372 136.2 3460 35.4 900 19.1 486 8068.9 3660 6865.2 3114 30 750 55.0 1397 56.0 1422 137.8 3501 35.4 900 19.1 486 9678.3 4390 8842.7 4011 36 900 68.0 1727 69.1 1756 156.4 3973 35.4 900 20.8 529 15101.7 6850 13066.8 5927 40 1000 76.0 1930 - - 188.6 4791 39.4 1000 23.2 590 18651.1 8460 13580.5 6160 42 1050 78.0 1981 - - 174.4 4430 39.4 1000 23.2 590 20943.9 9500 14991.4 6800 48 1200 87.2 2215 - - 217.4 5522 39.4 1000 23.2 590 27337.3 12400 19841.6 9000 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지18 GLOBE VALVES BOLTED BONNET 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지23 GLOBE VALVES BOLTED BONNET SAMWOO KJS TEC CO., LTD.24 CAST STEEL YOKE SLEEVE The standard material of the Yoke Sleeve is Nodular Ni-resist D2 with over a 1150℃ (2100℉)dissolution point in conformity with API Std. Specifications. BOLTING The body-bonnet bolts are manufactured in accordance with API Std. 600 specifications. The nuts also strictly conform with ANSI B 1.1 The stud-bolt nuts, hexagonal, rigid and hot-forged, bear material notation as well as do the bolt nuts made according to ANSI B18.2.2 BONNET The bonnet is integral or separate with the yoke and is the same material as the body. The body-bonnet flange drilling is spot-faced to exactly meet stud bolt nuts. The back seat bushing in the bonnet guarantees that the packing can be replaced even when the valve is fully opened. The stem packing dimensions of the stuffing box are in accordance with API Std. specifications. STEM The heat-treated stems of one-piece construction insure adequate mechanical properties and surface hardness. Friction at the time of opening and shutting is reduced to a minimum friction to accurate machining and lapping. The round finished surface of the stem head helps to achieve point contact with the inside of the disc housing to eliminate friction. SEAT RING The shoulder seated type seat ring is welded or screwed into body. The seating surface is finished by lapping. The seat ring is forged and heat-treated to deliver the best mechanical properties and required hardness. The difference in hardness between the seats and disc conforms to API Std. specifications. DISC The disc of our globe valves is a loose disc and can freely revolve around the stem. This prevents friction and galling with the seating surface when the valve is shut. The disc is furnished with a conical seating surface that has been ground and lapped to a mirror finish. It is of one-piece construction, and forged and heat-treated to deliver the required mechanical properties and hardness. BODY The cast steel body is designed to insure a wall thickness which is greater at any point than the minimum specified by API Std. 600. Port and seat passage dimensions conform to ASME B16.34. The welded-in type seat ring is standard to allow interchangeability. The standard body-bonnet joint is male-female, and the flange is round for all valves. Accurate machining insures perfect coaxiality of the valve ends and seat ring in addition to exact perpendicularity of the body-bonnet flanges. 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지24 SAMWOO KJS TEC CO., LTD. 25 GLOBE VALVES BOLTED BONNET CAST STEEL NO NAME OF PART STANDARD ASTM SPECIFICATION HIGH TEMPERATURE SERVICE LOW TEMPERATURE SERVICE STAINLESS STEEL ALLOY STEEL NO NAME OF PART ASTM SPECIFICATION 15 16 17 19 21 22 23 29 30 31 45 HANDLE NUT SET SCREW SLEEVE GLAND HANDWHEEL PACKING GASKET GREASE NIPPLE BEARING STOPPER KEY WASHER STEEL STEEL STEEL A395 COMMERCIAL COMMERCIAL STEEL A295-52100 A283-D STEEL STEEL BODY BONNET ★Ú DISC BODY SEAT RING STEM DISC GLAND BONNET BUSH PACKING GLAND GLAND FLANGE YOKE SLEEVE BONNET BOLT BONNET NUT GLAND BOLT GLAND NUT HINGE PIN PACKING RING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 24 A216-WCB A216-WCB A217-CA15 A105+STL A217-WC1 A217-WC1 A217-CA15 A182-F1 A217-WC6 A217-WC6 A217-CA15 A182-F11 A217-WC9 A217-WC9 A217-CA15 A182-F22 A217-C5 A217-C5 A217-CA15 A182-F5a A352-LCB A352-LCB A351-CF8 A350-LF2 A352-LC1/LC2/LC3 A352-LC1/LC2/LC3 A351-CF8 A350-LF2 A351-CF8M A351-CF8M A351-CF8M A240-316 A351-CF8 A351-CF8 A351-CF8 A240-304 A351-CF3 A351-CF3 A351-CF3 A240-304L A351-CF3M A351-CF3M A351-CF3M A240-316L A351-CN7M A351-CN7M A351-CN7M ALLOY 20 A351-CK3MCUN A351-CK3MCUN A351-CK3MCUN A182-F51 A193-B7 A194-2H A307-B A194-2H A108-1020 A479-410 A276-304 A276-304 A276-316 A276-304L A276-316L ALLOY 20 A182-F51 A193-B8 A194-8 A276-304 A193-B8 A194-8 A276-304 A193-B7 A194-2H A193-B16 A194-4 A193-B16 A194-4 A193-B16 A194-4 A320-L7 A194-4L A320-L7 A194-4L A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A193-B8 A194-8 A479-410 A479-410 A217-CA15 A217-CA15 A217-CA15 A217-CA15 A217-CA15 A351-CF8 A351-CF8 A479-410 A105 or A283-D A439-D2 A276-304 A276-304 A276-304 A276-304 A276-304 A276-304 A276-304 AISI 304 A439-D2 A276-316 A276-316 A276-316 A276-304L A276-304L A276-304L A276-316L A276-316L A276-316L ALLOY 20 ALLOY 20 ALLOY 20 A276-304 AISI 304 A439-D2 A182-F51 A182-F51 A276-304 ★ Note : In case of 12” and larger size, we’ll use trim material overlayed one on the same or equivalent material of the Body. 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지25 GL CLASS 150 BOLTED BONNET SAMWOO KJS TEC CO., LTD.26 GLOBE VALVES VALVE SIZE A1 & A3 H W L W E IG H T RF BW in mm in mm in mm in mm in mm Ib kg Ib kg 2 50 8.0 203 15.3 388 7.9 200 - - 44.1 20 35.3 16 2.5 65 8.5 216 15.2 387 8.8 224 - - 77.2 35 66.2 30 3 80 9.5 241 17.1 434 8.8 224 - - 88.2 40 75 34 4 100 11.5 292 19.8 503 9.8 250 - - 123.5 56 99.2 45 6 150 16.0 406 23.0 585 14.0 355 - - 229.3 104 196.2 89 8 200 19.5 495 28.3 718 14.0 355 - - 401.3 182 350.5 159 10 250 24.5 622 31.4 798 17.7 450 - - 650.5 295 579.8 263 12 300 27.5 699 39.8 1011 19.7 500 - - 903 410 802.5 364 14 350 31.0 787 53.1 1349 28.0 710 16.0 406 1466 665 1327.2 602 16 400 36.0 914 56.7 1440 28.0 710 16.0 407 1975 896 1799 816 18 450 38.5 978 78.0 1980 28.0 710 16.0 407 3969 1800 3889 1764 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지26 SAMWOO KJS TEC CO., LTD. 27 GL CLASS 300 BOLTED BONNET GLOBE VALVES VALVE SIZE A1 & A3 A2 H W L W E IG H T RF BW in mm in mm in mm in mm in mm in mm Ib kg Ib kg 2 50 10.5 267 11.1 283 15.5 393 7.9 200 - - 70.6 32 57.3 26 2.5 65 11.5 292 12.1 308 16.8 427 8.8 224 - - 92.6 42 72.8 33 3 80 12.5 318 13.1 333 18.1 461 9.8 250 - - 141 64 114.6 52 4 100 14.0 356 14.6 371 21.7 552 14.0 355 - - 220.5 100 178.6 81 6 150 17.5 444 18.1 460 29.4 746 17.7 450 - - 419 190 352.7 160 8 200 22.0 559 22.6 575 31.7 806 22.0 560 - - 595.4 270 498.2 226 10 250 24.5 622 25.1 638 46.3 1176 28.0 710 16.0 406 1283 582 1137.6 516 12 300 28.0 711 28.6 727 50.7 1287 28.0 710 16.0 406 2416.3 1096 2209 1002 14 350 33.0 838 33.6 854 62.5 1588 35.4 900 20.8 529 2546.8 1155 2262 1026 16 400 36.0 914 36.6 929 64.4 1635 31.5 800 21.0 534 3748.5 1700 3393 1539 삼우-카다록(2-103P) 2009.6.9 11:0 PM 페이지27
JTB-L-RJ-PJ-00767 - Permintaan Klarifikasi Kelanjutan Pengadaan Bulk Material Civil Tie-in.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00767 | 11 Mei 2021 | Permintaan Klarifikasi Kelanjutan Pengadaan Bulk Material Civil Tie-in | Terkait dengan pelaksanaan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015, salah satu scope pengadaan yang diminta oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR adalah supply/pengadaan Bulk Material Civil Tie-in sesuai MTO 4 September 2020 (“MTO”) termasuk diantaranya adalah pengadaan material Limestone, Basecourse dan Concrete. Pada pelaksanaannya KONTRAKTOR mengirimkan atau melakukan serah terima material Bulk Material Civil Tie-in kepada pihak PERUSAHAAN secara bertahap sesuai dengan permintaan berkala dari PERUSAHAAN dan serah terima material dilakukan di dalam area BU EMCL, yang memerlukan perijinan BU EMCL untuk akses armada pengiriman material, sehingga pengiriman dan serah terima aktual material tergantung kondisi-kondisi tersebut. KONTRAKTOR ingin menginformasikan bahwa status pengadaan material yang sudah diserahterimakan ke PERUSAHAAN per tanggal 7 Mei 2021 adalah sebagai berikut: · Limestone: 22.848,25 M3 dari kuantitas MTO sebesar 22.334,68 M3 · Basecourse: 2593,16 M3 dari kuantitas MTO sebesar 3985,41 M3 · Concrete: 1524 M3 dari kuantitas MTO sebesar 2372,47 M3 KONTRAKTOR ingin menginformasikan kembali kepada PERUSAHAAN bahwa kontrak pengadaan KONTRAKTOR dengan supplier material tersebut akan berakhir pada 31 Mei 2021 sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya dengan PERUSAHAAN. Oleh karena itu, KONTRAKTOR meminta keputusan PERUSAHAAN terkait supply Bulk Material Civil Tie-in material apakah akan diakhiri sesuai dengan jangka waktu kontrak KONTRAKTOR dengan supplier pada 31 Mei 2021 atau diteruskan sampai kuantitas sesuai MTO tercapai. Apabila PERUSAHAAN memutuskan untuk meminta KONTRAKTOR melanjtukan supply sampai kuantitas sesuai MTO tercapai maka KONTRAKTOR mengharapkan PERUSAHAAN menginformasi target baru waktu pemenuhan supply Bulk Material Civil Tie-in material. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00767 Ref No. : Tanggal : 11 Mei 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permintaan Klarifikasi Kelanjutan Pengadaan Bulk Material Civil Tie-in Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Terkait dengan pelaksanaan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015, salah satu scope pengadaan yang diminta oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR adalah supply/pengadaan Bulk Material Civil Tie-in sesuai MTO 4 September 2020 (“MTO”) termasuk diantaranya adalah pengadaan material Limestone, Basecourse dan Concrete. Pada pelaksanaannya KONTRAKTOR mengirimkan atau melakukan serah terima material Bulk Material Civil Tie-in kepada pihak PERUSAHAAN secara bertahap sesuai dengan permintaan berkala dari PERUSAHAAN dan serah terima material dilakukan di dalam area BU EMCL, yang memerlukan perijinan BU EMCL untuk akses armada pengiriman material, sehingga pengiriman dan serah terima aktual material tergantung kondisi-kondisi tersebut. KONTRAKTOR ingin menginformasikan bahwa status pengadaan material yang sudah diserahterimakan ke PERUSAHAAN per tanggal 7 Mei 2021 adalah sebagai berikut: · Limestone: 22.848,25 M3 dari kuantitas MTO sebesar 22.334,68 M3 · Basecourse: 2593,16 M3 dari kuantitas MTO sebesar 3985,41 M3 · Concrete: 1524 M3 dari kuantitas MTO sebesar 2372,47 M3 KONTRAKTOR ingin menginformasikan kembali kepada PERUSAHAAN bahwa kontrak pengadaan KONTRAKTOR dengan supplier material tersebut akan berakhir pada 31 Mei 2021 sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya dengan PERUSAHAAN. Oleh karena itu, KONTRAKTOR meminta keputusan PERUSAHAAN terkait supply Bulk Material Civil Tie-in material apakah akan diakhiri sesuai dengan jangka waktu kontrak KONTRAKTOR dengan supplier pada 31 Mei 2021 atau diteruskan sampai kuantitas sesuai MTO tercapai. Apabila PERUSAHAAN memutuskan untuk meminta KONTRAKTOR melanjtukan supply sampai kuantitas sesuai MTO tercapai maka KONTRAKTOR mengharapkan PERUSAHAAN menginformasi target baru waktu pemenuhan supply Bulk Material Civil Tie-in material. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-05-11T10:22:19+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00662 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-99 (Amine Solvent _.pdf |  |  |  |  | 1W1U 2N 2U 1V 2V 2W P1 1V 2W2N 2U 2V 1W1U P1 1U 2V 1V 2N 2U 1W 2W P1 2U 1W1V1U 2N 2W2V P11U 1V 2N 2V 1W 2U 2W P1 2U 2V 1U 1W1V 2W2N P1 P1P1P1P1 skkmıgas PT PERTAMINA EP PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM X Y 90° 0° PN 180° 270° 1 1 2 ° 2 4 7 ° PREVALING WIND MAY~OCT DIRECTION PREVALING WIND NOV~APR DIRECTION 6 7 ° 2 9 2 ° X Y 90° 0° PN 180° 270° 1 1 2 ° 2 4 7 ° PREVALING WIND MAY~OCT DIRECTION PREVALING WIND NOV~APR DIRECTION 6 7 °2 9 2 ° THIS DRAWING AutoCAD SHX Text 70" AutoCAD SHX Text 70" AutoCAD SHX Text 70" AutoCAD SHX Text 40" AutoCAD SHX Text 60" AutoCAD SHX Text ACCESS AutoCAD SHX Text PLATFORM AutoCAD SHX Text 60" AutoCAD SHX Text 44" AutoCAD SHX Text 44" AutoCAD SHX Text #3102 AutoCAD SHX Text 70" AutoCAD SHX Text W5 AutoCAD SHX Text W7 AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text 2N AutoCAD SHX Text 2U AutoCAD SHX Text 2V AutoCAD SHX Text 2W AutoCAD SHX Text 1W AutoCAD SHX Text 1V AutoCAD SHX Text 1U AutoCAD SHX Text 2N AutoCAD SHX Text 2U AutoCAD SHX Text 2V AutoCAD SHX Text 2W AutoCAD SHX Text 1W AutoCAD SHX Text 1V AutoCAD SHX Text 1U AutoCAD SHX Text 2N AutoCAD SHX Text 2U AutoCAD SHX Text 2V AutoCAD SHX Text 2W AutoCAD SHX Text 1W AutoCAD SHX Text 1V AutoCAD SHX Text 1U AutoCAD SHX Text 2N AutoCAD SHX Text 2U AutoCAD SHX Text 2V AutoCAD SHX Text 2W AutoCAD SHX Text 1W AutoCAD SHX Text 1V AutoCAD SHX Text 1U AutoCAD SHX Text ~ AutoCAD SHX Text ~ AutoCAD SHX Text ~ AutoCAD SHX Text ~ AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text A AutoCAD SHX Text D AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text F AutoCAD SHX Text E AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text A AutoCAD SHX Text D AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text F AutoCAD SHX Text E AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text STATUS AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text GAS DEVELOPMENT PROJECT AutoCAD SHX Text FOR THE UNITIZATION OF AutoCAD SHX Text THE JAMBARAN - TIUNG BIRU FIELD AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text DOCUMENT TITLE : AutoCAD SHX Text PROJECT NAME : AutoCAD SHX Text REVISION AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text BY AutoCAD SHX Text APP AutoCAD SHX Text CK'D AutoCAD SHX Text REFERENCE DRAWING AutoCAD SHX Text DRAWING NO. AutoCAD SHX Text DRAWING TITLE AutoCAD SHX Text CONTRACTOR DWG NO : AutoCAD SHX Text CONTRACTOR AutoCAD SHX Text KEY PLAN AutoCAD SHX Text CONTRACTOR : AutoCAD SHX Text CK'D AutoCAD SHX Text 1 : 50 AutoCAD SHX Text COMPANY : AutoCAD SHX Text DWG NO : AutoCAD SHX Text APP'D AutoCAD SHX Text COMPANY AutoCAD SHX Text JTB-RJJ000-L0-GEA-322-00015 AutoCAD SHX Text ISSUED FOR INFORMATION AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text 04/04/20 AutoCAD SHX Text FJR AutoCAD SHX Text STN AutoCAD SHX Text YNA AutoCAD SHX Text TM AutoCAD SHX Text YAN AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text PLOT PLAN JTB GAS PROCESSING FACILITY (GPF) AutoCAD SHX Text JTB-RJJ000-LO-PLO-900-00002 AutoCAD SHX Text OVERALL PLOT PLAN JAMBARAN TIUNG BIRU AutoCAD SHX Text JTB-RJJ000-LO-PLO-900-00001 AutoCAD SHX Text D-J130-1362-R0015 AutoCAD SHX Text LEGEND AutoCAD SHX Text NOTES AutoCAD SHX Text ALL DIMENSIONS AND ELEVATION ARE IN MILLIMETERS (MM) AutoCAD SHX Text UNLESS OTHERWISE NOTED AutoCAD SHX Text 1. AutoCAD SHX Text SHEET AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text PIPING ARRANGEMENT DWG AutoCAD SHX Text FOR AREA 322 AutoCAD SHX Text EL.6100 ~ ABOVE AutoCAD SHX Text DRAWING LIMIT (N. 9 199 621 013) AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-322-00017 (E. 580 718 501) AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-322-00009 AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-900-00057 AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-900-00054 (N. 9 199 596 013) AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 18 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 19 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 21 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text 322-CNL-1014-8"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-AI-1005-1/2"-01F0 AutoCAD SHX Text BOP EL 8460 AutoCAD SHX Text 322-DN-1121-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 10838 AutoCAD SHX Text 322-GA-1010-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 21507 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1013-8"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11251 AutoCAD SHX Text 322-GA-1010-6"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1014-8"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11251 AutoCAD SHX Text 322-WU-1113-1"-01A1 AutoCAD SHX Text BOP EL 9750 AutoCAD SHX Text 322-AP-1231-1"-01A0G AutoCAD SHX Text BOP EL 9750 AutoCAD SHX Text 322-AP-1002-3/4"-01A0G AutoCAD SHX Text BOP EL 9753 AutoCAD SHX Text 322-AI-1006-3/4"-01F0 AutoCAD SHX Text BOP EL 8459 AutoCAD SHX Text 322-GA-1031-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-GA-1018-3"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 6753 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1013-8"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-GA-1010-6"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11252 AutoCAD SHX Text 322-GA-1018-3"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-GA-1031-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 6753 AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-322-00011 ( E. 580 685 501 ) AutoCAD SHX Text 322-DN-1054-3/4"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 10825 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1047-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11070 AutoCAD SHX Text 322-TK9001 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1049-4"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 9043 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1048-4"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 9043 AutoCAD SHX Text 322-WD-1004-2"-01F0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11070 AutoCAD SHX Text 21A-A7-05-04-S AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text 23-A7-03-03-S AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text 21A-A7-05-05-S AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text 51B-L-10-07 AutoCAD SHX Text DNSA-3P-Y AutoCAD SHX Text CLKA-2 AutoCAD SHX Text EL.8550 AutoCAD SHX Text 27-C15-11-20-S AutoCAD SHX Text 30A-A6-02-S AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text SMPS-8-A AutoCAD SHX Text SMPS-6-A AutoCAD SHX Text SMPS-8-B AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text 30A-A6-02-S AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text 27-C15-11-20-S AutoCAD SHX Text SMPS-8-B AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text SMPS-6-A AutoCAD SHX Text 22A-A6-03-03-S AutoCAD SHX Text CLKB-0.75 AutoCAD SHX Text SMPS-8-B AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text 21A-A7-05-04-S AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text R-V-J130-00X AutoCAD SHX Text DNSA-8P-01G0 AutoCAD SHX Text CLKA-2 AutoCAD SHX Text DNSA-8P-01G0 AutoCAD SHX Text EL.8500 AutoCAD SHX Text 30B-A10-07-S AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text EL.10500 AutoCAD SHX Text 51B-A10-06 AutoCAD SHX Text DNSA-3P-Y AutoCAD SHX Text CLKA-3 AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text EL.8500 AutoCAD SHX Text SPS-XXXX AutoCAD SHX Text CLKA-8 AutoCAD SHX Text CLKA-6 AutoCAD SHX Text CLKB-8 AutoCAD SHX Text SMPS-8-A AutoCAD SHX Text 29-C15-08-S AutoCAD SHX Text SMPS-8-A AutoCAD SHX Text PSL-8-350 AutoCAD SHX Text PD1-8-350-01G0 AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text SMPS-8-B AutoCAD SHX Text 31B-A6-03-03-S AutoCAD SHX Text CLKA-2 AutoCAD SHX Text EL.9815 AutoCAD SHX Text 41B-A6-03 AutoCAD SHX Text CLKB-0.5 AutoCAD SHX Text CLKB-2 AutoCAD SHX Text EL.8115 AutoCAD SHX Text 42XB-8-12-01G0 AutoCAD SHX Text 42XB-6-05-01G0 AutoCAD SHX Text 42XB-8-12-01G0 AutoCAD SHX Text 25-H15-15-06 AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text GP-1 AutoCAD SHX Text GP-1 AutoCAD SHX Text 31A-A10-03-10-S AutoCAD SHX Text CLKA-1 AutoCAD SHX Text CLKA-1 AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text EL.6450 AutoCAD SHX Text 31B-A6-03-03-S AutoCAD SHX Text CLKB-0.75 AutoCAD SHX Text EL.7565 AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text SMPS-3-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text SMPS-3-B AutoCAD SHX Text 31B-A10-06-04-S AutoCAD SHX Text CLKA-2 AutoCAD SHX Text CLKB-3 AutoCAD SHX Text EL.9551 AutoCAD SHX Text 9001-02 AutoCAD SHX Text 322 AutoCAD SHX Text LT AutoCAD SHX Text K4 AutoCAD SHX Text 9001-01 AutoCAD SHX Text 322 AutoCAD SHX Text PT AutoCAD SHX Text K5 AutoCAD SHX Text 9001-01 AutoCAD SHX Text 322 AutoCAD SHX Text LT AutoCAD SHX Text K2B AutoCAD SHX Text 9001-03 AutoCAD SHX Text 322 AutoCAD SHX Text LZT AutoCAD SHX Text K6B AutoCAD SHX Text %%UEL.6100 ~ ABOVE Sheets and Views Model
JTB-L-RJ-PJ-00841 - Re. Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facilit.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00841 | 14 September 2021 | Re. Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900- | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 396/CPQ100/2021-S0 tertanggal 13 September 2021, perihal: Tanggapan atas Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000- B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility), bersama ini disampaikan bahwa KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat mempertimbangkan ulang permohonan KONTRAKTOR untuk mengakhiri Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) sampai dengan MTO tie-in yang disampaikan melalui transmittal No. JTB-T-PJ-RJ- 2866, tanggal 5 Maret 2021. MTO-MTO tambahan yang mungkin masih akan disampaikan kepada KONTRAKTOR akan menimbulkan ketidakpastian dari sisi jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Penyelesaian Proyek sesuai dengan Ruang Lingkup yang saat ini diatur di KONTRAK juga dapat terkendala karena tidak terdapatnya jadwal penyelesaian atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) yang jelas. Dengan kondisi jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang sangat ketat dan terbatasnya sumber daya, KONTRAKTOR akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam KONTRAK. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00841 Ref No. : 396/CPQ100/2021-S0 Tanggal : 14 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re. Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900- 00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 396/CPQ100/2021-S0 tertanggal 13 September 2021, perihal: Tanggapan atas Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000- B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility), bersama ini disampaikan bahwa KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat mempertimbangkan ulang permohonan KONTRAKTOR untuk mengakhiri Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) sampai dengan MTO tie-in yang disampaikan melalui transmittal No. JTB-T-PJ-RJ- 2866, tanggal 5 Maret 2021. MTO-MTO tambahan yang mungkin masih akan disampaikan kepada KONTRAKTOR akan menimbulkan ketidakpastian dari sisi jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Penyelesaian Proyek sesuai dengan Ruang Lingkup yang saat ini diatur di KONTRAK juga dapat terkendala karena tidak terdapatnya jadwal penyelesaian atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) yang jelas. Dengan kondisi jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang sangat ketat dan terbatasnya sumber daya, KONTRAKTOR akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam KONTRAK. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-15T19:54:58+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00846 - Pemberitahuan Pelaksanaan Vaksinasi Massal Pekerja Proyek JTB.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00846 |  |  |  | No. : JTB-L-RJ-PJ-00846 Your Ref No : 018/CP030/2021–S0 006/CP0030/2021-S0 Date : 24 September 2021 Kepada/To : Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal/ Subject : Pemberitahuan Pelaksanaan Vaksinasi Massal Pekerja Proyek JTB Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Mengacu surat dari Manager HSSE PERUSAHAAN dengan No. 018/CP030/2021–S0 Perihal: Perintah untuk pengecekan di pintu gerbang Gas Processing Facility (GPF) Project Gas Jambaran Tiung Biru, point k, dan surat dari Manager HSSE PERUSAHAAN dengan No. 006/CP0030/2021-S0 Perihal: Perubahan Protokol Screening Kesehatan, point 9 dengan ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi untuk pekerja pada Proyek JTB terus dilakukan untuk mencapai cakupan vaksinasi COVID-19 100% ke semua pekerja. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan bekerjasama dengan Kepolisian Resort Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan PUSKESMAS Gayam, dan Kodam Brawijaya, dengan rincian sebagai berikut: 1. Vaksinasi bekerjasama dengan Kepolisian Resort Bojonegoro yang dilakukan 10 Juli 2020, dengan cakupan 550 Pekerja menggunakan vaksin Sinovac. No Tanggal Jumlah Peserta Tempat Pelaksanaan Vaksin Jenis Vaksin 1 10 Juli 2021 ± 300 Pekerja Area Kantin 3 GPF Sinovac 2 10 Juli 2021 ± 250 Pekerja GOR Mapolres Bojonegoro Sinovac 2. Vaksinasi bekerjasama dengan Dinkes Bojonegoro & Puskesmas Bojonegoro yang dilakukan 7 – 21 September 2021 menggunakan Vaksin Astrazeneca. Update pertanggal 18 September 2021 sebanyak 1.376 pekerja lokal Bojonegoro telah mendapatkan vaksin tahap I. Pelaksanaan Vaksinasi menggunakan Astrazeneca menyebabkan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI), sehingga pekerja yang mengikuti vaksinasi ini diberikan libur 1 hari. No Tanggal Jumlah Peserta Tempat Pelaksanaan Vaksin Jenis Vaksin 1 7 Sept 2021 ± 100 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca 2 8 Sept 2021 ± 103 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca 3 9 Sept 2021 ± 101 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca 4 10 Sept 2021 ± 145 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca 5 11 Sept 2021 ± 122 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca 6 16 Sept 2021 ± 253 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca 7 17 Sept 2021 ± 225 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca 8 18 Sept 2021 ± 320 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca 9 22 Sept 2021 ± 171 Pekerja PUSKESMAS Gayam Astrazeneca Total Peserta Vaksinasi = 1540 Pekerja Hari libur selama 1 hari tersebut tidak melepaskan kemungkinan apabila terdapat pekerja yang memerlukan waktu yang lebih dalam menghadapi KIPI dan/ atau dampak lainnya dari COVID-19. 3. Vaksinasi bekerjasama dengan Kodam Brawijaya yang akan dilaksanakan pada 24-25 September 2021 yang akan diikuti ± 2400 pekerja proyek JTB menggunakan vaksin Sinovac. No Tanggal Jumlah Peserta Tempat Pelaksanaan Vaksin Jenis Vaksin 1 24 Sept 2021 ± 1200 Pekerja Area Parkir Pioneer Office Sinovac 2 25 Sept 2021 ± 1200 Pekerja Area Parkir Pioneer Office Sinovac KONTRAKTOR sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi yang telah dan akan dilakukan di proyek JTB sebagai upaya pencegahan COVID-19, namun KONTRAKTOR juga menyampaikan kegiatan vaksinasi ini sedikit banyak telah menyebabkan penurunan produktivitas akibat pengaturan pekerja mengikuti program vaksinasi maupun tambahan 1 hari libur yang diberikan karena munculnya Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI) Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Terima Kasih, Budi Prianto Project Manager 2021-09-24T17:37:07+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-0635 - Permohonan Pengajuan Masterlist ke 87 (GGC Valve API 602 3rd MTO).pdf |  |  |  |  | DESCRIPTION Sw Pt Im Pf Ht Ff Item 21,8 10,0 33,0 9,0 50,0 80,0 1,2 0,86 0,39 1,30 0,35 1,97 3,15 2,65 27,2 13,0 39,0 12,5 57,0 90,0 1,5 J14 1,07 0,51 1,54 0,49 2,24 3,54 3,31 33,9 14,0 49,0 17,0 71,0 110,0 2,7 J16 1,33 0,55 1,93 0,67 2,80 4,33 5,95 42,7 14,0 64,0 23,0 88,0 127,0 4,4 1,68 0,55 2,52 0,91 3,46 5,00 9,70 48,8 14,0 64,0 30,0 102,0 145,0 4,8 1,92 0,55 2,52 1,18 4,02 5,71 10,58 61,2 16,0 78,0 36,0 132,0 170,0 8,8 2,41 0,63 3,07 1,42 5,20 6,69 19,40 1 2 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 ASME B16.11 Marking End to End mm in mm / 1 RP456s SW NOTES mm 1.1/4" in 1.1/2" / lb 3/4" RP452s lb kg SW kg / SW lb 1/2" in /RP454s in Description 1 1 Body screw API 598BS EN 12266-1Manufacturer's Standard ASME B16.34 MSS SP-25API 602 Design construction Rating to Testing accordingSocket weld Ends BS EN ISO 15761 2" RP453s SW mm SW 1" Red B.800 Spiral wound gasket Identification plate s5 DRAWING 4 - 7 AISI 316 + GRAPHITE PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) 11 Ref 10 2 50 28 1 DRAWING Dim. Wt 22 24 Return spring STAINLESS STEEL 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM B637 UNS N07750 kg 0 FILE DATEAPPROVED BY in mm VC08GH23 kg lb kg kg lb lb in RP455s / / CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 25/10/19G. Menni SW mm REV.PREPARED BY RP457s Piston Check Valve RP Qty Material ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE)1 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) 1 13 Piston 4 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) SW- Cover Bolted Body ( Integral Stellited Seat ) / SW- - - VC08GH23.xlsm Page 12 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 A28 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 A6 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 A16 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 A24 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 CORROSION ALLOWANCE: 3.2 mm 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE D 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 1 13 14 15 2 ASTM A182 / F6a Stellited (STL-Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 Gate 1 1 Material ASTM A105N ASTM A182 / F6a ASTM A182 / F6a Stellited (STL-Gr.6) ASTM A105N - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 Qty 130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0 kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B7 Xylan 1424 Coated lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,29 15,875,00 3,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body AISI 316 ASTM A105N F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR VG08AC13 0,63 G. Menni 17/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B7 Xylan 1424 Coated ASTM A194 / 2H Xylan 1424 Coated 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR Stem protection 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) 53 1 Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 54 1 Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08AC13.xlsm Page 15 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha Item 33,0 9,0 9,5 162,0 171,0 1,30 0,35 3/8 6,38 6,73 39,0 12,5 9,5 171,0 183,0 1,54 0,49 3/8 6,73 7,20 49,0 17,0 11,1 203,0 220,0 1,93 0,67 7/16 7,99 8,66 64,0 23,0 14,3 252,0 272,0 2,52 0,91 9/16 9,92 10,71 64,0 30,0 15,9 280,0 310,0 2,52 1,18 5/8 11,02 12,20 78,0 36,0 19,1 318,0 346,0 3,07 1,42 3/4 12,52 13,62 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 CORROSION ALLOWANCE: 3.2 mm 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE D LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) RUBBER (BULK MATERIAL) AISI 316 ASTM A105N DRAWING Dim. Wt MSS SP-25 Marking 3/4" mm 1.1/4" in SW-PR SW-PR G7 SW-PR SW-PR in mm in in 1/2" 1" mm 17 AISI 316 ASTM A105N ASTM A105 CARBON STEEL ASTM A193 / B7 Xylan 1424 Coated 15 16 26 50 4 122 Gland nuts Spiral wound gasket Stem protection Handwheel washer Body screws Locking nut -Valve Description 7 s /SW-PR DESCRIPTION PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) ASTM A105N Stellited (STL-Gr.6) ASTM A182 / F6a 1 2 1 2,3 1,33 48,8 42,7 1,68 5,51 15,43 13,89 7,0 kg12,0 FILE BS EN ISO 15761 ASME B16.34 VT08AC13 R356s Design construction Rating to NOTES PREPARED BY M.Marazzi APPROVED BY CUSTOMER CODE N° mm in in 0,55 0,63 ASTM A194 / 2H Xylan 1424 Coated AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE REV. G10140,0 kg 3,54 4,33 5,00 120,0127,0 8,38 5,71 AISI 416 SW-PR CARBON STEEL ASTM A193 / B7 Xylan 1424 Coated kg2,1 Stem protection36 148 12 Handwheel nut Gland stud bolts Qty Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Rising ) Stem nut with Position indicator 1 Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) 1 1 1 2 Gland ( Self Aligning ) Gland flange Disc ( Swivel Plug Type ) Body ( Integral Stellited Seat ) ASTM A182 / F6a Stellited (STL-Gr.6) (STL-Gr.6) Material ASTM A105N -Bolted 3 5RSW 113 1 Ref 10 11 1 1 1 PtSw 0,39 mm 1 149 1.1/2" mm DATE G. Menni 14,0 Vl 3,15 110,0 0,55 14,0 145,0 Ff 0,86 1,92 2,41 2" 17/10/19 6,69 0 lb26,46 lb lb lb5,07 33,9 lb kg lb G4 4,633,54 90,0 kg100,0 3,8 90,0 6,3 1,07 kg ASME B16.11 SW-PR End to End Manufacturer's Standard / BS EN 12266-1 API 598 3,94 3,54 4,72 16,0 6,89 170,0 175,0Socket weld Ends R357s Testing according R355s R354s R353s 0,51 14,0 0,55 61,2 Globe 23 / / / / - - -Red B.800 / API 602 4 R352s 18 19 20 1 21 24 21,8 27,2 10,0 13,0 80,0 90,0 Identification plate STAINLESS STEEL 316 1310 18 26 50 11 36 20 22 23 24 49 17 Im Ff S W Pf Vl H c H a St 15 21 16 48 12 19 Pt 14 VT08AC13.xlsm Page 30 of 41 DESCRIPTION Sw Pt Im Pf Ht Ff Item 21,8 10,0 33,0 9,0 50,0 80,0 1,2 0,86 0,39 1,30 0,35 1,97 3,15 2,65 27,2 13,0 39,0 12,5 57,0 90,0 1,5 J12 1,07 0,51 1,54 0,49 2,24 3,54 3,31 33,9 14,0 49,0 17,0 71,0 110,0 2,7 1,33 0,55 1,93 0,67 2,80 4,33 5,95 42,7 14,0 64,0 23,0 88,0 127,0 4,4 1,68 0,55 2,52 0,91 3,46 5,00 9,70 48,8 14,0 64,0 30,0 102,0 145,0 4,8 1,92 0,55 2,52 1,18 4,02 5,71 10,58 61,2 16,0 78,0 36,0 132,0 170,0 8,8 2,41 0,63 3,07 1,42 5,20 6,69 19,40 1 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O 4 ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) SW- Cover Bolted Body ( Integral Stellited Seat ) / SW- - - lb lb in RP455s / / CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 25/10/19G. Menni SW mm REV.PREPARED BY RP457s FILE DATEAPPROVED BY in mm VC08FG23N kg lb STAINLESS STEEL 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM B637 UNS N07750 kg 0 kg kg 50 28 1 DRAWING Dim. Wt 22 24 Return spring s5 DRAWING 4 - 7 AISI 316 + GRAPHITE PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) 11 Ref 10 2RP Qty Material ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE)1 ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) 2" RP453s SW mm SW 1" Red B.800 Spiral wound gasket Identification plate Piston Check Valve 1 13 Piston BS EN 12266-1Manufacturer's Standard ASME B16.34 MSS SP-25API 602 Design construction Rating to Testing accordingSocket weld Ends BS EN ISO 15761 /RP454s in Description 1 1 Body screw API 598 lb kg SW kg / SW lb 1/2" in REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 ASME B16.11 Marking End to End mm in mm / 1 RP456s SW NOTES mm 1.1/4" in 1.1/2" / lb 3/4" RP452s VC08FG23N.xlsm Page 11 of 41 DESCRIPTION Sw Pt Im Pf Ht Ff Item 21,8 10,0 33,0 9,0 50,0 80,0 1,2 0,86 0,39 1,30 0,35 1,97 3,15 2,65 27,2 13,0 39,0 12,5 57,0 90,0 1,5 J15 1,07 0,51 1,54 0,49 2,24 3,54 3,31 33,9 14,0 49,0 17,0 71,0 110,0 2,7 1,33 0,55 1,93 0,67 2,80 4,33 5,95 42,7 14,0 64,0 23,0 88,0 127,0 4,4 1,68 0,55 2,52 0,91 3,46 5,00 9,70 48,8 14,0 64,0 30,0 102,0 145,0 4,8 1,92 0,55 2,52 1,18 4,02 5,71 10,58 61,2 16,0 78,0 36,0 132,0 170,0 8,8 2,41 0,63 3,07 1,42 5,20 6,69 19,40 1 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 4 ASTM B564 UNS N08825 Stellited (STL-Gr.6) SW- Cover Bolted Body ( Integral Stellited Seat ) / SW- - - in RP455s / / CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 25/10/19G. Menni SW mm REV.PREPARED BY RP457s FILE DATEAPPROVED BY in mm VC08JN23N kg lb STAINLESS STEEL 316 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B637 UNS N07750 kg 0 kg kg 50 28 1 DRAWING Dim. Wt 22 24 Return spring s5 DRAWING 4 - 7 UNS N08825 + GRAPHITE PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) 11 Ref 10 2RP Qty Material ASTM B564 UNS N088251 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) Red B.800 Spiral wound gasket Identification plate Piston Check Valve 1 13 Piston Socket weld Ends BS EN ISO 15761 /RP454s in Description 1 1 Body screw 2" RP453s SW mm SW 1" BS EN 12266-1Manufacturer's Standard ASME B16.34 MSS SP-25API 602 Design construction Rating to API 598 lb kg SW kg / SW lb 1/2" in Testing according lb lb REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 ASME B16.11 Marking End to End mm in mm / 1 RP456s SW NOTES mm 1.1/4" in 1.1/2" / lb 3/4" RP452s VC08JN23N.xlsm Page 14 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha Item 33,0 9,0 9,5 162,0 171,0 1,30 0,35 3/8 6,38 6,73 39,0 12,5 9,5 171,0 183,0 1,54 0,49 3/8 6,73 7,20 49,0 17,0 11,1 203,0 220,0 1,93 0,67 7/16 7,99 8,66 64,0 23,0 14,3 252,0 272,0 2,52 0,91 9/16 9,92 10,71 64,0 30,0 15,9 280,0 310,0 2,52 1,18 5/8 11,02 12,20 78,0 36,0 19,1 318,0 346,0 3,07 1,42 3/4 12,52 13,62 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 21,8 27,2 10,0 13,0 80,0 90,0 Identification plate STAINLESS STEEL 316 - Locking nut 800 / API 602 4 R352s 18 19 20 1 21 24 49 1 1 ASME B16.11 SW-PR End to End Manufacturer's Standard / BS EN 12266-1 API 598 3,94 3,54 4,72 16,0 6,89 170,0 175,0Socket weld Ends R357s Testing according R355s R354s R353s 0,51 14,0 0,55 61,2 6,3 1,07 kg 120,0127,0 8,381,33 42,7 1,68 13,89 0,55 14,0 145,0 Ff 0,86 1,92 2,41 2" 17/10/19 6,69 0 lb26,46 5,00 33,9 lb kg lb I2 4,633,54 90,0 1 PtSw 0,39 mm 1 1 Handwheel nut Gland stud bolts Qty Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Rising ) Stem nut with Position indicator 1 Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) 1 lb5,07 90,0 RUBBER (BULK MATERIAL) AISI 316 3,54 4,33 ASTM A182 / F316 WtVl 3,15 110,0 kg100,0 3,8 REV. 140,0 kg7,0 5,71 lb in 0,55 0,63 kg12,0 15,43 1.1/2" mm DATE G. Menni 14,0 / FILE BS EN ISO 15761 ASME B16.34 VT08JN13N R356s Design construction Rating to NOTES PREPARED BY M.Marazzi APPROVED BY CUSTOMER CODE N° mm 48,8 5,51 12 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) Material ASTM B564 UNS N08825 113 11 26 4 122 Gland nuts AISI 303 CARBON STEEL GALVANIZED ASTM B425 UNS N08825 1 1 Gland ( Self Aligning ) Gland flange Disc ( Swivel Plug Type ) Body ( Integral Stellited Seat ) ASTM B425 UNS N08825 2,3 ASTM B425 UNS N08825 UNS N08825 + GRAPHITE GRAPHITE SW-PR Stem protection36 148 50 kg2,1 lb Spiral wound gasket Stem protection Handwheel washer Body screws DRAWING Dim. in 1/2" 23 Valve Description 7 s /SW-PR DESCRIPTION PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) ASTM B564 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) 2 -Bolted 3 5RSW Ref 10 Globe - - -Red B. 17 ASTM B425 UNS N08825 ASTM A182 / F316 ASTM A105 (BLACK PAINTED) CARBON STEEL GALVANIZED ASTM B425 UNS N08825 15 16 1 1 2 1 MSS SP-25 Marking 3/4" mm 1.1/4" in SW-PR SW-PR SW-PR SW-PR mm in in 1" mm in LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) / / / 10 18 26 50 11 36 20 22 23 24 49 17 Im Ff S W Pf Vl H c H a St 15 21 16 48 12 19 Pt 13 VT08JN13N.xlsm Page 38 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha Item 33,0 9,0 9,5 162,0 171,0 1,30 0,35 3/8 6,38 6,73 39,0 12,5 9,5 171,0 183,0 1,54 0,49 3/8 6,73 7,20 49,0 17,0 11,1 203,0 220,0 1,93 0,67 7/16 7,99 8,66 64,0 23,0 14,3 252,0 272,0 2,52 0,91 9/16 9,92 10,71 64,0 30,0 15,9 280,0 310,0 2,52 1,18 5/8 11,02 12,20 78,0 36,0 19,1 318,0 346,0 3,07 1,42 3/4 12,52 13,62 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O MSS SP-25 Marking 3/4" mm 1.1/4" in SW-PR SW-PR SW-PR SW-PR mm in in 1" mm in LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 17 AISI 316 ASTM A182 / F316 ASTM A105 CARBON STEEL GALVANIZED ASTM A193 / B8M Cl.2 15 16 1 Valve Description 7 s /SW-PR DESCRIPTION PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) 2 -Bolted 3 5RSW Ref 10 2,3 ASTM A194 / Gr.8M AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE SW-PR Stem protection36 148 12 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Material ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) 113 11 26 50 4 122 Gland nuts FILE BS EN ISO 15761 ASME B16.34 VT08GH13N R356s Design construction Rating to NOTES PREPARED BY M.Marazzi APPROVED BY CUSTOMER CODE N° mm 48,8 5,51 in 0,55 0,63 kg12,0 15,43 REV. H12140,0 kg7,0 5,71 AISI 416 CARBON STEEL GALVANIZED ASTM A193 / B8M Cl.2 kg2,1 lb lb lb5,07 90,0 RUBBER (BULK MATERIAL) AISI 316 1 1 Gland ( Self Aligning ) Gland flange Disc ( Swivel Plug Type ) Body ( Integral Stellited Seat ) 3,54 4,33 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) 1 2 1 Spiral wound gasket Stem protection Handwheel washer Body screws ASTM A182 / F316 DRAWING Dim. Wt H11 in 1/2" 1 PtSw 0,39 mm 1 1 Handwheel nut Gland stud bolts Qty Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Rising ) Stem nut with Position indicator 1 Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) 1 1.1/2" mm DATE G. Menni 14,0 Vl 3,15 110,0 0,55 14,0 145,0 Ff 0,86 1,92 2,41 2" 17/10/19 6,69 0 lb26,46 5,00 33,9 lb kg lb H10 4,633,54 90,0 kg100,0 3,8 6,3 1,07 kg 120,0127,0 8,381,33 42,7 1,68 13,89 ASME B16.11 SW-PR End to End Manufacturer's Standard / BS EN 12266-1 API 598 3,94 3,54 4,72 16,0 6,89 170,0 175,0Socket weld Ends R357s Testing according R355s R354s R353s 0,51 14,0 0,55 61,2 Globe 23 / / / / - - -Red B.800 / API 602 4 R352s 18 19 20 1 21 24 49 1 1 21,8 27,2 10,0 13,0 80,0 90,0 Identification plate STAINLESS STEEL 316 - Locking nut 10 18 26 50 11 36 20 22 23 24 49 17 Im Ff S W Pf Vl H c H a St 15 21 16 48 12 19 Pt 13 VT08GH13N.xlsm Page 37 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 49,0 12,0 12,7 165,0 182,0 1,93 0,47 1/2 6,50 7,16 64,0 14,0 15,9 294,0 311,0 F5 2,52 0,55 5/8 11,57 12,24 64,0 18,0 15,9 207,0 230,0 2,52 0,71 5/8 8,15 9,05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 78,0 31,0 19,1 244,0 280,0 3,07 1,22 9/16 9,61 11,02 80,0 36,5 22,2 304,0 347,0 3,15 1,44 7/8 11,97 13,66 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 15,87 STAINLESS STEEL 316 7,2 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR 3/4" 140,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) VG15JN13N 0,63 G. Menni 28/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 -- 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi -- 1.1/4" SW-PR mm in mm 1.1/2" mm -- in 61,2 SW-PR ASTM B425 UNS N08825 ASTM A182 / F316 BX SW-PR2- 76 5SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM A105 (BLACK PAINTED) AISI 316 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 Stem protection Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL kg UNS N08825 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM B425 UNS N08825 lb4,33 127,0 Ff 120,0 Vl 110,0 9,484,72 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 388, SEAT 285 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut 16,0 -- 260,0 -- 5,51 5,51 140,0 lb 6,7 -- kg 0,55 0,55 11,6 kg200,0130,0 5,00 5,00 -- Gland stud bolt AISI 303 -- -- lb14,77 -- 127,0 kg4,3 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 ---- Gate 1 1 Material ASTM B564 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) ASTM B564 UNS N08825 - -Full B. 1 1 Ref 10 11 1500cValve - 12 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4+4 1 Body stud bolt - Body nut Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 1 13 14 15 2 Qty 21 22 23 24 BX652 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 53 1 54 1 API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / BX656 / / / BX655 BX654 BX653 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"BX657 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends 27,2 in lb5,12 7,87 25,57 FILE 8,27 10,24 44,09 20,0 kg lb 210,0 H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG15JN13N.xlsm Page 29 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 F3 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 1 13 14 15 2 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4+4 1 Body stud bolt - Body nut Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 Gate 1 1 Material ASTM B564 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) ASTM B564 UNS N08825 - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 Qty 130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 303 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0 kg UNS N08825 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM B425 UNS N08825 lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,29 15,875,00 3,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM B425 UNS N08825 ASTM A182 / F316 F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR VG08JN13N 0,63 G. Menni 17/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" ASTM A105 (BLACK PAINTED) AISI 316 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR Stem protection 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) 53 1 Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 54 1 Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08JN13N.xlsm Page 26 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 D1 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 D3 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 D7 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 D12 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) VG08GH13 0,63 G. Menni 25/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR AISI 316 ASTM A182 / F316 F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM A194 / Gr.8M Stem protection Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B8M Cl.2 lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,293,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 15,875,00 Gate 1 1 Material ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 1 13 14 15 2 Qty 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 53 1 54 1 API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08GH13.xlsm Page 24 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 C1 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 C3 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 C7 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 1 13 14 15 2 ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 Gate 1 1 Material ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 Qty 130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0 kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B8M Cl.2 lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,29 15,875,00 3,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body AISI 316 ASTM A182 / F316 F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR VG08FG13 0,63 G. Menni 17/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM A194 / Gr.8M 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR Stem protection 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) 53 1 Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 54 1 Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08FG13.xlsm Page 22 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 C2 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 C5 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 C8 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 C10 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 1 13 14 15 2 ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 Gate 1 1 Material ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 Qty 130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0 kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B8M Cl.2 lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,29 15,875,00 3,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body AISI 316 ASTM A182 / F316 F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR VG08FG13N 0,63 G. Menni 17/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM A194 / Gr.8M 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR Stem protection 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) 53 1 Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 54 1 Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08FG13N.xlsm Page 23 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha Item 39,0 14,0 11,1 403,0 421,0 kg 1,54 0,55 7/16 15,86 16,57 lb 49,0 18,0 11,1 446,0 469,0 kg B4 1,93 0,71 7/16 17,56 18,46 lb 64,0 24,0 14,3 536,0 564,0 kg 2,52 0,94 9/16 21,10 22,20 lb 64,0 29,0 15,9 540,0 574,0 kg 2,52 1,14 5/8 21,26 22,60 lb 78,0 36,5 15,9 579,0 626,0 kg 3,07 1,44 5/8 22,79 24,64 lb 82,0 48,0 19,1 640,0 693,0 kg 3,23 1,89 3/4 25,19 27,28 lb 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 CORROSION ALLOWANCE: 3.2 mm 3 SOUR SERVICE - NACE MR0175 4 PWHT PERFORMED ON WELDING OF BODY/NIPPLES 5 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE D 1¼-11½ NPT 1½-11½ NPT 2-11½ NPT +2n160 (SW x NPT-M) Wt Th 1/2-14 NPT 3/4-14 NPT 1-11½ NPT 14,99 STAINLESS STEEL 316 6,8 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL VG08CH16N 0,63 G. Menni 28/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 /SW-PR-2N6 /SW-PR-2N6 /SW-PR-2N6 AISI 316 ASTM A350 / LF2 Cl.1 CF 2- 72 1SW DESCRIPTION -Bolted Wedge ( with Pressure Relief Hole ) 10 2 Nipples - Sch. 160 (L=150mm) - (SW x NPT-M) ASTM A333 Gr.6 B/SW-PR-2N6 16 Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM A105 AISI 316 ASTM A320 / L7M Xylan 1424 Coated ASTM A194 / Gr.7M Xylan 1424 Coated Stem protection Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 0,55 16,0140,0 AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A320 / L7M Xylan 1424 Coated 3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 9,923,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut 19 17 20 36 1 16,0 200,0 5,51 4,72 3,94
JTB-L-RJ-PJ-00772 - Surat Undangan Reimbursement BM PDRI Tahap 3 R 0.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00772 | Senin, 31 Mei 2012 |  |  | Surat Undangan Reimbursement BM & PDRI Tahap 3 R.0 RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 - INDONESIA No. : JTB-L-RJ-PJ-00772 Your Ref No. : N/A Date : 27 Mei 2021 Kepada/To : Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Mr. Charles Harianto L. Tobing General Manager Gas Project Jambaran Tiung Biru Perihal/Subject : Undangan Pembahasan Reimbursement Bea Masuk & Pajak Dalam Rangka Impor Tahap-3 Invitation to attend Reimbursement of Import Duties & Taxes Phase-3 Tindak Lanjut/ Action required Informasi/ For Information Tanggapan/ Response Required X Dengan Hormat, Merujuk dengan pembahasan Reimbursement Pajak impor sebelumnya, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Pembahasan Reimbursement Bea Masuk & Pajak Dalam Rangka Impor Tahap-3 yang akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2012 Waktu : 14.00 WIB - Selesai Tempat : Ms-Teams Invitation Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MTVlMDA5YjUtMmY0OC00Yjk5LTkwMWQtMTg2M2UyZTExZDYz%4 0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22Oid%22%3a%228b8fa669-ee3e-49ca-b203- 7e318c56109b%22%7d Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-05-28T15:55:55+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00723 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-110 PFA Lined VALVE.pdf |  |  |  |  | SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SAMPLE SSV-DW-01714-H-Model SSV-DW-01715-H-Model SSV-DW-01716-H-Model CRC.pdf Sheet1
JTB-L-RJ-PJ-00832 - Perpanjangan dan Penyesuain Nilai Bank Guarantee (1).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00832 |  |  |  | Microsoft Word - JTB-L-RJ-PJ-00832 - Perpanjangan dan Penyesuain Nilai Bank Guarantee (draft) Rev 1 RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 - INDONESIA No. : JTB-L-RJ-PJ-00832 Ref No. : 237/CPQ100/2021-S0 Date : 23 Agustus 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP. : Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re. Perpanjangan dan Penyesuaian Bank Guarantee - Performance Bond (PB) Tanggapan X Informasi Jawaban X Dengan hormat, Sebagai tindak lanjut atas surat PERUSAHAAN No. 237/CPQ100/2021-S0, tertanggal 25 Juni 2021 mengenai Perpanjangan dan Penyesuaian Bank Guarantee - Performance Bond (PB), maka bersama ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Side Letter No.8 di mana ACCEPTANCE disepakati di tanggal 26 Maret 2022, maka KONTRAKTOR mengusulkan untuk memperpanjang Bank Guarantee - Performance Bond (PB) ditambah 7 minggu dari tanggal 26 Maret 2022, menjadi tanggal 16 Mei 2022. 2. Side Letter No.5 sebagaimana terakhir diubah melalui Perubahan Kedua Side Letter No.5 yang telah menyetujui 14 Change Proposal menjadi Change Order senilai total USD34,700,199.68. Maka jangka waktu Bank Guarantee - Performance Bond (PB) akan mengacu kesepakatan pada Side Letter No.8, dan penambahan nilai Bank Guarantee - Performance Bond (PB) akan mengacu kepada HARGA KONTRAK ditambah dengan Change Order yang telah disepakati sampai dengan saat ini, seperti tercantum di tabel ini: PT Rekayasa Industri (USD) JGC Holdings Corporation (USD) PT JGC Indonesia (USD) Contract Value + CHANGE ORDER 914,821,949.05 + 31,494,603.48 23,892,170.88 + 0 45,110,880.07 + 3,205,596.20 Guarantee ratio of P-Bond 5% x 946,316,552.53 10% x 23,892,170.88 5% x 48,316,476.27 Portion of New Bond Amount 47,315,827.63 2,389,217.09 2,415,823.81 Sehingga nilai Bank Guarantee - Performance Bond (PB) yang akan disesuaikan menjadi sebesar: USD 52,120,868.53 RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 - INDONESIA KONTRAKTOR memohon persetujuan PERUSAHAAN untuk menyetujui usulan tersebut di atas, mengingat Bank Guarantee - Performance Bond (PB) yang saat ini berlaku sudah hampir mendekati batas waktunya, yaitu di tanggal 10 September 2021. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 1. Contract Price Lump Sum Portion USD 948.825.000 [A] Provisional Sum Portion USD 35.000.000 [B] Contract Change Order USD 34.700.200 [C] Total USD 1.018.525.200 [D]=[A] + [B] + [C] 2. Guarantee amount based on new Contract Price (Side Letter No.5 to Contract) REKIND JGC JIND Total L/S Portion USD 882.276.762,44 23.042.196,56 43.506.041,00 948.825.000,00 [E] L/S Contract Amount allocating ratio % 92,99% 2,43% 4,59% 100,00% [F] Provisional Sum Portion (After allocation) USD 32.545.186,61 849.974,32 1.604.839,07 35.000.000,00 [G] = [B] x [F] Contract Change Order USD 31.494.603,48 0,00 3.205.596,20 34.700.199,68 [H] Contract Value Portion USD 946.316.552,53 23.892.170,88 48.316.476,27 1.018.525.199,68 [I] = [E] + [G] + [H] Total Bond Calculation Basis USD 946.316.552,53 23.892.170,88 48.316.476,27 1.018.525.199,68 [J]=[I] Guarantee ratio of P-Bond in accordance with PTK- 007/SKKMA0000/2017/SO Revision 4 % 5% 10% 5% [K] Portion of New Bond Amount USD 47.315.827,63 2.389.217,09 2.415.823,81 52.120.868,53 [L] = [J] x [K] Ratio (Guarantee amount vs Total Bond Calculaion Basis) % 5,12% [M] = [L] / [J] 3. Guarantee amount based on new Contract Price (Amendment No. 01 To Contract) REKIND JGC JIND Total L/S Portion USD 882.276.762,44 23.042.196,56 43.506.041,00 948.825.000,00 [D] L/S Contract Amount allocating ratio % 92,99% 2,43% 4,59% 100,00% [E] Provisional Sum Portion (After allocation) USD 32.545.186,61 849.974,32 1.604.839,07 35.000.000,00 [F] = [B] x [E] Contract Value Portion USD 914.821.949,05 23.892.170,88 45.110.880,07 983.825.000,00 [G] = [D] + [F] Total Bond Calculation Basis USD 914.821.949,05 23.892.170,88 45.110.880,07 983.825.000,00 [H]=[G] Guarantee ratio of P-Bond in accordance with PTK- 007/SKKMA0000/2017/SO Revision 4 % 5% 10% 5% [I] Portion of New Bond Amount USD 45.741.097,45 2.389.217,09 2.255.544,00 50.385.858,54 [J] = [I] x [H] Ratio (Guarantee amount vs Total Bond Calculaion Basis) % 5,12% [K] = [J] / [C] 4. Guarantee amount based on original Contract Price REKIND JGC JIND Total L/S Portion USD 605.826.145,00 299.493.959,00 43.506.041,00 948.826.145,00 [L] L/S Contract Amount allocating ratio % 63,85% 31,56% 4,59% 100,00% [M] P-Sum Portion (After allocation) USD 22.347.524,03 11.047.638,83 1.604.837,14 35.000.000,00 [N] = [B] x [M] Contract Value Portion USD 628.173.669,03 310.541.597,83 45.110.878,14 983.826.145,00 [O] = [L] + [N] Total Bod Calculation Basis USD 628.173.669,03 310.541.597,83 45.110.878,14 983.826.145,00 [P]=[O] Guarantee ratio of P-Bond in accordance with PTK- 007/SKKMA0000/2017/SO Revision 4 % 5,00% 10,00% 10,00% [Q] Bond Amount USD 31.408.683,45 31.054.159,78 4.511.087,81 66.973.931,05 [R] = [P] x [Q] Rounded to Actual Bond Amount USD 31.431.664 35.566.896 66.998.560 [S] (Rounding [R]) Ratio (Guarantee amount vs Total Bond Calculaion Basis) % 6,81% [T] = [S] / [P] 2021-08-23T15:14:06+0700 Harleni
JTB-RJ-PJ-S-0001 Permohonan Surat Ijin Masuk Lokasi (SIML) dan ID Badge.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00618 - Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak PekerjaanProcurement Construction System Completion Start-Up Initial Operation.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00618 | 28 September 2020 | Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak Pekerjaan Engineering, | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 372/CPQ100/2020-S0, tertanggal 25 September 2020, perihal: GPF - Peringatan Kedua - Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No.4650000076 (“Surat 372”), KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa KONTRAKTOR telah menyampaikan surat No. JTB-L-RJ- PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 sebagai tanggapan atas surat PERUSAHAAN No. 313/CPQ100/2020-S0, dimana KONTRAKTOR mengusulkan perubahan nilai Performance Bond. Bahwa Principal Document, Pasal 9.1.2, huruf A, menentukan sebagai berikut; “…KONTRAKTOR wajib mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh PERUSAHAAN, atau bukti tertulis perpanjangan Performance Bond yang sedang berjalan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Performance Bond.” Oleh karena itu pernyataan PERUSAHAAN di dalam Surat 372 yang menuliskan sebagai berikut: “…terjadinya pengabaian terus menerus oleh KONTRAKTOR terhadap HUKUM atau peraturan atau persyaratan yang sah yang dibuat oleh badan yang berwenang, atau terhadap instruksi dari PERUSAHAAN, merupakan salah satu peristiwa yang akan dianggap sebagai wanprestasi” Pernyataan PERUSAHAAN tersebut adalah hal yang tidak benar, karena secara jelas sesuai dengan Principal Document, Pasal 9.1.2, huruf A, waktu yang ditentukan untuk mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh PERUSAHAAN, atau bukti tertulis perpanjangan Performance Bond yang sedang berjalan, belum jatuh tempo. Namun mengingat PERUSAHAAN di dalam Surat 372 mendesak agar KONTRAKTOR menyampaikan Performance Bond yang baru, serta Surat 372 tidak menolak usulan KONTRAKTOR di dalam surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 Merujuk kepada surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 maka KONTRAKTOR menganggap PERUSAHAAN telah menyetujui usulan KONTRAKTOR tersebut. KONTRAKTOR akan segera memulai proses penerbitan Performance Bond dengan nilai usulan baru yang tidak ditolak PERUSAHAAN melalui Surat 372. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00618 Ref No. : 372/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 28 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No.4650000076 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 372/CPQ100/2020-S0, tertanggal 25 September 2020, perihal: GPF - Peringatan Kedua - Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No.4650000076 (“Surat 372”), KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa KONTRAKTOR telah menyampaikan surat No. JTB-L-RJ- PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 sebagai tanggapan atas surat PERUSAHAAN No. 313/CPQ100/2020-S0, dimana KONTRAKTOR mengusulkan perubahan nilai Performance Bond. Bahwa Principal Document, Pasal 9.1.2, huruf A, menentukan sebagai berikut; “…KONTRAKTOR wajib mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh PERUSAHAAN, atau bukti tertulis perpanjangan Performance Bond yang sedang berjalan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Performance Bond.” Oleh karena itu pernyataan PERUSAHAAN di dalam Surat 372 yang menuliskan sebagai berikut: “…terjadinya pengabaian terus menerus oleh KONTRAKTOR terhadap HUKUM atau peraturan atau persyaratan yang sah yang dibuat oleh badan yang berwenang, atau terhadap instruksi dari PERUSAHAAN, merupakan salah satu peristiwa yang akan dianggap sebagai wanprestasi” Pernyataan PERUSAHAAN tersebut adalah hal yang tidak benar, karena secara jelas sesuai dengan Principal Document, Pasal 9.1.2, huruf A, waktu yang ditentukan untuk mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh PERUSAHAAN, atau bukti tertulis perpanjangan Performance Bond yang sedang berjalan, belum jatuh tempo. Namun mengingat PERUSAHAAN di dalam Surat 372 mendesak agar KONTRAKTOR menyampaikan Performance Bond yang baru, serta Surat 372 tidak menolak usulan KONTRAKTOR di dalam surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 Merujuk kepada surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 maka KONTRAKTOR menganggap PERUSAHAAN telah menyetujui usulan KONTRAKTOR tersebut. KONTRAKTOR akan segera memulai proses penerbitan Performance Bond dengan nilai usulan baru yang tidak ditolak PERUSAHAAN melalui Surat 372. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-29T15:02:21+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00739 - Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00739 | 19 Maret 2021 | Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang | Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Jumat/ 22 Maret 2021 – 26 Maret 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : PT. Rekayasa Industri, Ruang Esusanto Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00739 Ref No. : - Tanggal : 19 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Jumat/ 22 Maret 2021 – 26 Maret 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : PT. Rekayasa Industri, Ruang Esusanto Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-19T16:06:58+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00667 - Rencana Pelaksanaan training operator.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00667 |  |  |  | 1 of 2 CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00667 Your Ref No. : Date : 4 Desember 2020 Kepada/To : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Mr. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project CC : Perihal : Rencana Pelaksanaan training operator Tindak Ranjut/ Action required X Informasi/ For Information Tanggapan/ Response Required X Dengan Hormat, Sehubungan dengan pekerjaan training untuk operator sesuai dengan contract document Exhibit-A section 7.12 dan appendix A-28 KONTRAKTOR melakukan rencana lebih detail yang di tuangkan dalam dokumen Training Plan (JTB-RJJ000-O0-PRC-900-00002). Ada beberapa rencana detail yang memerlukan basis kesepakatan antara KONTRAKTOR dan COMPANY mengenai antara lain : - KONTRAKTOR akan melaksanakan training vendor mengikuti jadwal dari kedatangan vendor sesuai dengan rencana kerja precommissioning dan commissioning. - Pengadaan training vendor akan menggunakan prov sump sesuai dengan document Exhibit-A section 7.12. Adapun basis pembuatan budget dari PERUSAHAAN akan menggunakan dasar dari estimasi PERUSAHAAN, estimasi KONTRAKTOR dan penawaran vendor yang sudah masuk. - PERUSAHAAN akan memberikan WO untuk pelaksanaan training vendor ke KONTRAKTOR - PERUSAHAAN agar menginformasikan mobilisasi personnel yang akan di training ke KONTRAKTOR. - KONTRAKTOR mengusulkan jika pertemuan tatap muka masih dibatasi, maka untuk beberapa training yang secara teknis bisa dilakukan secara remote/online akan dilakukan secara online 2 of 2 CONSORTIUM KONTRAKTOR menginformasikan rencana tersebut dalam attachment surat ini yang untuk kemudian bisa dijadikan dasar revisi lebih lanjut dari dokumen Training Plan Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Budi Prianto Project Manager 2020-12-04T14:19:08+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00859 - Permohonan Penerbitan Contract Change Order atas Change Proposal yang telah disetujui secara teknis.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00859 | 8 November 2021 | Permohonan Penyampaian Form Contract Change Order atas Change Proposal | Merujuk kepada beberapa Change Proposal berikut ini: No. No. Change Proposal Tanggal Pengajuan Nilai Change Proposal Status 1. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-CN0002 Rev B 31 Mei 2021 USD755.434,99 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 20 September 2021 2. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-00027 Rev Y 8 Juli 2021 USD536.565,50 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 25 Agustus 2021 3. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-00012 Rev Y 17 Juli 2021 USD159.241,04 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 28 Juli 2021 TOTAL USD1.451.241,53 Bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar dapat segera menyampaikan Form Contract Change Order kepada KONTRAKTOR agar dapat direviu terlebih dahulu oleh KONTRAKTOR untuk kemudian dapat disepakati bersama. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Proyek yang saat ini masih terkendala, KONTRAKTOR sangat berharap untuk dapat segera menagihkan beberapa Change Proposal yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN tersebut. Namun hal ini masih terkendala dengan belum diterimanya form Contract Change Order atas Change Proposal yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN sebagaimana telah KONTRAKTOR sebutkan diatas. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 .No. : JTB-L-RJ-PJ-00859 Ref No. : - Tanggal : 8 November 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Penyampaian Form Contract Change Order atas Change Proposal yang telah disetujui PERUSAHAAN Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada beberapa Change Proposal berikut ini: No. No. Change Proposal Tanggal Pengajuan Nilai Change Proposal Status 1. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-CN0002 Rev B 31 Mei 2021 USD755.434,99 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 20 September 2021 2. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-00027 Rev Y 8 Juli 2021 USD536.565,50 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 25 Agustus 2021 3. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-00012 Rev Y 17 Juli 2021 USD159.241,04 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 28 Juli 2021 TOTAL USD1.451.241,53 Bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar dapat segera menyampaikan Form Contract Change Order kepada KONTRAKTOR agar dapat direviu terlebih dahulu oleh KONTRAKTOR untuk kemudian dapat disepakati bersama. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Proyek yang saat ini masih terkendala, KONTRAKTOR sangat berharap untuk dapat segera menagihkan beberapa Change Proposal yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN tersebut. Namun hal ini masih terkendala dengan belum diterimanya form Contract Change Order atas Change Proposal yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN sebagaimana telah KONTRAKTOR sebutkan diatas. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-11-08T19:00:47+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00784 - Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 - Schedule Milestone 136.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00784 | 14 Juni 2021 | Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – | Merujuk kepada Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 (DCS Complete for Utility and Control Room Ready for Occupancy) (“PM 7 – SM 136”) bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal PM 7 – SM 136, KONTRAKTOR akan menggunakan temporary HVAC. Hal ini masih sesuai dengan persyaratan pada PM 7 – SM 136 yang tertulis di dalam KONTRAK sebagai berikut: SM-136: DCS complete for Utility and Control Room ready for occupancy …… 1. …………… 2. Specific actions and requirements to achieve milestone: a) Control room and HVAC installed. b) DCS include all associated accessories received at WORKSITE; Delivery Order signed off by COMPANY representative as per Purchase Order. c) DCS included all associated accessories re-assembled and installed as recorded in daily/weekly/monthly report. d) Complete ITR with closure of punch list A category. e) Discipline Construction Completion Certificate (DCCC) issued and approved by COMPANY. KONTRAKTOR akan segera mengganti temporary HVAC dengan permanent HVAC setelah permanent HVAC siap untuk dilakukan instalasi. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00784 Ref No. : Tanggal : 14 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 (DCS Complete for Utility and Control Room Ready for Occupancy) (“PM 7 – SM 136”) bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal PM 7 – SM 136, KONTRAKTOR akan menggunakan temporary HVAC. Hal ini masih sesuai dengan persyaratan pada PM 7 – SM 136 yang tertulis di dalam KONTRAK sebagai berikut: SM-136: DCS complete for Utility and Control Room ready for occupancy …… 1. …………… 2. Specific actions and requirements to achieve milestone: a) Control room and HVAC installed. b) DCS include all associated accessories received at WORKSITE; Delivery Order signed off by COMPANY representative as per Purchase Order. c) DCS included all associated accessories re-assembled and installed as recorded in daily/weekly/monthly report. d) Complete ITR with closure of punch list A category. e) Discipline Construction Completion Certificate (DCCC) issued and approved by COMPANY. KONTRAKTOR akan segera mengganti temporary HVAC dengan permanent HVAC setelah permanent HVAC siap untuk dilakukan instalasi. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-15T10:25:15+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-B-0004 Informasi Kegiatan Sosialisasi Soil Investigation & Hydrology Study.pdf
JTB-L-RJ-PJ-B-00052 - Undangan FAT Lighting Panel Pionir Office.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00661 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-98 (Amine Solvent _.pdf |  |  |  |  | 1W1U 2N 2U 1V 2V 2W P1 1V 2W2N 2U 2V 1W1U P1 1U 2V 1V 2N 2U 1W 2W P1 2U 1W1V1U 2N 2W2V P11U 1V 2N 2V 1W 2U 2W P1 2U 2V 1U 1W1V 2W2N P1 P1P1P1P1 skkmıgas PT PERTAMINA EP PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM X Y 90° 0° PN 180° 270° 1 1 2 ° 2 4 7 ° PREVALING WIND MAY~OCT DIRECTION PREVALING WIND NOV~APR DIRECTION 6 7 ° 2 9 2 ° X Y 90° 0° PN 180° 270° 1 1 2 ° 2 4 7 ° PREVALING WIND MAY~OCT DIRECTION PREVALING WIND NOV~APR DIRECTION 6 7 °2 9 2 ° THIS DRAWING AutoCAD SHX Text 70" AutoCAD SHX Text 70" AutoCAD SHX Text 70" AutoCAD SHX Text 40" AutoCAD SHX Text 60" AutoCAD SHX Text ACCESS AutoCAD SHX Text PLATFORM AutoCAD SHX Text 60" AutoCAD SHX Text 44" AutoCAD SHX Text 44" AutoCAD SHX Text #3102 AutoCAD SHX Text 70" AutoCAD SHX Text W5 AutoCAD SHX Text W7 AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text 2N AutoCAD SHX Text 2U AutoCAD SHX Text 2V AutoCAD SHX Text 2W AutoCAD SHX Text 1W AutoCAD SHX Text 1V AutoCAD SHX Text 1U AutoCAD SHX Text 2N AutoCAD SHX Text 2U AutoCAD SHX Text 2V AutoCAD SHX Text 2W AutoCAD SHX Text 1W AutoCAD SHX Text 1V AutoCAD SHX Text 1U AutoCAD SHX Text 2N AutoCAD SHX Text 2U AutoCAD SHX Text 2V AutoCAD SHX Text 2W AutoCAD SHX Text 1W AutoCAD SHX Text 1V AutoCAD SHX Text 1U AutoCAD SHX Text 2N AutoCAD SHX Text 2U AutoCAD SHX Text 2V AutoCAD SHX Text 2W AutoCAD SHX Text 1W AutoCAD SHX Text 1V AutoCAD SHX Text 1U AutoCAD SHX Text ~ AutoCAD SHX Text ~ AutoCAD SHX Text ~ AutoCAD SHX Text ~ AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text A AutoCAD SHX Text D AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text F AutoCAD SHX Text E AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text A AutoCAD SHX Text D AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text F AutoCAD SHX Text E AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text STATUS AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text GAS DEVELOPMENT PROJECT AutoCAD SHX Text FOR THE UNITIZATION OF AutoCAD SHX Text THE JAMBARAN - TIUNG BIRU FIELD AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text DOCUMENT TITLE : AutoCAD SHX Text PROJECT NAME : AutoCAD SHX Text REVISION AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text BY AutoCAD SHX Text APP AutoCAD SHX Text CK'D AutoCAD SHX Text REFERENCE DRAWING AutoCAD SHX Text DRAWING NO. AutoCAD SHX Text DRAWING TITLE AutoCAD SHX Text CONTRACTOR DWG NO : AutoCAD SHX Text CONTRACTOR AutoCAD SHX Text KEY PLAN AutoCAD SHX Text CONTRACTOR : AutoCAD SHX Text CK'D AutoCAD SHX Text 1 : 50 AutoCAD SHX Text COMPANY : AutoCAD SHX Text DWG NO : AutoCAD SHX Text APP'D AutoCAD SHX Text COMPANY AutoCAD SHX Text JTB-RJJ000-L0-GEA-322-00015 AutoCAD SHX Text ISSUED FOR INFORMATION AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text 04/04/20 AutoCAD SHX Text FJR AutoCAD SHX Text STN AutoCAD SHX Text YNA AutoCAD SHX Text TM AutoCAD SHX Text YAN AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text PLOT PLAN JTB GAS PROCESSING FACILITY (GPF) AutoCAD SHX Text JTB-RJJ000-LO-PLO-900-00002 AutoCAD SHX Text OVERALL PLOT PLAN JAMBARAN TIUNG BIRU AutoCAD SHX Text JTB-RJJ000-LO-PLO-900-00001 AutoCAD SHX Text D-J130-1362-R0015 AutoCAD SHX Text LEGEND AutoCAD SHX Text NOTES AutoCAD SHX Text ALL DIMENSIONS AND ELEVATION ARE IN MILLIMETERS (MM) AutoCAD SHX Text UNLESS OTHERWISE NOTED AutoCAD SHX Text 1. AutoCAD SHX Text SHEET AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text PIPING ARRANGEMENT DWG AutoCAD SHX Text FOR AREA 322 AutoCAD SHX Text EL.6100 ~ ABOVE AutoCAD SHX Text DRAWING LIMIT (N. 9 199 621 013) AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-322-00017 (E. 580 718 501) AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-322-00009 AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-900-00057 AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-900-00054 (N. 9 199 596 013) AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 18 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 19 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 21 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text SPRK-20 AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text 322-CNL-1014-8"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-AI-1005-1/2"-01F0 AutoCAD SHX Text BOP EL 8460 AutoCAD SHX Text 322-DN-1121-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 10838 AutoCAD SHX Text 322-GA-1010-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 21507 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1013-8"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11251 AutoCAD SHX Text 322-GA-1010-6"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1014-8"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11251 AutoCAD SHX Text 322-WU-1113-1"-01A1 AutoCAD SHX Text BOP EL 9750 AutoCAD SHX Text 322-AP-1231-1"-01A0G AutoCAD SHX Text BOP EL 9750 AutoCAD SHX Text 322-AP-1002-3/4"-01A0G AutoCAD SHX Text BOP EL 9753 AutoCAD SHX Text 322-AI-1006-3/4"-01F0 AutoCAD SHX Text BOP EL 8459 AutoCAD SHX Text 322-GA-1031-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-GA-1018-3"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 6753 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1013-8"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-GA-1010-6"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11252 AutoCAD SHX Text 322-GA-1018-3"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 12753 AutoCAD SHX Text 322-GA-1031-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 6753 AutoCAD SHX Text M.L DWG NO. JTB-RJJ000-L0-GEA-322-00011 ( E. 580 685 501 ) AutoCAD SHX Text 322-DN-1054-3/4"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 10825 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1047-2"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11070 AutoCAD SHX Text 322-TK9001 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1049-4"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 9043 AutoCAD SHX Text 322-CNL-1048-4"-01G0 AutoCAD SHX Text BOP EL 9043 AutoCAD SHX Text 322-WD-1004-2"-01F0 AutoCAD SHX Text BOP EL 11070 AutoCAD SHX Text 21A-A7-05-04-S AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text 23-A7-03-03-S AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text 21A-A7-05-05-S AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text 51B-L-10-07 AutoCAD SHX Text DNSA-3P-Y AutoCAD SHX Text CLKA-2 AutoCAD SHX Text EL.8550 AutoCAD SHX Text 27-C15-11-20-S AutoCAD SHX Text 30A-A6-02-S AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text SMPS-8-A AutoCAD SHX Text SMPS-6-A AutoCAD SHX Text SMPS-8-B AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text 30A-A6-02-S AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text 27-C15-11-20-S AutoCAD SHX Text SMPS-8-B AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text SMPS-6-A AutoCAD SHX Text 22A-A6-03-03-S AutoCAD SHX Text CLKB-0.75 AutoCAD SHX Text SMPS-8-B AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text 21A-A7-05-04-S AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text R-V-J130-00X AutoCAD SHX Text DNSA-8P-01G0 AutoCAD SHX Text CLKA-2 AutoCAD SHX Text DNSA-8P-01G0 AutoCAD SHX Text EL.8500 AutoCAD SHX Text 30B-A10-07-S AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text EL.10500 AutoCAD SHX Text 51B-A10-06 AutoCAD SHX Text DNSA-3P-Y AutoCAD SHX Text CLKA-3 AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text EL.8500 AutoCAD SHX Text SPS-XXXX AutoCAD SHX Text CLKA-8 AutoCAD SHX Text CLKA-6 AutoCAD SHX Text CLKB-8 AutoCAD SHX Text SMPS-8-A AutoCAD SHX Text 29-C15-08-S AutoCAD SHX Text SMPS-8-A AutoCAD SHX Text PSL-8-350 AutoCAD SHX Text PD1-8-350-01G0 AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text SMPS-8-B AutoCAD SHX Text 31B-A6-03-03-S AutoCAD SHX Text CLKA-2 AutoCAD SHX Text EL.9815 AutoCAD SHX Text 41B-A6-03 AutoCAD SHX Text CLKB-0.5 AutoCAD SHX Text CLKB-2 AutoCAD SHX Text EL.8115 AutoCAD SHX Text 42XB-8-12-01G0 AutoCAD SHX Text 42XB-6-05-01G0 AutoCAD SHX Text 42XB-8-12-01G0 AutoCAD SHX Text 25-H15-15-06 AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text GP-3 AutoCAD SHX Text GP-1 AutoCAD SHX Text GP-1 AutoCAD SHX Text 31A-A10-03-10-S AutoCAD SHX Text CLKA-1 AutoCAD SHX Text CLKA-1 AutoCAD SHX Text CLKA-0.75 AutoCAD SHX Text EL.6450 AutoCAD SHX Text 31B-A6-03-03-S AutoCAD SHX Text CLKB-0.75 AutoCAD SHX Text EL.7565 AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text SMPS-2-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text SMPS-3-B AutoCAD SHX Text GP-2 AutoCAD SHX Text SMPS-3-B AutoCAD SHX Text 31B-A10-06-04-S AutoCAD SHX Text CLKA-2 AutoCAD SHX Text CLKB-3 AutoCAD SHX Text EL.9551 AutoCAD SHX Text 9001-02 AutoCAD SHX Text 322 AutoCAD SHX Text LT AutoCAD SHX Text K4 AutoCAD SHX Text 9001-01 AutoCAD SHX Text 322 AutoCAD SHX Text PT AutoCAD SHX Text K5 AutoCAD SHX Text 9001-01 AutoCAD SHX Text 322 AutoCAD SHX Text LT AutoCAD SHX Text K2B AutoCAD SHX Text 9001-03 AutoCAD SHX Text 322 AutoCAD SHX Text LZT AutoCAD SHX Text K6B AutoCAD SHX Text %%UEL.6100 ~ ABOVE Sheets and Views Model Sheets and Views Model
JTB-L-RJ-PJ-00843 - Permintaan Informasi Terkait Kedatangan Vendor Service Man (VSM) dan Licensor Work Site Visits_.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00843 | 17 September 2021 | Permintaan Informasi Terkini dari PERUSAHAAN terkait Kedatangan |  | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00843 Ref No. : - Tanggal : 17 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permintaan Informasi Terkini dari PERUSAHAAN terkait Kedatangan Vendor Service Man (“VSM”) dan Licensor’s Work Site Visits Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat dari PERUSAHAAN sebagai berikut: No Nomor Surat Tanggal Perihal 1 203/CPQ100/2021-S0 7 Juni 2021 GPF-Kedatangan Licensor Work Site Visits-UOP 2 265/CPQ100/2021-S0 6 Juli 2021 Re. Tanggapan atas Kedatangan VSM (Vendor Service Man) Zeeco Asia Ltd 3 378/CPQ100/2021-S0 6 September 2021 Tanggapan atas Kedatangan Vendor Service Man (“VSM”) EMI Bersama ini KONTRAKTOR mengingatkan bahwa pada surat-surat tersebut PERUSAHAAN menyatakan akan berkoordinasi dengan SKK Migas terkait dengan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan ijin Visa. Oleh karena itu, KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat memberikan informasi terkini terkait hasil koordinasi antara PERUSAHAAN dan SKK Migas sebagaimana dinyatakan PERUSAHAAN di dalam surat- surat tersebut. Selain itu, pada kesempatan ini KONTRAKTOR juga meminta PERUSAHAAN untuk dapat menanggapi dan/ atau memberikan informasi terkini terkait salah satu surat KONTRAKTOR yang belum ditanggapi oleh PERUSAHAAN, yaitu surat KONTRAKTOR Nomor: JTB-L-RJ- PJ-00819, tanggal 26 Juli 2021, perihal: Kedatangan Vendor Service Man (“VSM”) Technical Asia. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-17T16:50:47+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00701 - Pengajuan Usulan Perubahan pada Side Letter No. 2.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00701 | 25 Januari 2021 | Pengajuan Usulan Perubahan pada Side Letter No. 2 | Merujuk kepada diskusi antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 terkait perubahan hukum di bidang impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 24, Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PMK 217/2019”), maka kedua peraturan berikut ini resmi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi; b. Ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi 2. Pada pertemuan tersebut diketahui bahwa format baru SKEP untuk Proyek JTB saat ini telah berdasarkan kepada PMK 217/2019; 3. Akibat keberlakukan perubahan hukum ini, maka angka ke 3 pada Side Letter No. 2, yang tertulis sebagai berikut tidak dapat lagi diterapkan: 3. KONTRAKTOR akan menerbitkan debit note berikut dengan bukti pendukung asli kepada PERUSAHAAN yang berupa: 1 set PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas nama PERUSAHAAN, e- 3. CONTRACTOR will issue to COMPANY, the debit note including its original supporting evidence in the form of: 1 set of PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) or BPN (Bukti Penerimaan Negara) on behalf of COMPANY, e-billing, evidence of Page 2 of 3 billing, bukti cash-out KONTRAKTOR, RIB (Rencana Impor Barang) atas nama PERUSAHAAN, dan RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) atas nama PERUSAHAAN; atas setiap bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material yang telah dibayar KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud pada butir B bagian Menimbang di atas CONTRACTOR’s cash-out, RIB (Rencana Impor Barang) on behalf of COMPANY, and RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) on behalf of COMPANY; for any import duties and taxes of the Equipment/ Material which have been paid by CONTRACTOR as referred to point B of the Withnesseth section above 4. Mengingat pentingnya pembayaran bea masuk dan pajak impor atas setiap Peralatan/Material yang akan digunakan di dalam FASILITAS dalam mendukung Gas On Stream 2021, maka KONTRAKTOR dengan itikad baik mengajukan usulan perubahan klausul pada Side Letter No. 2, khusus untuk angka ke 3, menjadi sebagai berikut: 3. KONTRAKTOR akan menerbitkan debit note berikut dengan bukti pendukung asli kepada PERUSAHAAN yang berupa: 1 set PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, e-billing atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, bukti cash-out KONTRAKTOR, RIB (Rencana Impor Barang) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, dan RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN; atas setiap bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material yang telah dibayar KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud pada butir B bagian Menimbang di atas 3. CONTRACTOR will issue to COMPANY, the debit note including its original supporting evidence in the form of: 1 set of PIB (Pemberitahuan Impor Barang) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) or BPN (Bukti Penerimaan Negara) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, e-billing on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, evidence of CONTRACTOR’s cash-out, RIB (Rencana Impor Barang) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, and RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY; for any import duties and taxes of the Equipment/ Material which have been paid by CONTRACTOR as referred to point B of the Withnesseth section above 5. KONTRAKTOR mohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui usulan ini pada kesempatan pertama, mengingat KONTRAKTOR membutuhkan dasar kontraktual yang jelas terkait reimbursement bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material sebelum KONTRAKTOR melakukan pembayaran bea masuk dan pajak impor tersebut. Page 3 of 3 Demikian dapat kami sampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 3 No. : JTB-L-RJ-PJ-00701 Ref No. : - Tanggal : 25 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pengajuan Usulan Perubahan pada Side Letter No. 2 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada diskusi antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 terkait perubahan hukum di bidang impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 24, Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PMK 217/2019”), maka kedua peraturan berikut ini resmi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi; b. Ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi 2. Pada pertemuan tersebut diketahui bahwa format baru SKEP untuk Proyek JTB saat ini telah berdasarkan kepada PMK 217/2019; 3. Akibat keberlakukan perubahan hukum ini, maka angka ke 3 pada Side Letter No. 2, yang tertulis sebagai berikut tidak dapat lagi diterapkan: 3. KONTRAKTOR akan menerbitkan debit note berikut dengan bukti pendukung asli kepada PERUSAHAAN yang berupa: 1 set PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas nama PERUSAHAAN, e- 3. CONTRACTOR will issue to COMPANY, the debit note including its original supporting evidence in the form of: 1 set of PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) or BPN (Bukti Penerimaan Negara) on behalf of COMPANY, e-billing, evidence of Page 2 of 3 billing, bukti cash-out KONTRAKTOR, RIB (Rencana Impor Barang) atas nama PERUSAHAAN, dan RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) atas nama PERUSAHAAN; atas setiap bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material yang telah dibayar KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud pada butir B bagian Menimbang di atas CONTRACTOR’s cash-out, RIB (Rencana Impor Barang) on behalf of COMPANY, and RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) on behalf of COMPANY; for any import duties and taxes of the Equipment/ Material which have been paid by CONTRACTOR as referred to point B of the Withnesseth section above 4. Mengingat pentingnya pembayaran bea masuk dan pajak impor atas setiap Peralatan/Material yang akan digunakan di dalam FASILITAS dalam mendukung Gas On Stream 2021, maka KONTRAKTOR dengan itikad baik mengajukan usulan perubahan klausul pada Side Letter No. 2, khusus untuk angka ke 3, menjadi sebagai berikut: 3. KONTRAKTOR akan menerbitkan debit note berikut dengan bukti pendukung asli kepada PERUSAHAAN yang berupa: 1 set PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, e-billing atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, bukti cash-out KONTRAKTOR, RIB (Rencana Impor Barang) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, dan RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN; atas setiap bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material yang telah dibayar KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud pada butir B bagian Menimbang di atas 3. CONTRACTOR will issue to COMPANY, the debit note including its original supporting evidence in the form of: 1 set of PIB (Pemberitahuan Impor Barang) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) or BPN (Bukti Penerimaan Negara) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, e-billing on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, evidence of CONTRACTOR’s cash-out, RIB (Rencana Impor Barang) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, and RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY; for any import duties and taxes of the Equipment/ Material which have been paid by CONTRACTOR as referred to point B of the Withnesseth section above 5. KONTRAKTOR mohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui usulan ini pada kesempatan pertama, mengingat KONTRAKTOR membutuhkan dasar kontraktual yang jelas terkait reimbursement bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material sebelum KONTRAKTOR melakukan pembayaran bea masuk dan pajak impor tersebut. Page 3 of 3 Demikian dapat kami sampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-25T13:03:51+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00787 - Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 - Schedule Milestone 136 9(DCCS) (002).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00787 | 22 Juni 2021 | Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00784, tanggal 14 Juni 2021, perihal: Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136, dimana KONTRAKTOR menyampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 (“PM 7 – SM 136”), KONTRAKTOR mengusulkan untuk menggunakan temporary HVAC. Namun jika usulan ini tidak dapat disetujui, maka untuk menjamin keberlangsungan Proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik, bersama ini KONTRAKTOR mengusulkan agar dilakukan pembagian PM 7 – SM 136 sebagai berikut: a. PM 7 – SM 136 dengan temporary HVAC senilai 60% dari total harga PM 7 – SM 136; b. Sisa 40% berikutnya akan diklaim oleh KONTRAKTOR setelah pekerjaan permanent HVAC selesai. KONTRAKTOR harapkan agar PERUSAHAAN dapat segera menyetujui hal ini agar KONTRAKTOR dapat segera menagihkan pelaksanaan PM 7 – SM 136 untuk menjamin keberlangsungan Proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00787 Ref No. : Tanggal : 22 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00784, tanggal 14 Juni 2021, perihal: Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136, dimana KONTRAKTOR menyampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 (“PM 7 – SM 136”), KONTRAKTOR mengusulkan untuk menggunakan temporary HVAC. Namun jika usulan ini tidak dapat disetujui, maka untuk menjamin keberlangsungan Proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik, bersama ini KONTRAKTOR mengusulkan agar dilakukan pembagian PM 7 – SM 136 sebagai berikut: a. PM 7 – SM 136 dengan temporary HVAC senilai 60% dari total harga PM 7 – SM 136; b. Sisa 40% berikutnya akan diklaim oleh KONTRAKTOR setelah pekerjaan permanent HVAC selesai. KONTRAKTOR harapkan agar PERUSAHAAN dapat segera menyetujui hal ini agar KONTRAKTOR dapat segera menagihkan pelaksanaan PM 7 – SM 136 untuk menjamin keberlangsungan Proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-22T16:01:43+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00759 - Permohonan Workshop Tindak Lanjut Sponsor Meeting ke-13.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00759 | 20 April 2021 | Permohonan Workshop Tindak Lanjut Sponsor Meeting ke-13 | Merujuk kepada hasil Sponsor Meeting ke-13, bersama ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat meluangkan waktunya untuk mengadakan Workshop atas tindak lanjut Sponsor Meeting ke-13 dengan agenda sebagai berikut: No. Agenda/ Diskusi 1 Extension of Time 2 Bleed Water 3 Standy by Cost selama 5 bulan KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menginformasikan waktu yang terbaik untuk melakukan workshop atas 3 (tiga) items diatas pada kesempatan pertama. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00759 Ref No. : - Tanggal : 20 April 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Workshop Tindak Lanjut Sponsor Meeting ke-13 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada hasil Sponsor Meeting ke-13, bersama ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat meluangkan waktunya untuk mengadakan Workshop atas tindak lanjut Sponsor Meeting ke-13 dengan agenda sebagai berikut: No. Agenda/ Diskusi 1 Extension of Time 2 Bleed Water 3 Standy by Cost selama 5 bulan KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menginformasikan waktu yang terbaik untuk melakukan workshop atas 3 (tiga) items diatas pada kesempatan pertama. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-04-20T15:46:29+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00659 - Permohonan Pengajuan Masterlist ke 96 GATE GLOBE AND CHECK VALVE API 600 API 603 NON NACE CL 300 BELOW 3RD MTO UP TO 10).pdf |  |  |  |  | COVER COVER INDEX Sheet1 1 2 3 4 5 6
JTB-L-RJ-PJ-00715 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-107 GGC VALVE.pdf |  |  |  |  | 승인도 COVER COVER 복사본 용복사본 PQ181220-C BM_0910 -도면제출_R.1 Sheet1 19-1119 Model (1)-001 19-1119 Model (1)-002 19-1119 Model (1)-003 19-1119 Model (1)-004 19-1119 Model (1)-005 19-1119 Model (1)-006 19-1119 Model (1)-007 19-1119 Model (1)-008 19-1119 Model (1)-009 19-1119 Model (1)-010 19-1119 Model (1)-011 19-1119 Model (1)-012 19-1119 Model (1)-013 19-1119 Model (1)-101 19-1119 Model (1)-102 19-1119 Model (1)-103 19-1119 Model (1)-104 19-1119 Model (1)-201 19-1119 Model (1)-202 19-1119 Model (1)-203 19-1119 Model (1)-204 19-1119 Model (1)-205 19-1119 Model (1)-206 19-1119 Model (1)-207 19-1119 Model (1)-208 19-1119 Model (1)-209 19-1119 Model (1)-301 19-1119 Model (1)-302 19-1119 Model (1)-303 19-1119 Model (1)-401 19-1119 Model (1)-501 19-1119 Model (1)-502 19-1119 Model (1)-503 19-1119 Model (1)-601 19-1119 Model (1)-NAME, TAG BODY MARKING 승인도 COVER
JTB-L-RJ-PJ-00622 - Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00622 | 8 Oktober 2020 | Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076 | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 381/CPQ100/2020-S0, tertanggal 2 Oktober 2020, perihal: GPF – Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076 (“Surat 381”), KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa untuk dapat memastikan Proyek JTB memiliki Performance Bond yang aktif masa berlakunya serta sesuai dengan Minutes of PMT Meeting tanggal 30 September 2020, KONTRAKTOR sudah memulai proses Amendemen Performance Bond menggunakan nilai usulan perubahan Performance Bond. Saat ini KONTRAKTOR masih menunggu itikad baik dari PERUSAHAAN untuk dapat mengajukan usulan KONTRAKTOR terkait nilai Performance Bond yang baru sesuai dengan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00605 tertanggal 16 September 2020, kepada SKK MIGAS untuk mendapatkan persetujuannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00622 Ref No. : 381/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 8 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 381/CPQ100/2020-S0, tertanggal 2 Oktober 2020, perihal: GPF – Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076 (“Surat 381”), KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa untuk dapat memastikan Proyek JTB memiliki Performance Bond yang aktif masa berlakunya serta sesuai dengan Minutes of PMT Meeting tanggal 30 September 2020, KONTRAKTOR sudah memulai proses Amendemen Performance Bond menggunakan nilai usulan perubahan Performance Bond. Saat ini KONTRAKTOR masih menunggu itikad baik dari PERUSAHAAN untuk dapat mengajukan usulan KONTRAKTOR terkait nilai Performance Bond yang baru sesuai dengan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00605 tertanggal 16 September 2020, kepada SKK MIGAS untuk mendapatkan persetujuannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-10-08T15:14:00+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00686 - Tanggapan Surat Perusahaan No.437-CPQ100-2020-S0 tanggal 21 Desember 2020 atas penolakan PERUSAHAAN terhadap JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00686 |  |  | Menanggapi Surat PERUSAHAAN No. 437/CPQ100/2020-S0 tanggal 21 Desember 2020 perihal sanggahan PERUSAHAAN atas Penolakan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00660 terkait Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. KONTRAKTOR menanggapi atas Penjelasan PERUSAHAAN pada butir no.1, bahwa Vehicle Fuel Package yang menjadi objek studi HAZOP adalah benar merupakan Lingkup Kerja KONTRAKTOR. Namun pengadaan Flame detector seperti yang direkomendasikan oleh studi HAZOP bukan merupakan bagian lingkup pekerjaan KONTRAKTOR dengan memgacu pada dokumen kontrak bid Bid Bulletin 018 dan 056. 2. Peralatan HSSE yang dijelaskan pada butir no. 8 di dalam Bid Bulletin No. 018 dan 056 adalah alat peralatan keselamatan kerja berupa Fire Extinguisher yang telah disediakan pada Vehicle Fuel Package. 3. Atas kedua hal diatas, apabila PERUSAHAAN tetap meminta KONTRAKTOR untuk penyediaan Flame Detector pada Vehicle Fuel Package, maka KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN menerbitkan Change Instruction (CI) untuk tambahan fasilitas flame detector pada fasilitas Vehicle Fuel Package system sebagai basis KONTRAKTOR untuk pelaksanaan pekerjaan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00686 Your Ref No. : 437/CPQ100/2020-S0 Date : 5 Januari 2021 Kepada: PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP: Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan Surat Perusahaan No.437/CPQ100/2020-S0 tanggal 21 Desember 2020 atas penolakan PERUSAHAAN terhadap JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010. Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan Dengan Hormat, Menanggapi Surat PERUSAHAAN No. 437/CPQ100/2020-S0 tanggal 21 Desember 2020 perihal sanggahan PERUSAHAAN atas Penolakan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00660 terkait Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010, dengan ini disampaikan sebagai berikut: 1. KONTRAKTOR menanggapi atas Penjelasan PERUSAHAAN pada butir no.1, bahwa Vehicle Fuel Package yang menjadi objek studi HAZOP adalah benar merupakan Lingkup Kerja KONTRAKTOR. Namun pengadaan Flame detector seperti yang direkomendasikan oleh studi HAZOP bukan merupakan bagian lingkup pekerjaan KONTRAKTOR dengan memgacu pada dokumen kontrak bid Bid Bulletin 018 dan 056. 2. Peralatan HSSE yang dijelaskan pada butir no. 8 di dalam Bid Bulletin No. 018 dan 056 adalah alat peralatan keselamatan kerja berupa Fire Extinguisher yang telah disediakan pada Vehicle Fuel Package. 3. Atas kedua hal diatas, apabila PERUSAHAAN tetap meminta KONTRAKTOR untuk penyediaan Flame Detector pada Vehicle Fuel Package, maka KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN menerbitkan Change Instruction (CI) untuk tambahan fasilitas flame detector pada fasilitas Vehicle Fuel Package system sebagai basis KONTRAKTOR untuk pelaksanaan pekerjaan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Tembusan: 1. Deputy Project Manager – KONTRAKTOR 2021-01-06T08:51:19+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00640 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-90 (CRA Lined Pip _.pdf |  |  |  |  | yanti_kartikaningsih Text Box COMMENTS RESOLUTION SHEET (CRS) VENDOR DOCUMENT NO:- FTD18079-DWG-MLP-001 PROJECT: - GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD Original Document Title DRAWING FOR END MACHINING FOR CRA LINED PIPES Vendor Document No. Serial No. Page No. Para no. CONTRACTOR/COMPANY COMMENTS PROCLAD RESPONSE CONTRACTOR/ COMPANY Response (Open or Closed) 1 - - Thickness on the edge shall keep as per datasheet: 1.18" thickness is 18.88 mm 2.20" thickness is 22.05 mm Please refer Detail – A for thickness on the edge including clad on the revised drawing. 2 - - Tolerance (+1mm,-0%) Please refer tolerance on the revised drawing. At the ends on localized area clad thickness may be more than 5.5mm to compensate ovality & to maintain ID. 3 - - J type as per data sheet Incorporated. Please refer on the revised drawing. 4 - - (+0.8, -0) Incorporated. Please refer on the revised drawing. 5 - - Please specify ID of Pipe Actual Ø ID dimensions can be given after first day of production of each size / item. 6 - - DRAWING FOR END MACHINING FOR CRA LINED PIPES Incorporated. Please refer on the revised drawing. 7 - - JTB-RJJPC1-VY-DWG-600- 00001 Incorporated. Please refer on the revised drawing. 8 - - Please separate drawing one by one (18" & 20") as per required length 3m, 6m, 9m & 12 m Incorporated. Please refer the legend of lined pipes on the revised drawing. 9 - - Please input OD diameter and its tolerances Incorporated. Please refer on the revised drawing. 10 - - Specify the dimension Same as serial no. 5. 11 - - Please add 2 column for CS pipe brand & Liner pipe brand Incorporated. Please refer on the revised drawing. 12 - - C Incorporated. Please refer on the revised drawing. FTD18079-DWG-MLP-001 REV. C dated 05/02/19 mk.oki.kertapati Callout Please check drawing. still J type GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD Vendor Name : FTV PROCLAD LLC Package Description : SUPPLY OF INC 825 CRA LINED PIPES Tag No : - Purchase Order Number : JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00045 Vendor Code : PC1 Vendor Rev. No. : C1 Document Title : DRAWING FOR END MACHINING FOR CRA LINED PIPES Document No : JTB-RJJPC1-VY-DWG-600-00001 REV. DESCRIPTION DATE VENDOR/SUBCONTRACTOR CONTRACTOR COMPANY PREPARED CHECK APPD CHEC K APPD CHECK APPD C1 Issued For Approval 24/07/19 JB GI TA C Issued For Approval 05/02/19 JB GI TA Contract No :4650000076 VENDOR Document No : FTD18079-DWG-MLP-001 PAGE 1 OF 3 PERTAMINA EP CEPU faris_dhian Stamp Document No : JTB-RJJPC1-VY-DWG-600-00001 Revision : C1 Vendo Doc. No. : FTD18079-DWG-MLP-001 Page 2 of 3 REVISION HISTORICAL SHEET Rev. Date Section Description C 05/02/19 - Issued for Approval C1 23/07/19 - Issued for Approval skkmıgas PT PERTAMINA EP PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM L CS Pipe 3mm min. CRA LINER MATERIAL (Tol +2mm / -0mm) 3mm min. INC 625 CRA WELDOVERLAY (Tol +2mm / -0mm) 825 Liner "A" -Machined Suface (Smooth Finish) Confirming to ST 3.2µm Sl No. Backing CS linepipe Size & Sch. Carbon Steel product Description Liner Product Description L (M/C Length) mm OD (±0.005D) mm ID (Note-3) mm 1 18" Wt- 15.88 mm API-5L X65 PSL2 PIPE CS HF SEAMLESS 3mm INC 825 LINED 75 457.2 TBA 2 20" Wt- 19.05 mm API-5L X65 PSL2 PIPE CS HF SEAMLESS 3mm INC 825 LINED 75 508 TBA 1 - Unless specified all dimensions are in 'mm'. 2 - Bevel ends preparation shall be as per ASME B16.25 fig. 2a or 3a as applicable. 3 - Actual Ø ID dimensions can be given after first off production of each size / item. 4 - At the ends on localized area Clad thickness may be more than 5.5mm to compensate ovality & to maintain ID. I . D . 4 5 ° Machined Length (L) End Type - J - Bevel Sl No. Size Length of Lined Pipes (A) 3 mtr 6 mtr 9 mtr 12 mtr 1 18" 14 qty 10 qty 8 qty 397 qty 2 20" 3 qty 3 qty 1 qty 114 qty AutoCAD SHX Text NTS AutoCAD SHX Text END MACHINING FOR CRA LINED PIPES AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text C1 AutoCAD SHX Text FTVP-00675 AutoCAD SHX Text JTB-RJJPC1-VY-DWG-600-00001 AutoCAD SHX Text DRAWING FOR END MACHINING FOR CRA LINED PIPES AutoCAD SHX Text JTB-RJJPC1-VY-DWG-600-00001 AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text A AutoCAD SHX Text D AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text F AutoCAD SHX Text E AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text A AutoCAD SHX Text D AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text F AutoCAD SHX Text E AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text STATUS AutoCAD SHX Text GAS DEVELOPMENT PROJECT AutoCAD SHX Text FOR THE UNITIZATION OF AutoCAD SHX Text THE JAMBARAN - TIUNG BIRU FIELD AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text DOCUMENT TITLE : AutoCAD SHX Text REVISION AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text BY AutoCAD SHX Text APP AutoCAD SHX Text CK'D AutoCAD SHX Text REFERENCE DRAWING AutoCAD SHX Text DRAWING NO. AutoCAD SHX Text DRAWING TITLE AutoCAD SHX Text CONTRACTOR DWG NO : AutoCAD SHX Text CONTRACTOR AutoCAD SHX Text KEY PLAN AutoCAD SHX Text CK'D AutoCAD SHX Text APP'D AutoCAD SHX Text COMPANY AutoCAD SHX Text SHEET AutoCAD SHX Text REV AutoCAD SHX Text NOTES AutoCAD SHX Text LEGEND AutoCAD SHX Text PROJECT NAME : AutoCAD SHX Text CONTRACTOR : AutoCAD SHX Text COMPANY : AutoCAD SHX Text DWG NO : AutoCAD SHX Text NIM AutoCAD SHX Text TAN AutoCAD SHX Text SHN AutoCAD SHX Text ISSUED FOR APPROVAL AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 04/02/19 AutoCAD SHX Text 1.6 (+0.8/-0) AutoCAD SHX Text 10°(±2.5°) AutoCAD SHX Text NIM AutoCAD SHX Text TAN AutoCAD SHX Text SHN AutoCAD SHX Text ISSUED FOR APPROVAL AutoCAD SHX Text C1 AutoCAD SHX Text 23/07/19 AutoCAD SHX Text Detail-A Thickness on the edge including clad:- 1. 18" - 18.88mm (+4.38 / -1.98) 18" - 18.88mm (+4.38 / -1.98) 2. 20" - 22.05mm (+4.85 / -2.38)20" - 22.05mm (+4.85 / -2.38) AutoCAD SHX Text Detail-A AutoCAD SHX Text Note-4 mk.oki.kertapati Rectangle mk.oki.kertapati Callout Why type of bevel is still J. last discusiion with Rekindm they will use type V. Sheets and Views Model
JTB-L-RJ-PJ-B-0003 Permohonan Ijin Survey Lapangan (2).pdf
JTB-L-RJ-PJ-00601 - Undangan Klarifikasi Dokumen Pajak Impor Barang.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00601 | 10 September 2020 | Undangan Klarifikasi Dokumen Bea Masuk dan Pajak Impor Barang | Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Selasa, 15 September 2020 Waktu : 09.00 WIB – Selesai Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YzFiN2NjYmUtN2I2Zi00MTkzLThkNWMtZmIyZDQ2MzA0ZTQ1 %40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc202d95-7d5b-4509-ab09- 0772bc7ad55c%22%2c%22Oid%22%3a%221e824602-82c5-41c8-a2e2- a3bca3dea139%22%7d Agenda : Klarifikasi Dokumen Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00601 Ref No. : - Tanggal : 10 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Klarifikasi Dokumen Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Selasa, 15 September 2020 Waktu : 09.00 WIB – Selesai Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YzFiN2NjYmUtN2I2Zi00MTkzLThkNWMtZmIyZDQ2MzA0ZTQ1 %40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc202d95-7d5b-4509-ab09- 0772bc7ad55c%22%2c%22Oid%22%3a%221e824602-82c5-41c8-a2e2- a3bca3dea139%22%7d Agenda : Klarifikasi Dokumen Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-10T16:34:47+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00660 - Sanggahan KONTRAKTOR atas penolakan PERUSAHAAN terhadap JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010.pdf |  |  |  | Bersama surat ini kami menyampaikan sanggahan KONTRAKTOR atas penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice no. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010. KONTRAKTOR menyanggah penolakan PERUSAHAAN dengan alasan sebagai berikut: 1. Penjelasan PERUSAHAAN pada butir no. 2 yang mengutip Para 17 of section 27 of Amendment no.1 of EXHIBIT A sebagai dasar penolakan PERUSAHAAN atas usulan Change Notice KONTRAKTOR (CN no. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010) tidak dapat disepakati oleh KONTRAKTOR. Benar bahwa pada artikel para. 17 tersebut dijelaskan “CONTRACTOR is responsible in performing and incorporating in the design HAZOP, SIL, and other safety study recommendation”. Tetapi tanggung jawab desain oleh KONTRAKTOR tersebut terbatas dalam kaitan dengan Lingkup Kerja (Scope of work) yang telah disepakati dalam dokumen kontrak. 2. Penjelasan yang lengkap terhadap lingkup kerja pengadaan fasilitas Vehicle Fuel Package tercantum pada Bid bulletin no. 018 dan Bid bulletin no. 056 yang merupakan bagian dari EXHIBIT F dokumen kontrak. Pada penjelasan lingkup kerja tidak ada tercantum ketentuan untuk pengadaan flame detector pada fasilitas Vehicle Fuel Package. Lingkup pekerjaan dibatasi pada pengadaan fasilitas tangki, pekerjaan sipil (pondasi, shelter), pekerjaan kelistrikan dan lainnya tanpa meyebutkan adanya fasilitas flame detector. 3. Apabila PERUSAHAAN tetap meminta KONTRAKTOR untuk penyediaan flame detector pada Vehicle Fuel Package, maka KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN menerbitkan Change Instruction (CI) untuk tambahan fasilitas flame detector pada fasilitas Vehicle Fuel Package System sebagai basis KONTRAKTOR untuk pelaksanaan pekerjaan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | 1 of 1 CONSORTIUM No. :JTB-L-RJ-PJ-00660XX Date :25 November 2020 Kepada: Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Mr. Charles Harianto L. Tobing Perihal : Sanggahan KONTRAKTOR atas penolakan PERUSAHAAN terhadap JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan Dengan Hormat, Bersama surat ini kami menyampaikan sanggahan KONTRAKTOR atas penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice no. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010. KONTRAKTOR menyanggah penolakan PERUSAHAAN dengan alasan sebagai berikut: 1. Penjelasan PERUSAHAAN pada butir no. 2 yang mengutip Para 17 of section 27 of Amendment no.1 of EXHIBIT A sebagai dasar penolakan PERUSAHAAN atas usulan Change Notice KONTRAKTOR (CN no. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00010) tidak dapat disepakati oleh KONTRAKTOR. Benar bahwa pada artikel para. 17 tersebut dijelaskan “CONTRACTOR is responsible in performing and incorporating in the design HAZOP, SIL, and other safety study recommendation”. Tetapi tanggung jawab desain oleh KONTRAKTOR tersebut terbatas dalam kaitan dengan Lingkup Kerja (Scope of work) yang telah disepakati dalam dokumen kontrak. 2. Penjelasan yang lengkap terhadap lingkup kerja pengadaan fasilitas Vehicle Fuel Package tercantum pada Bid bulletin no. 018 dan Bid bulletin no. 056 yang merupakan bagian dari EXHIBIT F dokumen kontrak. Pada penjelasan lingkup kerja tidak ada tercantum ketentuan untuk pengadaan flame detector pada fasilitas Vehicle Fuel Package. Lingkup pekerjaan dibatasi pada pengadaan fasilitas tangki, pekerjaan sipil (pondasi, shelter), pekerjaan kelistrikan dan lainnya tanpa meyebutkan adanya fasilitas flame detector. 3. Apabila PERUSAHAAN tetap meminta KONTRAKTOR untuk penyediaan flame detector pada Vehicle Fuel Package, maka KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN menerbitkan Change Instruction (CI) untuk tambahan fasilitas flame detector pada fasilitas Vehicle Fuel Package System sebagai basis KONTRAKTOR untuk pelaksanaan pekerjaan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Tembusan: 1. Deputy Project Manager – RJJ 2020-11-27T15:33:24+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00642 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-91 (PFA Lined Valve).pdf |  |  |  |  | SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SS VALVE CO.,LTD. SAMPLE COMPANY BROCHURE WWW.SSVALVE.COM DIRECTOR @ Paul Kim 1 2 3 4 CONTENTS 1. COMPANY PROFILE 2. MANUFACTURING & TEST EQUIPMENT 3. PROCESS FLOW CHART 4. DELIVERY RECORDS 5. SUPPLIED VALVES (2014) 1Company profile 1.1 COMPANY GENERALS 1 CONTENTS • ADDRESS : #811 & 812, U-Tower, 120, Heungdeok Jungang-Ro, Giheung-Gu, Yongin-City, Gyunggi-Do, Korea • TEL : 82-31-204-2346 FAX: 82-31-204-2349 • Website : http://www.ssvalve.com • E-mail : ssvalves@hotmail.com HEAD OFFICE • ADDRESS : #109, 718-270 GAJAW-DONG SEOGOO INCHEON CITY, KOREA • TEL : 82-32-582-3067 FAX : 82-32-582-3069 • E-mail : ssv.euni@hotmail.com FACTORY • ADDRESS : #4115, DAEJEO 1 DONG, KANGSEO-GU,BUSAN, KOREA • TEL : 82-70-4618-0251 • E-mail : ssv.ly@hotmail.com KOREA WAREHOUSE • ADDRESS : PT PAL INDONESIA (PERSERO), UJUNG SURABAYA 60155, POBOX 1134 , JAWA TIMUR • TEL : 62-031-329-2275 • E-mail : ssv.jysmile@hotmail.com INDONESIA WAREHOUSE http://www.ssvalve.com/ 1.2 BRIEF HISTORY 1 CONTENTS NOV.08,1985 THE COMPANY WAS ESTABLISHED UNDER THE NAME OF SS VALVE CO., LTD JAN.03,1986 JOINED A MEMBERSHIP OF SHIPBUILDING EQUIPMENT BUSINESS JUN.10,1988 REGISTERED AT THE MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY AND ENERGY, AS MANUFACTURER & TRADING COMPANY OCT.15,1990 FOUNDED QUALITY OF KOREA INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION JULY.22,1993 CERTIFIED AS A MEMBER OF KOREA INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION JULY.18,1995 JOINED A MEMBERSHIP OF MACHINERY INDUSTRY ASSOCIATION FEB.20,1997 APPROVED AS OF SUPPLIER FOR WATER & FIRE POWER PLANTE EQUIPMENT FROM KHI.(REPUBLIC OF KOREA) JUN.15,1995 REGISTERED AS A BUSINESS PARTNERTO POSCO (REPUBLIC OF KOREA) AUG.10,1999 REGISTERED AS A BUSINESS PARTNER TO UNITHAI SHIPYARD & ENGINEERING LTD. SEP.20,2001 CERTIFIED THE CLEAN COMPANY BY THE MINISTER OF LABOR JAN.10,2002 CONFORMATION CERTIFICATE OF VENTURE COMPANY NOV.05,2005 REGISTERED AS A BUSINESS PARTNER TO PT PAL INDONESIA (SHIP-BUILDING CO.) FEB.08,2006 REGISTERED AS OF SUPPLIER FOR TAEAN POWER PLANT (KPOC) JUN.20,2006 REGISTERED AS A BUISINESS PARTNER TO DUBAI DRYDOCKS LTD JUL.10,2008 SELECTED AS A LEADING EXPORTER BY OFFICE OF KOREA INDUSTRIAL PROMOTION SEP.12,2008 INTRODUCED ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) SYSTEM JAN.03,2009 OPENED WAREHOUSE IN 4115, DAEJEO 1 DONG, KANGSEO-GU,PUSAN, KOREA OCT.24,2013 REGISTERED AS APPROVED VENDOR OF PETRONAS, MALAYSIA 1.2 ORGANIZATION CHART 1 CONTENTS PRESIDENT Paul Kim CONTROL DIVISION Michelle Jung GENERAL AFFAIRS ACCOUNTING SALES DIVISION Victoria Lee DOMESTIC SALES Jung O.R OVERSEAS SALES Lee J.Y PROCUREMENT DIVISION Kang N.R MANUFACTURING DIVISION Lee B.R MANUFACTURING CONTROL MANUFACTURING FACTORY THE BOARD OF DIRECTORS MANAGEMENT MEETING TECHNICAL ADVISOR QA DIVISION Cho E.H QUALITY CONTROL INSPECTION QA COMMITTEE 2Manufacturing & Test equipment 2 2.1 STATUS OF MANUFACTURING EQUIPMENT CONTENTS NO. NAME CAPACITY 1 HIGH SPPED LATHES 1850 x 2500 DITTO 1350 x 3600 DITTO 900 x 2000 DITTO 710 x 2000 DITTO 170 x 1500 DITTO 680 x 1200 DITTO 680 x 1200 DITTO 630 x1200 DITTO 580 x 1200 DITTO 430 x 1000 2 DRILLING MACHINE 15KW 1600 DITTO 15KW 1500 DITTO 15KW 1500 DITTO 15KW 1500 TAPPING MACHINE 450 DESK TOP DRILL' MACHINE 450 DITTO 450 LAPPING MACHINGE 250 LAPPING MACHINGE 500 MULTIPLE SPINDLE 1000 x 1400 3 GRINDER 1200 SPOTFACING MACHINE 200 x 1200 4 MIG WELDER(AUTO) 650A DITTO 500A CO2 WELDER 500A ARC WELDER 20KW DITTO 10KW DITTO 10KW DITTO 5KW DITTO 5KW 5 COMPRESSOR 15KW DITTO 20KW 6 OVER HEAD CRANE 5TON DITTO 3TON DITTO 1TON JIB CRANE 1TON ROBOT CRANE 500KG 7 MILLING MACHINE Grade 3 8 AUTO SELLITE WELDER 550 2 2.2 STATE OF TESTING EQUIPMENT CONTENTS NO. NAME CAPACITY 1 MOUNTING PRESS 2 UNIVERSAL TESTING SPT-30 MACHINE 3 BRINELL HARDNESS SBH-3 TESTER 4 HTDRAULIC TESTER 1300 x 1200 5 HTDRAULIC TESTER 900 x 1200 6 AIR TESTER 600 x 600 7 AIR TESTER ( SUBMERGENCE) 900 x 600 AUTO HYDRAULIC TESTER 900 x 600 8 200 BERNIER CALLIPERS 300 600 1000 9 HEIGHT CAUGE 0 - 25 10 MICROMETER 25 - 50 11 CYLINDER GAUGE 50 x 150 12 MAGNETIC PARTICLE NA - 4 TESTER 2 2.3 INSPECTION & TEST CAPACIT CONTENTS We are inspecting and testing all valves which are ordered by all customers. SSV inspection and testing capabilities include but are not limited to, Material Receiving Inspection for the Raw Materials Dimensional & Visual Inspection Pressure Test (Pneumatic or Hydrostatic) NDE Test such as PT/RT/UT/MT as per customer requirement Certified Material Test Report ( CMTR) Painting Inspection Packing Inspection 2 2.4 APPLICABLE STANDARDS FOR MANUFACTURING, INSPECTION & TEST CONTENTS API STANDARDS API 6D : API specification for pipeline valve API 598 : Valve inspection and test API 600 : Steel gate valves, flanged and butt-welding ends API 603 : Class 150, cast-corrosion-resistant flanged-end gate valves ANSI STANDARDS ANSI B 16.5 : Steel pipe flanges and flanged fittings ANSI B 16.10 : Face-to face and end-to-end dimensions of ferrous valves ANSI B 16.25 : Butt-welding ends ANSI B 16.34 : Valves-flanged, threaded and welding end ANSI B 16.47 : Large diameter steel flanges MSS STANDARDS MSS SP-9 : Spot facing standard MSS SP-25 : Standard marking system for vavles, fittings, flanges and unions MSS SP-55 : Quality standard for steel casting-visual method MSS SP-61 : Hydrostatic testing of steel vavles BS STANDARDS BS 1414 : Steel wedge gate valves (Flange and butt-welding ends) BS 1868 : Steel check valves (Flange and butt-welding ends) BS 1873 : Steel globe and globe stop and check valves KS STANDARDS JIS STANDARDS 3Process Flow Chart 3 3. PROCESS FLOW CHART CONTENTS Contract Review Receipt of Order Work Order Issue Technical Dep’t Purchasing Dep’t QA Dept Production Dep’t Sales/Trading Dep’t Technical Dep’t Approval DWG Preparation Customer’s Approval Issue of Manufacturing DWG & Specification Purchasing Dep’t QA Dep’t Production Dep’t 3 3. PROCESS FLOW CHART CONTENTS Order Sheet Issue Delivery of Manufacturing DWG & Specification Receiving Parts Receiving Insp Assembly Painting Packing Shipment Procurement Dep’t Production Dep’t QA Dep’t Reciving Machining Seat Welding Seat Finish Final inspection Visual & Dimension Insp’ Review of Cert’ Visual Insp’ Dimension Insp’ Visual Insp’ PT Insp’ Thank You Operation Body&Bonnet BPS Blow-out proof stem A pressure-safe stem shoulder design that protects against failure under excess pressure. Ranges of Materials Standard body/bonnet materials include nine grades of carbon, low alloy and stainless steel, for special applications they can be supplied in other grades of alloy and stainless steel. There's a full range of trim materials to match any service optional packing and gasket materials are available for a full range of service conditions. Pressure equalizing Customer specified coatings Weld end bore changes Oxygen&chlorine cleaning&packaging Split or 3-piece,split body& bonnet for 12" &small.disassembles easily for repair components. BORE Full bore or reduced bore .full-bore design provides exceptional flow control. Design SS VALVE steel ball valves are designed manufactured to provide maximum service life and dependability. All ball valves are full ported and meet the design requirements of American Petroleum Institute Standard API 608 & API 6D British Standard BS 5351 and generally conform to American Society of Mechanical Engineers standard ASME B 16.34 valves are available in a complete range od body/bonnet materials and trims. Available Modifications for SS VALVE Steel Valves Trim changes End connection modifications Packing and gasket change Handwheel extensions Extended lever for easy operation. also available with gearing,motor Actuators, Pneumatic or hydraulic Actuators for more difficult services A choice of flanged RTJ flanged or buttwelding end for piping flexibility. Std packing multiple v-teflon packing, combined with live loading,maintains packing compression under high-cycle and severe service applications. Graphite packing is used for hightemperature situation. AS End Connections Packing Anti statics. A metallic contact is always granted between ball and stem /body to discharge eventual statics build-up during service. FS Fire safe designed to API607 or BS 6755 to grant their operation suitability in case of fire. Secondary metal-to metal seal acts as backup if primary seal is destroyed by fire. Valves ordered for compliance with API 607 will be provided with graphite packing and gaskets. A B C D E F G H NO Part Name 1 Body A216-WCB A352-LCB 2 Bonnet A216-WCB A352-LCB 3 Ball A182-F3041) A182-F3041) 4 Stem A276-304 A276-304 5 Seat Ring 6 Gasket Graphite+3042) Graphite+3042) 7 Stud A193-B7 A320-L7 8 Stud Nut A194-2H A194-4 9 Packing 10 Gland Flange A216-WCB A352-LCB 11 Gland Bolt A193-B7 A193-B7 12 Stop Plate 13 Handle A276-304 PTFE A182-F316 R.PTFE Design descriptions:Applicable Standards: ●STEEL BALL VALVES API 608/API 6D ●STEEL BALL VALVES ISO 14313 ●FIRE SAFE,API 607 ●ANTI STATIC,API 608 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●BUTTWELDING ENDS ASME B16.25 ●INSPECTION AND TEST, API 598/ API 6D Carbon Steel ASTM Materials 18Cr-9Ni-2Mo A351-CF8M A351-CF8M Materials of parts ●FULL PORT DESIGN ●BG.BOLTED BONNET.SPLIT BODY ●FLOATING BALL TYPE ●BLOW-OUT PROOF STEM ●FIRE DURABLE CONSTRUCTION ●ANTI STATIC DEVICE ●STOPPER DEVICE ●ISO 5211 MOUNTING PAD ●FLANGED OR BUTTWELDING ENDS ●AVAILABLE WITH WG OPERATOR Note: 1)A105+ENP optional 2)Spiral wound construction Carbon Steel Carbon Steel A193-B8 A194-8 A351-CF8M PTFE A193-B8 Carbon Steel+Zn NO Part Name 1 Body A216-WCB A352-LCB 2 Bonnet A216-WCB A352-LCB 3 Ball A182-F3041) A182-F3041) 4 Stem A276-304 A276-304 5 Seat Ring 6 Gasket Graphite+3042) Graphite+3042) 7 Stud A193-B7 A320-L7 8 Stud Nut A194-2H A194-4 9 Packing 10 Gland Flange A216-WCB A352-LCB 11 Gland Bolt A193-B7 A193-B7 12 Stop Plate 13 Handle A351-CF8M A351-CF8M A182-F316 Applicable Standards: Design descriptions: ●STEEL BALL VALVES API 608/API 6D ●STEEL BALL VALVES ISO 14313 ●FIRE SAFE,API 607 ●ANTI STATIC,API 608 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●BUTTWELDING ENDS ASME B16.25 ●INSPECTION AND TEST, API 598/ API 6D Materials of parts Carbon Steel ASTM Materials ●FULL PORT DESIGN ●BG.BOLTED BONNET.SPLIT BODY ●FLOATING BALL TYPE ●BLOW-OUT PROOF STEM ●FIRE DURABLE CONSTRUCTION ●ANTI STATIC DEVICE ●STOPPER DEVICE ●ISO 5211 MOUNTING PAD ●FLANGED OR BUTTWELDING ENDS ●AVAILABLE WITH WG OPERATOR Carbon Steel Note: 1)A105+ENP optional 2)Spiral wound construction PTFE A351-CF8M A193-B8 Carbon Steel Carbon Steel+Zn A276-304 R.PTFE PTFE A193-B8 A194-8 NO Part Name C-Si ASTM Materials 16Cr-12Ni-2Mo ASTM Materials 1¼Cr-½Mo-Si 1 Body A105 A182-F316 A182-F11 2 Cover A105 A182-F316 A182-F11 3 Disc A182-F6a A182-F316 A182-F6a+HF 4 Hinge A276-410 A276-316 A276-410 5 Seat A276-410 A182-F316 A276-410+HF 6 Gasket2) Graphite+304 Graphite+316 Graphite+304 7 Stud A193-B7 A193-B8M A193-B16 Note: 1) lift type check valve seat ring integral with body. 2)sprial wound construction. Materials of parts Applicable Standards: Design descriptions: ●STEEL CHECK VALVES, API 602 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE, MANUFACTURER STANDARD ●FACE TO FACE, FLANGED ,ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●BUTTWELDING ENDS,ASME B16.25 ●SOCKET-WELDING ENDS,ASME B16.11 ●SCREWED ENDS,ASME B1.20.1 ●INSPECTION AND TEST, API 598 ●BOLTED COVER ●CHOICE OF WB, WELDED COVER ●SEAT RINGS TYPE ●SEAT RINGS INTEGRAL WITH BODY OF LIFT ●HORIZONTAL OR VERTICAL SERVICE ●SW,SOCKET-WELDING ENDS ●SC,SCREWED ENDS ●BW,BUTTWELDING ENDS ●FLANGED ENDS NO Part Name Carbon Steel ASTM Materials 1¼Cr - ½Mo 1 Body A216-WCB A217-WC6 2 Bonnet A216-WCB A217-WC6 3 Disc A105+HF A182-F11+HF 4 Hinge A216-WCB A217-WC6 5 Seat Ring A105+HF A182-F11+HF 6 Hinge Pin A276-420 A276-304 7 Gasket1) Steel Ring 304SS Ring 8 Adapter Ring Carbon Steel A276-420 9 Retainer Carbon Steel A276-420 10 Cover Carbon Steel Alloy Steel 11 Stud A193-B7 A193-B7 12 Stud Nut A194-2H A194-2H 13 Eyebolt Note: 1) graphite optional 2) disc and seat ring may either be solid facing material or a base material equal to or etter than the body/bonnet material with facing as shown. A351-CF8M A240-316+HF A276-316 316SS Ring A276-316 A276-316 Stainless steel A194-8M Applicable Standards: Design descriptions: Materials of parts ASTM Materials 18Cr-9Ni-2Mo A351-CF8M ●STEEL CHECK VALVES, API 594/API 6D ●STEEL CHECK VALCES,ISO14313 ●STEEL VALVES, ASME B16.34 ●FACE TO FACE, ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●INSPECTION AND TEST, API 598/API 6D ●PSB,PRESSURE SEAL BONNET ●FLEXIBLE DISC, FULLY GUIDED ●RENEWABLE SEAT RINGS ●FLANGED OR BUTTWELDING ENDS Carbon Steel A193-B8M A351-CF8M+HF A351-CF8M NO Part Name Carbon Steel ASTM Materials 1¼Cr - ½Mo 1 Body A216-WCB A217-WC6 2 Bonnet A216-WCB A217-WC6 3 Disc A105+HF A182-F11+HF 4 Hinge A216-WCB A217-WC6 5 Seat Ring A105+HF A182-F11+HF 6 Hinge Pin A276-420 A276-304 7 Gasket1) Steel Ring 304SS Ring 8 Adapter Ring Carbon Steel A276-420 9 Retainer Carbon Steel A276-420 10 Cover Carbon Steel Alloy Steel 11 Stud A193-B7 A193-B7 12 Stud Nut A194-2H A194-2H 13 Eyebolt Carbon Steel Note: 1) graphite optional 2) disc and seat ring may either be solid facing material or a base material equal to or etter than the body/bonnet material with facing as shown. 316SS Ring A276-316 A276-316 Stainless steel A194-8M A193-B8M A276-316 Applicable Standards: Design descriptions: ●STEEL CHECK VALVES, BS EN 13709/API 600 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE, ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●BUTTWELDING ENDS, ASME B16.25 ●INSPECTION AND TEST, API 598 Materials of parts ASTM Materials 18Cr-9Ni-2Mo ●PSB,PRESSURE SEAL BONNET ●FLEXIBLE DISC, FULLY GUIDED ●RENEWABLE SEAT RINGS ●FLANGED OR BUTTWELDING ENDS A351-CF8M A351-CF8M A351-CF8M+HF A351-CF8M A240-316+HF Eyebolt BC Trim changes End connection modifications Packing and gasket change Operator mounting Handwheel extensions Pressure equalizing Customer specified coatings Weld end bore changes Oxygen&chlorine cleaning&packaging Design Ranges of Materials SS VALVE cast steel check valves are designed and manufactured to provide maximum service life and dependability. All check valves meet the design requirements of American Petroleum Institute standard API600 & 6D.BS EN 13709 and generally conform to American Society of Mechanical Engineers standard ASME B16.34. Valves are available in a complete range of body/cover materials and trims. Standard body/bonnet materials include nine grades of carbon, low alloy and stainless steel, for special applications they can be supplied in other grades of alloy and stainless steel. There's a full range of trim materials to match any service optional packing and gasket materials are available for a full range of service conditions. Available Modifications for SS VALVE Steel Valves End Connections For 150Lb-8",300Lb-8", 600Lb-6",900Lb/1500Lb/ 2500Lb-4" & over. Bolted cover. Welded cover and pressure seal bonnet in services requiring frequent cycling or with high pressure/ temperature variations. A choice of flanged, RTJ flanged or buttwelding end for piping flexibility. Body-to-Cover Joint Outside Lever And Weight Seat Rings A male and female joint or tongue and groove joint is used 150Lb to 600Lb valves. Ring joint is used in the body to cover connection in 900Lb&higher rated valves All external hinge pin swing check valves 12" and smaller are available with an optional outside lever and weight, internal hinge available with all swing check valves. Separate heavy duty, full ported rings for easy maintenance. Screwed or welded connection into body. A B C D E F NO Part Name 1 Body A216-WCB A352-LCB 2 Cover A216-WCB A352-LCB 3 Disc1) A105-CR13 A350-LF2+CR13 4 Hinge A216-WCB A352-LCB 5 Fork Part A216-WCB A352-LCB 6 Seat Ring A105+CR13 A350-LF2+CR13 7 Hinge Pin A276-420 A276-420 8 Disc Washer Carbon Steel Carbon Steel 9 Disc Nut Carbon Steel Carbon Steel 10 Disc Nut Pin Carbon Steel Carbon Steel 11 Gasket 12 Stud A193-B7 A193-B16 13 Stud Nut A194-2H A194-7 14 Eyebolt2) A182-F11+HF Applicable Standards: Design descriptions: ●STEEL CHECK VALVES, API 6D ●STEEL CHECK VALVES,ISO14313 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE, ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●BUTTWELDING ENDS,ASME B16.25 ●INSPECTION AND TEST, API 598/API 6D ●BC,BOLTED COVER ●SWING TYPE,ANTI-ROTATION DISC ●RENEWABLE SEAT RINGS ●NON-PENETRATE DISC SHAFT ●HORIZONTAL OR VERTICAL SERVICE ●FLANGED OR BUTTWELDING ENDS Materials of parts Carbon Steel ASTM Materials 1¼Cr - ½Mo A217-WC6 A217-WC6 Note: 1)Cast steel disc for NPS 4" and above. 2)NPS 6" & larger. 3)Disc and seat ring may either be solid facing material or a base material equal to or better than the body/bonnet material with facing as shown. A217-WC6 A217-WC6 A182-F11+HF A276-304 A276-304 A194-7 A276-420 Spiral Wound(Graphite+304) A320-L7 A194-4 Carbon Steel NO Part Name 1 Body A216-WCB A352-LCB 2 Cover A216-WCB A352-LCB 3 Disc1) A216-WCB+CR13A350-LCB+CR13 4 Hinge A216-WCB A352-LCB 5 Fork Part A216-WCB A352-LCB 6 Seat Ring A105+CR13 A350-LF2+CR13 7 Hinge Pin A276-420 A276-420 8 Disc Washer Carbon Steel Carbon Steel 9 Disc Nut Carbon Steel Carbon Steel 10 Disc Nut Pin Carbon Steel Carbon Steel 11 Gasket 12 Stud A193-B7 A193-B16 13 Stud Nut A194-2H A194-7 14 Eyebolt2) A182-F11+HF Applicable Standards: Design descriptions: ●STEEL CHECK VALVES, API 6D ●STEEL CHECK VALVES,ISO14313 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE, ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●BUTTWELDING ENDS, ASME B16.25 ●INSPECTION AND TEST, API 598/API 6D ●BC,BOLTED COVER ●SWING TYPE,ANTI-ROTATION DISC ●RENEWABLE SEAT RINGS ●NON-PENETRATE DISC SHAFT ●HORIZONTAL OR VERTICAL SERVICE ●FLANGED OR BUTTWELDING ENDS Materials of parts Carbon Steel ASTM Materials A217-WC6 A217-WC6 A182-F11+HF A217-WC6 A217-WC6 A194-4 Carbon Steel Note: 1)NPS 6" & larger. 2)Disc and seat ring may either be solid facing material or a base material equal to or better than the body/bonnet material with facing as shown. A276-304 A276-304 A194-7 A276-420 Spiral Wound(Graphite+304) A320-L7 NO Part Name 1 Body A216-WCB A352-LCB 2 Cover A216-WCB A352-LCB 3 Disc1) A216-WCB+CR13A350-LCB+CR13 4 Hinge A216-WCB A352-LCB 5 Fork Part A216-WCB A352-LCB 6 Seat Ring A105+CR13 A350-LF2+CR13 7 Hinge Pin A276-420 A276-420 8 Disc Washer Carbon Steel Carbon Steel 9 Disc Nut Carbon Steel Carbon Steel 10 Disc Nut Pin Carbon Steel Carbon Steel 11 Gasket 12 Stud A193-B7 A193-B16 13 Stud Nut A194-2H A194-7 14 Eyebolt2) Note: 1)NPS 6" & larger. 2)Disc and seat ring may either be solid facing material or a base material equal to or better than the body/bonnet material with facing as shown. Design descriptions:Applicable Standards: A217-WC6 A182-F11+HF A182-F11+HF Carbon Steel ASTM Materials 1¼Cr - ½Mo A217-WC6 A217-WC6 Materials of parts A217-WC6 ●BC,BOLTED COVER ●SWING TYPE,ANTI-ROTATION DISC ●RENEWABLE SEAT RINGS ●NON-PENETRATE DISC SHAFT ●HORIZONTAL OR VERTICAL SERVICE ●FLANGED OR BUTTWELDING ENDS ●STEEL CHECK VALVES, API 6D ●STEEL CHECK VALVES,ISO14313 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE, ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●BUTTWELDING ENDS, ASME B16.25 ●INSPECTION AND TEST, API 598/API 6D Carbon Steel A276-304 A276-304 A276-420 A320-L7 Spiral Wound(Graphite+304) A194-7 A194-4 NO Part Name 1 Body A216-WCB A352-LCB 2 Plate A216-WCB+CR13A350-LCB+CR13 3 Stop Pin A276-420 A276-420 4 Back Spring A313-304 A313-304 5 Hinge Pin A276-420 A276-420 6 Eyebolt2) ●STEEL CHECK VALVES, API 594/API6D ●STEEL CHECK VALVES,ISO14313 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE, ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●INSPECTION AND TEST, API 598/API 6D ●ONE PIECE BODY ●BUTTERFLY SWING TYPE ●DUAL-PLATE DISC,LONG-PATTERN ●RENEWABLE SPLIT DISC ●HORIZONTAL OR VERTICAL SERVICE ●WAFER ENDS ●AVAILABLE WITH FLANGED ENDS A276-420 A276-304 Applicable Standards: Design descriptions: Materials of parts Carbon Steel ASTM Materials 18Cr-9NiMo A351-CF8M A351-CF8M+HF Note: 1) NPS 8" & larger. A313-316 A276-304 NO Part Name 1 Body A216-WCB A352-LCB 2 Plate A216-WCB+CR13A350-LCB+CR13 3 Stop Pin A276-420 A276-420 4 Back Spring A313-304 A313-304 5 Hinge Pin A276-420 A276-420 6 Eyebolt2) Applicable Standards: Design descriptions: ●STEEL CHECK VALVES, API 594/API6D ●STEEL CHECK VALVES,ISO14313 ●STEEL VALVES,ASME B16.34 ●FACE TO FACE, ASME B16.10 ●END FLANGES,ASME B16.5 ●INSPECTION AND TEST, API 598/API 6D ●ONE PIECE BODY ●BUTTERFLY SWING TYPE ●DUAL-PLATE DISC,LONG-PATTERN ●RENEWABLE SPLIT DISC ●HORIZONTAL OR VERTICAL SERVICE ●WAFER ENDS ●AVAILABLE WITH FLANGED ENDS Materials of parts Carbon Steel ASTM Materials 18Cr-9NiMo A276-420 Note: 1) NPS 8" & larger. A351-CF8M A351-CF8M+HF A276-304 A313-316 A276-304 SSV-DW-01714-H-Model SSV-DW-01715-H-Model SSV-DW-01716-H-Model CRC.pdf Sheet1 Sheet1 Sheet1 Sheet1 1500 Sheet1 1500
JTB-L-RJ-PJ-00820 - Pemberitahuan Pelaksanaan Rapid Test Massal Proyek JTB.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00820 | Jumat – Sabtu, 30-31 Juli 2021 |  |  | Page 1 of 4 No. : JTB-L-RJ-PJ-00820 Your Ref No : Date : 29 Juli 2021 Kepada/To : Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal/ Subject : Pemberitahuan Pelaksanaan Rapid Test Massal Proyek JTB, 30- 31 Juli 2021 Tindak Lanjut/ Action required Informasi/ For Information X Tanggapan/ Response Required Dengan Hormat, Sehubungan dengan meningkatnya Kasus Konfirmasi Covid-19 (PCR+) dan Kasus Suspect (Antigen+) secara masive pada periode Juli 2021 di Proyek JTB, sebagai tindak lanjut dari surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00808, Tertanggal 12 Juli 2021 Perihal Pemberitahuan Peningkatan Massive Infeksi COVID-19 di Lingkungan KONTRAKTOR dan SUBKONTRAKTOR di Lapangan Proyek JTB dan Rencana Mitigasi Pemutusan Mata Rantai COVID-19 dan Kesepakatan dalam MoM PMT Meeting Minggu ke-196 Point No. 4 tentang Persetujuan PERUSAHAAN untuk Pelaksanaan Rapid Test Massal Proyek JTB, dengan ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa Pelaksanaan Rapid Test Massal untuk pekerja JTB akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : Jumat – Sabtu, 30-31 Juli 2021 Jam : 08.00 – Selesai Tempat : Parkir Kendaraan di Area Pioneer Office (Lapangan Upacara Bendera) Kegiatan ini adalah sebagai upaya screening massal untuk memisahkan pekerja – pekerja suspect sehingga dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Selama pelaksanaan Rapid Test Massal ini pekerja dengan hasil negatif dapat terus bekerja, sedangkan pekerja dengan hasil positif di wajibkan menjalani Isolasi Mandiri dan pemeriksaan lanjutan PCR. Selama kegiatan Rapid Test Massal berlangsung, KONTRAKTOR menyampaikan bahwa aktivitas pekerjaan di Proyek JTB akan terganggu dan tidak dapat berjalan maksimal seperti hari kerja biasanya. Page 2 of 4 Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Budi Prianto Project Manager Page 3 of 4 Hari Tempat Waktu Pelaksanaan Perusahaan 08.00 REKIND JGC SEKURINDO SMBA SCAFFOLD SMBA CIVIL 09.30 SILOG BAPI RECARE SWC 2 KOPRES SS KOPRES Scaffol WEN 14.30 CKG 15.00 GTA MECH 08.00 SEKURINDO SWG IF SWG ME SWG GMW PKT2 TGJ TGJ (offsite) Telcon (Offsite) SWC (Offsite) TELCON GBP KAS 1A &1F GBS ABN KEJORA FHR ALKINDO SCHNEIDER PDL HIDRA ASIA BAT CV BANGKIT BANGKIT (Offsite) WAHANA JEI (Fencing) UTQ YOKOGAWA CMT CMT (offsite) BBS - SMBA 10.30 SK MEISO MEISO(offsite) PTJ RECON Tracon (Soda) Tracon (Comm) CITRA YALA DAYA PATRA BAPI PAINTING JADWAL RAPID TEST ANTIGEN MASSAL 30-31 Juli 2021, AREA PARKIR PIONEER 08.30 08.30 09.00 09.00 10.00 10.30 14.00 10.00 14.00 Jumat, 30 Juli 2021 Sabtu, 31 Juli 2021 Area Parkir Kendaraan Pioneer SPRK 30 09.30 Page 4 of 4 LAMPIRAN TEMPAT PELAKSANAAN ANTIGEN 2021-07-29T23:24:42+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00765 - Re Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab KONTRAKTOR sebelum Hari Raya Idul Fitri.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00765 | 29 April 2021 | Re.Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 008/CPQ101/2021-S0, tanggal 21 April 2021, perihal: Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab KONTRAKTOR sebelum Hari Raya Idul Fitri, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan terima kasih kepada PERUSAHAAN yang mengingatkan KONTRAKTOR untuk memenuhi pembayaran kepada Sub-Kontraktor sesuai dengan tagihan yang diterima. Namun, sebagaimana telah diketahui oleh PERUSAHAAN saat ini KONTRAKTOR dalam kondisi defisit finansial yang semakin menyulitkan KONTRAKTOR untuk membayar semua tagihan vendor/ Sub-Kontraktor. KONTRAKTOR sedang mengupayakan perubahan terms & conditions serta instrument pembayaran. Agar pembayaran ini dapat lebih terjamin, KONTRAKTOR sangat berterima kasih jika PERUSAHAAN dapat segera menyetujui permintaan perubahan retention money menjadi retention bond dan dapat dibayarkan kepada KONTRAKTOR sebelum tanggal 5 Mei 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00765 Ref No. : 008/CPQ101/2021-S0 Tanggal : 29 April 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re.Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab KONTRAKTOR sebelum Hari Raya Idul Fitri Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 008/CPQ101/2021-S0, tanggal 21 April 2021, perihal: Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab KONTRAKTOR sebelum Hari Raya Idul Fitri, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan terima kasih kepada PERUSAHAAN yang mengingatkan KONTRAKTOR untuk memenuhi pembayaran kepada Sub-Kontraktor sesuai dengan tagihan yang diterima. Namun, sebagaimana telah diketahui oleh PERUSAHAAN saat ini KONTRAKTOR dalam kondisi defisit finansial yang semakin menyulitkan KONTRAKTOR untuk membayar semua tagihan vendor/ Sub-Kontraktor. KONTRAKTOR sedang mengupayakan perubahan terms & conditions serta instrument pembayaran. Agar pembayaran ini dapat lebih terjamin, KONTRAKTOR sangat berterima kasih jika PERUSAHAAN dapat segera menyetujui permintaan perubahan retention money menjadi retention bond dan dapat dibayarkan kepada KONTRAKTOR sebelum tanggal 5 Mei 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-04-29T13:12:10+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00845 - Kondisi Krisis Proyek JTB akibat Pandemic COVID-19 dan Finansial (002).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00845 | 22 September 2021 | Kondisi Krisis Proyek JTB akibat Pandemic COVID-19 dan Finansial | Merujuk kepada diskusi di Sponsor Meeting ke 15, tanggal 7 September 2021 dimana KONTRAKTOR telah menyampaikan kondisi finansial Proyek yang masih terkendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Pada bulan Maret 2019, dengan tidak disepakatinya change order opsi-4 untuk ruang lingkup JGC Corp dimana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan Proyek sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, maka untuk menyelamatkan PRoyek JTB dan setelah melalui serangkaian diskusi dengan PERUSAHAAN maka disepakati agar PT Rekayasa Industri mengambil alih ruang lingkup JGC Corp. Hal tersebut menyebabkan kerugian sekitar USD 30 juta; 2. KONTRAKTOR telah mengerjakan seluruh pekerjaan Change Order baik yang berasal dari Change Inquiry maupun Change Notice. Estimasi total Change Order adalah senilai kurang lebih 110 juta USD, walaupun PERUSAHAAN telah menyetujui kurang lebih 34 juta USD, hal tersebut masih belum cukup memenuhi biaya yang saat ini telah KONTRAKTOR keluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan Change Order tersebut senilai USD 65 juta; 3. KONTRAKTOR telah membiayai cost yang masuk dalam provisional sum, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk dapat ditagihkan ke PERUSAHAAN, antara lain: • Untuk Pajak Impor Barang terdapat gap kurang lebih 1 juta USD yang belum disepakati antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR; • Biaya Percepatan Fabrikasi SAU senilai kurang lebih 6 juta USD yang telah diperintahkan PERUSAHAAN melalui Work Order 4. KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya COVID-19 (PCR, Antigen, Pengobatan) sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 sebesar kurang lebih 16,9 M IDR (1,2 juta USD) 5. KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya akselerasi akibat kondisi COVID-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight, penambahan manpower dan double shift di periode April – Juni 2021, dengan estimasi kurang lebih 8.5 Juta USD sesuai dengan kesepakatan di Sponsor Meeting ke 12. Semua kondisi diatas menyebabkan terjadinya negative cashflow dan bukanlah merupakan ruang lingkup KONTRAK yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya. estimasi total over cost akibat 5 kondisi diatas adalah senilai 110 juta USD. Walaupun disertai kesulitan yang ada, KONTRAKTOR telah menunjukkan usaha maksimal dengan mencapai progress fisik sebesar 94,13% sesuai dengan ruang lingkup KONTRAK, diluar progress fisik pelaksanaan Change Order. Sebagai mitigasi sementara atas gap senilai 110 juta USD, dan sesuai dengan diskusi pada Sponsor Meeting terbatas pada 21 September 2021, serta mengingat Proyek JTB merupakan Proyek Strategis Nasional dan dalam keadaan krisis, maka KONTRAKTOR dapat menyetujui untuk menggunakan escrow account yang akan didiskusikan lebih lanjut antara fungsi keuangan dari PERUSAHAAN, KONTRAKTOR dan Bank Negara Indonesia, Tbk untuk menjamin keberlangsungan Proyek, setidaknya sampai dengan disepakati lain oleh Para Pihak dalam KONTRAK termasuk jika PERUSAHAAN menyetujui hal-hal dibawah ini paling lambat di akhir September 2021 agar dapat ditagihkan seluruhnya pada Oktober 2021: 1. Meng-hutang progress atau menghilangkan Payment Milestone, gap antara progress fisik dilapangan COD 28 Agustus 2021 (93,16%) dengan cash in yang diterima akibat term of payment pada KONTRAK (823 Juta USD, equal dengan 86,79 %) sehingga terdapat gap 6,37 % equal dengan 60 Juta USD, plafon dari gap nilai ini dapat dijadikan sebagai dasar bridging finance untuk membayar kepada vendor dan sub-kontraktor melalui escrow account sebagai jaminan bahwa pembayaran dari PERUSAHAAN akan digunakan seluruhnya untuk menyelesaian ountstanding pembayaran yang terjadi akibat kelima point diatas; atau 2. Melakukan percepatan persetujuan outstanding Change Order dapat selesai di bulan Oktober 2021, dengan estimasi remaining major Change Order senilai 65 juta USD. Berdasarkan kondisi aktual saat ini yang disebabkan karena pandemic COVID-19 berkepanjangan dan kondisi finansial Proyek yang disebabkan oleh kelima point diatas, maka jika tidak ada improvement apapun baik dari perbaikan kondisi COVID-19 kondisi finansial maka diproyeksikan Gas on Stream akan terjadi di bulan Juni 2022. KONTRAKTOR memahami bahwa kondisi tersebut tidak diharapkan oleh semua pihak termasuk KONTRAKTOR. KONTRAKTOR akan berupaya maksimal agar kondisi tersebut tidak terjadi dengan mengharapkan bantuan dari PERUSAHAAN berupa persetujuan PERUSAHAAN atas salah satu dari kedua usulan diatas. Jika usulan tersebut disetujui dan diterima pendanaannya di awal Oktober 2021, maka Gas on Stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan Maret 2022. Namun jika PERUSAHAAN memberikan persetujuan atas salah satu dari kedua usulan diatas pada bulan Desember 2021, maka Gas on Stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan April 2022. Terkait forecast ketiga Gas on Stream diatas, KONTRAKTOR bersedia untuk duduk bersama dengan PERUSAHAAN mendiskusikan berbagai kondisi yang terbaik untuk mencapai Gas on Stream yang lebih cepat dari forecast diatas. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00845 Ref No. : - Tanggal : 22 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Kondisi Krisis Proyek JTB akibat Pandemic COVID-19 dan Finansial Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada diskusi di Sponsor Meeting ke 15, tanggal 7 September 2021 dimana KONTRAKTOR telah menyampaikan kondisi finansial Proyek yang masih terkendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Pada bulan Maret 2019, dengan tidak disepakatinya change order opsi-4 untuk ruang lingkup JGC Corp dimana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan Proyek sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, maka untuk menyelamatkan PRoyek JTB dan setelah melalui serangkaian diskusi dengan PERUSAHAAN maka disepakati agar PT Rekayasa Industri mengambil alih ruang lingkup JGC Corp. Hal tersebut menyebabkan kerugian sekitar USD 30 juta; 2. KONTRAKTOR telah mengerjakan seluruh pekerjaan Change Order baik yang berasal dari Change Inquiry maupun Change Notice. Estimasi total Change Order adalah senilai kurang lebih 110 juta USD, walaupun PERUSAHAAN telah menyetujui kurang lebih 34 juta USD, hal tersebut masih belum cukup memenuhi biaya yang saat ini telah KONTRAKTOR keluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan Change Order tersebut senilai USD 65 juta; 3. KONTRAKTOR telah membiayai cost yang masuk dalam provisional sum, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk dapat ditagihkan ke PERUSAHAAN, antara lain: • Untuk Pajak Impor Barang terdapat gap kurang lebih 1 juta USD yang belum disepakati antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR; • Biaya Percepatan Fabrikasi SAU senilai kurang lebih 6 juta USD yang telah diperintahkan PERUSAHAAN melalui Work Order 4. KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya COVID-19 (PCR, Antigen, Pengobatan) sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 sebesar kurang lebih 16,9 M IDR (1,2 juta USD) 5. KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya akselerasi akibat kondisi COVID-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight, penambahan manpower dan double shift di periode April – Juni 2021, dengan estimasi kurang lebih 8.5 Juta USD sesuai dengan kesepakatan di Sponsor Meeting ke 12. Semua kondisi diatas menyebabkan terjadinya negative cashflow dan bukanlah merupakan ruang lingkup KONTRAK yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya. estimasi total over cost akibat 5 kondisi diatas adalah senilai 110 juta USD. Walaupun disertai kesulitan yang ada, KONTRAKTOR telah menunjukkan usaha maksimal dengan mencapai progress fisik sebesar 94,13% sesuai dengan ruang lingkup KONTRAK, diluar progress fisik pelaksanaan Change Order. Sebagai mitigasi sementara atas gap senilai 110 juta USD, dan sesuai dengan diskusi pada Sponsor Meeting terbatas pada 21 September 2021, serta mengingat Proyek JTB merupakan Proyek Strategis Nasional dan dalam keadaan krisis, maka KONTRAKTOR dapat menyetujui untuk menggunakan escrow account yang akan didiskusikan lebih lanjut antara fungsi keuangan dari PERUSAHAAN, KONTRAKTOR dan Bank Negara Indonesia, Tbk untuk menjamin keberlangsungan Proyek, setidaknya sampai dengan disepakati lain oleh Para Pihak dalam KONTRAK termasuk jika PERUSAHAAN menyetujui hal-hal dibawah ini paling lambat di akhir September 2021 agar dapat ditagihkan seluruhnya pada Oktober 2021: 1. Meng-hutang progress atau menghilangkan Payment Milestone, gap antara progress fisik dilapangan COD 28 Agustus 2021 (93,16%) dengan cash in yang diterima akibat term of payment pada KONTRAK (823 Juta USD, equal dengan 86,79 %) sehingga terdapat gap 6,37 % equal dengan 60 Juta USD, plafon dari gap nilai ini dapat dijadikan sebagai dasar bridging finance untuk membayar kepada vendor dan sub-kontraktor melalui escrow account sebagai jaminan bahwa pembayaran dari PERUSAHAAN akan digunakan seluruhnya untuk menyelesaian ountstanding pembayaran yang terjadi akibat kelima point diatas; atau 2. Melakukan percepatan persetujuan outstanding Change Order dapat selesai di bulan Oktober 2021, dengan estimasi remaining major Change Order senilai 65 juta USD. Berdasarkan kondisi aktual saat ini yang disebabkan karena pandemic COVID-19 berkepanjangan dan kondisi finansial Proyek yang disebabkan oleh kelima point diatas, maka jika tidak ada improvement apapun baik dari perbaikan kondisi COVID-19 kondisi finansial maka diproyeksikan Gas on Stream akan terjadi di bulan Juni 2022. KONTRAKTOR memahami bahwa kondisi tersebut tidak diharapkan oleh semua pihak termasuk KONTRAKTOR. KONTRAKTOR akan berupaya maksimal agar kondisi tersebut tidak terjadi dengan mengharapkan bantuan dari PERUSAHAAN berupa persetujuan PERUSAHAAN atas salah satu dari kedua usulan diatas. Jika usulan tersebut disetujui dan diterima pendanaannya di awal Oktober 2021, maka Gas on Stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan Maret 2022. Namun jika PERUSAHAAN memberikan persetujuan atas salah satu dari kedua usulan diatas pada bulan Desember 2021, maka Gas on Stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan April 2022. Terkait forecast ketiga Gas on Stream diatas, KONTRAKTOR bersedia untuk duduk bersama dengan PERUSAHAAN mendiskusikan berbagai kondisi yang terbaik untuk mencapai Gas on Stream yang lebih cepat dari forecast diatas. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-22T16:30:08+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00702 - Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00702 | 25 Januari 2021 | Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1 | Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1 (CI 00027 Rev 1), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00027 Rev 1 karena KONTRAKTOR saat ini baru menerima 1 MTO (Valve revision after HAZOP) dari PERUSAHAAN melalui transmittal No. JTB-T-PJ-RJ-2751, tanggal 12 Januari 2021. KONTRAKTOR masih menunggu MTO lainnya dari PERUSAHAAN yang kemudian akan didiskusikan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk menyepakati quantity yang akan dicantumkan dalam Change Proposal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00027 Rev 1 setelah PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk menyepakati quantity dimaksud. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00702 Ref No. : - Tanggal : 25 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1 (CI 00027 Rev 1), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00027 Rev 1 karena KONTRAKTOR saat ini baru menerima 1 MTO (Valve revision after HAZOP) dari PERUSAHAAN melalui transmittal No. JTB-T-PJ-RJ-2751, tanggal 12 Januari 2021. KONTRAKTOR masih menunggu MTO lainnya dari PERUSAHAAN yang kemudian akan didiskusikan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk menyepakati quantity yang akan dicantumkan dalam Change Proposal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00027 Rev 1 setelah PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk menyepakati quantity dimaksud. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-26T15:35:54+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00611 - Studi SIL untuk SAU Unit.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00611 | 18 September 2020 | Studi SIL untuk SAU Unit | Merujuk kepada: 1. Email dari Chemetics tanggal16 September 2020 (Lampiran-1), yang menyatakan: “SIL studies are not standard for Chemetics and Sulphuric acid plants in general. Chemetics standard is to perform a Detailed HAZOP Study that has been developed over the 30 years to ensure the Sulphuric Acid Plant meets the industry standard and technical specifications of the contract, and allows for safe operation and maintenance by personnel.” 2. MOM PEPC-RJJ-Chemetics tanggal 12-14 Juni 2019 (Lampiran-2) mengenai Chemetics CORE Acid Plant Scope, item No 1: PEPC and RJJ agreed that detail design shall follow Chemetics design specification and standard. 3. MOM PEPC-RJJ-Chemetics tanggal 04-05 September 2019 (Lampiran-3) mengenai Design Review Meeting SAU, item No 5: PEPC and RJJ agreed that all deliverable document engineering using Chemetics standard design and template until IFC Code 1. 4. Status pembelian material equipment dan instrumentasi oleh Chemetics dimana saat ini semua barang termasuk equipment dan instrumentasi sudah dilakukan pembelian dan proses fabrikasi serta mulai bulan depan akan dilakukan pengiriman secara bertahap. 5. Exhibit A- Scope of Work Section 3.1.3 para 3: During EPC Stage, CONTRACTOR shall implement all the Licensor’s requirements into the detailed engineering design. Dimana Chemetics adalah pihak yang direkomendasikan oleh Shell sebagai Licensor. 6. Persetujuan TBE SAU Unit dari Perusahaan tanggal 21 November 2019, dengan lampiran Proposal ETI Revisi I. KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa studi SIL untuk unit SAU akan menyebabkan perubahan desain yang kemudian akan berdampak pada tertundanya rencana Gas on Stream 30 November 2021. Sesuai dengan Exhibit A- Scope of Work Section 3.1.3 paragraf 3, serta sebagai bentuk best effort KONTRAKTOR dalam mendukung rencana Gas on Stream 30 November 2021, KONTRAKTOR akan tetap mengikuti desain standar Chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh Shell sebagai Licensor . akbar_perdana Rectangle akbar_perdana Rectangle Page 2 of 8 Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 8 No. : JTB-L-RJ-PJ-00611 Ref No. : - Tanggal : 18 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Studi SIL untuk SAU Unit Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada: 1. Email dari Chemetics tanggal16 September 2020 (Lampiran-1), yang menyatakan: “SIL studies are not standard for Chemetics and Sulphuric acid plants in general. Chemetics standard is to perform a Detailed HAZOP Study that has been developed over the 30 years to ensure the Sulphuric Acid Plant meets the industry standard and technical specifications of the contract, and allows for safe operation and maintenance by personnel.” 2. MOM PEPC-RJJ-Chemetics tanggal 12-14 Juni 2019 (Lampiran-2) mengenai Chemetics CORE Acid Plant Scope, item No 1: PEPC and RJJ agreed that detail design shall follow Chemetics design specification and standard. 3. MOM PEPC-RJJ-Chemetics tanggal 04-05 September 2019 (Lampiran-3) mengenai Design Review Meeting SAU, item No 5: PEPC and RJJ agreed that all deliverable document engineering using Chemetics standard design and template until IFC Code 1. 4. Status pembelian material equipment dan instrumentasi oleh Chemetics dimana saat ini semua barang termasuk equipment dan instrumentasi sudah dilakukan pembelian dan proses fabrikasi serta mulai bulan depan akan dilakukan pengiriman secara bertahap. 5. Exhibit A- Scope of Work Section 3.1.3 para 3: During EPC Stage, CONTRACTOR shall implement all the Licensor’s requirements into the detailed engineering design. Dimana Chemetics adalah pihak yang direkomendasikan oleh Shell sebagai Licensor. 6. Persetujuan TBE SAU Unit dari Perusahaan tanggal 21 November 2019, dengan lampiran Proposal ETI Revisi I. KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa studi SIL untuk unit SAU akan menyebabkan perubahan desain yang kemudian akan berdampak pada tertundanya rencana Gas on Stream 30 November 2021. Sesuai dengan Exhibit A- Scope of Work Section 3.1.3 paragraf 3, serta sebagai bentuk best effort KONTRAKTOR dalam mendukung rencana Gas on Stream 30 November 2021, KONTRAKTOR akan tetap mengikuti desain standar Chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh Shell sebagai Licensor . akbar_perdana Rectangle akbar_perdana Rectangle Page 2 of 8 Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Page 3 of 8 From: Bailey, Dale (Vancouver) <Dale.Bailey@Worley.com> Sent: 16 September 2020 3:29 To: Faisal Harris <faisal_harris@rekayasa.co.id> Cc: Tri Martanto <tri_martanto@rekayasa.co.id>; Agung Andika Putra <agung_andika@rekayasa.co.id>; 'Eka Wahyu Setiawan' <eka_setiawan@rekayasa.co.id>; 'Panca Alloy' <panca_alloy@rekayasa.co.id>; 'Sumantara' <sumantara@rekayasa.co.id>; afin@envirotechintl.com; hady@envirotechintl.com Subject: RE: [JTB} Safety studies for SAU plant Faisal, Please see below for our further reply. Regards, Dale Bailey, P. Eng. Project Manager, Chemetics #200 – 2930 Virtual Way, Vancouver, BC, V5M 0A5, Canada T: +1-604-737-4497 M: +1-647-549-8541 Dale.Bailey@worley.com www.worley.com/chemetics From: Faisal Harris <faisal_harris@rekayasa.co.id> Sent: Friday, July 24, 2020 12:13 AM To: Bailey, Dale (Vancouver) <Dale.Bailey@Worley.com> Cc: Tri Martanto <tri_martanto@rekayasa.co.id>; Agung Andika Putra <agung_andika@rekayasa.co.id>; 'Eka Wahyu Setiawan' <eka_setiawan@rekayasa.co.id>; 'Panca Alloy' <panca_alloy@rekayasa.co.id>; 'Sumantara' <sumantara@rekayasa.co.id> Subject: [JTB} Safety studies for SAU plant[External Sender] ** [EXTERNAL SENDER] Do not click links or open attachments unless you recognize the sender. ** Dear Dale, We have some query about safety studies for SAU plant as follows: 1. Please confirm that Chemetics has done HAZOP internally. Please kindly send the report to us for our record. REPLY: We only send the HAZOP records if the client participated in the HAZOP as a Lampiran-1 Page 4 of 8 contractual requirement. Since the HAZOP completed was an internal HAZOP the report is not provided as it is a part of our design development similar to any other P&ID review. In situations like ours, we typically provide a Safety Report write-up explaining how the HAZOP was completed along with providing our procedure for reference. 2. Please confirm about the SIL Study. REPLY: SIL studies are not standard for Chemetics and Sulphuric acid plants in general. Chemetics standard is to perform a Detailed HAZOP Study that has been developed over the 30 years to ensure the Sulphuric Acid Plant meets the industry standard and technical specifications of the contract, and allows for safe operation and maintenance by personnel. Thank you for your cooperation. Best Regards Faisal Harris Page 5 of 8 Lampiran-2 Page 6 of 8 Page 7 of 8 Lampiran-3 Page 8 of 8 2020-09-18T16:03:49+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00683 - Re. Surat Peringatan Terkait Kecelakan Berkendara yang Melibatkan Pekerja dan Petani di jalur ROW Proyek JTB.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00683 |  |  |  | No. : JTB-L-RJ-PJ-00683 Your Ref No.: N/A Date : 5 Januari 2021 Kepada/To: PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn.: Mr. Charles Harianto L Tobing General Manager Project Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal/ Subject: Re. Surat Peringatan Terkait Kecelakan Berkendara yang Melibatkan Pekerja dan Petani di jalur ROW Proyek JTB Tindak Lanjut/ Action required Informasi/ For Information Tanggapan/ Response Required X Dengan Hormat, Merujuk Surat PERUSAHAAN No. 446CPQ1002020-S0 tertanggal 28 Desember 2020 Perihal Surat Peringatan Terkait Kecelakaan Berkendara yang Melibatkan Pekerja dan Petani di jalur ROW Proyek JTB dalam 2 hari berturut-turut, dan menindaklanjuti kekhawatiran dari PERUSAHAAN mengenai beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur ROW, KONTRAKTOR dengan ini menyampaikan Tindakan Pencegahan & Perbaikan untuk memastikan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur ROW, antara lain: 1. KONTRAKTOR telah mengirimkan surat ke Sub-Kontraktor mengenai Larangan Melintas di Jalur ROW untuk Kendaraan Roda 2/ Motor dan melakukan pengalihan jalur kendaraan roda 2 menggunakan jalur perhutani. Jalur ROW hanya diperuntukkan untuk Kendaraan Roda 4, Kendaraan Angkutan Penumpang dan Kendaraan Angkutan Barang. 2. KONTRAKTOR melakukan Sosilisasi Mengenai Larangan penggunaan jalur ROW bagi kendaraan Roda 2 kepada seluruh pekerja terhitung 15 Januari 2020 melalui surat, Toolbox Meeting, bulletin dan banner 3. KONTRAKTOR telah melakukan sosialisasi & koordinasi dengan pihak ekternal, Perhutani, LMDH, dan para pesanggem terkait Pengalihan Akses Kendaraan Roda Melalui Jalur Perhutani dan Keselamatan Melintas Jalur ROW, pada tanggal 28 Desember 2020. Sosialisasi dan koordinasi dengan pihak eksternal akan Kembali dilakukan pada 7 Januari 2021. 4. KONTRAKTOR melakukan SSD kepada semua pekerja mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ROW, memastikan Semua Pekerja untuk mematuhi Aturan Kecepatan maksimal 40 km/jam, dan Rambu Keselamatan Lalu Lintas Lainnya selama berlalu lintas di area Proyek 5. KONTRAKTOR melakukan Patroli dan pengecekan kecepatan di jalur ROW dan menindak tegas pekerja yang ditemukan melanggar batas kecepatan tersebut. 6. KONTRAKTOR melakukan Safety Forum kepada semua pekerja yang mengendarai sepeda motor mengenai berlalu lintas yang aman, termasuk penggunaan helm standard selama mengemudikan Kendaraan Roda 2 7. KONTRAKTOR menempel dan memperbanyak bulletin lesson learn kejadian kecelakaan di shelter pekerja, termasuk aturan sanksi tegas bagi pekerja yang melanggar aturan lalu lintas di jalur ROW. 8. KONTRAKTOR telah memberikan surat teguran kepada Pekerja yang terlibat kecelakaan yang terbukti menyalahi aturan yaitu dikeluarkan dari Proyek JTB. 9. Laporan Tindakan Pencegahan & Perbaikan yang telah dilakukan akan KONTRAKTOR laporkan ke PERUSAHAAN pada kesempatan berikutnya Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian dan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Hormat Kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-05T09:52:52+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00813 - Hambatan Vendor Service Man terkait Flare Stack terkait Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00813 | 19 Juli 2021 | Hambatan Vendor Service Man terkait Flare Stack terkait Pandemi Corona | Merujuk kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung di seluruh negara terutama gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Lapangan, serta surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00801, tanggal 5 Juli 2021, perihal: Keberlakuan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini KONTRAKTOR informasikan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini setiap Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia diwajibkan untuk menjalani karantina selama 22 hari sebelum dapat beraktifitas dan dilengkapi oleh hasil PCR negatif. Sesuai dengan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 maka pelaksanaan pekerjan Pre-Comm dan Commissioning di area Flare yang merupakan aktifitas/ pekerjaan kritikal bagi Proyek dan pekerjaan tersebut perlu di supervisi oleh Vendor Service Man dari Zeeco akan menemui hambatan karena waktu karantina yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia hampir mencapai 1 bulan sejak kedatangan Vendor Service Man di indonesia. Oleh karena hal-hal yang KONTRAKTOR sampaikan di atas, serta dengan mengingat Proyek merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional, melalui surat ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mendiskusikan dengan stakeholder pemerintah agar dapat diputuskan waktu karantina bagi Vendor Service Man yang merupakan Warga Negara Asing dilakukan tidak lebih dari 3 hari kalender, sama seperti ketentuan karantina yang diterapkan kepada Vendor Service Man yang bekerja di Lapangan dan berasal dari Dalam Negeri. KONTRAKTOR harapkan agar PERUSAHAAN dapat menyetujui hal ini pada kesempatan pertama agar target Commissioning Flare tidak menghambat rencana pekerjaan buy back gas dan penyelesaian Proyek. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00813 Ref No. : - Tanggal : 19 Juli 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Hambatan Vendor Service Man terkait Flare Stack terkait Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keberlakuan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung di seluruh negara terutama gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Lapangan, serta surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00801, tanggal 5 Juli 2021, perihal: Keberlakuan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini KONTRAKTOR informasikan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini setiap Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia diwajibkan untuk menjalani karantina selama 22 hari sebelum dapat beraktifitas dan dilengkapi oleh hasil PCR negatif. Sesuai dengan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 maka pelaksanaan pekerjan Pre-Comm dan Commissioning di area Flare yang merupakan aktifitas/ pekerjaan kritikal bagi Proyek dan pekerjaan tersebut perlu di supervisi oleh Vendor Service Man dari Zeeco akan menemui hambatan karena waktu karantina yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia hampir mencapai 1 bulan sejak kedatangan Vendor Service Man di indonesia. Oleh karena hal-hal yang KONTRAKTOR sampaikan di atas, serta dengan mengingat Proyek merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional, melalui surat ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mendiskusikan dengan stakeholder pemerintah agar dapat diputuskan waktu karantina bagi Vendor Service Man yang merupakan Warga Negara Asing dilakukan tidak lebih dari 3 hari kalender, sama seperti ketentuan karantina yang diterapkan kepada Vendor Service Man yang bekerja di Lapangan dan berasal dari Dalam Negeri. KONTRAKTOR harapkan agar PERUSAHAAN dapat menyetujui hal ini pada kesempatan pertama agar target Commissioning Flare tidak menghambat rencana pekerjaan buy back gas dan penyelesaian Proyek. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-07-19T15:01:22+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00571 - Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00571 | 15 Juli 2020 | Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas | Merujuk kepada surat dari Bupati Bojonegoro Nomor 440/2865/412.202/2020 tertanggal 13 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas (“Surat Bupati No. 440”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan, dengan memperhatikan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro menginformasikan bahwa berdasarkan perkembangan pemantauan COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 PEPC tanggal 12 Juli 2020, karyawan yang terdampak COVID-19 semakin bertambah banyak. Merujuk pada surat KONTRAKTOR sebelumnya No. JTB-L-RJ-PJ-00560 perihal Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus (“COVID-19”) dan sesuai amanah Surat Bupati No. 440, KONTRAKTOR akan meniadakan lembur. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan jam kerja antara sebelum mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek. Berikut KONTRAKTOR sampaikan perbandingan antara jam kerja sebelum mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek: Hari Jam Kerja Sebelum Mewabahnya COVID-19 Jam Kerja Setelah Surat Bupati No. 440 Jam Kerja Keterangan Jam Kerja Keterangan Senin - Jumat 06:30 – 17:00 17:00 – 22:00 - Normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - Lembur malam, efektif 4 jam kerja 06:30 – 17:00 - Normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Sabtu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - Normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - Lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - Normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Minggu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - Normal jam kerja, Efektif 7 jam kerja - Lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - Libur hari minggu selang seling - Efektif 7 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Total Efekfif Jam kerja / minggu Maksimal 12 jam x 7 hari = 84 jam kerja / minggu Maksimal (8 jam x 5 hari) + 7 jam = 47 jam kerja / minggu Dengan adanya kondisi diatas, maka jam kerja efektif di Lokasi Proyek turun dari 84 jam kerja untuk setiap minggunya, menjadi 47 jam kerja untuk setiap minggunya. Terjadi penurunan jam kerja setiap minggunya sekitar 37 jam atau setara dengan 44%. Hal ini tentunya akan berdampak pada Schedule Proyek. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00571 Ref No. : Tanggal : 15 Juli 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat dari Bupati Bojonegoro Nomor 440/2865/412.202/2020 tertanggal 13 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas (“Surat Bupati No. 440”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan, dengan memperhatikan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro menginformasikan bahwa berdasarkan perkembangan pemantauan COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 PEPC tanggal 12 Juli 2020, karyawan yang terdampak COVID-19 semakin bertambah banyak. Merujuk pada surat KONTRAKTOR sebelumnya No. JTB-L-RJ-PJ-00560 perihal Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus (“COVID-19”) dan sesuai amanah Surat Bupati No. 440, KONTRAKTOR akan meniadakan lembur. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan jam kerja antara sebelum mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek. Berikut KONTRAKTOR sampaikan perbandingan antara jam kerja sebelum mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek: Hari Jam Kerja Sebelum Mewabahnya COVID-19 Jam Kerja Setelah Surat Bupati No. 440 Jam Kerja Keterangan Jam Kerja Keterangan Senin - Jumat 06:30 – 17:00 17:00 – 22:00 - Normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - Lembur malam, efektif 4 jam kerja 06:30 – 17:00 - Normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Sabtu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - Normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - Lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - Normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Minggu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - Normal jam kerja, Efektif 7 jam kerja - Lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - Libur hari minggu selang seling - Efektif 7 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Total Efekfif Jam kerja / minggu Maksimal 12 jam x 7 hari = 84 jam kerja / minggu Maksimal (8 jam x 5 hari) + 7 jam = 47 jam kerja / minggu Dengan adanya kondisi diatas, maka jam kerja efektif di Lokasi Proyek turun dari 84 jam kerja untuk setiap minggunya, menjadi 47 jam kerja untuk setiap minggunya. Terjadi penurunan jam kerja setiap minggunya sekitar 37 jam atau setara dengan 44%. Hal ini tentunya akan berdampak pada Schedule Proyek. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-07-16T14:48:23+0700 Harleni
JTB-LRJ-PJ-00358 - Invitation of HSE Bi-Monthly Coordination meeting JTB Project (Periode September 2019).pdf
JTB-L-RJ-PJ-00600 - Pemberitahuan PT. BUMI AGUNG PERKASA INDAH sebagain tambahan untuk Fabrikasi Steel Structure Paket 4.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00600 | 10 September 2020 | Pemberitahuan PT.BUMI AGUNG PERKASA INDAH (BAPI) sebagai |  | Surat Pemberitahuan Pengajuan Steel Structure BAPI RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00600 Ref No. : Tanggal : 10 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pemberitahuan PT.BUMI AGUNG PERKASA INDAH (BAPI) sebagai tambahan untuk Fabrikasi Steel Structure Paket-4. Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Mengacu pada Dokumen No. JTB-CP-B-LST-900-00001 (Approved Manufacturer and Subcontractor List untuk kategori Steel Structure Fabricator, dengan ini KONTRAKTOR memberitahukan bahwa PT BUMI AGUNG PERKASA INDAH (BAPI) sesuai dengan SKUP Migas 2206/19.07/DMB/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan SKUP No.7719/19/DMB/2020 tanggal 31 Agustus 2020, ditambahkan sebagai Vendor untuk kategori Steel Structure Fabricator. NAMA PAKET VENDOR NAME STATUS STEEL STRUCTURE FABRIKATOR PACKAGE-4 PT BUMI AGUNG PERKASA INDAH (BAPI) APDN Dalam pelaksanaanya, untuk fabrikasi Steel Structure Package-4 BAPI juga bekerjasama dengan fabricator Gerbang Sarana Baja (AML). Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Lampiran: 1. SKUP Migas No.2206/19.07/DMB/2019 tanggal 26 Juni 2019 2. SKUP No.7719/19/DMB/2020 tanggal 31 Agustus 2020 2020-09-10T16:18:49+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00554 - Notification of Additional Brand of Blind Flange for Acid Gas Incinerator Package for JTB Project.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00554 | 25 Juni 2020 |  |  | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00554 Ref No. : Tanggal : 25 Juni 2020 Kepada/To: Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn.: Mr. Charles Herianto L Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal/ Subject: Pemberitahuan Penambahan Blind Flange untuk paket Acid Gas Incinerator dalam Proyek JTB Notification of Additional Brand of Blind Flange for Acid Gas Incinerator Package for JTB Project Tindak Lanjut/ Action required Informasi/ For Information Tanggapan/ Response Required X Dengan Hormat, KONTRAKTOR bersama ini memberitahukan terkait dengan ketentuan Blind Flange dalam daftar AML untuk Paket Acid Gas Incinerator dalam Proyek JTB seperti berikut : 1. Blind Flange – METAL FORGINGS (INDIA) merupakan merk yang akan digunakan oleh ZEECO untuk menjamin kinerja paket Acid Gas Incinerator. 2. Main raw material impor dari Turkey, sedangkan pekerjaan forging & machining dilakukan di workshop Metal Forging India 3. Vendor mengajukan penggunaan brand ini bertujuan untuk mempercepat fabrikasi & jadwal pengiriman. 4. ZEECO menjamin kinerja terkait pemilihan material Flange ini. Dear Sir, CONTRACTOR pleased to inform that the provisions of the Blind Flange in the AML list for the Acid Gas Incinerator Package in the JTB Project as follows : 1. Blind Flange – METAL FORGINGS (INDIA) were standard brand that will be used by ZEECO to ensure the preformance of Acid Gas Incinerator Package. 2. Main raw material import from Turkey and then forging & machining work will be done in Indian workshop 3. Vendor propose to use this brand in order to speed up the fabrication & delivery schedule. 4. ZEECO guarantee of this selection of Flange material. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, KONTRAKTOR memberitahukan PERUSAHAAN bahwa METAL FORGINGS sebagai supplier Blind Flange untuk Paket Acid Gas Incinerator dalam Proyek JTB. Demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih Hormat kami, Based on above, the CONTRACTOR notifies COMPANY that METAL FORGINGS as suppliers of Blind Flange for Acid Gas Incinerator Package in JTB Project. Hoping you are well informed accordingly, thank you for your kind attention. Sincerely yours, Budi Prianto Project Manager RJJ 2020-06-25T16:00:52+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00585 - Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 324-CPQ100-2020-S0.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00753 - Kedatangan Licensor Work Site Visits - UOP.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00753 | 9 April 2021 | Kedatangan Licensor Work Site Visits - UOP |  | RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00753 Ref No. : JTB-L-RS-PS-0055 Tanggal : 9 April 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Kedatangan Licensor Work Site Visits - UOP Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Work Order No. JTB-CP0000-B0-ZZZ-900-00010, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan rencana kedatangan technical advisor dari UOP sebagai Licensor Work Site Visits: Informasi tersebut sebelumnya telah KONTRAKTOR sampaikan melalui surat No. JTB-L-RS- PS-0055 yang melampirkan daftar riwayat hidup technical advisor dari UOP untuk mendukung kegiatan instalasi Raschig Super Rings Packing internal Absorber dan Selexol Regenerator. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Construction Manager PERUSAHAAN melalui surat elektronik tanggal 7 April 2021. Agar technical advisor dari UOP dapat segera mobilisasi ke Lokasi Proyek maka KONTRAKTOR memohon bantuan PERUSAHAAN untuk dapat membuat surat pernyataan persetujuan dan menginformasikan rencana mobilisasi technical advisor dari UOP kepada pejabat pemerintah terkait agar dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia (ijin visa) dan bekerja di Lokasi Proyek. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, No Schedule (Tentative) Candidate No. Passport Negara 1. Mei – Agustus 2021 Surabhi Anadi Mohan Tewari R1415721 India Budi Prianto Project Manager 1 From: Kholid Zam Zam <kholid.zamzam@pertamina.com> Sent: 07 April 2021 8:27 To: sabilal@rekayasa.co.id Cc: fristi_ingkiriwang@rekayasa.co.id; 'yuga_permana' <yuga_permana@rekayasa.co.id>; nur_fitrianto@rekayasa.co.id; Dwi Artanto Wibowo <dwi_artanto@rekayasa.co.id>; kris.joko@rekayasa.co.id; triana@rekayasa.co.id; 'yogi_prasodjo' <yogi_prasodjo@rekayasa.co.id>; oka_yuda@rekayasa.co.id; 'Indra Mario' <indra_mario@rekayasa.co.id>; bob_taylor@rekayasa.co.id; duta_mahendra@rekayasa.co.id; yana@rekayasa.co.id; Wahyudi <wahyudi52@pertamina.com>; Jeffry Hardiyanto <jeffry.hardiyanto@pertamina.com>; FX Jito Budi Rasono <mk.jito.rasono@mitrakerja.pertamina.com>; amedia_sinta@jtb.rekayasa.co.id; miftha_chulfiana@jtb.rekayasa.co.id; diah_ayu@jtb.rekayasa.co.id; garneicya_annisa@jtb.rekayasa.co.id; Buyung Aryono <mk.buyung.aryono@mitrakerja.pertamina.com>; Rian Carmana <mk.rian.carmana@mitrakerja.pertamina.com>; Mauliddian <mauliddian_isnain@jtb.rekayasa.co.id>; Adi Alamsah <adi.alamsah@pertamina.com>; Zainul Bahri <zainul.bahri@pertamina.com>; Ali Koriche <mk.ali.koriche@mitrakerja.pertamina.com>; Sujianto <sujianto@pertamina.com> Subject: RE: Transmittal JTB-T-RS-PS-1576 ( Surat No. JTB-L-RS-PS-0055 Dukungan Layanan Lapangan UOP SeparALLTM dan UOP SeparexTM ) Ysh. Pak Sabilal, Terkait dengan review personil dalam surat, berikut kami sampaikan hasil reviewnya: 1. Kandidat yang diajukan masih berusia muda (25 tahun), namun mempunyai pengalaman lapangan yang mencukupi karena telah melakukan 8 pekerjaan sebagai Technical Advisor selama 4 tahun bergabung dengan UOP. 2. Jika informasi yang disampaikan benar, cakupan pekerjaan yg sudah pernah dilakukan oleh kandidat tersebut sudah memenuhi kebutuhan pekerjaan yg dimaksud. Dari pertimbangan tersebut, PERUSAHAAN menyampaikan bahwa kandidat yang diajukan tersebut dapat diterima untuk melakukan pekerjaan yg dimaksud dalam surat. Meskipun demikian, PERUSAHAAN menyarankan agar KONTRAKTOR meminta agar UOP menyiapkan kandidat tenaga tambahan sebagai back-up dari kantor perwakilan India. Untuk selanjutnya, PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk menyampaikan hasil review kandidat ini melalui jalur komunikasi tertinggi didalam Proyek agar proses penugasan yang bersangkutan bisa segera terlaksana. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Best Regards, Kholid 2 From: Kholid Zam Zam Sent: Tuesday, April 6, 2021 11:54 AM To: sabilal@rekayasa.co.id Cc: fristi_ingkiriwang@rekayasa.co.id; 'yuga_permana' <yuga_permana@rekayasa.co.id>; nur_fitrianto@rekayasa.co.id; Dwi Artanto Wibowo <dwi_artanto@rekayasa.co.id>; kris.joko@rekayasa.co.id; triana@rekayasa.co.id; 'yogi_prasodjo' <yogi_prasodjo@rekayasa.co.id>; oka_yuda@rekayasa.co.id; 'Indra Mario' <indra_mario@rekayasa.co.id>; bob_taylor@rekayasa.co.id; duta_mahendra@rekayasa.co.id; yana@rekayasa.co.id; Wahyudi <wahyudi52@pertamina.com>; Jeffry Hardiyanto <jeffry.hardiyanto@pertamina.com>; FX Jito Budi Rasono <mk.jito.rasono@mitrakerja.pertamina.com>; amedia_sinta@jtb.rekayasa.co.id; miftha_chulfiana@jtb.rekayasa.co.id; diah_ayu@jtb.rekayasa.co.id; garneicya_annisa@jtb.rekayasa.co.id; Buyung Aryono <mk.buyung.aryono@mitrakerja.pertamina.com>; Rian Carmana <mk.rian.carmana@mitrakerja.pertamina.com>; Mauliddian <mauliddian_isnain@jtb.rekayasa.co.id>; Adi Alamsah <adi.alamsah@pertamina.com>; Zainul Bahri <zainul.bahri@pertamina.com>; Ali Koriche <mk.ali.koriche@mitrakerja.pertamina.com>; Sujianto <sujianto@pertamina.com> Subject: RE: Transmittal JTB-T-RS-PS-1576 ( Surat No. JTB-L-RS-PS-0055 Dukungan Layanan Lapangan UOP SeparALLTM dan UOP SeparexTM ) Pak Sabilal yg saya hormati, Terkait permintaan ini personil dimaksud dalam surat, sebaiknya ijin dari Pak GM Gas JTB sehingga dalam hal ini, PM RJJ yg mengirimkan surat permintaan ijin tersebut. Terkait dengan review kandidat yg dipropose tersebut, inparalel akan kami lakukan. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Best Regards, Kholid From: Mauliddian [mailto:mauliddian_isnain@jtb.rekayasa.co.id] Sent: Tuesday, March 30, 2021 2:59 PM To: Kholid Zam Zam Cc: fristi_ingkiriwang@rekayasa.co.id; sabilal@rekayasa.co.id; 'yuga_permana' ; nur_fitrianto@rekayasa.co.id; Dwi Artanto Wibowo ; kris.joko@rekayasa.co.id; triana@rekayasa.co.id; 'yogi_prasodjo' ; oka_yuda@rekayasa.co.id; 'Indra Mario' ; bob_taylor@rekayasa.co.id; duta_mahendra@rekayasa.co.id; yana@rekayasa.co.id; Wahyudi ; Jeffry Hardiyanto ; FX Jito Budi Rasono ; amedia_sinta@jtb.rekayasa.co.id; miftha_chulfiana@jtb.rekayasa.co.id; diah_ayu@jtb.rekayasa.co.id; garneicya_annisa@jtb.rekayasa.co.id; Buyung Aryono ; Rian Carmana Subject: Transmittal JTB-T-RS-PS-1576 ( Surat No. JTB-L-RS-PS-0055 Dukungan Layanan Lapangan UOP SeparALLTM dan UOP SeparexTM ) Dengan Hormat Bapak Kholid Zam Zam, Berikut terlampir surat No. JTB-L-RS-PS-0055 Perihal Dukungan Layanan Lapangan UOP SeparALLTM dan UOP SeparexTM . Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Salam, Dian 3 Consortium of PT Rekayasa Industri – JGC Corp. – JGC Indonesia JTB Project ***** This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your system. PT Pertamina (Persero) is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. *****
JTB-L-RJ-PJ-00797 - Permohonan Konfirmasi PERUSAHAAN atas Penggantian Retention Money dengan Bond.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00797 | 30 Juni 2021 | Permohonan Konfirmasi PERUSAHAAN atas Penggantian Retention Money | Merujuk kepada Minutes of Meeting tanggal 31 Mei 2021 mengenai Pembahasan Penggantian Retention Money dengan Bond, dan diskusi antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada tanggal 29 Juni 2021 terkait konsep Side Letter No. 7 yang mengakomodir pergantian Retention Money dengan Retention Bond, bersama ini KONTRAKTOR memohon konfirmasi kepada PERUSAHAAN bahwa Retention Money yang dapat diklaim oleh KONTRAKTOR adalah senilai USD39,850,034.05, dan Retention Money senilai tersebut akan diganti oleh Retention Bond senilai yang sama (USD39,850,034.05) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. Konfirmasi dari PERUSAHAAN terkait hal ini penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh KONTRAKTOR untuk memulai proses pengurusan Retention Bond sebagaimana dibutuhkan. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00797 Ref No. : - Tanggal : 30 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Konfirmasi PERUSAHAAN atas Penggantian Retention Money dengan Retention Bond Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada Minutes of Meeting tanggal 31 Mei 2021 mengenai Pembahasan Penggantian Retention Money dengan Bond, dan diskusi antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada tanggal 29 Juni 2021 terkait konsep Side Letter No. 7 yang mengakomodir pergantian Retention Money dengan Retention Bond, bersama ini KONTRAKTOR memohon konfirmasi kepada PERUSAHAAN bahwa Retention Money yang dapat diklaim oleh KONTRAKTOR adalah senilai USD39,850,034.05, dan Retention Money senilai tersebut akan diganti oleh Retention Bond senilai yang sama (USD39,850,034.05) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. Konfirmasi dari PERUSAHAAN terkait hal ini penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh KONTRAKTOR untuk memulai proses pengurusan Retention Bond sebagaimana dibutuhkan. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-30T16:26:02+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00671 - Undangan Workshop System Completion 2 (Construction Complete).pdf | - | 07 Desember 2020 | Undangan Workshop System Completion 2 (Construction Complete) |  | RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA No : JTB-L-RJ-PJ-00671 Ref No. : - Tanggal : 07 Desember 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Bpk. Eki Primudi Commissioning and Start Up Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Workshop System Completion 2 (Construction Complete) Tindak Lanjut Informasi (X) Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut : Hari/ Tanggal : Sabtu, 12 Desember 2020 Waktu : 08.30 WIB – 15.30 WIB Tempat : Workshop dilaksanakan secara online menggunakan MS Team dengan link sebagai berikut : https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ac6f51ae3eabe445d830dc1a30dde0e94%40thread.tacv2/16073 27286104?context=%7b%22Tid%22%3a%224a6bbfd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22Oid%22%3a%22acd5a1f7-7337-4d80-a207- 209bf16ea7ac%22%7d Agenda : Workshop System Completion 2 - Construction Complete Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, Budi Prianto Project Manager RJJ Consortium for JTB Project c/o PT Rekayasa Industri Jl. Kalibata Timur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA Page 1 of 1 2020-12-07T18:08:44+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00599 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-80 (CRA Lined Pipe).pdf |  |  |  |  | yanti_kartikaningsih Text Box COMMENTS RESOLUTION SHEET (CRS) VENDOR DOCUMENT NO:- FTD18079-DWG-MLP-001 PROJECT: - GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD Original Document Title DRAWING FOR END MACHINING FOR CRA LINED PIPES Vendor Document No. Serial No. Page No. Para no. CONTRACTOR/COMPANY COMMENTS PROCLAD RESPONSE CONTRACTOR/ COMPANY Response (Open or Closed) 1 - - Thickness on the edge shall keep as per datasheet: 1.18" thickness is 18.88 mm 2.20" thickness is 22.05 mm Please refer Detail – A for thickness on the edge including clad on the revised drawing. 2 - - Tolerance (+1mm,-0%) Please refer tolerance on the revised drawing. At the ends on localized area clad thickness may be more than 5.5mm to compensate ovality & to maintain ID. 3 - - J type as per data sheet Incorporated. Please refer on the revised drawing. 4 - - (+0.8, -0) Incorporated. Please refer on the revised drawing. 5 - - Please specify ID of Pipe Actual Ø ID dimensions can be given after first day of production of each size / item. 6 - - DRAWING FOR END MACHINING FOR CRA LINED PIPES Incorporated. Please refer on the revised drawing. 7 - - JTB-RJJPC1-VY-DWG-600- 00001 Incorporated. Please refer on the revised drawing. 8 - - Please separate drawing one by one (18" & 20") as per required length 3m, 6m, 9m & 12 m Incorporated. Please refer the legend of lined pipes on the revised drawing. 9 - - Please input OD diameter and its tolerances Incorporated. Please refer on the revised drawing. 10 - - Specify the dimension Same as serial no. 5. 11 - - Please add 2 column for CS pipe brand & Liner pipe brand Incorporated. Please refer on the revised drawing. 12 - - C Incorporated. Please refer on the revised drawing. FTD18079-DWG-MLP-001 REV. C dated 05/02/19 mk.oki.kertapati Callout Please check drawing. still J type GAS DEVELOPMENT PROJECT FOR THE UNITIZATION OF THE JAMBARAN-TIUNG BIRU FIELD Vendor Name : FTV PROCLAD LLC Package Description : SUPPLY OF INC 825 CRA LINED PIPES Tag No : - Purchase Order Number : JTB-RJJ000-Y0-XEP-600-00045 Vendor Code : PC1 Vendor Rev. No. : C1 Document Title : DRAWING FOR END MACHINING FOR CRA LINED PIPES Document No : JTB-RJJPC1-VY-DWG-600-00001 REV. DESCRIPTION DATE VENDOR/SUBCONTRACTOR CONTRACTOR COMPANY PREPARED CHECK APPD CHEC K APPD CHECK APPD C1 Issued For Approval 24/07/19 JB GI TA C Issued For Approval 05/02/19 JB GI TA Contract No :4650000076 VENDOR Document No : FTD18079-DWG-MLP-001 PAGE 1 OF 3 PERTAMINA EP CEPU faris_dhian Stamp Document No : JTB-RJJPC1-VY-DWG-600-00001 Revision : C1 Vendo Doc. No. : FTD18079-DWG-MLP-001 Page 2 of 3 REVISION HISTORICAL SHEET Rev. Date Section Description C 05/02/19 - Issued for Approval C1 23/07/19 - Issued for Approval skkmıgas PT PERTAMINA EP PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM L CS Pipe 3mm min. CRA LINER MATERIAL (Tol +2mm / -0mm) 3mm min. INC 625 CRA WELDOVERLAY (Tol +2mm / -0mm) 825 Liner "A" -Machined Suface (Smooth Finish) Confirming to ST 3.2µm Sl No. Backing CS linepipe Size & Sch. Carbon Steel product Description Liner Product Description L (M/C Length) mm OD (±0.005D) mm ID (Note-3) mm 1 18" Wt- 15.88 mm API-5L X65 PSL2 PIPE CS HF SEAMLESS 3mm INC 825 LINED 75 457.2 TBA 2 20" Wt- 19.05 mm API-5L X65 PSL2 PIPE CS HF SEAMLESS 3mm INC 825 LINED 75 508 TBA 1 - Unless specified all dimensions are in 'mm'. 2 - Bevel ends preparation shall be as per ASME B16.25 fig. 2a or 3a as applicable. 3 - Actual Ø ID dimensions can be given after first off production of each size / item. 4 - At the ends on localized area Clad thickness may be more than 5.5mm to compensate ovality & to maintain ID. I . D . 4 5 ° Machined Length (L) End Type - J - Bevel Sl No. Size Length of Lined Pipes (A) 3 mtr 6 mtr 9 mtr 12 mtr 1 18" 14 qty 10 qty 8 qty 397 qty 2 20" 3 qty 3 qty 1 qty 114 qty AutoCAD SHX Text NTS AutoCAD SHX Text END MACHINING FOR CRA LINED PIPES AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text C1 AutoCAD SHX Text FTVP-00675 AutoCAD SHX Text JTB-RJJPC1-VY-DWG-600-00001 AutoCAD SHX Text DRAWING FOR END MACHINING FOR CRA LINED PIPES AutoCAD SHX Text JTB-RJJPC1-VY-DWG-600-00001 AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text A AutoCAD SHX Text D AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text F AutoCAD SHX Text E AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text B AutoCAD SHX Text A AutoCAD SHX Text D AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text F AutoCAD SHX Text E AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text STATUS AutoCAD SHX Text GAS DEVELOPMENT PROJECT AutoCAD SHX Text FOR THE UNITIZATION OF AutoCAD SHX Text THE JAMBARAN - TIUNG BIRU FIELD AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text DOCUMENT TITLE : AutoCAD SHX Text REVISION AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text BY AutoCAD SHX Text APP AutoCAD SHX Text CK'D AutoCAD SHX Text REFERENCE DRAWING AutoCAD SHX Text DRAWING NO. AutoCAD SHX Text DRAWING TITLE AutoCAD SHX Text CONTRACTOR DWG NO : AutoCAD SHX Text CONTRACTOR AutoCAD SHX Text KEY PLAN AutoCAD SHX Text CK'D AutoCAD SHX Text APP'D AutoCAD SHX Text COMPANY AutoCAD SHX Text SHEET AutoCAD SHX Text REV AutoCAD SHX Text NOTES AutoCAD SHX Text LEGEND AutoCAD SHX Text PROJECT NAME : AutoCAD SHX Text CONTRACTOR : AutoCAD SHX Text COMPANY : AutoCAD SHX Text DWG NO : AutoCAD SHX Text NIM AutoCAD SHX Text TAN AutoCAD SHX Text SHN AutoCAD SHX Text ISSUED FOR APPROVAL AutoCAD SHX Text C AutoCAD SHX Text 04/02/19 AutoCAD SHX Text 1.6 (+0.8/-0) AutoCAD SHX Text 10°(±2.5°) AutoCAD SHX Text NIM AutoCAD SHX Text TAN AutoCAD SHX Text SHN AutoCAD SHX Text ISSUED FOR APPROVAL AutoCAD SHX Text C1 AutoCAD SHX Text 23/07/19 AutoCAD SHX Text Detail-A Thickness on the edge including clad:- 1. 18" - 18.88mm (+4.38 / -1.98) 18" - 18.88mm (+4.38 / -1.98) 2. 20" - 22.05mm (+4.85 / -2.38)20" - 22.05mm (+4.85 / -2.38) AutoCAD SHX Text Detail-A AutoCAD SHX Text Note-4 mk.oki.kertapati Rectangle mk.oki.kertapati Callout Why type of bevel is still J. last discusiion with Rekindm they will use type V. Sheets and Views Model
JTB-L-RJ-PJ-00624 - Request for 82nd Masterlist Application (Strainer Special).pdf
JTB-L-RJ-PJ-00574 - Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010 Revision 1.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00574 | 23 Juli 2020 | Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010, Revision 1 | Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010, Revision 1 (CI 00010 Rev 1), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00010 Rev 1 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00010 Rev 1 paling lambat di bulan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00574 Ref No. : - Tanggal : 23 Juli 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010, Revision 1 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010, Revision 1 (CI 00010 Rev 1), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00010 Rev 1 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00010 Rev 1 paling lambat di bulan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-04T17:41:51+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00602 - Permohonan Pengadaan PCR oleh PERUSAHAAN.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00602 | 11 September 2020 | Permohonan Pengadaan PCR oleh PERUSAHAAN | Merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Surat dari Bupati Bojonegoro yang ditujukan kepada Pimpinan PT Pertamina EP Cepu (PEPC), dengan Nomor: 440/2865/412.202/2020, tanggal 13 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas; 2. PMT Meeting tanggal 9 September 2020. Mengingat adanya aturan baru dari Bupati Bojonegoro terkait kewajiban PCR bagi pekerja yang masuk wilayah Bojonegoro, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa kewajiban PCR ini sebelumnya tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. KONTRAKTOR memahami bahwa dalam PMT Meeting tanggal 9 September 2020 PERUSAHAAN meminta agar melakukan PCR bagi personil KONTRAKTOR new hire & Pekerja yang masuk ke Bojonegoro. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi finansial KONTRAKTOR yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan PCR, bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat melakukan pengadaan PCR untuk pekerja yang masuk wilayah Bojonegoro. Hal ini agar KONTRAKTOR dapat menjaga kondisi finansial KONTRAKTOR agar tidak menjadi negatif yang kemudian dapat menjadi kendala dalam penyelesaian Pekerjaan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00602 Ref No. : - Tanggal : 11 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Pengadaan PCR oleh PERUSAHAAN Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Surat dari Bupati Bojonegoro yang ditujukan kepada Pimpinan PT Pertamina EP Cepu (PEPC), dengan Nomor: 440/2865/412.202/2020, tanggal 13 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas; 2. PMT Meeting tanggal 9 September 2020. Mengingat adanya aturan baru dari Bupati Bojonegoro terkait kewajiban PCR bagi pekerja yang masuk wilayah Bojonegoro, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa kewajiban PCR ini sebelumnya tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. KONTRAKTOR memahami bahwa dalam PMT Meeting tanggal 9 September 2020 PERUSAHAAN meminta agar melakukan PCR bagi personil KONTRAKTOR new hire & Pekerja yang masuk ke Bojonegoro. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi finansial KONTRAKTOR yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan PCR, bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat melakukan pengadaan PCR untuk pekerja yang masuk wilayah Bojonegoro. Hal ini agar KONTRAKTOR dapat menjaga kondisi finansial KONTRAKTOR agar tidak menjadi negatif yang kemudian dapat menjadi kendala dalam penyelesaian Pekerjaan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-11T10:56:38+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00847 - Usulan Pemogressan atas item Procurement untuk Change Order yang telah disepakati Para Pihak.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00847 | 24 September 2021 | Usulan Pemogressan atas item Procurement untuk Change Order yang telah | Menindaklanjuti PMT Weekly Meeting tanggal 22 September 2021, dimana KONTRAKTOR mengusulkan agar pemogressan atas item procurement untuk Change Order yang telah disepakati Para Pihak dapat dilakukan terhadap 3 tahapan: 1. Release Purchase Order; 2. Fabrikasi; dan 3. Arrived at Site, KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat menyetujui usulan tersebut dengan bobot perhitungan progress procurement untuk pekerjaan Change Order yang akan mengikuti besaran bobot perhitungan progress procurement pada original scope, namun untuk tahapan pemogresan hanya akan di klaim terhadap 3 tahap yaitu: 1. Release Purchase Order dengan bobot 25%; 2. Progres fabrikasi dengan bobot 65% (kumulatif FOB 90%); 3. Arrived at Site dengan bobot 10% (kumulatif 100%). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00847 Ref No. : - Tanggal : 24 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Usulan Pemogressan atas item Procurement untuk Change Order yang telah disepakati Para Pihak Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Menindaklanjuti PMT Weekly Meeting tanggal 22 September 2021, dimana KONTRAKTOR mengusulkan agar pemogressan atas item procurement untuk Change Order yang telah disepakati Para Pihak dapat dilakukan terhadap 3 tahapan: 1. Release Purchase Order; 2. Fabrikasi; dan 3. Arrived at Site, KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat menyetujui usulan tersebut dengan bobot perhitungan progress procurement untuk pekerjaan Change Order yang akan mengikuti besaran bobot perhitungan progress procurement pada original scope, namun untuk tahapan pemogresan hanya akan di klaim terhadap 3 tahap yaitu: 1. Release Purchase Order dengan bobot 25%; 2. Progres fabrikasi dengan bobot 65% (kumulatif FOB 90%); 3. Arrived at Site dengan bobot 10% (kumulatif 100%). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-25T20:04:47+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00825 - Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No.297-CPQ100-2021-S0 tanggal 27 Juli 2021 perihal Permintaan Penjelasan Mengenai Kondisi Keuangan PT JGC .pdf | JTB-L-RJ-PJ-00825XX |  |  | Menanggapi Surat PERUSAHAAN No. 297/CPQ100/2021-S0 tanggal 27 Juli 2021 perihal Permintaan Penjelasan Mengenai Kondisi Keuangan PT. JGC Indonesia (JIND) dengan ini disampaikan bahwa sampai saat ini kondisi keuangan JIND untuk Proyek sejauh ini masih dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga seperti Vendor dan Subkontraktor yang berkaitan dengan Proyek. Dana Retensi yang dikembalikan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya potensi keterlambatan atas kewajiban JIND terhadap Vendor dan Subkontraktor yang akan jatuh tempo, termasuk adanya tambahan biaya operasional Proyek yang di butuhkan pada periode Extension of Time (EoT), mengingat potensi pemasukan saat ini yang tersisa hanya tinggal mengandalkan Milestone Progress dan juga Change Order yang Change Proposal-nya masih dalam proses pembahasan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00825XX Ref : 297/CPQ100/2021-S0 Date : 13 Agustus 2021 Kepada: Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Mr. Charles Harianto L. Tobing Perihal : Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No.297/CPQ100/2021-S0 tanggal 27 Juli 2021 perihal Permintaan Penjelasan Mengenai Kondisi Keuangan PT JGC Indonesia (JIND) Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan Dengan Hormat, Menanggapi Surat PERUSAHAAN No. 297/CPQ100/2021-S0 tanggal 27 Juli 2021 perihal Permintaan Penjelasan Mengenai Kondisi Keuangan PT. JGC Indonesia (JIND) dengan ini disampaikan bahwa sampai saat ini kondisi keuangan JIND untuk Proyek sejauh ini masih dapat memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga seperti Vendor dan Subkontraktor yang berkaitan dengan Proyek. Dana Retensi yang dikembalikan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya potensi keterlambatan atas kewajiban JIND terhadap Vendor dan Subkontraktor yang akan jatuh tempo, termasuk adanya tambahan biaya operasional Proyek yang di butuhkan pada periode Extension of Time (EoT), mengingat potensi pemasukan saat ini yang tersisa hanya tinggal mengandalkan Milestone Progress dan juga Change Order yang Change Proposal-nya masih dalam proses pembahasan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Tembusan: 1. Deputy Project Manager – KONTRAKTOR 2021-08-13T14:55:50+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00580 - Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode Januari- Maret 2021.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00580 | 3 Agustus 2020 | Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode | Sesuai surat dari Perusahaan no.124/CP0500/2020-S0 tanggal 24 Juli 2020 perihal Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode Januari- Maret 2021, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa pada periode tersebut sudah tidak ada lagi pengadaan new items (inquiry baru). KONTRAKTOR akan fokus dalam penyelesain paket expediting yang masih tersisa, pengadan 2 (two) year spare part dan settlement adminitrasi PO/Kontrak. Demikian penjelasan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00580 Ref No. : 124/CP0500/2020-S0 Tanggal : 3 Agustus 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project CC : Bpk. Awang Lazuardi Direktur Utama Pertamina EP Cepu Bpk. Fransjono Lazarus VP Supply Chain Management Perihal : Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode Januari- Maret 2021 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Sesuai surat dari Perusahaan no.124/CP0500/2020-S0 tanggal 24 Juli 2020 perihal Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode Januari- Maret 2021, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa pada periode tersebut sudah tidak ada lagi pengadaan new items (inquiry baru). KONTRAKTOR akan fokus dalam penyelesain paket expediting yang masih tersisa, pengadan 2 (two) year spare part dan settlement adminitrasi PO/Kontrak. Demikian penjelasan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-04T17:25:10+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00788 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-116 (SDV MOV Tie In Banyu Urip)_.pdf |  |  |  |  | D C A B F G 1) VALVE MODEL : TRUNNION BALL VALVE, FULL BORE M H NOTE: ACTUAL ORIENTATION CONTROLS ON RIGHT PISTON DOWNSTREAM 22-HVDR mm in C 34.9 886 D 7.7 195 F 16.3 414 G 11.4 290 H 2.0 51 M 7.3 185 R R 15.5 394 A 12.00 305 B 6.3 160 2) VALVE TYPE : BALL VALVE, 3) BI-DIRECTIONAL L 12.5 318 ØR NOTE: FOR ACCESSORY INFORMATION, SEE ASSOCIATED SPECIFICATION SHEET. RATING FF STD DRAWN CHECKED SPRING MODEL SIZE SHAFT CUSTOMER P.O. NUMBER VALVE TAG PROJECT DATE THIRD ANGLE PROJECTION ITEM SHEET REVISION SERIAL NUMBER AIR TO FAIL END CONNECTION TRIM# CV ACTUATOR VALBART 4.00 INCH 300 - FLANGED RF - LPC-10A-160B-SR02 OPEN CLOSE SR02 - - NAV CJA 03-16-2021 PT TRIGUNA MANDALA IDBC-SZV 623500-69 TGM-PO-20-359-00 JTB TIE IN BANYU URIP - 1 of 2 0 740734.004 PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING Q000000002712-5 * - DISASSEMBLY/MAINTENANCE CLEARANCE AutoCAD SHX Text R asep.mahmud Callout To be confirmed by EMCL Refer to IDBU-ED-ISPDS-000042_C_On-off Valve Specification, Protective valve shall not have handwheeld NOTES: 1. VALVE MODEL: TRUNNION BALL SIDE FULL BORE. 2. VALVE TYPE: BALL VALVE. C F L D M A B H ACTUAL ORIENTATION CONTROLS ON RIGHT PISTON DOWNSTREAM 22-HVDR ØR G mm in A 15.87 403 B 7.87 200 C 39.5 1003 D 8.4 213 F 19.3 490 G 12.0 305 H 2.3 58 L 13.4 340 M 10.2 259 R 15.7 399 3. BI-DIRECTIONAL VALVE. RATING FF STD DRAWN CHECKED SPRING MODEL SIZE SHAFT CUSTOMER P.O. NUMBER VALVE TAG PROJECT DATE THIRD ANGLE PROJECTION ITEM SHEET REVISION SERIAL NUMBER AIR TO FAIL END CONNECTION TRIM# CV ACTUATOR VALBART 6.00 INCH 300 FLANGED RF - LPC-12A-235B-SR03-JL OPEN CLOSE SR03 - - ABK CJA 03-15-2021 PT TRIGUNA MANDALA IDBC-SZV 976522A-65 TGM-PO-20-359-00 JTB TIE IN BANYU URIP - 1 of 2 0 740734.005 PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING * - DISASSEMBLY/MAINTENANCE CLEARANCE NOTE: FOR ACCESSORY INFORMATION, SEE ASSOCIATED SPECIFICATION SHEET. AutoCAD SHX Text R D C A B F G 1) VALVE MODEL : TRUNNION BALL VALVE, FULL BORE M H NOTE: ACTUAL ORIENTATION CONTROLS ON RIGHT PISTON DOWNSTREAM 22-HVDR mm in C 34.9 886 D 7.7 195 F 16.3 414 G 11.4 290 H 2.0 51 M 7.3 185 R R 15.5 394 A 12.00 305 B 6.3 160 2) VALVE TYPE : BALL VALVE, 3) BI-DIRECTIONAL L 12.5 318 ØR NOTE: FOR ACCESSORY INFORMATION, SEE ASSOCIATED SPECIFICATION SHEET. RATING FF STD DRAWN CHECKED SPRING MODEL SIZE SHAFT CUSTOMER P.O. NUMBER VALVE TAG PROJECT DATE THIRD ANGLE PROJECTION ITEM SHEET REVISION SERIAL NUMBER AIR TO FAIL END CONNECTION TRIM# CV ACTUATOR VALBART 4.00 INCH 300 - FLANGED RF - LPC-10A-160B-SR02 OPEN CLOSE SR02 - - NAV CJA 03-16-2021 PT TRIGUNA MANDALA IDBC-SZV 633500-01 TGM-PO-20-359-00 JTB TIE IN BANYU URIP - 1 of 2 0 740734.006 PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING * - DISASSEMBLY/MAINTENANCE CLEARANCE AutoCAD SHX Text R NOTES: 1. VALVE MODEL: TRUNNION BALL SIDE FULL BORE. 2. VALVE TYPE: BALL VALVE. C F L D M A B H ACTUAL ORIENTATION CONTROLS ON RIGHT PISTON DOWNSTREAM 22-HVDR ØR G mm in A 15.87 403 B 7.87 200 C 39.5 1003 D 8.4 213 F 19.3 490 G 12.0 305 H 2.3 58 L 13.4 340 M 10.2 259 R 15.7 399 3. BI-DIRECTIONAL VALVE. * - DISASSEMBLY/MAINTENANCE CLEARANCE NOTE: FOR ACCESSORY INFORMATION, SEE ASSOCIATED SPECIFICATION SHEET. * - DISASSEMBLY/MAINTENANCE CLEARANCE RATING FF STD DRAWN CHECKED SPRING MODEL SIZE SHAFT CUSTOMER P.O. NUMBER VALVE TAG PROJECT DATE THIRD ANGLE PROJECTION ITEM SHEET REVISION SERIAL NUMBER AIR TO FAIL END CONNECTION TRIM# CV ACTUATOR VALBART 6.00 INCH 300 FLANGED RF - LPC-12A-235B-SR03-JL OPEN CLOSE SR03 - - ABK CJA 03-15-2021 PT TRIGUNA MANDALA IDBC-SZV 999510-01 TGM-PO-20-359-00 JTB TIE IN BANYU URIP - 1 of 2 0 740734.007 PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING * - DISASSEMBLY/MAINTENANCE CLEARANCE AutoCAD SHX Text R 1 2 3 24 VDC 2 1 Solenoid Solenoid + - PNEUMATIC SCHEMATIC ELECTRICAL SCHEMATIC SOLENOID RATING FF STD DRAWN CHECKED SPRING MODEL SIZE SHAFT CUSTOMER P.O. NUMBER VALVE TAG PROJECT DATE THIRD ANGLE PROJECTION ITEM SHEET REVISION SERIAL NUMBER AIR TO FAIL END CONNECTION TRIM# CV ACTUATOR VALBART 4.00 INCH 300 - FLANGED RF - LPC-10A-160B-SR02 OPEN CLOSE SR02 - - NAV CJA 03-16-2021 PT TRIGUNA MANDALA IDBC-SZV 623500-69 TGM-PO-20-359-00 JTB TIE IN BANYU URIP - 2 of 2 0 740734.004 PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING IMTEX LIMIT SWITCH AutoCAD SHX Text SOLENOID AutoCAD SHX Text SUPPLY AutoCAD SHX Text 1/4'' NPT AutoCAD SHX Text FILTER AutoCAD SHX Text REGULATOR AutoCAD SHX Text FLOW CONTROL AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text R 24 VDC 2 1 Solenoid Solenoid + - 1 2 3 PNEUMATIC SCHEMATIC SOLENOID ELECTRICAL SCHEMATIC RATING FF STD DRAWN CHECKED SPRING MODEL SIZE SHAFT CUSTOMER P.O. NUMBER VALVE TAG PROJECT DATE THIRD ANGLE PROJECTION ITEM SHEET REVISION SERIAL NUMBER AIR TO FAIL END CONNECTION TRIM# CV ACTUATOR VALBART 6.00 INCH 300 FLANGED RF - LPC-12A-235B-SR03-JL OPEN CLOSE SR03 - - ABK CJA 03-15-2021 PT TRIGUNA MANDALA IDBC-SZV 976522A-65 TGM-PO-20-359-00 JTB TIE IN BANYU URIP - 2 of 2 0 740734.005 PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING IMTEX LIMIT SWITCH AutoCAD SHX Text SOLENOID AutoCAD SHX Text SUPPLY AutoCAD SHX Text 1/4'' NPT AutoCAD SHX Text FILTER AutoCAD SHX Text REGULATOR AutoCAD SHX Text FLOW CONTROL AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text R 1 2 3 24 VDC 2 1 Solenoid Solenoid + - PNEUMATIC SCHEMATIC ELECTRICAL SCHEMATIC SOLENOID RATING FF STD DRAWN CHECKED SPRING MODEL SIZE SHAFT CUSTOMER P.O. NUMBER VALVE TAG PROJECT DATE THIRD ANGLE PROJECTION ITEM SHEET REVISION SERIAL NUMBER AIR TO FAIL END CONNECTION TRIM# CV ACTUATOR VALBART 4.00 INCH 300 - FLANGED RF - LPC-10A-160B-SR02 OPEN CLOSE SR02 - - NAV CJA 03-16-2021 PT TRIGUNA MANDALA IDBC-SZV 633500-01 TGM-PO-20-359-00 JTB TIE IN BANYU URIP - 2 of 2 0 740734.006 PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING IMTEX LIMIT SWITCH AutoCAD SHX Text SOLENOID AutoCAD SHX Text SUPPLY AutoCAD SHX Text 1/4'' NPT AutoCAD SHX Text FILTER AutoCAD SHX Text REGULATOR AutoCAD SHX Text FLOW CONTROL AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text R 24 VDC 2 1 Solenoid Solenoid + - 1 2 3 PNEUMATIC SCHEMATIC SOLENOID ELECTRICAL SCHEMATIC RATING FF STD DRAWN CHECKED SPRING MODEL SIZE SHAFT CUSTOMER P.O. NUMBER VALVE TAG PROJECT DATE THIRD ANGLE PROJECTION ITEM SHEET REVISION SERIAL NUMBER AIR TO FAIL END CONNECTION TRIM# CV ACTUATOR VALBART 6.00 INCH 300 FLANGED RF - LPC-12A-235B-SR03-JL OPEN CLOSE SR03 - - ABK CJA 03-15-2021 PT TRIGUNA MANDALA IDBC-SZV 999510-01 TGM-PO-20-359-00 JTB TIE IN BANYU URIP - 2 of 2 0 740734.007 PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING IMTEX LIMIT SWITCH AutoCAD SHX Text SOLENOID AutoCAD SHX Text SUPPLY AutoCAD SHX Text 1/4'' NPT AutoCAD SHX Text FILTER AutoCAD SHX Text REGULATOR AutoCAD SHX Text FLOW CONTROL AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text R 740734-PRELIMINARY DIMENSIONAL DRAWING-T1.pdf Sheets and Views Layout1 Sheets and Views Layout1 Sheets and Views Layout1 Sheets and Views Layout1 Sheets and Views Layout2 Sheets and Views Layout2 Sheets and Views Layout2 Sheets and Views Layout2
JTB-L-RJ-PJ-00617 - Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 374-CPQ100-2020-S0.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00617 | 29 September 2020 | Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 374/CPQ100/2020-S0 | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 374/CPQ100/2020-S0, tertanggal 28 September 2020, bersama ini KONTRAKTOR ingin mengingatkan PERUSAHAAN kembali bahwa sesuai dengan hasil Sponsor Meeting tanggal 26 Agustus 2020 serta PMT Weekly Meeting tanggal 16 September 2020 dan 23 September 2020, biaya terkait COVID-19 yang telah dan akan dilaksanakan oleh KONTRAKTOR telah disepakati untuk menggunakan Provisional Sum dan untuk teknis pelaksanaannya akan dikerjakan terlebih dahulu oleh KONTRAKTOR, namun KONTRAKTOR meminta agar penggantian biaya tersebut dapat diverifikasi dan disetujui setiap bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00617 Ref No. : 374/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 29 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 374/CPQ100/2020-S0 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 374/CPQ100/2020-S0, tertanggal 28 September 2020, bersama ini KONTRAKTOR ingin mengingatkan PERUSAHAAN kembali bahwa sesuai dengan hasil Sponsor Meeting tanggal 26 Agustus 2020 serta PMT Weekly Meeting tanggal 16 September 2020 dan 23 September 2020, biaya terkait COVID-19 yang telah dan akan dilaksanakan oleh KONTRAKTOR telah disepakati untuk menggunakan Provisional Sum dan untuk teknis pelaksanaannya akan dikerjakan terlebih dahulu oleh KONTRAKTOR, namun KONTRAKTOR meminta agar penggantian biaya tersebut dapat diverifikasi dan disetujui setiap bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-29T10:50:10+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-B-00054 - Rapat Peninjauan Kesiapan Konstruksi Untuk Aktivitas Site Preparation.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00680 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-101 (Capital Spar.._.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00741 - Re Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00741 | 23 Maret 2021 | Re. Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang | Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, serta melanjutkan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00739, tanggal 19 Maret 2021, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Kembali Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Kamis/ 29 Maret 2021 – 1 April 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Aston Bojonegoro City Hotel Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00741 Ref No. : - Tanggal : 23 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re. Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, serta melanjutkan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00739, tanggal 19 Maret 2021, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Kembali Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Kamis/ 29 Maret 2021 – 1 April 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Aston Bojonegoro City Hotel Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-23T14:25:59+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00619 - Re. GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan EPC System Completion Start-Up Initial Operation and Performance Tes.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00619 | 5 Oktober 2020 | Re. GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 310/CPQ100/2020-S0 tertanggal 27 Juli 2020, perihal GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No. 4650000076, KONTRAKTOR mengingatkan PERUSAHAAN bahwa selain Side Letter No. 2 dan Side Letter No. 3, terdapat hal-hal lainnya yang perlu di finalisasi di dalam rencana Amendemen Kedua, antara lain: 1. Extension of Time terkait dengan update kondisi Proyek JTB yang disebabkan oleh beberapa Change Inquiry dan beberapa perubahan spefisifikasi Proyek serta kondisi COVID-19; 2. Finalisasi Change Proposal baik yang berasal dari Change Inquiry yang telah dan/ atau sedang dikerjakan pelaksanaannya oleh KONTRAKTOR, terutama Change Inquiry positif yang Change Proposal-nya telah dan akan KONTRAKTOR sampaikan kepada PERUSAHAAN, serta Change Notification yang telah KONTRAKTOR sampaikan kepada PERUSAHAAN untuk dapat segera direviu dan disetujui oleh PERUSAHAAN serta menjadi bagian dari Amendemen No. 2; 3. Persetujuan PERUSAHAAN terkait usulan perubahan nilai Performance Bond sebagaimana KONTRAKTOR usulkan di dalam surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605 tertanggal 16 September 2020 perihal Usulan Perubahan Nilai Performance Bond Selain informasi di atas dan mengingat sudah banyaknya Change Inquiry yang telah dikerjakan oleh KONTRAKTOR dimana hal tersebut di luar cash out plan KONTRAKTOR, maka untuk memitigasi kendala defisit finansial yang KONTRAKTOR alami saat ini, sementara menunggu proses Amendemen Kedua disetujui oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR memohon agar usulan perubahan Payment Milestone sesuai dengan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00597, tertanggal 4 September 2020, perihal Usulan Perubahan Payment Milestone dapat segera disetujui oleh PERUSAHAAN dan dapat ditagihkan pada penagihan invoice bulan Oktober 2020. Demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00619 Ref No. : - Tanggal : 5 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re. GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No. 4650000076 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 310/CPQ100/2020-S0 tertanggal 27 Juli 2020, perihal GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No. 4650000076, KONTRAKTOR mengingatkan PERUSAHAAN bahwa selain Side Letter No. 2 dan Side Letter No. 3, terdapat hal-hal lainnya yang perlu di finalisasi di dalam rencana Amendemen Kedua, antara lain: 1. Extension of Time terkait dengan update kondisi Proyek JTB yang disebabkan oleh beberapa Change Inquiry dan beberapa perubahan spefisifikasi Proyek serta kondisi COVID-19; 2. Finalisasi Change Proposal baik yang berasal dari Change Inquiry yang telah dan/ atau sedang dikerjakan pelaksanaannya oleh KONTRAKTOR, terutama Change Inquiry positif yang Change Proposal-nya telah dan akan KONTRAKTOR sampaikan kepada PERUSAHAAN, serta Change Notification yang telah KONTRAKTOR sampaikan kepada PERUSAHAAN untuk dapat segera direviu dan disetujui oleh PERUSAHAAN serta menjadi bagian dari Amendemen No. 2; 3. Persetujuan PERUSAHAAN terkait usulan perubahan nilai Performance Bond sebagaimana KONTRAKTOR usulkan di dalam surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605 tertanggal 16 September 2020 perihal Usulan Perubahan Nilai Performance Bond Selain informasi di atas dan mengingat sudah banyaknya Change Inquiry yang telah dikerjakan oleh KONTRAKTOR dimana hal tersebut di luar cash out plan KONTRAKTOR, maka untuk memitigasi kendala defisit finansial yang KONTRAKTOR alami saat ini, sementara menunggu proses Amendemen Kedua disetujui oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR memohon agar usulan perubahan Payment Milestone sesuai dengan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00597, tertanggal 4 September 2020, perihal Usulan Perubahan Payment Milestone dapat segera disetujui oleh PERUSAHAAN dan dapat ditagihkan pada penagihan invoice bulan Oktober 2020. Demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-10-06T14:52:16+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00842 - Additional Work terkait Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00842 | 16 September 2021 | Additional Work terkait Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek | Merujuk kepada diskusi pada PMT Weekly Meeting tanggal 15 Agustus 2021, dimana PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek, maka bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. Oleh karena itu, maka dengan mempertimbangkan belum diterimanya Work Order terkait penanggulangan COVID-19 yang nilainya telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan masih terdapat outstanding kurang lebih 16 milyar Rupiah, serta kondisi finansial KONTRAKTOR yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek, bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat melakukan pembayaran langusng kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk test massal rapid antigen bagi personel di Proyek. Apabila hal tersebut memberatkan PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR bersedia untuk melaksanakan pengadaan test massal rapid antigen jika PERUSAHAAN telah menyampaikan Work Order atau Change Inquiry kepada KONTRAKTOR sebelum pelaksanaan pengadaan test massal rapid antigen dapat dilakukan oleh KONTRAKTOR. Sebagai itikad baik KONTRAKTOR telah melakukan proses penunjukan tanpa menunggu Work Order dari PERUSAHAAN untuk test massal rapid antigen dan untuk pelaksanaannya KONTRAKTOR menunggu instruksi dari PERUSAHAAN dalam bentuk Work Order atau Change Inquiry. Mengingat hal ini telah menjadi perhatian dari stakeholder Proyek, maka kerjasama dari PERUSAHAAN terkait hal ini sangat diharapkan untuk masa depan Proyek dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sesuai dengan permintaan PERUSAHAAN untuk mengadakan test massal rapid antigen di minggu depan, maka KONTRAKTOR berharap PERUSAHAAN dapat memberikan keputusan yang bijaksana terkait hal ini dengan juga mempertimbangkan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00842 Ref No. : - Tanggal : 16 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Additional Work terkait Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada diskusi pada PMT Weekly Meeting tanggal 15 Agustus 2021, dimana PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek, maka bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. Oleh karena itu, maka dengan mempertimbangkan belum diterimanya Work Order terkait penanggulangan COVID-19 yang nilainya telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan masih terdapat outstanding kurang lebih 16 milyar Rupiah, serta kondisi finansial KONTRAKTOR yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek, bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat melakukan pembayaran langusng kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk test massal rapid antigen bagi personel di Proyek. Apabila hal tersebut memberatkan PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR bersedia untuk melaksanakan pengadaan test massal rapid antigen jika PERUSAHAAN telah menyampaikan Work Order atau Change Inquiry kepada KONTRAKTOR sebelum pelaksanaan pengadaan test massal rapid antigen dapat dilakukan oleh KONTRAKTOR. Sebagai itikad baik KONTRAKTOR telah melakukan proses penunjukan tanpa menunggu Work Order dari PERUSAHAAN untuk test massal rapid antigen dan untuk pelaksanaannya KONTRAKTOR menunggu instruksi dari PERUSAHAAN dalam bentuk Work Order atau Change Inquiry. Mengingat hal ini telah menjadi perhatian dari stakeholder Proyek, maka kerjasama dari PERUSAHAAN terkait hal ini sangat diharapkan untuk masa depan Proyek dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sesuai dengan permintaan PERUSAHAAN untuk mengadakan test massal rapid antigen di minggu depan, maka KONTRAKTOR berharap PERUSAHAAN dapat memberikan keputusan yang bijaksana terkait hal ini dengan juga mempertimbangkan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-16T18:04:02+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-B-00051 - Rencana Survey Lanjutan Untuk Serah Terima Lahan Tahap-2 EPC GPF JTB Project.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00590 - Undangan Sponsor Meeting.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00590-REV | 21 Agustus 2020 | Undangan Sponsor Meeting | Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020 Waktu : 08.00 WIB - Selesai Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MDlmZmVmY2ItYjhkYS00MGM0LTk2ODUtN2ZmY TZjNDNiNTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a6bb fd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22Oid%22%3a%227c3bdd06-10e1-466c- 8d9e-cbfd4b8cec92%22%7d Agenda : Sponsor Meeting Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00590-REV Ref No. : - Tanggal : 21 Agustus 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Sponsor Meeting Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020 Waktu : 08.00 WIB - Selesai Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MDlmZmVmY2ItYjhkYS00MGM0LTk2ODUtN2ZmY TZjNDNiNTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a6bb fd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22Oid%22%3a%227c3bdd06-10e1-466c- 8d9e-cbfd4b8cec92%22%7d Agenda : Sponsor Meeting Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-22T08:05:17+0100 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00626 - Request for 84th Masterlist Application (Non Slam Check Valve) (2).pdf |  |  |  |  | Note: The dimension and GA drawing refer to General Arrangement Drawing (JTB-RJJMV2-VL-GEA-900-00001) Note: The dimension and GA drawing refer to General Arrangement Drawing (JTB-RJJMV2-VL-GEA-900-00001) Note: The dimension and GA drawing refer to General Arrangement Drawing (JTB-RJJMV2-VL- GEA-900-00001) Note: The dimension and GA drawing refer to General Arrangement Drawing (JTB-RJJMV2-VL-GEA-900-00001) Notes : The dimension and GA drawing refer to General Arrangement Drawing (JTB-RJJMV2-VL-GEA-900-00001) Note: The dimension and GA drawing refer to General Arrangement Drawing (JTB-RJJMV2-VL-GEA-900-00001)
JTB-L-RJ-PJ-00555 - Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN Terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00555 | 29 Juni 2020 | Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN Terhadap Change Notice No. | Merujuk kepada penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang disampaikan melalui dokumen tertanggal 16 Maret 2020 (“dokumen tertanggal 16 Maret 2020”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan tanggapan atas penolakan tersebut: 1. Tidak ada kesalahan dalam intepretasi dan pemahaman KONTRAKTOR atas sertifikasi UL/FM terhadap Fire Water Pump, Engine dan Fire Water Pump Controller. Hal ini didasarkan pada Dokumen No. JTB-SF-M-SPE-900-00017_3 mengenai Specification for Fire Water and Jockey Pump, dimana secara jelas disebutkan bahwa spesifikasi Fire Water Pump, Engine dan Fire Water Pump Controller adalah Factory Mutual (FM) atau Underwriters Laboratory (UL). Penjelasan PERUSAHAAN pada angka ke-1 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020 yang tidak secara spesifik menolak pemahaman KONTRAKTOR tersebut sebagaimana telah disampaikan pada Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 merupakan pengakuan bahwa KONTRAKTOR telah bertindak benar dalam Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00004; 2. Pada angka ke-2 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, PERUSAHAAN menuliskan sebagai berikut: “PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900—00070 yang disampaikan oleh KONTRAKTOR mengajukan untuk menqqunakan safe area classified Diesel Enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi FM atau UL untuk Diesel Engine. KONTRAKTOR juga menyampaikan dalam PQ tersebut bahwa hal ini akan terjadi deviasi terhadap Spesifikasi dan tidak terdapat schedule & cost impact atas proposal yang disampaikan melalui PQ tersebut” Apabila PERUSAHAAN memperhatikan lebih teliti, maka KONTRAKTOR memang mengusulkan untuk menqqunakan safe area classified Diesel Enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi FM atau UL untuk Diesel Engine, dan apabila usulan yang disampaikan oleh KONTRAKTOR melalui PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070 tersebut disetujui oleh PERUSAHAAN, maka akan terjadi deviasi terhadap Spesifikasi yang tidak Page 2 of 3 berdampak pada schedule & cost. Namun sesuai PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN tidak menyetujui usulan KONTRAKTOR tersebut. Pada kolom “response” dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN menyatakan sebagai berikut: “CONTRACTOR’s proposal to use unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval compliance is technically acceptable with note that no possibility of having hazardous area exposure to fire water pump area such as fuel gas line to GTG and others. CONTRACTOR shall issue DWR for COMPANY approvals.” Dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN telah salah menafsirkan usulan KONTRAKTOR dibagian atas pada dokumen yang sama, dimana KONTRAKTOR tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”. KONTRAKTOR hanya mengusulkan “to use safe area classified Diesel Engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the Diesel Engine FM or UL certification” Dengan permintaan PERUSAHAAN di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY- 900—00070 berupa “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”, maka sudah selayaknya bagi PERUSAHAAN agar dapat menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang secara jelas telah menyimpang dari spesifikasi yang ada dalam dokumen kontraktual, dan berdampak pada jadwal penyelesaian Pekerjaan dan Harga Kontrak karena permintaan PERUSAHAAN di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900- 00070 berbeda dari usulan KONTRAKTOR sebelumnya. 3. Merujuk kepada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, KONTRAKTOR tidak pernah dilibatkan dalam diskusi antara PERUSAHAAN dan badan sertifikasi UL & FM terkait dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900- 00070. KONTRAKTOR memahami bahwa diskusi antara PERUSAHAAN dan pihak ketiga mengenai sebuah klaim dari KONTRAKTOR yang hasilnya telah disampaikan kepada KONTRAKTOR sebagaimana disebutkan oleh PERUSAHAAN pada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020 pasti tercatat, maka KONTRAKTOR mohon agar hasil diskusi tersebut dapat disampaikan kepada KONTRAKTOR untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hal ini. 4. Bahwa merujuk kepada angka ke-4 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, dapat direview Kembali di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, dimana KONTRAKTOR tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”. KONTRAKTOR hanya mengusulkan “to use safe area classified Diesel Engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the Diesel Engine FM or UL certification” 5. KONTRAKTOR akan menyampaikan Deviation & Waiver Request (“DWR”) setelah PERUSAHAAN menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang berdampak kepada jadwal pelaksanaan Pekerjaan dan Harga Kontrak, termasuk jika dibutuhkan temporary solusi untuk mencapai forecast on stream Juli 2021. Page 3 of 3 Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 3 No. : JTB-L-RJ-PJ-00555 Ref No. : Tanggal : 29 Juni 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN Terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang disampaikan melalui dokumen tertanggal 16 Maret 2020 (“dokumen tertanggal 16 Maret 2020”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan tanggapan atas penolakan tersebut: 1. Tidak ada kesalahan dalam intepretasi dan pemahaman KONTRAKTOR atas sertifikasi UL/FM terhadap Fire Water Pump, Engine dan Fire Water Pump Controller. Hal ini didasarkan pada Dokumen No. JTB-SF-M-SPE-900-00017_3 mengenai Specification for Fire Water and Jockey Pump, dimana secara jelas disebutkan bahwa spesifikasi Fire Water Pump, Engine dan Fire Water Pump Controller adalah Factory Mutual (FM) atau Underwriters Laboratory (UL). Penjelasan PERUSAHAAN pada angka ke-1 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020 yang tidak secara spesifik menolak pemahaman KONTRAKTOR tersebut sebagaimana telah disampaikan pada Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 merupakan pengakuan bahwa KONTRAKTOR telah bertindak benar dalam Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00004; 2. Pada angka ke-2 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, PERUSAHAAN menuliskan sebagai berikut: “PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900—00070 yang disampaikan oleh KONTRAKTOR mengajukan untuk menqqunakan safe area classified Diesel Enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi FM atau UL untuk Diesel Engine. KONTRAKTOR juga menyampaikan dalam PQ tersebut bahwa hal ini akan terjadi deviasi terhadap Spesifikasi dan tidak terdapat schedule & cost impact atas proposal yang disampaikan melalui PQ tersebut” Apabila PERUSAHAAN memperhatikan lebih teliti, maka KONTRAKTOR memang mengusulkan untuk menqqunakan safe area classified Diesel Enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi FM atau UL untuk Diesel Engine, dan apabila usulan yang disampaikan oleh KONTRAKTOR melalui PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070 tersebut disetujui oleh PERUSAHAAN, maka akan terjadi deviasi terhadap Spesifikasi yang tidak Page 2 of 3 berdampak pada schedule & cost. Namun sesuai PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN tidak menyetujui usulan KONTRAKTOR tersebut. Pada kolom “response” dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN menyatakan sebagai berikut: “CONTRACTOR’s proposal to use unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval compliance is technically acceptable with note that no possibility of having hazardous area exposure to fire water pump area such as fuel gas line to GTG and others. CONTRACTOR shall issue DWR for COMPANY approvals.” Dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN telah salah menafsirkan usulan KONTRAKTOR dibagian atas pada dokumen yang sama, dimana KONTRAKTOR tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”. KONTRAKTOR hanya mengusulkan “to use safe area classified Diesel Engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the Diesel Engine FM or UL certification” Dengan permintaan PERUSAHAAN di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY- 900—00070 berupa “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”, maka sudah selayaknya bagi PERUSAHAAN agar dapat menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang secara jelas telah menyimpang dari spesifikasi yang ada dalam dokumen kontraktual, dan berdampak pada jadwal penyelesaian Pekerjaan dan Harga Kontrak karena permintaan PERUSAHAAN di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900- 00070 berbeda dari usulan KONTRAKTOR sebelumnya. 3. Merujuk kepada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, KONTRAKTOR tidak pernah dilibatkan dalam diskusi antara PERUSAHAAN dan badan sertifikasi UL & FM terkait dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900- 00070. KONTRAKTOR memahami bahwa diskusi antara PERUSAHAAN dan pihak ketiga mengenai sebuah klaim dari KONTRAKTOR yang hasilnya telah disampaikan kepada KONTRAKTOR sebagaimana disebutkan oleh PERUSAHAAN pada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020 pasti tercatat, maka KONTRAKTOR mohon agar hasil diskusi tersebut dapat disampaikan kepada KONTRAKTOR untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hal ini. 4. Bahwa merujuk kepada angka ke-4 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, dapat direview Kembali di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, dimana KONTRAKTOR tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”. KONTRAKTOR hanya mengusulkan “to use safe area classified Diesel Engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the Diesel Engine FM or UL certification” 5. KONTRAKTOR akan menyampaikan Deviation & Waiver Request (“DWR”) setelah PERUSAHAAN menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang berdampak kepada jadwal pelaksanaan Pekerjaan dan Harga Kontrak, termasuk jika dibutuhkan temporary solusi untuk mencapai forecast on stream Juli 2021. Page 3 of 3 Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-06-29T14:25:25+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00604 - Permohonan Peninjauan Kembali TKDN oleh SKK MIGAS.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00604 | 16 September 2020 | Permohonan Peninjauan Kembali TKDN oleh SKK MIGAS | Merujuk kepada paragraf kedua pada surat PERUSAHAAN No. 310/CPQ100/2020-S0, tanggal 27 Juli 2020, yang tertulis sebagai berikut: “Nilai Komitmen TKDN tetap mengacu kepada Kontrak awal sebesar 40,03%, maka PERUSAHAAN akan mengamandemen ketentuan komitmen TKDN, yang ada dalam PERUBAHAN No.1, yaitu klausul 3.1.12 dan Appendix B-4” Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa sesuai dengan perkembangan Proyek JTB saat ini, dimana spesifikasi untuk sebagian besar material atau equipment yang hanya dapat di pasok dari manufaktur luar negeri, serta merujuk kepada 590 Purchase Order yang sudah KONTRAKTOR sampaikan kepada para pemasok Proyek JTB, saat ini nilai TKDN (cost to cost) yang telah dicapai adalah 36,79%. Mengingat proses pengadaan Proyek JTB akan segera berakhir, maka komitmen TKDN sebesar 40,03% sebagaimana direncanakan oleh PERUSAHAAN untuk diatur di dalam Amendemen 2 tidak akan tercapai. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat memfasilitasi pertemuan dengan KONTRAKTOR, SOCUFINDO dan SKK MIGAS agar para pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan atas suatu besaran komitmen TKDN yang dapat dicapai untuk Proyek JTB. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00604 Ref No. : 310/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 16 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali TKDN oleh SKK MIGAS Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada paragraf kedua pada surat PERUSAHAAN No. 310/CPQ100/2020-S0, tanggal 27 Juli 2020, yang tertulis sebagai berikut: “Nilai Komitmen TKDN tetap mengacu kepada Kontrak awal sebesar 40,03%, maka PERUSAHAAN akan mengamandemen ketentuan komitmen TKDN, yang ada dalam PERUBAHAN No.1, yaitu klausul 3.1.12 dan Appendix B-4” Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa sesuai dengan perkembangan Proyek JTB saat ini, dimana spesifikasi untuk sebagian besar material atau equipment yang hanya dapat di pasok dari manufaktur luar negeri, serta merujuk kepada 590 Purchase Order yang sudah KONTRAKTOR sampaikan kepada para pemasok Proyek JTB, saat ini nilai TKDN (cost to cost) yang telah dicapai adalah 36,79%. Mengingat proses pengadaan Proyek JTB akan segera berakhir, maka komitmen TKDN sebesar 40,03% sebagaimana direncanakan oleh PERUSAHAAN untuk diatur di dalam Amendemen 2 tidak akan tercapai. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat memfasilitasi pertemuan dengan KONTRAKTOR, SOCUFINDO dan SKK MIGAS agar para pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan atas suatu besaran komitmen TKDN yang dapat dicapai untuk Proyek JTB. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-16T09:19:20+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00615 - Undangan Meeting Negosiasi 2 year spare part dengan Vendor.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00615 | 24 September 2020 | Undangan Meeting Negosiasi 2 year spare part dengan Vendor |  | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00615 Ref No. : Tanggal : 24 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Meeting Negosiasi 2 year spare part dengan Vendor Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk meeting commercial negosiasi dengan paket Vendor sebagai berikut : Meeting akan dilakukan dengan video conference melalui MS Team, link conference akan diinfokan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Jadwal negosiasi Jam Paket Vendor Vendor Senin,28 Sept 2020 09.00-11.00 GTC dan GTG PT.Indoturbibe Senin,28 Sept 2020 13.30-15.00 Boiler PT.Basuki Pratama Engineering Selasa, 29 Sept 2020 09.00-11.00 Gas Compressor ManTurbo Selasa,29 Sept 2020 13.30-14.30 Coriolis Flowmeter PT.Control System Rabu,30 Sept 2020 13.30-15.00 API Pump PT.Bumi Cahaya Unggul Budi Prianto Project Manager 2020-09-24T17:08:06+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00774 - Permohonan Penarikan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 Upgrade of Kabupaten Road Sumengko - Bandungrejo.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00774 | 2 Juni 2021 | Permohonan Penarikan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00714, tanggal 9 Februari 2021, perihal: Permohonan Perubahan Kedua atas Payment Milestone dan Penghapusan Kewajiban Retensi atas Tagihan KONTRAKTOR, bersama ini disampaikan kepada PERUSAHAAN bahwa permasalahan finansial pada Proyek yang salah satunya disebabkan karena masih adanya beberapa perubahan pekerjaan yang telah KONTRAKTOR lakukan dan/ atau selesaikan baik berdasarkan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal terkaitnya, membuat pelaksanaan Pekerjaan semakin berat mengingat KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya ekstra untuk pelaksanaan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal-nya tersebut. Bahkan sampai saat ini masih terdapat Change Inquiry yang belum dapat diselesaikan oleh KONTRAKTOR karena keterbatasan sumber daya akibat pelaksanaan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal-nya tersebut. Oleh karena saat ini terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KONTRAKTOR, baik tenaga kerja maupun finansial, KONTRAKTOR mengutamakan kepada pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam KONTRAK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN untuk dapat membatalkan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 (Upgrade of Kabupaten Road, Sumengko – Bandungrejo). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00774 Ref No. : - Tanggal : 2 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Penarikan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 (Upgrade of Kabupaten Road, Sumengko – Bandungrejo) Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00714, tanggal 9 Februari 2021, perihal: Permohonan Perubahan Kedua atas Payment Milestone dan Penghapusan Kewajiban Retensi atas Tagihan KONTRAKTOR, bersama ini disampaikan kepada PERUSAHAAN bahwa permasalahan finansial pada Proyek yang salah satunya disebabkan karena masih adanya beberapa perubahan pekerjaan yang telah KONTRAKTOR lakukan dan/ atau selesaikan baik berdasarkan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal terkaitnya, membuat pelaksanaan Pekerjaan semakin berat mengingat KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya ekstra untuk pelaksanaan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal-nya tersebut. Bahkan sampai saat ini masih terdapat Change Inquiry yang belum dapat diselesaikan oleh KONTRAKTOR karena keterbatasan sumber daya akibat pelaksanaan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal-nya tersebut. Oleh karena saat ini terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KONTRAKTOR, baik tenaga kerja maupun finansial, KONTRAKTOR mengutamakan kepada pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam KONTRAK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN untuk dapat membatalkan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 (Upgrade of Kabupaten Road, Sumengko – Bandungrejo). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-02T15:27:58+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00679 - Undangan Kelanjutan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00679 | 23 Desember 2020 | Undangan Kelanjutan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut | Merujuk kepada Reviu Meeting untuk Change Proposal yang telah dilakukan pada Selasa, 22 Desember 2020 – Rabu, 23 Desember 2020, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR belum menemui kesepakatan. Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin, 28 Desember 2020 Waktu : 08.30 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTYzNDZjNGUtNzlhNC00NjBiLWFjYWEtOGVkNG MzMzA0NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Agenda : 1. Change Proposal 002 Rev 4 (Change Infrastructure Facility and Security Facility in Infrastructure Area); 2. Change Proposal to Change Notice 002 Rev A (Partial Change Proposal: Site Preparation on Wellpad East and Site Preparation as the Impact of Change Inquiry 002, Change Inquiry 005, Change Inquiry 006 and Change Inquiry 013); 3. Beberapa outstanding pada Change Proposal 006 Rev 2 (Change Security Facility in GPF Area). Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00679 Ref No. : - Tanggal : 23 Desember 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Kelanjutan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop) Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Reviu Meeting untuk Change Proposal yang telah dilakukan pada Selasa, 22 Desember 2020 – Rabu, 23 Desember 2020, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR belum menemui kesepakatan. Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin, 28 Desember 2020 Waktu : 08.30 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTYzNDZjNGUtNzlhNC00NjBiLWFjYWEtOGVkNG MzMzA0NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Agenda : 1. Change Proposal 002 Rev 4 (Change Infrastructure Facility and Security Facility in Infrastructure Area); 2. Change Proposal to Change Notice 002 Rev A (Partial Change Proposal: Site Preparation on Wellpad East and Site Preparation as the Impact of Change Inquiry 002, Change Inquiry 005, Change Inquiry 006 and Change Inquiry 013); 3. Beberapa outstanding pada Change Proposal 006 Rev 2 (Change Security Facility in GPF Area). Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-12-23T18:19:07+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00674 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-100 (API 610 Cent.._.pdf |  |  |  |  | For Parts & Service Call 1-800-334-2553 www.ruhrpumpen.com Ruhrpumpen Inc. Tulsa, OK U.S.A.RUH RP UMPEN For Parts & Service Call 1-800-334-2553 www.ruhrpumpen.com Ruhrpumpen Inc. Tulsa, OK U.S.A.RUH RP UMPEN Sheets and Views 121600364-VLT-7204310154_GENERAL ARRANGEMENT-22 x 34 - 1 of 1
JTB-L-RJ-PJ-00783 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-115 (Sulfuric Aci (2).pdf |  |  |  |  | nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Callout Please add" Sulfuric Acid Loading Arm (323-A9026 A/B) " nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Callout Please add fill "JTB-RJJPO1-VM-DWG-900-00002" nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Callout General: SS & SS316 material shall be replaced with SS-316L nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Text Box General Comment : 1. Specify Total Weight of Loading Arm (Empty Weight and Operating Weight) 2. Indicate Unit COG (Center of Gravity) of Loading Arm (For Erection & Transport Purpose) 3. Indicate grounding lug (SS316, Dia hole 15 mm) 4. Specify Loading Data at Support Base (Force (Kg) and Moment (Kg.m)) nugroho_widianto Callout Description of this flange still not available. Please add in the table. 4 Inch (ASME B 16.5 Class 150 lb) nugroho_widianto Text Box Drawing for Bucket for product drip and parking cone to be included. Detail part drawing for each part to be provide i.e. swivel joint, cone, nugroho_widianto Arrow nugroho_widianto Callout Dimension to be informed. nugroho_widianto Rectangle nugroho_widianto Line nugroho_widianto Line nugroho_widianto Callout Dimension to be informed. nugroho_widianto Callout Please informed required bolt spec. nugroho_widianto Callout Description of the cone and handle still not available. Please add in the table. nugroho_widianto Cloud nugroho_widianto Callout Description of the pendant and cable still not available. Please add in the table. erri Callout Specify Tie-In List erri Rectangle erri Stamp syarief_ali Callout Indicate cable length, and place to put push button when loading arm is not in use. nugroho_widianto Callout RF or FF nugroho_widianto Line nugroho_widianto Line nugroho_widianto Line nugroho_widianto Callout To be deleted
JTB-L-RJ-PJ-00559 - Pengalihan Vendor Paket Acid Gas Incinerator.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00559 | 8 Juli 2020 | Pengalihan Vendor Paket Acid Gas Incinerator | Dengan mempertimbangkan kondisi dari dampak COVID-19 yang semakin parah di India yang berpotensi terjadinya lockdown ke-2 di India, bersama ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mengkomunikasikan hal ini dengan Shell Global Solutions International B.V. sebagai Process Licensor terkait paket Acid Gas Incinerator dengan mengajukan opsi untuk melanjutkan fabrikasi paket Acid Gas Incinerator menggunakan vendor selain Zeeco. Paralel dengan mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN dan Shell Global Solutions International B.V. sebagai Process Licensor untuk melanjutkan fabrikasi paket Acid Gas Incinerator menggunakan vendor selain Zeeco, KONTRAKTOR akan memulai mencari vendor alternatif yang dibutuhkan untuk meneruskan proses fabrikasi paket ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00559 Ref No. : Tanggal : 8 Juli 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pengalihan Vendor Paket Acid Gas Incinerator Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Dengan mempertimbangkan kondisi dari dampak COVID-19 yang semakin parah di India yang berpotensi terjadinya lockdown ke-2 di India, bersama ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mengkomunikasikan hal ini dengan Shell Global Solutions International B.V. sebagai Process Licensor terkait paket Acid Gas Incinerator dengan mengajukan opsi untuk melanjutkan fabrikasi paket Acid Gas Incinerator menggunakan vendor selain Zeeco. Paralel dengan mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN dan Shell Global Solutions International B.V. sebagai Process Licensor untuk melanjutkan fabrikasi paket Acid Gas Incinerator menggunakan vendor selain Zeeco, KONTRAKTOR akan memulai mencari vendor alternatif yang dibutuhkan untuk meneruskan proses fabrikasi paket ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-07-07T15:11:12+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00628 - Tanggapan atas Change Inquiry Nomor JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019 202122 dan 23.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00628 | 12 Oktober 2020 | Tanggapan atas Change Inquiry Nomor JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019, | Merujuk kepada Change Inquiry dengan nomor sebagai berikut: 1. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019; 2. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020; 3. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00021; 4. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00022; dan 5. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00023. Untuk selanjutnya ke-lima Change Inquiry tersebut secara keseluruhan disebut sebagai 5 CI. Bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa 5 CI tersebut berdasarkan kepada dokumen Deviation and Waiver Request Form yang merupakan bagian dari kegiatan rekayasa dan rancang bangun yang terperinci dan wajib dilaksanakan oleh KONTRAKTOR untuk mengembangkan definisi DESIGN PACKAGE sampai ACCEPTANCE CERTIFICATE, dan untuk mengembangkan FASILITAS yang memenuhi ketentuan-ketentuan KONTRAK. Tanpa adanya Deviation and Waiver Request Form tersebut maka DESIGN PACKAGE tidak dapat diimplementasikan di dalam Proyek dan ACCEPTANCE CERTIFICATE tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, maka 5 CI yang berdasarkan kepada dokumen Deviation and Waiver Request Form tersebut adalah bagian dari PENGEMBANGAN DESAIN dan bukan merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai Change. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7.2.3. KONTRAK yang menyatakan bahwa suatu CHANGE ORDER tidak akan diperkenankan untuk PENGEMBANGAN DESAIN. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00628 Ref No. : JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019 JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020 JTB-CP000-B0-CIQ-900-00021 JTB-CP000-B0-CIQ-900-00022 JTB-CP000-B0-CIQ-900-00023 Tanggal : 12 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry Nomor JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019, JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020, JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020, JTB-CP000-B0-CIQ-900-00021, JTB-CP000-B0-CIQ-900-00022, dan JTB-CP000-B0-CIQ-900-00023 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry dengan nomor sebagai berikut: 1. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019; 2. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020; 3. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00021; 4. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00022; dan 5. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00023. Untuk selanjutnya ke-lima Change Inquiry tersebut secara keseluruhan disebut sebagai 5 CI. Bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa 5 CI tersebut berdasarkan kepada dokumen Deviation and Waiver Request Form yang merupakan bagian dari kegiatan rekayasa dan rancang bangun yang terperinci dan wajib dilaksanakan oleh KONTRAKTOR untuk mengembangkan definisi DESIGN PACKAGE sampai ACCEPTANCE CERTIFICATE, dan untuk mengembangkan FASILITAS yang memenuhi ketentuan-ketentuan KONTRAK. Tanpa adanya Deviation and Waiver Request Form tersebut maka DESIGN PACKAGE tidak dapat diimplementasikan di dalam Proyek dan ACCEPTANCE CERTIFICATE tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, maka 5 CI yang berdasarkan kepada dokumen Deviation and Waiver Request Form tersebut adalah bagian dari PENGEMBANGAN DESAIN dan bukan merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai Change. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7.2.3. KONTRAK yang menyatakan bahwa suatu CHANGE ORDER tidak akan diperkenankan untuk PENGEMBANGAN DESAIN. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-10-13T14:32:06+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00663 - Permohonan Pengajuan Masterlist ke 97 GGC Valve CL 300 Below Nace and Non Nace 3rd MTO.pdf |  |  |  |  | ≈ AutoCAD SHX Text Note: H & W are approximate dimensions for client s reference, they may vary a 15%%%. They may be changed without prior notification. AutoCAD SHX Text MAIN PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: SPECIFICATION: SPECIFICATION: : 1. Design and manufacture: API 600 Design and manufacture: API 600 2. Face to face: ASME/ANSI: B16.10 Face to face: ASME/ANSI: B16.10 3. End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF 4. Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 5. Pressure test: API 598 Pressure test: API 598 7. Corrosion Allowance 3mm Corrosion Allowance 3mm AutoCAD SHX Text TRACED AutoCAD SHX Text --- AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text DRAWING No : AutoCAD SHX Text REV: AutoCAD SHX Text NAME AutoCAD SHX Text PROJECT: AutoCAD SHX Text REF ARFLU: AutoCAD SHX Text ITEM: AutoCAD SHX Text REF: AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text DRAWN AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text GATE VALVE AutoCAD SHX Text CLASS-150 AutoCAD SHX Text 08302G-12-00 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text FLANGED RF AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text E.C. AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text J.V. AutoCAD SHX Text ASE PO 2020023-B (Non-Nace) AutoCAD SHX Text ---- AutoCAD SHX Text PV20200124 AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text PART NAME AutoCAD SHX Text MATERIAL AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 13 AutoCAD SHX Text 14 AutoCAD SHX Text 15 AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text 439 AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text 460 AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text 1165 AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text 14" AutoCAD SHX Text 381 AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text d AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text 350 AutoCAD SHX Text t m AutoCAD SHX Text NPS AutoCAD SHX Text 336.6 AutoCAD SHX Text 476.3 AutoCAD SHX Text 35.4 AutoCAD SHX Text 535 AutoCAD SHX Text n AutoCAD SHX Text R AutoCAD SHX Text 412.8 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text O AutoCAD SHX Text W AutoCAD SHX Text d1 AutoCAD SHX Text 28.6 AutoCAD SHX Text t f AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text unit:Kg AutoCAD SHX Text WEIGHT AutoCAD SHX Text GENERAL DIMENSIONS AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text SIZE AutoCAD SHX Text FLANGE DIMENSIONS AutoCAD SHX Text ¡ÖG AutoCAD SHX Text k AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text n-%%Cd1 AutoCAD SHX Text tf AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text %%CO AutoCAD SHX Text %%CW AutoCAD SHX Text %%CR AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text tm AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text EYE BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text EYE BOLT NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text GLAND FLANGE AutoCAD SHX Text ASTM A182 F6a AutoCAD SHX Text GLAND AutoCAD SHX Text GRAPHITE AutoCAD SHX Text PACKING RING AutoCAD SHX Text ASTM A182 F6a AutoCAD SHX Text BACKSEAT BUSHING AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text BONNET AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text BONNET NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text BONNET BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F6a AutoCAD SHX Text STEM AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB+13Cr AutoCAD SHX Text WEDGE AutoCAD SHX Text ASTM A 105+STL.6 AutoCAD SHX Text SEAT RING AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text BODY AutoCAD SHX Text GASKET AutoCAD SHX Text SS316+GRAPHITE AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text YOKE AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text YOKE NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text YOKE BOLT AutoCAD SHX Text K AutoCAD SHX Text 345 AutoCAD SHX Text 19 AutoCAD SHX Text Lifting Lug AutoCAD SHX Text ASTM A 29 1035 AutoCAD SHX Text TAG AutoCAD SHX Text VG01AD21-14X14 AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text QTY AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text A1 ≈ AutoCAD SHX Text Note: H & W are approximate dimensions for client s reference, they may vary a 15%%%. They may be changed without prior notification. AutoCAD SHX Text MAIN PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: SPECIFICATION: SPECIFICATION: : 1. Design and manufacture: API 600 Design and manufacture: API 600 2. Face to face: ASME/ANSI: B16.10 Face to face: ASME/ANSI: B16.10 3. End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF 4. Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 5. Pressure test: API 598 Pressure test: API 598 7. Corrosion Allowance 3mmCorrosion Allowance 3mm AutoCAD SHX Text TRACED AutoCAD SHX Text --- AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text DRAWING No : AutoCAD SHX Text REV: AutoCAD SHX Text NAME AutoCAD SHX Text PROJECT: AutoCAD SHX Text REF ARFLU: AutoCAD SHX Text ITEM: AutoCAD SHX Text REF: AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text DRAWN AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text GATE VALVE AutoCAD SHX Text CLASS-150 AutoCAD SHX Text 08303G-12-00 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text FLANGED RF AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text E.C. AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text J.V. AutoCAD SHX Text ASE PO 2020023-B (Non-Nace) AutoCAD SHX Text ---- AutoCAD SHX Text PV20200124 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text PART NAME AutoCAD SHX Text MATERIAL AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 13 AutoCAD SHX Text 14 AutoCAD SHX Text 15 AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text 712 AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text 610 AutoCAD SHX Text 1444 AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text 18" AutoCAD SHX Text 432 AutoCAD SHX Text 18.5 AutoCAD SHX Text d AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text 450 AutoCAD SHX Text t m AutoCAD SHX Text NPS AutoCAD SHX Text 438.2 AutoCAD SHX Text 577.9 AutoCAD SHX Text 40.1 AutoCAD SHX Text n AutoCAD SHX Text R AutoCAD SHX Text 533.4 AutoCAD SHX Text O AutoCAD SHX Text W AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text 635 AutoCAD SHX Text d1 AutoCAD SHX Text 31.8 AutoCAD SHX Text t f AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text unit:Kg AutoCAD SHX Text WEIGHT AutoCAD SHX Text GENERAL DIMENSIONS AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text SIZE AutoCAD SHX Text FLANGE DIMENSIONS AutoCAD SHX Text ¡ÖG AutoCAD SHX Text k AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text n-%%Cd1 AutoCAD SHX Text tf AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text %%CO AutoCAD SHX Text %%CW AutoCAD SHX Text %%CR AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text tm AutoCAD SHX Text EYE BOLT AutoCAD SHX Text EYE BOLT NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text GLAND FLANGE AutoCAD SHX Text ASTM A182 F6a AutoCAD SHX Text GLAND AutoCAD SHX Text GRAPHITE AutoCAD SHX Text PACKING RING AutoCAD SHX Text ASTM A182 F6a AutoCAD SHX Text BACKSEAT BUSHING AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text BONNET AutoCAD SHX Text BONNET NUT AutoCAD SHX Text BONNET BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F6a AutoCAD SHX Text STEM AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB+13Cr AutoCAD SHX Text WEDGE AutoCAD SHX Text ASTM A 105+STL.6 AutoCAD SHX Text SEAT RING AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text BODY AutoCAD SHX Text GASKET AutoCAD SHX Text SS316+GRAPHITE AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text YOKE AutoCAD SHX Text YOKE NUT AutoCAD SHX Text YOKE BOLT AutoCAD SHX Text K AutoCAD SHX Text 420 AutoCAD SHX Text 19 AutoCAD SHX Text Lifting Lug AutoCAD SHX Text ASTM A 29 1035 AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7+Xylan 1070 coating-BLUE AutoCAD SHX Text Support feet AutoCAD SHX Text ASTM A 29 1035 AutoCAD SHX Text VG01AD21-18X18 AutoCAD SHX Text TAG AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text QTY AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text A2 ≈ AutoCAD SHX Text Note: H & W are approximate dimensions for client s reference, they may vary a 15%%%. They may be changed without prior notification. AutoCAD SHX Text MAIN PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: SPECIFICATION: SPECIFICATION: : 1. Design and manufacture: API 600 Design and manufacture: API 600 2. Face to face: ASME/ANSI: B16.10 Face to face: ASME/ANSI: B16.10 3. End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF 4. Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 5. Pressure test: API 598 Pressure test: API 598 7. Corrosion Allowance 3.2mmCorrosion Allowance 3.2mm AutoCAD SHX Text TRACED AutoCAD SHX Text --- AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text DRAWING No : AutoCAD SHX Text REV: AutoCAD SHX Text NAME AutoCAD SHX Text PROJECT: AutoCAD SHX Text REF ARFLU: AutoCAD SHX Text ITEM: AutoCAD SHX Text REF: AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text DRAWN AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text GATE VALVE AutoCAD SHX Text CLASS-150 AutoCAD SHX Text 08304G-12-00 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text FLANGED RF AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text E.C. AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text J.V. AutoCAD SHX Text ASE PO 2020023-B (Non-Nace) AutoCAD SHX Text ---- AutoCAD SHX Text PV20200124 AutoCAD SHX Text 3,4 AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text PART NAME AutoCAD SHX Text MATERIAL AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 13 AutoCAD SHX Text 14 AutoCAD SHX Text 15 AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text 712 AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text 610 AutoCAD SHX Text 1444 AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text 18" AutoCAD SHX Text 432 AutoCAD SHX Text 18.5 AutoCAD SHX Text d AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text 450 AutoCAD SHX Text t m AutoCAD SHX Text NPS AutoCAD SHX Text 438.2 AutoCAD SHX Text 577.9 AutoCAD SHX Text 40.1 AutoCAD SHX Text n AutoCAD SHX Text R AutoCAD SHX Text 533.4 AutoCAD SHX Text O AutoCAD SHX Text W AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text 635 AutoCAD SHX Text d1 AutoCAD SHX Text 31.8 AutoCAD SHX Text t f AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text unit:Kg AutoCAD SHX Text WEIGHT AutoCAD SHX Text GENERAL DIMENSIONS AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text SIZE AutoCAD SHX Text FLANGE DIMENSIONS AutoCAD SHX Text ¡ÖG AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text n-%%Cd1 AutoCAD SHX Text tf AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text %%CO AutoCAD SHX Text %%CW AutoCAD SHX Text %%CR AutoCAD SHX Text tm AutoCAD SHX Text EYE BOLT AutoCAD SHX Text EYE BOLT NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text GLAND FLANGE AutoCAD SHX Text ASTM A182 F6a AutoCAD SHX Text GLAND AutoCAD SHX Text GRAPHITE AutoCAD SHX Text PACKING RING AutoCAD SHX Text ASTM A182 F6a AutoCAD SHX Text BACKSEAT BUSHING AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text BONNET AutoCAD SHX Text BONNET NUT AutoCAD SHX Text BONNET BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F6a AutoCAD SHX Text STEM AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB+13Cr AutoCAD SHX Text WEDGE AutoCAD SHX Text ASTM A 105+STL.6 AutoCAD SHX Text SEAT RING AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text BODY AutoCAD SHX Text GASKET AutoCAD SHX Text SS316+GRAPHITE AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text YOKE AutoCAD SHX Text YOKE NUT AutoCAD SHX Text YOKE BOLT AutoCAD SHX Text K AutoCAD SHX Text 420 AutoCAD SHX Text VG01AD21V-20X20 AutoCAD SHX Text 862 AutoCAD SHX Text 610 AutoCAD SHX Text 1600 AutoCAD SHX Text 20" AutoCAD SHX Text 457 AutoCAD SHX Text 19.1 AutoCAD SHX Text 500 AutoCAD SHX Text 489 AutoCAD SHX Text 635.0 AutoCAD SHX Text 43.3 AutoCAD SHX Text 700 AutoCAD SHX Text 584.2 AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text 31.8 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 420 AutoCAD SHX Text 19 AutoCAD SHX Text Lifting Lug AutoCAD SHX Text ASTM A 29 1035 AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7 Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7 Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7 Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text Support feet AutoCAD SHX Text ASTM A 29 1035 AutoCAD SHX Text VG01AD21V-18X18 AutoCAD SHX Text k AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text 21 AutoCAD SHX Text "HP"PLATE AutoCAD SHX Text SS304 AutoCAD SHX Text I AutoCAD SHX Text body cavity tap AutoCAD SHX Text I AutoCAD SHX Text TAG AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text QTY AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text A3 AutoCAD SHX Text A4 AutoCAD SHX Text 2 ≈ AutoCAD SHX Text Note: H & W are approximate dimensions for client s reference, they may vary a 15%%%. They may be changed without prior notification. AutoCAD SHX Text MAIN PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: SPECIFICATION: SPECIFICATION: : 1. Design and manufacture: API 600 Design and manufacture: API 600 2. Face to face: ASME/ANSI: B16.10 Face to face: ASME/ANSI: B16.10 3. End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF 4. Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 5. Pressure test: API 598 Pressure test: API 598 7. Corrosion Allowance 3.2mmCorrosion Allowance 3.2mm AutoCAD SHX Text TRACED AutoCAD SHX Text --- AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text DRAWING No : AutoCAD SHX Text REV: AutoCAD SHX Text NAME AutoCAD SHX Text PROJECT: AutoCAD SHX Text REF ARFLU: AutoCAD SHX Text ITEM: AutoCAD SHX Text REF: AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text DRAWN AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text GATE VALVE AutoCAD SHX Text CLASS-150 AutoCAD SHX Text 08305G-12-00 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text FLANGED RF AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text E.C. AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text J.V. AutoCAD SHX Text ASE PO 2020023-B (Non-Nace) AutoCAD SHX Text ---- AutoCAD SHX Text PV20200124 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text PART NAME AutoCAD SHX Text MATERIAL AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 13 AutoCAD SHX Text 14 AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text d AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text t m AutoCAD SHX Text NPS AutoCAD SHX Text n AutoCAD SHX Text R AutoCAD SHX Text O AutoCAD SHX Text W AutoCAD SHX Text d1 AutoCAD SHX Text t f AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text unit:Kg AutoCAD SHX Text WEIGHT AutoCAD SHX Text GENERAL DIMENSIONS AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text SIZE AutoCAD SHX Text FLANGE DIMENSIONS AutoCAD SHX Text ¡ÖG AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text n-%%Cd1 AutoCAD SHX Text tf AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text %%CO AutoCAD SHX Text %%CW AutoCAD SHX Text %%CR AutoCAD SHX Text tm AutoCAD SHX Text EYE BOLT AutoCAD SHX Text EYE BOLT NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text GLAND FLANGE AutoCAD SHX Text ASTM A182 F6a AutoCAD SHX Text GLAND AutoCAD SHX Text GRAPHITE AutoCAD SHX Text PACKING RING AutoCAD SHX Text ASTM A182 F6a AutoCAD SHX Text BACKSEAT BUSHING AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text BONNET AutoCAD SHX Text BONNET NUT AutoCAD SHX Text BONNET BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F6a AutoCAD SHX Text STEM AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB+13Cr AutoCAD SHX Text WEDGE AutoCAD SHX Text ASTM A 105+STL.6 AutoCAD SHX Text SEAT RING AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text BODY AutoCAD SHX Text GASKET AutoCAD SHX Text SS316+GRAPHITE AutoCAD SHX Text K AutoCAD SHX Text 370 AutoCAD SHX Text 431.8 AutoCAD SHX Text 32.2 AutoCAD SHX Text 485 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 25.4 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 381.0 AutoCAD SHX Text 12" AutoCAD SHX Text 356 AutoCAD SHX Text 300 AutoCAD SHX Text 16.0 AutoCAD SHX Text 460 AutoCAD SHX Text 1027 AutoCAD SHX Text 305 AutoCAD SHX Text 345 AutoCAD SHX Text VG01AD21V-12X12 AutoCAD SHX Text k AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text Lifting Lug AutoCAD SHX Text ASTM A 29 1035 AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7 Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7 Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text "HP"PLATE AutoCAD SHX Text SS304 AutoCAD SHX Text I AutoCAD SHX Text body cavity tap AutoCAD SHX Text I AutoCAD SHX Text TAG AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text QTY AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text A5 ≈ AutoCAD SHX Text Note: H & W are approximate dimensions for client s reference, they may vary a 15%%%. They may be changed without prior notification. AutoCAD SHX Text MAIN PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: SPECIFICATION: SPECIFICATION: : 1. Design and manufacture: API 600 Design and manufacture: API 600 2. Face to face: ASME/ANSI: B16.10 Face to face: ASME/ANSI: B16.10 3. End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF 4. Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 5. Pressure test: API 598Pressure test: API 598 AutoCAD SHX Text TRACED AutoCAD SHX Text --- AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text DRAWING No : AutoCAD SHX Text REV: AutoCAD SHX Text NAME AutoCAD SHX Text PROJECT: AutoCAD SHX Text REF ARFLU: AutoCAD SHX Text ITEM: AutoCAD SHX Text REF: AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text DRAWN AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text GATE VALVE AutoCAD SHX Text CLASS-300 AutoCAD SHX Text 08306-12-00 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text FLANGED RF AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text E.C. AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text J.V. AutoCAD SHX Text ASE PO 2020023-B (Non-Nace) AutoCAD SHX Text ---- AutoCAD SHX Text PV20200124 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text PART NAME AutoCAD SHX Text MATERIAL AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 13 AutoCAD SHX Text 14 AutoCAD SHX Text 15 AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text 18 AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text d AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text unit:Kg AutoCAD SHX Text GENERAL DIMENSIONS AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text SIZE AutoCAD SHX Text WEIGHT AutoCAD SHX Text NPS AutoCAD SHX Text 387.4 AutoCAD SHX Text 838 AutoCAD SHX Text 1062 AutoCAD SHX Text n AutoCAD SHX Text R AutoCAD SHX Text O AutoCAD SHX Text W AutoCAD SHX Text d1 AutoCAD SHX Text t f AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 469.9 AutoCAD SHX Text 34.9 AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text 571.5 AutoCAD SHX Text 650 AutoCAD SHX Text 57.6 AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text t m AutoCAD SHX Text 1307 AutoCAD SHX Text 610 AutoCAD SHX Text 23.9 AutoCAD SHX Text FLANGE DIMENSIONS AutoCAD SHX Text ¡ÖG AutoCAD SHX Text tf AutoCAD SHX Text n-%%Cd1 AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text %%CR AutoCAD SHX Text %%CW AutoCAD SHX Text %%C0 AutoCAD SHX Text tm AutoCAD SHX Text ASTM A 194-8M AutoCAD SHX Text EYE BOLT NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B8M-2 AutoCAD SHX Text EYE BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text GLAND FLANGE AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L AutoCAD SHX Text GLAND AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L AutoCAD SHX Text DISTANCE RING AutoCAD SHX Text GRAPHITE AutoCAD SHX Text PACKING RING AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L AutoCAD SHX Text BACKSEAT BUSHING AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text BONNET AutoCAD SHX Text GASKET AutoCAD SHX Text SS316+GRAPHITE AutoCAD SHX Text ASTM A 194-8M AutoCAD SHX Text BONNET NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B8M-2 AutoCAD SHX Text BONNET BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L AutoCAD SHX Text STEM AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text WEDGE AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L+STL6 AutoCAD SHX Text SEAT RING AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text BODY AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text YOKE AutoCAD SHX Text ASTM A 194-8M AutoCAD SHX Text YOKE NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B8M-2 AutoCAD SHX Text YOKE BOLT AutoCAD SHX Text 16" AutoCAD SHX Text 400 AutoCAD SHX Text K AutoCAD SHX Text 420 AutoCAD SHX Text VG03FG21-16X16 AutoCAD SHX Text k AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text Lifting Lug AutoCAD SHX Text ASTM A 276 304 AutoCAD SHX Text 21 AutoCAD SHX Text Support feet AutoCAD SHX Text ASTM A 276 304 AutoCAD SHX Text TAG AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text QTY AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text B1 ≈ AutoCAD SHX Text Note: H & W are approximate dimensions for client s reference, they may vary a 15%%%. They may be changed without prior notification. AutoCAD SHX Text MAIN PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: SPECIFICATION: SPECIFICATION: : 1. Design and manufacture: API 600 Design and manufacture: API 600 2. Face to face: ASME/ANSI: B16.10 Face to face: ASME/ANSI: B16.10 3. End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF 4. Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 5. Pressure test: API 598Pressure test: API 598 AutoCAD SHX Text TRACED AutoCAD SHX Text --- AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text DRAWING No : AutoCAD SHX Text REV: AutoCAD SHX Text NAME AutoCAD SHX Text PROJECT: AutoCAD SHX Text REF ARFLU: AutoCAD SHX Text ITEM: AutoCAD SHX Text REF: AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text DRAWN AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text GATE VALVE AutoCAD SHX Text CLASS-300 AutoCAD SHX Text 08307G-12-00 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text FLANGED RF AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text E.C. AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text J.V. AutoCAD SHX Text ASE PO 2020023-B (Non-Nace) AutoCAD SHX Text ---- AutoCAD SHX Text PV20200124 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text PART NAME AutoCAD SHX Text MATERIAL AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 13 AutoCAD SHX Text 14 AutoCAD SHX Text 15 AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text 17 AutoCAD SHX Text 18 AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text d AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text unit:Kg AutoCAD SHX Text GENERAL DIMENSIONS AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text SIZE AutoCAD SHX Text WEIGHT AutoCAD SHX Text NPS AutoCAD SHX Text 584.2 AutoCAD SHX Text 1143 AutoCAD SHX Text 2452 AutoCAD SHX Text n AutoCAD SHX Text R AutoCAD SHX Text O AutoCAD SHX Text W AutoCAD SHX Text d1 AutoCAD SHX Text t f AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 692.2 AutoCAD SHX Text 41 AutoCAD SHX Text 24 AutoCAD SHX Text 812.8 AutoCAD SHX Text 915 AutoCAD SHX Text 70.3 AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text t m AutoCAD SHX Text 1914 AutoCAD SHX Text 30.2 AutoCAD SHX Text 710 AutoCAD SHX Text FLANGE DIMENSIONS AutoCAD SHX Text ¡ÖG AutoCAD SHX Text EYE BOLT NUT AutoCAD SHX Text EYE BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text GLAND FLANGE AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L AutoCAD SHX Text GLAND AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L AutoCAD SHX Text DISTANCE RING AutoCAD SHX Text GRAPHITE AutoCAD SHX Text PACKING RING AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L AutoCAD SHX Text BACKSEAT BUSHING AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text BONNET AutoCAD SHX Text GASKET AutoCAD SHX Text SS316+GRAPHITE AutoCAD SHX Text BONNET NUT AutoCAD SHX Text BONNET BOLT AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L AutoCAD SHX Text STEM AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text WEDGE AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F304/F304L+STL6 AutoCAD SHX Text SEAT RING AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text BODY AutoCAD SHX Text ASTM A 351 CF8 AutoCAD SHX Text YOKE AutoCAD SHX Text YOKE NUT AutoCAD SHX Text YOKE BOLT AutoCAD SHX Text 24" AutoCAD SHX Text 600 AutoCAD SHX Text K AutoCAD SHX Text 500 AutoCAD SHX Text VG03FG21-24X24 AutoCAD SHX Text k AutoCAD SHX Text ASTM A 194-8M AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B8M-2 AutoCAD SHX Text ASTM A 194-8M AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B8M-2 AutoCAD SHX Text ASTM A 194-8M AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B8M-2 AutoCAD SHX Text 20 AutoCAD SHX Text Lifting Lug AutoCAD SHX Text ASTM A 276 304 AutoCAD SHX Text 21 AutoCAD SHX Text Support feet AutoCAD SHX Text ASTM A 276 304 AutoCAD SHX Text tf AutoCAD SHX Text n-%%Cd1 AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text %%CR AutoCAD SHX Text %%CW AutoCAD SHX Text %%C0 AutoCAD SHX Text tm AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text TAG AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text QTY AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text B2 ≈ AutoCAD SHX Text Note: H & W are approximate dimensions for client s reference, they may vary a 15%%%. They may be changed without prior notification. AutoCAD SHX Text MAIN PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: PARAMETER SPECIFICATION: SPECIFICATION: SPECIFICATION: : 1. Design and manufacture: BS 1873 Design and manufacture: BS 1873 2. Face to face: ASME/ANSI: B16.10 Face to face: ASME/ANSI: B16.10 3. End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF End Flange Dimensions: ASME/ANSI: B16.5 RF 4. Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 Pressure-Temp: ASME/ANSI B16.34 5. Pressure test: API 598 Pressure test: API 598 7. Corrosion Allowance 3.2mmCorrosion Allowance 3.2mm AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text PART NAME AutoCAD SHX Text MATERIAL AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 3 AutoCAD SHX Text 4 AutoCAD SHX Text 5 AutoCAD SHX Text 6 AutoCAD SHX Text 7 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text 9 AutoCAD SHX Text 10 AutoCAD SHX Text 11 AutoCAD SHX Text 12 AutoCAD SHX Text 13 AutoCAD SHX Text 14 AutoCAD SHX Text 15 AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text d AutoCAD SHX Text DN AutoCAD SHX Text unit:Kg AutoCAD SHX Text GENERAL DIMENSIONS AutoCAD SHX Text VALVE AutoCAD SHX Text SIZE AutoCAD SHX Text WEIGHT AutoCAD SHX Text NPS AutoCAD SHX Text n AutoCAD SHX Text R AutoCAD SHX Text O AutoCAD SHX Text W AutoCAD SHX Text d1 AutoCAD SHX Text t f AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text G AutoCAD SHX Text t m AutoCAD SHX Text FLANGE DIMENSIONS AutoCAD SHX Text TRACED AutoCAD SHX Text --- AutoCAD SHX Text SCALE AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text DRAWING No : AutoCAD SHX Text REV: AutoCAD SHX Text NAME AutoCAD SHX Text PROJECT: AutoCAD SHX Text REF ARFLU: AutoCAD SHX Text ITEM: AutoCAD SHX Text REF: AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text DATE AutoCAD SHX Text REV. AutoCAD SHX Text DRAWN AutoCAD SHX Text CHECKED AutoCAD SHX Text GLOBE VALVE AutoCAD SHX Text CLASS-150 AutoCAD SHX Text 08308-12-00 AutoCAD SHX Text 0 AutoCAD SHX Text FLANGED RF AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text E.C. AutoCAD SHX Text 05/08/2020 AutoCAD SHX Text J.V. AutoCAD SHX Text ASE PO 2020023-B (Non-Nace) AutoCAD SHX Text ---- AutoCAD SHX Text PV20200124 AutoCAD SHX Text 8 AutoCAD SHX Text f AutoCAD SHX Text tf AutoCAD SHX Text L AutoCAD SHX Text n-%%Cd1 AutoCAD SHX Text %%CO AutoCAD SHX Text %%CW AutoCAD SHX Text %%CR AutoCAD SHX Text tm AutoCAD SHX Text %%Cd AutoCAD SHX Text SS316+GRAPHITE AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F6a AutoCAD SHX Text DISC COVER AutoCAD SHX Text ASTM A 105+STL6 AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F6a AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text GLAND AutoCAD SHX Text GLAND FLANGE AutoCAD SHX Text GASKET AutoCAD SHX Text EYE BOLT AutoCAD SHX Text EYE BOLT NUT AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F6a AutoCAD SHX Text ASTM A 216 WCB AutoCAD SHX Text ASTM A 105+STL6 AutoCAD SHX Text STEM AutoCAD SHX Text BODY AutoCAD SHX Text DISC AutoCAD SHX Text BONNET AutoCAD SHX Text SEAT AutoCAD SHX Text BONNET BOLT AutoCAD SHX Text BONNET NUT AutoCAD SHX Text GRAPHITE AutoCAD SHX Text PACKING RING AutoCAD SHX Text ASTM A 182 F6a AutoCAD SHX Text BACKSEAT BUSHING AutoCAD SHX Text 18" AutoCAD SHX Text 978 AutoCAD SHX Text 450 AutoCAD SHX Text 16.0 AutoCAD SHX Text 710 AutoCAD SHX Text 1158 AutoCAD SHX Text 438 AutoCAD SHX Text 577.9 AutoCAD SHX Text 40.1 AutoCAD SHX Text 635 AutoCAD SHX Text 16 AutoCAD SHX Text 31.8 AutoCAD SHX Text 2 AutoCAD SHX Text 533.4 AutoCAD SHX Text 1233 AutoCAD SHX Text K AutoCAD SHX Text 578 AutoCAD SHX Text VT01AC11-18X18 AutoCAD SHX Text ¡ÖG AutoCAD SHX Text k AutoCAD SHX Text H AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7 Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 194-2H Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text ASTM A 193-B7 Xylar 2+Xylar Gr. 101-GREY AutoCAD SHX Text TAG AutoCAD SHX Text ITEM AutoCAD SHX Text QTY AutoCAD SHX Text 1 AutoCAD SHX Text C1 COVER DRAWING NON300 20 08 05 EC E GAD PV20200124 RV0 item1-Modelo Planos y vistas Modelo item2-Modelo Planos y vistas Modelo item3,4-Modelo Planos y vistas Modelo item5-Modelo Planos y vistas Modelo item6-Modelo Planos y vistas Modelo item7-Modelo Planos y vistas Modelo item8-Modelo Planos y vistas Modelo
JTB-L-RJ-PJ-0634 - Permohonan Pengajuan Masterlist ke 86 (Check Valve Dual Plate API 594 1st MTO).pdf |  |  |  |  | PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM VITAS CLASS TYPE M.O.P./Tmin M.O.P./Tmax Month/Year Serial N° Vitas ref. End to End Tag Body Stem Disc Seat Seat test QSL NOTE SIZE NPS PERTAMINA EP CEPU CONSORTIUM Embossed on the body: - Manufacturer Name & Trademark; - Nominal Size & Class; - Body Material; - Heat number; - Flow direction arrow (on unidirectional valves) Serial number stamped with low-stress stamps on the side of the line flange (API 6D valves only) An additional blank nameplate (100x35x0.5 thk) will be added with additonal information: - Customer PO number; - Customer item number; - Valve TAG - Other informations at customer request VITAS Via Soastene, 24 Brendola (VI) ITALY VITAS Via Soastene, 24 Brendola (VI) ITALY 1- 1901LC293-V19-256.pdf 2 - 1903LC294-V19-256.pdf 3 - 1906LC295-V19-256.pdf 4 - 1915LC296-V19-256.pdf 5 - 1901LC010-V19-256.pdf 6 - 1906LC297-V19-256.pdf 7 - 1901LC012-V19-256.pdf 8 - 1903LC018-V19-256.pdf 9 - 1906LC298-V19-256.pdf 10 - 1915LC299-V19-256.pdf 11 - 1915LC300-V19-256.pdf 12 - 1901LC301-V19-256.pdf 13 - 1903LC302-V19-256.pdf 14 - 1915LC303-V19-256.pdf 15 - 1901FC304-V19-256.pdf 16 - 1901FC305-V19-256.pdf 17 - 1903FC306-V19-256.pdf 18 - 1903FC307-V19-256.pdf 19 - 1906FC308-V19-256.pdf 20 - 1906FC309-V19-256.pdf 21 - D-28347-V19-256-A.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00691 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-103 (GATE GLOBE AND CHECK VALVE API 602 4TH MTO).pdf |  |  |  |  | DESCRIPTION Sw Pt Im Pf Ht Ff Item 21,8 10,0 33,0 9,0 50,0 80,0 1,2 0,86 0,39 1,30 0,35 1,97 3,15 2,65 27,2 13,0 39,0 12,5 57,0 90,0 1,5 J12 1,07 0,51 1,54 0,49 2,24 3,54 3,31 33,9 14,0 49,0 17,0 71,0 110,0 2,7 1,33 0,55 1,93 0,67 2,80 4,33 5,95 42,7 14,0 64,0 23,0 88,0 127,0 4,4 1,68 0,55 2,52 0,91 3,46 5,00 9,70 48,8 14,0 64,0 30,0 102,0 145,0 4,8 1,92 0,55 2,52 1,18 4,02 5,71 10,58 61,2 16,0 78,0 36,0 132,0 170,0 8,8 2,41 0,63 3,07 1,42 5,20 6,69 19,40 1 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O 4 ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) SW- Cover Bolted Body ( Integral Stellited Seat ) / SW- - - lb lb in RP455s / / CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 25/10/19G. Menni SW mm REV.PREPARED BY RP457s FILE DATEAPPROVED BY in mm VC08FG23N kg lb STAINLESS STEEL 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM B637 UNS N07750 kg 0 kg kg 50 28 1 DRAWING Dim. Wt 22 24 Return spring s5 DRAWING 4 - 7 AISI 316 + GRAPHITE PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) 11 Ref 10 2RP Qty Material ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE)1 ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) 2" RP453s SW mm SW 1" Red B.800 Spiral wound gasket Identification plate Piston Check Valve 1 13 Piston BS EN 12266-1Manufacturer's Standard ASME B16.34 MSS SP-25API 602 Design construction Rating to Testing accordingSocket weld Ends BS EN ISO 15761 /RP454s in Description 1 1 Body screw API 598 lb kg SW kg / SW lb 1/2" in REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 ASME B16.11 Marking End to End mm in mm / 1 RP456s SW NOTES mm 1.1/4" in 1.1/2" / lb 3/4" RP452s VC08FG23N.xlsm Page 11 of 41 DESCRIPTION Sw Pt Im Pf Ht Ff Item 21,8 10,0 33,0 9,0 50,0 80,0 1,2 0,86 0,39 1,30 0,35 1,97 3,15 2,65 27,2 13,0 39,0 12,5 57,0 90,0 1,5 J15 1,07 0,51 1,54 0,49 2,24 3,54 3,31 33,9 14,0 49,0 17,0 71,0 110,0 2,7 1,33 0,55 1,93 0,67 2,80 4,33 5,95 42,7 14,0 64,0 23,0 88,0 127,0 4,4 1,68 0,55 2,52 0,91 3,46 5,00 9,70 48,8 14,0 64,0 30,0 102,0 145,0 4,8 1,92 0,55 2,52 1,18 4,02 5,71 10,58 61,2 16,0 78,0 36,0 132,0 170,0 8,8 2,41 0,63 3,07 1,42 5,20 6,69 19,40 1 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 4 ASTM B564 UNS N08825 Stellited (STL-Gr.6) SW- Cover Bolted Body ( Integral Stellited Seat ) / SW- - - in RP455s / / CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 25/10/19G. Menni SW mm REV.PREPARED BY RP457s FILE DATEAPPROVED BY in mm VC08JN23N kg lb STAINLESS STEEL 316 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B637 UNS N07750 kg 0 kg kg 50 28 1 DRAWING Dim. Wt 22 24 Return spring s5 DRAWING 4 - 7 UNS N08825 + GRAPHITE PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) 11 Ref 10 2RP Qty Material ASTM B564 UNS N088251 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) Red B.800 Spiral wound gasket Identification plate Piston Check Valve 1 13 Piston Socket weld Ends BS EN ISO 15761 /RP454s in Description 1 1 Body screw 2" RP453s SW mm SW 1" BS EN 12266-1Manufacturer's Standard ASME B16.34 MSS SP-25API 602 Design construction Rating to API 598 lb kg SW kg / SW lb 1/2" in Testing according lb lb REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 ASME B16.11 Marking End to End mm in mm / 1 RP456s SW NOTES mm 1.1/4" in 1.1/2" / lb 3/4" RP452s VC08JN23N.xlsm Page 14 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha Item 33,0 9,0 9,5 162,0 171,0 1,30 0,35 3/8 6,38 6,73 39,0 12,5 9,5 171,0 183,0 1,54 0,49 3/8 6,73 7,20 49,0 17,0 11,1 203,0 220,0 1,93 0,67 7/16 7,99 8,66 64,0 23,0 14,3 252,0 272,0 2,52 0,91 9/16 9,92 10,71 64,0 30,0 15,9 280,0 310,0 2,52 1,18 5/8 11,02 12,20 78,0 36,0 19,1 318,0 346,0 3,07 1,42 3/4 12,52 13,62 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 21,8 27,2 10,0 13,0 80,0 90,0 Identification plate STAINLESS STEEL 316 - Locking nut 800 / API 602 4 R352s 18 19 20 1 21 24 49 1 1 ASME B16.11 SW-PR End to End Manufacturer's Standard / BS EN 12266-1 API 598 3,94 3,54 4,72 16,0 6,89 170,0 175,0Socket weld Ends R357s Testing according R355s R354s R353s 0,51 14,0 0,55 61,2 6,3 1,07 kg 120,0127,0 8,381,33 42,7 1,68 13,89 0,55 14,0 145,0 Ff 0,86 1,92 2,41 2" 17/10/19 6,69 0 lb26,46 5,00 33,9 lb kg lb I2 4,633,54 90,0 1 PtSw 0,39 mm 1 1 Handwheel nut Gland stud bolts Qty Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Rising ) Stem nut with Position indicator 1 Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) 1 lb5,07 90,0 RUBBER (BULK MATERIAL) AISI 316 3,54 4,33 ASTM A182 / F316 WtVl 3,15 110,0 kg100,0 3,8 REV. 140,0 kg7,0 5,71 lb in 0,55 0,63 kg12,0 15,43 1.1/2" mm DATE G. Menni 14,0 / FILE BS EN ISO 15761 ASME B16.34 VT08JN13N R356s Design construction Rating to NOTES PREPARED BY M.Marazzi APPROVED BY CUSTOMER CODE N° mm 48,8 5,51 12 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) Material ASTM B564 UNS N08825 113 11 26 4 122 Gland nuts AISI 303 CARBON STEEL GALVANIZED ASTM B425 UNS N08825 1 1 Gland ( Self Aligning ) Gland flange Disc ( Swivel Plug Type ) Body ( Integral Stellited Seat ) ASTM B425 UNS N08825 2,3 ASTM B425 UNS N08825 UNS N08825 + GRAPHITE GRAPHITE SW-PR Stem protection36 148 50 kg2,1 lb Spiral wound gasket Stem protection Handwheel washer Body screws DRAWING Dim. in 1/2" 23 Valve Description 7 s /SW-PR DESCRIPTION PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) ASTM B564 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) 2 -Bolted 3 5RSW Ref 10 Globe - - -Red B. 17 ASTM B425 UNS N08825 ASTM A182 / F316 ASTM A105 (BLACK PAINTED) CARBON STEEL GALVANIZED ASTM B425 UNS N08825 15 16 1 1 2 1 MSS SP-25 Marking 3/4" mm 1.1/4" in SW-PR SW-PR SW-PR SW-PR mm in in 1" mm in LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) / / / 10 18 26 50 11 36 20 22 23 24 49 17 Im Ff S W Pf Vl H c H a St 15 21 16 48 12 19 Pt 13 VT08JN13N.xlsm Page 38 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha Item 33,0 9,0 9,5 162,0 171,0 1,30 0,35 3/8 6,38 6,73 39,0 12,5 9,5 171,0 183,0 1,54 0,49 3/8 6,73 7,20 49,0 17,0 11,1 203,0 220,0 1,93 0,67 7/16 7,99 8,66 64,0 23,0 14,3 252,0 272,0 2,52 0,91 9/16 9,92 10,71 64,0 30,0 15,9 280,0 310,0 2,52 1,18 5/8 11,02 12,20 78,0 36,0 19,1 318,0 346,0 3,07 1,42 3/4 12,52 13,62 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O MSS SP-25 Marking 3/4" mm 1.1/4" in SW-PR SW-PR SW-PR SW-PR mm in in 1" mm in LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 17 AISI 316 ASTM A182 / F316 ASTM A105 CARBON STEEL GALVANIZED ASTM A193 / B8M Cl.2 15 16 1 Valve Description 7 s /SW-PR DESCRIPTION PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) 2 -Bolted 3 5RSW Ref 10 2,3 ASTM A194 / Gr.8M AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE SW-PR Stem protection36 148 12 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Material ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) 113 11 26 50 4 122 Gland nuts FILE BS EN ISO 15761 ASME B16.34 VT08GH13N R356s Design construction Rating to NOTES PREPARED BY M.Marazzi APPROVED BY CUSTOMER CODE N° mm 48,8 5,51 in 0,55 0,63 kg12,0 15,43 REV. H12140,0 kg7,0 5,71 AISI 416 CARBON STEEL GALVANIZED ASTM A193 / B8M Cl.2 kg2,1 lb lb lb5,07 90,0 RUBBER (BULK MATERIAL) AISI 316 1 1 Gland ( Self Aligning ) Gland flange Disc ( Swivel Plug Type ) Body ( Integral Stellited Seat ) 3,54 4,33 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) 1 2 1 Spiral wound gasket Stem protection Handwheel washer Body screws ASTM A182 / F316 DRAWING Dim. Wt H11 in 1/2" 1 PtSw 0,39 mm 1 1 Handwheel nut Gland stud bolts Qty Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Rising ) Stem nut with Position indicator 1 Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) 1 1.1/2" mm DATE G. Menni 14,0 Vl 3,15 110,0 0,55 14,0 145,0 Ff 0,86 1,92 2,41 2" 17/10/19 6,69 0 lb26,46 5,00 33,9 lb kg lb H10 4,633,54 90,0 kg100,0 3,8 6,3 1,07 kg 120,0127,0 8,381,33 42,7 1,68 13,89 ASME B16.11 SW-PR End to End Manufacturer's Standard / BS EN 12266-1 API 598 3,94 3,54 4,72 16,0 6,89 170,0 175,0Socket weld Ends R357s Testing according R355s R354s R353s 0,51 14,0 0,55 61,2 Globe 23 / / / / - - -Red B.800 / API 602 4 R352s 18 19 20 1 21 24 49 1 1 21,8 27,2 10,0 13,0 80,0 90,0 Identification plate STAINLESS STEEL 316 - Locking nut 10 18 26 50 11 36 20 22 23 24 49 17 Im Ff S W Pf Vl H c H a St 15 21 16 48 12 19 Pt 13 VT08GH13N.xlsm Page 37 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 49,0 12,0 12,7 165,0 182,0 1,93 0,47 1/2 6,50 7,16 64,0 14,0 15,9 294,0 311,0 F5 2,52 0,55 5/8 11,57 12,24 64,0 18,0 15,9 207,0 230,0 2,52 0,71 5/8 8,15 9,05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 78,0 31,0 19,1 244,0 280,0 3,07 1,22 9/16 9,61 11,02 80,0 36,5 22,2 304,0 347,0 3,15 1,44 7/8 11,97 13,66 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 15,87 STAINLESS STEEL 316 7,2 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR 3/4" 140,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) VG15JN13N 0,63 G. Menni 28/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 -- 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi -- 1.1/4" SW-PR mm in mm 1.1/2" mm -- in 61,2 SW-PR ASTM B425 UNS N08825 ASTM A182 / F316 BX SW-PR2- 76 5SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM A105 (BLACK PAINTED) AISI 316 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 Stem protection Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL kg UNS N08825 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM B425 UNS N08825 lb4,33 127,0 Ff 120,0 Vl 110,0 9,484,72 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 388, SEAT 285 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut 16,0 -- 260,0 -- 5,51 5,51 140,0 lb 6,7 -- kg 0,55 0,55 11,6 kg200,0130,0 5,00 5,00 -- Gland stud bolt AISI 303 -- -- lb14,77 -- 127,0 kg4,3 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 ---- Gate 1 1 Material ASTM B564 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) ASTM B564 UNS N08825 - -Full B. 1 1 Ref 10 11 1500cValve - 12 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4+4 1 Body stud bolt - Body nut Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 1 13 14 15 2 Qty 21 22 23 24 BX652 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 53 1 54 1 API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / BX656 / / / BX655 BX654 BX653 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"BX657 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends 27,2 in lb5,12 7,87 25,57 FILE 8,27 10,24 44,09 20,0 kg lb 210,0 H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG15JN13N.xlsm Page 29 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 F3 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 1 13 14 15 2 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4+4 1 Body stud bolt - Body nut Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 Gate 1 1 Material ASTM B564 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 Stellited (STL - Gr.6) ASTM B564 UNS N08825 - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 Qty 130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 303 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0 kg UNS N08825 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM B425 UNS N08825 lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,29 15,875,00 3,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM B425 UNS N08825 ASTM A182 / F316 F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR VG08JN13N 0,63 G. Menni 17/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" ASTM A105 (BLACK PAINTED) AISI 316 ASTM B425 UNS N08825 ASTM B425 UNS N08825 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR Stem protection 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) 53 1 Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 54 1 Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08JN13N.xlsm Page 26 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 D1 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 D3 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 D7 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 D12 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) VG08GH13 0,63 G. Menni 25/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR AISI 316 ASTM A182 / F316 F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM A194 / Gr.8M Stem protection Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B8M Cl.2 lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,293,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 15,875,00 Gate 1 1 Material ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 1 13 14 15 2 Qty 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 53 1 54 1 API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08GH13.xlsm Page 24 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 C1 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 C3 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 C7 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 1 13 14 15 2 ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 Gate 1 1 Material ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 Qty 130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0 kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B8M Cl.2 lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,29 15,875,00 3,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body AISI 316 ASTM A182 / F316 F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR VG08FG13 0,63 G. Menni 17/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM A194 / Gr.8M 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR Stem protection 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) 53 1 Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 54 1 Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08FG13.xlsm Page 22 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 C2 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 C5 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 C8 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 C10 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 SOUR SERVICE - NACE MR0175 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE O 27,2 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 SW-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) 21 22 23 24 F212 1 1 2 1 150 18 19 17 20 SW-PR 36 1 DRAWING 1 13 14 15 2 ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 Gate 1 1 Material ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) ASTM A182 / F304-F304L (DUAL GRADE) - -Full B. 1 1 Ref 10 11 800Valve - 12 Qty 130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Pt Spiral wound gasket 16 1 0,39 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 0,55 0,55 10,3 kg140,0 kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B8M Cl.2 lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,29 15,875,00 3,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body AISI 316 ASTM A182 / F316 F SW-PR2- 72 1SW / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) SW-PR mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 SW-PR VG08FG13N 0,63 G. Menni 17/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B8M Cl.2 ASTM A194 / Gr.8M 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 SW-PR 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 SW-PR Stem protection 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) 53 1 Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 54 1 Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL H c 15 16 1721 St Ff Im S WP f Pt H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 VG08FG13N.xlsm Page 23 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha Item 39,0 14,0 11,1 403,0 421,0 kg 1,54 0,55 7/16 15,86 16,57 lb 49,0 18,0 11,1 446,0 469,0 kg B4 1,93 0,71 7/16 17,56 18,46 lb 64,0 24,0 14,3 536,0 564,0 kg 2,52 0,94 9/16 21,10 22,20 lb 64,0 29,0 15,9 540,0 574,0 kg 2,52 1,14 5/8 21,26 22,60 lb 78,0 36,5 15,9 579,0 626,0 kg 3,07 1,44 5/8 22,79 24,64 lb 82,0 48,0 19,1 640,0 693,0 kg 3,23 1,89 3/4 25,19 27,28 lb 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 CORROSION ALLOWANCE: 3.2 mm 3 SOUR SERVICE - NACE MR0175 4 PWHT PERFORMED ON WELDING OF BODY/NIPPLES 5 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE D 1¼-11½ NPT 1½-11½ NPT 2-11½ NPT +2n160 (SW x NPT-M) Wt Th 1/2-14 NPT 3/4-14 NPT 1-11½ NPT 14,99 STAINLESS STEEL 316 6,8 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL VG08CH16N 0,63 G. Menni 28/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 /SW-PR-2N6 /SW-PR-2N6 /SW-PR-2N6 AISI 316 ASTM A350 / LF2 Cl.1 CF 2- 72 1SW DESCRIPTION -Bolted Wedge ( with Pressure Relief Hole ) 10 2 Nipples - Sch. 160 (L=150mm) - (SW x NPT-M) ASTM A333 Gr.6 B/SW-PR-2N6 16 Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM A105 AISI 316 ASTM A320 / L7M Xylan 1424 Coated ASTM A194 / Gr.7M Xylan 1424 Coated Stem protection Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) 0,55 16,0140,0 AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A320 / L7M Xylan 1424 Coated 3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 9,923,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut 19 17 20 36 1 16,0 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 10,9 140,0 0,55 - -Full B. 1 1 Ref 11 130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 24,03 11,0 127,0 4,5 Pt Spiral wound gasket CF212B 24,255,00 1 1 Material ASTM A350 / LF2 Cl.1 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) ASTM A350 / LF2 Cl.1 Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) 12 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 1 0,39 1 13 14 15 2 Qty 21 22 23 24 1 1 2 1 150 18 DRAWING 53 1 54 1 /SW-PR-2N6 API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 CF216B CF215B CF214B CF213B MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) /SW-PR-2N6 /SW-PR-2N6 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 Manufacturer's Standard 2"CF217B BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends 5,12 5,51 35,27 FILE 8,27 7,87 53,35 24,2210,0 800-Extended Bonnet Gate Valve 34 1 Bonnet extension ASTM A350 / LF2 Cl.1 27,2 in 11 13 16 18 21 24 S w P f Im St 14 10 22 34 23 20 15 Vl 19 54 53 50 H c H a Ff T hL= 150 mm 22 24 36 17 12 S w S ch .1 6 0 VG08CH16N.xlsm Page 21 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 11,1 197,0 215,0 A2 1,54 0,55 7/16 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 A8 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 14,3 275,0 305,0 A17 2,52 0,94 9/16 10,83 12,01 64,0 29,0 15,9 284,0 317,0 2,52 1,14 5/8 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 A25 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 CORROSION ALLOWANCE: 3.2 mm 3 SOUR SERVICE - NACE MR0175 4 PWHT PERFORMED ON WELDING OF BODY/NIPPLES 5 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE D 10,80 STAINLESS STEEL 316 4,9 1" mm 1/2" mm in mm in 0,51 14,0 3/4" 100,0 1,07 33,9 1,33 Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL VG08AH13N 0,63 G. Menni 17/10/19 REV. 10,0 13,0 0 2,41 14,0 1,68 48,8 1,92 APPROVED BY in DATE CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 0,55 1.1/4" mm in mm 1.1/2" mm 42,7 in 61,2 /SW-PR-2N6 /SW-PR-2N6 /SW-PR-2N6 AISI 316 ASTM A105N F 2- 72 1SW DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) 10 2 Nipples - Sch. 160 (L=150mm) + 2n160 ASTM A106 Gr.B /SW-PR-2N6 16 Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B7M Xylan 1424 Coated ASTM A194 / 2HM Xylan 1424 Coated Stem protection Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B7M Xylan 1424 Coated lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 6,613,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut 16,0 lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 7,5 140,0 kg 0,55 0,55 12,5 kg140,0130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 14,0 kg lb16,53 8,9 127,0 kg3,0 Pt Spiral wound gasket F212 19 17 20 36 1 1 0,39 19,625,00 Gate 1 1 Material ASTM A105N ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) ASTM A105N - -Full B. 1 1 Ref 11 800Valve - 12 ASTM A182 / F316-F316L (DUAL GRADE) Stellited (STL - Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Sw 0,86 21,8 1 13 14 15 2 Qty 21 22 23 24 1 1 2 1 150 18 DRAWING 53 1 54 1 /SW-PR-2N6 API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 F216 F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) /SW-PR-2N6 /SW-PR-2N6 NOTES PREPARED BY ASME B16.11 Manufacturer's Standard 2"F217 BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingSocket weld Ends 27,2 in lb5,12 5,51 27,56 FILE 8,27 7,87 39,90 18,1 kg lb 210,0 H c 15 16 1721 St Im S W P f H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 150L= mm S ch .1 6 0 Ff VG08AH13N.xlsm Page 18 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 A29 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 A7 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 A15 2,52 0,94 1/2 10,83 12,01 64,0 29,0 14,3 284,0 317,0 2,52 1,14 9/16 11,18 12,48 78,0 36,5 15,9 324,0 366,0 3,07 1,44 5/8 12,75 14,41 82,0 48,0 19,1 375,0 432,0 3,23 1,89 3/4 14,76 17,01 1 REQUIREMENTS ACC. TO SPEC. JTB-SF-L-SPE-900-00006 & JTB-SF-L-DTS-900-00001 2 CORROSION ALLOWANCE: 3.2 mm 3 PAINTING ACC. TO SPEC. JTB-SF-R-SPE-900-00003 - SYSTEM CODE D 8,60 STAINLESS STEEL 316 3,9 TH-PR 1" mm 1/2" mm in mm in TH-PR 3/4" 100,0 NPT 1-11½ NPT Dim. Wt Item Stem protection RUBBER (BULK MATERIAL) 0 NPT NPT 1½-11½ NPT APPROVED BY in DATE 1¼-11½ in 2-11½ TH-PR VG08AD15 G. Menni 25/10/19 REV. CUSTOMER CODE N° M.Marazzi 1.1/4" 16 1 Gate 1 1 TH-PR mm in mm 1.1/2" mm Position indicator - Moving pointer STAINLESS STEEL Material AISI 316 ASTM A105N F TH-PR2- 72 1 / DESCRIPTION -Bolted Wedge ( Solid ) Handwheel ( Non-Rising ) Body ASTM A105 AISI 316 ASTM A193 / B7 Xylan 1424 Coated ASTM A194 / 2H Xylan 1424 Coated Stem protection Position indicator PLASTIC (BULK MATERIAL) kg AISI 316 + GRAPHITE GRAPHITE ASTM A193 / B7 Xylan 1424 Coated lb3,54 110,0 Ff 90,0 Vl 90,0 5,293,54 PRESSURE TESTING (Barg) : SHELL 211, SEAT 155 (HYDROSTATIC) / SEAT 6 (PNEUMATIC) Gland nut lb 200,0 5,51 4,72 3,94 120,0 lb 6,3 140,0 kg 10,3 kg140,0130,0 5,00 4,33 127,0 Gland stud bolt AISI 416 kg lb13,89 7,2 127,0 kg2,4 Spiral wound gasket 15,875,00 24 F212 1 ASTM A105N ASTM A182 / F6a ASTM A182 / F6a ASTM A105N - -Full B. 1 1 Ref 10 11 NPT Description Bonnet ( with Integral Backseat ) Stem ( Rising ) - ( OS & Y ) - ( Blowout proof ) 800Valve - 12 ASTM A182 / F6a Stellited (STL-Gr.6) Identification plate 4 1 4 1 Body screw Packing ( API 622 Certified ) - ( Renewable ) Seats ( Renewable ) Gland ( Self Aligning ) Gland flange Stem nut Th NPT 1/2-14 1 13 14 15 2 Qty 21 22 23 1 1 2 1 50 18 19 17 20 TH-PR 36 1 DRAWING 53 1 54 1 API 602 Rating toDesign construction BS EN ISO 15761 ASME B16.34 / / F216 / / / F215 F214 F213 MSS SP-25 Marking LOCKING FACILITY BY STAINLESS STEEL DRILLED BRACKET ARRANGEMENT (CHAIN AND PADLOCK NOT INCLUDED) NOTES PREPARED BY ASME B1.20.1 TH-PR Manufacturer's Standard 2"F217 / BS EN 12266-1 API 598 End to End Testing accordingScrewed Ends 3/4-14 in lb5,12 5,51 22,71 FILE 8,27 7,87 35,05 15,9 kg lb 210,0 H c 15 16 1721 St Ff Im P f H a Vl 13 1410 22 24 20 12 19 53 54 11 23 50 18 36 T h VG08AD15.xlsm Page 17 of 41 DRAWING Im Pf St Hc Ha 39,0 14,0 9,5 197,0 215,0 A28 1,54 0,55 3/8 7,76 8,46 49,0 18,0 11,1 229,0 251,0 A6 1,93 0,71 7/16 9,02 9,88 64,0 24,0 12,7 275,0 305,0 A16
JTB-L-RJ-PJ-00650 - Usulan Skema Penunjukan Vendor dan-atau Sub-Kontraktor yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Change items.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00650 | 12 November 2020 |  | Menindaklanjuti Change items yang saat ini sedang di lakukan oleh KONTRAKTOR, serta sharing session Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) berdasarkan PTK 007 yg diadakan oleh PERUSAHAAAN pada tanggal 6 November 2020, KONTRAKTOR memerlukan keputusan dari PERUSAHAAN terkait dengan penunjukan vendor-vendor dan/atau sub-kontraktor yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Change items. Ada beberapa kondisi dimana untuk mendukung standardisasi brand dan sinkronisasi, diperlukan skema repeat order. Jika skema ini diaplikasikan, pada saat Change Proposal disampaikan kepada PERUSAHAAN, KONTRAKTOR hanya dapat menampilkan 1 (satu) penawaran harga dari 1 vendor. Apabila PERUSAHAAN mengijinkan hal ini, maka KONTRAKTOR akan melanjutkan pembelian material terkait Change items. Namun jika PERUSAHAAN tidak mengijinkan skema ini, maka KONTRAKTOR akan melakukan proses tender yang berpotensi akan mempengaruhi schedule Plant Acceptance. KONTRAKTOR mohon agar PERUSAHAAN dapat memberikan arahan dan keputusan terkait usulan skema ini pada kesempatan pertama. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Usulan Skema Penunjukan Vendor dan atau Sub-Kontraktor yang Diperlukan dalam Pelaksanaan Change Items.docx Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00650 Ref No. : - Tanggal : 12 November 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Usulan Skema Penunjukan Vendor dan/atau Sub-Kontraktor yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Change items Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Menindaklanjuti Change items yang saat ini sedang di lakukan oleh KONTRAKTOR, serta sharing session Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) berdasarkan PTK 007 yg diadakan oleh PERUSAHAAAN pada tanggal 6 November 2020, KONTRAKTOR memerlukan keputusan dari PERUSAHAAN terkait dengan penunjukan vendor-vendor dan/atau sub-kontraktor yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Change items. Ada beberapa kondisi dimana untuk mendukung standardisasi brand dan sinkronisasi, diperlukan skema repeat order. Jika skema ini diaplikasikan, pada saat Change Proposal disampaikan kepada PERUSAHAAN, KONTRAKTOR hanya dapat menampilkan 1 (satu) penawaran harga dari 1 vendor. Apabila PERUSAHAAN mengijinkan hal ini, maka KONTRAKTOR akan melanjutkan pembelian material terkait Change items. Namun jika PERUSAHAAN tidak mengijinkan skema ini, maka KONTRAKTOR akan melakukan proses tender yang berpotensi akan mempengaruhi schedule Plant Acceptance. KONTRAKTOR mohon agar PERUSAHAAN dapat memberikan arahan dan keputusan terkait usulan skema ini pada kesempatan pertama. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager
JTB-L-RJ-PJ-00747 - Pengadaan Suku Cadang Dua Tahun.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00747 | 5 April 2021 | Pengadaan Suku Cadang Dua Tahun | Sehubungan dengan pengadaan suku cadang dua tahun, KONTRAKTOR bersama ini menginformasikan bahwa pengadaaan suku cadang dua tahun yang selama ini dilakukan oleh KONTRAKTOR adalah menggunakan skema Work Order – Provisional Sum berdasarkan dengan KONTRAK. Delivery term yang disetujui KONTRAKTOR dalam pelaksaanan pengadaan suku cadang dua tahun adalah Delivered Duty Paid (DDP) Site - Bojonegoro dengan mempertimbangkan adanya tambahan manpower dan biaya dalam pengurusan Master List jika menggunakan opsi Delivery at Place (DAP). Jika dalam pelaksanaan pengadaaan suku cadang dua tahun PERUSAHAAN meminta penggunaan fasilitas Master List, maka akan terdapat penggunaan tambahan manpower KONTRAKTOR serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan Master List atas pengadaan suku cadang dua tahun yang tidak diakomodir oleh Work Order terkait. Oleh karena itu, KONTRAKTOR memohon PERUSAHAAN dapat menyampaikan Change Inquiry terlebih dahulu untuk mengakomodir biaya manpower KONTRAKTOR serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan Master List atas pengadaan suku cadang dua tahun. Namun, apabila ada material yg tidak disetujui oleh Ditjen MIGAS maka KONTRAKTOR mengharapkan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) ke Kas Negara dilakukan sendiri oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR akan membantu menyiapkan dokumen Permohonan Impor Barang (PIB). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00747 Ref No. : - Tanggal : 5 April 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pengadaan Suku Cadang Dua Tahun Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Sehubungan dengan pengadaan suku cadang dua tahun, KONTRAKTOR bersama ini menginformasikan bahwa pengadaaan suku cadang dua tahun yang selama ini dilakukan oleh KONTRAKTOR adalah menggunakan skema Work Order – Provisional Sum berdasarkan dengan KONTRAK. Delivery term yang disetujui KONTRAKTOR dalam pelaksaanan pengadaan suku cadang dua tahun adalah Delivered Duty Paid (DDP) Site - Bojonegoro dengan mempertimbangkan adanya tambahan manpower dan biaya dalam pengurusan Master List jika menggunakan opsi Delivery at Place (DAP). Jika dalam pelaksanaan pengadaaan suku cadang dua tahun PERUSAHAAN meminta penggunaan fasilitas Master List, maka akan terdapat penggunaan tambahan manpower KONTRAKTOR serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan Master List atas pengadaan suku cadang dua tahun yang tidak diakomodir oleh Work Order terkait. Oleh karena itu, KONTRAKTOR memohon PERUSAHAAN dapat menyampaikan Change Inquiry terlebih dahulu untuk mengakomodir biaya manpower KONTRAKTOR serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan Master List atas pengadaan suku cadang dua tahun. Namun, apabila ada material yg tidak disetujui oleh Ditjen MIGAS maka KONTRAKTOR mengharapkan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) ke Kas Negara dilakukan sendiri oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR akan membantu menyiapkan dokumen Permohonan Impor Barang (PIB). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-04-05T16:29:07+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00551 - Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 250-CPQ100-GPF-2020-SO.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00632 - Penggantian Posisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Rekayasa Industri.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00632 | 19 Oktober 2020 | Penggantian Posisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Rekayasa Industri | Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Rekayasa Industri tertanggal 28 Agustus 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ngakan Timur Antara Komisaris Independen : Muchlis Muchtar Komisaris : Illiana Arifiandi Komisaris : Joko Sambodo Komisaris : Doddy Rahadi Direksi Direktur Utama : Alex Dharma Balen Direktur Operasional : Jakub Tarigan Direktur Komersil : Dundi Insan Perlambang Direktur Keuangan & SDM : Triyani Utaminingsih Direktur Pengembangan Usaha : Achmad Muchtasyar Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00632 Ref No. : - Tanggal : 19 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggantian Posisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Rekayasa Industri Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Rekayasa Industri tertanggal 28 Agustus 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ngakan Timur Antara Komisaris Independen : Muchlis Muchtar Komisaris : Illiana Arifiandi Komisaris : Joko Sambodo Komisaris : Doddy Rahadi Direksi Direktur Utama : Alex Dharma Balen Direktur Operasional : Jakub Tarigan Direktur Komersil : Dundi Insan Perlambang Direktur Keuangan & SDM : Triyani Utaminingsih Direktur Pengembangan Usaha : Achmad Muchtasyar Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-10-19T16:21:09+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00630 - Request for 85th Masterlist Application.pdf |  |  |  |  | H : A P P R O X . L fT ∅d ∅g ∅C ∅D ∅W C ' C " 5 23 21 53 24 6 31 "A" N-∅h 2 71 3 1 47 43 45 61 41 32 33 34 72 51 7 17 14 13 15 4 62 SEALANT FITTING 62 12 11 10 8 910 20-0430 Model (1)-01 20-0430 Model (1)-02 20-0430 Model (1)-03 20-0430 Model (1)-04 20-0430 Model (1)-05 20-0430 Model (1)-06 20-0430 Model (1)-07 20-0430 Model (1)-08 20-0430 Model (1)-09 20-0430 Model (1)-10 20-0430 Model (1)-11 20-0430 Model (1)-12 20-0430 Model (1)-13 20-0430 Model (1)-14 20-0430 Model (1)-15 20-0430 Model (1)-16 20-0430 Model (1)-18 20-0202 Model (1)-01 20-0202 Model (1)-02 20-0202 Model (1)-03 20-0202 Model (1)-04 20-0202 Model (1)-05 20-0202 Model (1)-06 20-0202 Model (1)-07 20-0202 Model (1)-08 20-0202 Model (1)-09 20-0202 Model (1)-10 20-0202 Model (1)-11 20-0202 Model (1)-12 PO191101-B_Rev.1 (행번 기입)-INDEX Item list 승인도 COVER COVER 승인도 COVER PO200220-C_01_Rev.2 KJS.pdf Item list 20-0430 Model (1)-01 20-0430 Model (1)-02 20-0430 Model (1)-03 20-0430 Model (1)-04 20-0430 Model (1)-05 20-0430 Model (1)-06 20-0430 Model (1)-07 20-0430 Model (1)-08 20-0430 Model (1)-09 20-0430 Model (1)-10 20-0430 Model (1)-11 20-0430 Model (1)-12 20-0430 Model (1)-13 20-0430 Model (1)-14 20-0430 Model (1)-15 20-0430 Model (1)-16 20-0430 Model (1)-17 20-0430 Model (1)-18 PO200109-C.pdf Item list
JTB-L-RJ-PJ-00616 - Proposal of Certificate Appreciation of 10 15 Million Safe Work Hours Without Accidents for JTB Project Rev AKB.pdf |  | 25 September 2020 |  | Bersama ini KONTRAKTOR mengajukan permohonan penerbitan sertifikat penghargaan kelipatan 10 Juta dan 15 Juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja di proyek JTB, kepada PERUSAHAAN. 10 juta jam kerja selamat tercapai pada tanggal 02 Mei 2020, dan untuk 15 juta jam kerja selamat tercapai pada tanggal 19 September 2020. Terlampir KONTRAKTOR sampaikan bukti pencapaian HSSE Performance 10 Juta dan 15 Juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja di proyek JTB. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. | CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00616 Tanggal : 25 September 2020 Kepada: PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Mr. Iwan Hamzah Senior Project Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Penghargaan 10 & 15 Juta Jam Kerja Selamat Tanpa Kecelakaan Kerja Proyek JTB Tindak Lanjut Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengajukan permohonan penerbitan sertifikat penghargaan kelipatan 10 Juta dan 15 Juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja di proyek JTB, kepada PERUSAHAAN. 10 juta jam kerja selamat tercapai pada tanggal 02 Mei 2020, dan untuk 15 juta jam kerja selamat tercapai pada tanggal 19 September 2020. Terlampir KONTRAKTOR sampaikan bukti pencapaian HSSE Performance 10 Juta dan 15 Juta jam kerja selamat tanpa kecelakaan kerja di proyek JTB. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager CONSORTIUM HSSE Performance 15 Juta Jam Kerja selamat Cut Off 19 September 2020 AGENDA RAPAT KOORDINASI DUA BULANAN HSSE PROYEK JTB (PERIODE: JANUARI 2020) CONSORTIUM HSSE Performance 10 Juta Jam Kerja selamat Cut Off 02 Mei 2020 2020-09-25T17:18:59+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-B-00053 - Rapat Bulanan dan rapat Komite HSSE di Lapangan.pdf
tambahan Lampiran 007.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00621 - Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Master List untuk CRA Clad CRA Lined Pipe.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00621 | 07 Oktober 2020 |  |  | No. : JTB-L-RJ-PJ-00621 Ref No. : - Tanggal : 07 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Master List untuk CRA Clad & CRA Lined Pipe Tindak Lanjut x Informasi Tanggapan x Dengan Hormat, Merujuk kepada PMT Meeting tanggal 30 September 2020, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa KONTRAKTOR sebelumnya telah menerima fasilitas Master List dari PERUSAHAAN dengan Nomor SKEP sebagai berikut: No Nomor SKEP Nomor Purchase Order Deskripsi Barang Pemasok Delivery Term Masa Berlaku SKEP 1. 2389/KM.4/2019 JTB- RJJ000- Y0-XEP- 600-00045 Supply of CRA Lined Pipe Proclad, Dubai FOB Dubai 09-Oktober- 2020 2. 2520/KM.4/2019 JTB- RJJ000- Y0-600- 00047 CRA Clad Pipe, Fitting Clad, Flange Clad, dan Branch Olet Connection PT Cladtek Bimetal, Batam EXW Batam 21-Oktober- 2020 Berdasarkan masa berlaku SKEP tersebut yang akan berakhir, KONTRAKTOR mengajukan permohonan kepada PERUSAHAAN untuk memproses kembali pengajuan RKBI atas barang-barang yang tercantum dalam SKEP Master List Nomor 2389/KM.4/2019 dan Nomor 2520/KM.4/2019 diatas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1. Pertimbangan-pertimbangan pengajuan kembali RKBI atas barang-barang yang tercantum dalam SKEP Master List Nomor 2389/KM.4/2019: a. Aspek teknis yang memerlukan konfirmasi dan sertifikasi dari pihak pemasok lined clad; b. Pekerjaan fabrikasi coil incoloy 825 dan lining pipe clad dilakukan di Italia dimana negara tersebut merupakan salah satu negara yang terdampak pandemic COVID-19 terparah di benua Eropa, sehingga hal tersebut berdampak secara signifikan terhadap kegiatan manufaktur; c. KONTRAKTOR sudah melakukan best effort untuk merektifikasi delay pekerjaan pipe cladding; d. Sesuai status saat ini rencana pengiriman pipe clad dari workshop Proclad Dubai adalah sebagai berikut: Pipe 18 Inch OD, 15.88 mm WT API 5L X 65+Alloy 825 Mechanical lined Pipes - 5,005 Meters. - 1st Delivery : 30th Oct 2020 - 2nd Delivery : 30th Nov 2020 Pipe 20 Inch OD, 19.05 mm WT API 5L X 65+Alloy 825 Mechanical lined Pipes - 1,404 Meters. - 1st Delivery : 15th Oct 2020 - 2nd Delivery : 30th Oct 2020 2. Pertimbangan-pertimbangan pengajuan kembali RKBI atas barang-barang yang tercantum dalam SKEP Master List Nomor 2520/KM.4/2019: a. Pengajuan Master List awal di tahun 2019 berupa produk material Pipe Clad, Pipe, Flange, Fitting, dan Branch Olet Connection sesuai (PO No. JTB-RJJ000-Y0-600- 00047) yang belum difabrikasi menjadi Spool; b. Hasil kajian team teknis di bulan Maret 2020 menyatakan bahwa pekerjaan fabrikasi spool cladding hanya bisa dilakukan di workshop clad manufacturer (yaitu PT Cladtek Bi-metal atau Proclad); c. Rencana importasi material piping clad dalam bentuk loose item tidak bisa dilakukan, dikarenakan barang yang akan datang berupa fabrikasi spool yang dilakukan di workshop PT Cladtek Bi-metal Batam; d. Dengan adanya pandemi wabah COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020, maka pekerjaan fabrikasi spool di workshop PT Cladtek Bi-metal Batam juga menjadi terhambat yang menyebabkan terjadinya delay. e. KONTRAKTOR akan mengajukan kembali RKBI (PO No. JTB-RJJ000-Y0-600-00047) dari bare loose pipe menjadi fabrikasi piping spool. KONTRAKTOR menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan realisasi impor barang yang mendapatkan fasilitas Master List ini. Demikian kami sampaikan permohonan ini, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager - Managing Director PEPC - Director Operation Rekind - VP SCM PEPC - Rekind’s Managers 2020-10-07T12:02:22+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00692 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-104 (GATE GLOBE AND CHECK VALVE API 600 API 603 NACE CL.300 BELOW 4TH MTO - RO).pdf |  |  |  |  | andis_dian Rectangle andis_dian Callout Check Valve design shall be Full-opening as per API 6D andis_dian Rectangle andis_dian Callout shall be SKY BLUE Document No : JTB-RJJTR2-VL-DWG-900-00001 Revision : 1 Vendor Doc. No. : 19-059-DWG-001 Page 46 of 46 RECORD OF REVISION Rev. Code Section Page CONTRACTOR/COMPANY COMMENTS TRACON RESPONSE DATED 31.JAN.2020 CONTRACTOR/COMPANY RESPONSE (Open or Closed) C All All 0 All All please correct according to comments on rev. C revise content as per comment rev. C 1 All All please correct according to comments on rev. 0 revise content as per comment rev. 0 승인도 COVER COVER 복사본 용복사본 PQ181220-C BM_0910 -도면제출_R.1 Sheet1 19-1119 Model (1)-001 19-1119 Model (1)-002 19-1119 Model (1)-003 19-1119 Model (1)-004 19-1119 Model (1)-005 19-1119 Model (1)-006 19-1119 Model (1)-007 19-1119 Model (1)-008 19-1119 Model (1)-009 19-1119 Model (1)-010 19-1119 Model (1)-011 19-1119 Model (1)-012 19-1119 Model (1)-013 19-1119 Model (1)-101 19-1119 Model (1)-102 19-1119 Model (1)-103 19-1119 Model (1)-104 19-1119 Model (1)-201 19-1119 Model (1)-202 19-1119 Model (1)-203 19-1119 Model (1)-204 19-1119 Model (1)-205 19-1119 Model (1)-206 19-1119 Model (1)-207 19-1119 Model (1)-208 19-1119 Model (1)-209 19-1119 Model (1)-301 19-1119 Model (1)-302 19-1119 Model (1)-303 19-1119 Model (1)-401 19-1119 Model (1)-501 19-1119 Model (1)-502 19-1119 Model (1)-503 19-1119 Model (1)-601 19-1119 Model (1)-NAME, TAG BODY MARKING 승인도 COVER
JTB-L-RJ-PJ-00567 - Notification for Country of Manufacturing Evaporation Crystallization Package Alfa Laval China India from PT EMI for Bleed Water Treatme.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00567 |  |  |  | RJJ Consortium for JTB Project c/o PT RekayasaIndustri Jl. KalibataTimur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA No. : JTB-L-RJ-PJ-00567 Your Ref No. : Date : 14 July 2020 Kepada/To: Pertamina EP Cepu. Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn.: Mr. Charles Herianto L. Tobing General Manager Gas Project Jambaran - Tiung Biru Perihal/ Subject: Pemberitahuan Negara pabrikan untuk Evaporation & Crystallization Package Alfa Laval Cina dan India dari PT Energy Management Indonesia (EMI) untuk Bleed Water Treatment Package dalam Proyek JTB. Notification for Country of Manufacturing Evaporation & Crystallization Package Alfa Laval China & India from PT Energy Management Indonesia (EMI) for Bleed Water Treatment Package JTB Project. Tindak Lanjut/ Action required Informasi/ For Information X Tanggapan/ Response Required X Dengan Hormat, KONTRAKTOR bersama ini memberitahukan bahwa PT Energy Management Indonesia (EMI) (Level – 1), PT Sahabat Nusantara Teknologi Inovasi (SANTI) (level – 2) dan Alfa Laval Malaysia (level – 3) Memberitahukan bahwa Negara pabrikan untuk Evaporation & Crystallization Package berasal dari Alfa Laval Cina dan India untuk Bleed Water Treatment Package dalam Proyek JTB. Plafe Heat Exchanger (PHE) akan dilakukan proses fabrikasi di Alfa Laval Jiang Yin Factory Cina dan untuk Decanter akan dilakukan proses fabrikasi di Alfa Laval Pune Factory India. Proses fabrikasi, perakitan dan pengujian dilakukan sesuai standarisasi global Alfa Laval dan berada dibawah supervisi dan quality control dari AIfa Laval Copenhagen. Untuk menunjang informasi sebagaimana dimaksud di atas, KONTRAKTOR melampirkan beberapa dokumen penunjang Dear Sir, CONTRACTOR pleased to inform that PT. Energy Management Indonesia (EMI) (Level – 1), PT Sahabat Nusantara Teknologi Inovasi (SANTI) (level - 2) and Alfa Laval Malaysia (level – 3) inform that Country of Manufacturing Evaporation & Crystallization Package from Alfa Laval China & India for Bleed Water Treatment Package in the JTB Project. Plate Heat Exchanger (PHE) will be fabricated at Alfa Laval Jiang Yin Factory China and for Decanter fabrication will be done at Alfa Laval Pune Factory India. The fabrication, assembly and testing process is carried out according to Alfa Laval's global standard and under the supervision and quality control of AIfa Laval Copenhagen. To support the information referred to above, the CONTRACTOR encloses several supporting documents as follows : RJJ Consortium for JTB Project c/o PT RekayasaIndustri Jl. KalibataTimur I No. 36 Kalibata, Jakarta 12740 – INDONESIA sebagai berikut : 1. Statement Letter dari EMI 2. Statement Letter dari Alfa Laval Europe 3. Statement Letter dari Alfa Laval Malaysia Demikian kami sampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih Hormat kami, 1. Statement Letter from EMI 2. Statement Letter from Alfa Laval Europe 3. Statement Letter from Alfa Laval Malaysia Hoping you are well informed accordingly, thank you for your kind attention. Sincerely yours, Budi Prianto Project Manager RJJ Initial by : JGC JIND 2020-07-14T17:24:18+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00821 - Penggantian Posisi Direksi PT Rekayasa Industri.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00821 | 30 Juli 2021 | Penggantian Posisi Direksi PT Rekayasa Industri | Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Rekayasa Industri tertanggal 22 Juni 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021, susunan Direksi menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Triyani Utaminingsih Direktur Keuangan & SDM : Bondan Pristiwandana Direktur Operasi dan Teknologi/ : Yusairi Pengembangan Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00821 Ref No. : - Tanggal : 30 Juli 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggantian Posisi Direksi PT Rekayasa Industri Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Rekayasa Industri tertanggal 22 Juni 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021, susunan Direksi menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Triyani Utaminingsih Direktur Keuangan & SDM : Bondan Pristiwandana Direktur Operasi dan Teknologi/ : Yusairi Pengembangan Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-07-30T19:01:26+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00769 - RKBI 113th Masterlist Application (AC UPS System For Area 590).pdf
JTB-L-RJ-PJ-006010 - Perubahan JOB SPECIFICATION terkait Penanganan COVID-19.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00610 | 17 September 2020 | Perubahan JOB SPECIFICATION terkait Penanganan COVID-19 | Merujuk kepada PMT Meeting tanggal 9 September 2020, surat dari KONTRAKTOR No. JTB- L-RJ-PJ-00602, tanggal 11 September 2020, dan PMT Meeting tanggal 16 September 2020, KONTRAKTOR memahami bahwa PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk agar melakukan pengadaan PCR sebagai salah satu usaha dalam penanganan COVID-19. Pada PMT Meeting tanggal 9 September 2020, PERUSAHAAN menyampaikan bahwa SKK MIGAS setuju untuk menanggung biaya penanganan COVID-19 (rapid test 2 minggu sekali, RT-PCR, pengobatan saat penanggulangan, karantina/ isolasi, APD medis, Disinfeksi, dengan estimasi pekerja 5000 orang). Untuk item lainnya akan dibicarakan lebih lanjut antara PERUSAHAAN, KONTRAKTOR dan SKK MIGAS. Mengingat penanganan COVID-19 tidak ada dalam JOB SPECIFICATION, KONTRAKTOR bersama ini memohon kepada PERUSAHAAN untuk dapat menerbitkan Change Inquiry sebagai bentuk instruksi dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR agar KONTRAKTOR memiliki landasan yang jelas untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penangan COVID-19. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00610 Ref No. : JTB-L-RJ-PJ-00602 Tanggal : 17 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Perubahan JOB SPECIFICATION terkait Penanganan COVID-19 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada PMT Meeting tanggal 9 September 2020, surat dari KONTRAKTOR No. JTB- L-RJ-PJ-00602, tanggal 11 September 2020, dan PMT Meeting tanggal 16 September 2020, KONTRAKTOR memahami bahwa PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk agar melakukan pengadaan PCR sebagai salah satu usaha dalam penanganan COVID-19. Pada PMT Meeting tanggal 9 September 2020, PERUSAHAAN menyampaikan bahwa SKK MIGAS setuju untuk menanggung biaya penanganan COVID-19 (rapid test 2 minggu sekali, RT-PCR, pengobatan saat penanggulangan, karantina/ isolasi, APD medis, Disinfeksi, dengan estimasi pekerja 5000 orang). Untuk item lainnya akan dibicarakan lebih lanjut antara PERUSAHAAN, KONTRAKTOR dan SKK MIGAS. Mengingat penanganan COVID-19 tidak ada dalam JOB SPECIFICATION, KONTRAKTOR bersama ini memohon kepada PERUSAHAAN untuk dapat menerbitkan Change Inquiry sebagai bentuk instruksi dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR agar KONTRAKTOR memiliki landasan yang jelas untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penangan COVID-19. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-18T13:27:59+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00802 - Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice 011.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00802 | 6 Juli 2021 | Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice | Merujuk kepada penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00011, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa KONTRAKTOR akan melaksanakan Scope of Work yang ditetapkan oleh KONTRAK. Oleh karena permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana terdapat pada Minutes of Meeting tanggal 3 Februari 2020 mengenai Pembahasan Traffic Management Sulfur Acid Loading area dan Treated Bleed Water area sert Kebutuhan Fasilitas untuk Aspek Security dan Operasi, tidak merupakan Scope of Work KONTRAKTOR di dalam KONTRAK, maka KONTRAKTOR tidak dapat melakukan permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana tertulis di dalam Minutes of Meeting dimaksud. Jika PERUSAHAAN tetap meminta KONTRAKTOR untuk melakukan permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana tertulis di dalam Minutes of Meeting tersebut, maka KONTRAKTOR harapkan PERUSAHAAN menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00011 terlebih dahulu, atau menyampaikan Change Inquiry terkait hal tersebut kepada KONTRAKTOR. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00802 Ref No. : - Tanggal : 6 Juli 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00011 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00011, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa KONTRAKTOR akan melaksanakan Scope of Work yang ditetapkan oleh KONTRAK. Oleh karena permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana terdapat pada Minutes of Meeting tanggal 3 Februari 2020 mengenai Pembahasan Traffic Management Sulfur Acid Loading area dan Treated Bleed Water area sert Kebutuhan Fasilitas untuk Aspek Security dan Operasi, tidak merupakan Scope of Work KONTRAKTOR di dalam KONTRAK, maka KONTRAKTOR tidak dapat melakukan permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana tertulis di dalam Minutes of Meeting dimaksud. Jika PERUSAHAAN tetap meminta KONTRAKTOR untuk melakukan permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana tertulis di dalam Minutes of Meeting tersebut, maka KONTRAKTOR harapkan PERUSAHAAN menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00011 terlebih dahulu, atau menyampaikan Change Inquiry terkait hal tersebut kepada KONTRAKTOR. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-07-06T14:13:51+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00639 - Permohonan Pengajuan Masterlist Ke-89 (DBB Valve 2nd _.pdf |  |  |  |  | www.valves.co.uk CLOSED OPEN 4 1 / 8 " [ 1 0 5 m m ] M A X 4 1 / 2 " [ 1 1 4 m m ] 1 4 m m D I A B O R E F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 PROCESS FLANGE RF INSTRUMENT 1/2" NPT(F) 4 1 / 8 " [ 1 0 5 m m ] OVERALL LENGTH 567 1 2 4 3 VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) DETAIL 'A' DESCRIPTIONREF No BALL SERRATED WASHER 27 19 28 20 21 22 24 23 25 26 30 29 SEAT BODY BOLTED PROCESS CONNECTOR 5 3 4 1 6 SLEEVE 2 7 8 DISC SPRINGS 10 9 11 12 BOLTED INSTRUMENT CONNECTOR HANDLE STOP PIN LOCKING PLATE SPINDLE SEALS BODY SEAL 31 THRUST WASHERS TAB WASHER PISTON RING SPINDLE HANDLE LOCKING TAB CAP SCREWS 13 14 15 16 17 18 MATERIAL CARBON ASTM A350 LF2 316 SS PEEK ASTM A276/A479 316 PVC 316 SS ASTM A276/A479 316 316 SS 316 SS 316 SS ASTM A350 LF2 ASTM A350 LF2 GRAPHITE GRAPHITE PEEK 316 SS 316 SS 316 SS ASTM A193 GR B7M 32 33 BODY O-RING ELAST-O-LION 985 SPINDLE O-RING ELAST-O-LION 985 FLUOROPOLYMER COATED 34 35 36 37 38 NUTS A4 [316] SS LOCKNUT PISTON RING PUSHER SEAL BUSH SPINDLE&TIP SEAL HOUSING LOCKING PLATE BODY SEAL 316 SS ASTM A276/A479 316 316 SS 316 SS GRAPHITE 316 SS GRAPHITE ASTM A276/A479 316 DUST SEAL 100% VIRGIN PTFE HANDWHEEL INSERT 316 SS LOCKING HANDWHEEL 316 SS GRUB SCREW A4 [316] SS STAR WASHER 316 SS POSITION INDICATOR 316 SS VENT PLUG SCREW VENT PLUG 316 SS ASTM A276 /A479 316 VENT PLUG DETAIL 38 37 DETAIL 'A' 11 12 13 10 18 17 16 19 20 14 15 21 9 8 VENT VALVE DETAIL 34 32 33 35 36 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22 DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: 200°C (392°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20KSCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 28/04/20 ZL KS A NTS GENERAL ARRANGEMENT 14mm BORE 'BE-D' TYPE DBB FLANGE x SCREW MANIFOLD WITH LOCKING, REMOVABLE HANDLE & POSITION INDICATOR. DESIGNED TO EEMUA182 1st ANGLE PROJECTION 1 ITEM APPROX 5.8Kg WEIGHT 1/2" SIZE 150RF CLASS OVERALL 7 13/32" [188mm] LENGTH VD01AJ32 TAG No 79821-1 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES DIAGRAMMATIC REPRESENTATION 10 6.0Kg1/2" 300RF 7 17/32" [191mm] VD03AJ32N 19 6.2Kg1/2" 600RF 7 25/32" [197mm] VD06AJ32N 2 5.8Kg1/2" 150RF 7 13/32" [188mm] VD01AJ32N 11 6.0Kg1/2" 300RF 7 17/32" [191mm] VD03AJ32 18 6.2Kg1/2" 600RF 7 25/32" [197mm] VD06AJ32 CARBON 17 32 27 19 18 28 20 21 22 24 23 25 26 30 29 31 DESCRIPTION 13 5 3 4 14 1 6 2 7 8 9 11 12 REF No 15 16 33 10 BODY SEAL SEAL BUSH PUSHER PISTON RING SPINDLE&TIP LOCKING PLATE HANDWHEEL INSERT LOCKING HANDWHEEL GRUB SCREW DUST SEAL SEAL HOUSING LOCKNUT SECONDARY SEAL BODY SEAL SLEEVE BODY HANDLE VENT PLUG SCREW STAR WASHER POSITION INDICATOR NUTS LOCKING PLATE SPINDLE SEALS SEAT BALL THRUST WASHER SPINDLE DISC SPRINGS PISTON RING TAB WASHER GRAPHITE GRAPHITE 316 SS 316 SS 316 SS 316 SS A4 [316] SS 100% VIRGIN PTFE GRAPHITE PVC ASTM A350 LF2 316 SS 316 SS 316 SS 316 SS A4 [316] SS 316 SS GRAPHITE PEEK 316 SS 316 SS PEEK 316 SS 34 VENT PLUG ASTM A276 /A479 316 END CONNECTOR 35 36 37 ASTM A276 /A479 316 ASTM A276 /A479 316 ASTM A276 /A479 316 100% VIRGIN PTFE ASTM A276 /A479 316 ASTM A276 /A479 316 316 SS INSERT ASTM A276 /A479 316 HANDLE STOP PIN 316 SS LOCK TAB 316 SS SERRATED WASHER 316 SS SPINDLE O-RING ELAST-O-LION 985 END CONNECTOR SEAL GRAPHITE 38 316 SS MATERIAL F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 1 4 m m D I A B O R E www.valves.co.uk .uk CLOSED OPEN 1 2 3 4 DETAIL 'A' 5 INSTRUMENT 3/4" NPT(F) VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) 678 PROCESS FLANGE RF OVERALL LENGTH 2 3 / 4 " [ 7 0 m m ] 4 1 / 2 " [ 1 1 4 m m ] 3 1 5 / 1 6 " [ 1 0 0 m m ] M A X DETAIL 'A' VENT VALVE DETAIL 9 10 12 13 14 11 15 22 21 16 18 19 20 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 VENT PLUG DETAIL 37 38 DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: 200°C (392°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20GTCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 28/04/20 ZL GT A NTS GENERAL ARRANGEMENT 14mm BORE `D' TYPE DBB FLANGE X SCREW MANIFOLD WITH LOCKING, REMOVABLE HANDLES & POSITION INDICATOR DESIGNED TO EEMUA 182 1st ANGLE PROJECTION ITEM APPROX WEIGHT SIZE CLASS OVERALL LENGTH TAG No 79821-3 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES DIAGRAMMATIC REPRESENTATION PROCESS INSTRUMENT VENT 3 6.2Kg3/4" 150RF 7 3/16" [183mm] VD01AJ32 4 6.2Kg3/4" 150RF 7 3/16" [183mm] VD01AJ32N 6 9.2Kg2" 150RF 7 3/16" [183mm] VD01AJ31 12 6.7Kg3/4" 300RF 7 3/16" [183mm] VD03AJ32 13 6.7Kg3/4" 300RF 7 3/16" [183mm] VD03AJ32N 20 6.7Kg3/4" 600RF 7 3/16" [183mm] VD06AJ32 F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 1 4 m m D I A B O R E VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) CLOSED OPEN www.valves.co.uk DETAIL 'A' 4 1 / 8 " [ 1 0 5 m m ] M A X 4 1 / 2 " [ 1 1 4 m m ] 4 1 / 8 " [ 1 0 5 m m ] PROCESS FLANGE RF INSTRUMENT FLANGE RF OVERALL LENGTH 1 2 3 4 2 7 6 5 CARBON 31 29 30 26 25 23 24 22 21 16 20 15 28 18 17 19 27 REF No 12 11 9 10 8 7 ASTM A350 LF2 2 6 1 14 3 BODY 5 13 DESCRIPTION MATERIAL 34 33 32 PVCSLEEVE HANDLE 316 SS 35 36 PEEKSEAT 316 SSDISC SPRINGS SPINDLE GRAPHITESPINDLE SEALS PEEKTHRUST WASHERS A4 [316] SSNUTS 316 SSHANDLE STOP PIN 316 SSPISTON RING ASTM A276 /A479 316 BALL ASTM A193 GR B7MCAPSCREW ASTM A350 LF2 BOLTED PROCESS FLANGE GRAPHITEBODY SEAL ELAST-O-LION 985BODY O-RING 316 SSTAB WASHER ELAST-O-LION 985SPINDLE O-RING 316 SSLOCKING PLATE 4 ASTM A350 LF2 BOLTED INSTRUMENT FLANGE FLUOROPOLYMER COATED LOCKNUT PISTON RING PUSHER SEAL BUSH SPINDLE & TIP LOCKING PLATE BODY SEAL DUST SEAL HANDWHEEL INSERT LOCKING HANDWHEEL GRUB SCREW STAR WASHER POSITION INDICATOR SEAL HOUSING VENT PLUG SCREW 316 SS 316 SS GRAPHITE 316 SS GRAPHITE 100% VIRGIN PTFE 316 SS 316 SS A4 [316] SS 316 SS 316 SS 316 SS 37 VENT PLUG ASTM A276 /A479 316 316 SSSERRATED WASHER ASTM A276 /A479 316 316 SS ASTM A276 /A479 316 ASTM A276 /A479 316 LOCK TAB 316 SS 38 VENT PLUG DETAIL 38 37 VENT VALVE DETAIL 33 36 32 34 35 31 23 24 25 26 27 28 29 30 DETAIL 'A' 15 8 9 10 12 14 20 19 18 17 16 22 13 11 21 DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: 200°C (392°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20GTCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 29/04/20 KJ GT A NTS GENERAL ARRANGEMENT 14mm BORE `BE-D' TYPE DBB FLANGE x FLANGE (DISSIMILAR) MANIFOLD WITH LOCKING, REMOVABLE HANDLE & POSITION INDICATOR. DESIGNED TO EEMUA182. 1st ANGLE PROJECTION 79821-5 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES DIAGRAMMATIC REPRESENTATION PROCESS INSTRUMENT VENT ITEM APPROX WEIGHT SIZE CLASS OVERALL LENGTH TAG No PROCESS INSTRUMENT SIZE CLASS 5 7.9Kg2" 150RF 9 11/32" [237mm] VD01AJ31N1/2" 150RF F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 CLOSED OPEN www.valves.co.uk OPEN CLOSE 4 1 / 8 " [ 1 0 5 m m ] M A X 4 5 / 8 " [ 1 1 7 m m ] VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) 2 0 m m D I A B O R E 3 1 3 / 3 2 " [ 8 6 m m ] OVERALL LENGTH PROCESS FLANGE RF INSTRUMENT FLANGE RF 1 2 3 4 56 DETAIL 'A' MATERIAL 17 27 19 18 30 20 21 22 24 23 25 26 32 31 BODY INSERT BODY SEAL DESCRIPTION 13 5 SECONDARY SEAL 3 4 14 1 6 SLEEVE 2 7 HANDLE 8 9 11 12 REF No 15 16 10 NUTS HANDLE STOP PIN LOCKING PLATE THRUST SEALS SEAT BALL SPINDLE SEAL SPINDLE DISC SPRINGS PISTON RING FRICTION WASHER 29 28 33 34 CARBON ASTM A350 LF2 GRAPHITE ASTM A276/A479 316 100% VIRGIN PTFE PVC A4 [316] SS 316 SS 316 SS 316 SS PEEK ASTM A276/A479 316 PEEK GRAPHITE ASTM A276/A479 316 316 SS 316 SS PEEK TAB WASHER 316 SS LOCKNUT PISTON RING PUSHER SEAL BUSH SPINDLE&TIP SEAL HOUSING LOCKING PLATE BODY SEAL 316 SS ASTM A276/A479 316 316 SS 316 SS GRAPHITE 316 SS GRAPHITE ASTM A276/A479 316 DUST SEAL 100% VIRGIN PTFE HANDWHEEL INSERT 316 SS LOCKING HANDWHEEL 316 SS GRUB SCREW A4 [316] SS STAR WASHER 316 SS POSITION INDICATOR 316 SS VENT PLUG SCREW VENT PLUG 316 SS ASTM A276 /A479 316 DETAIL 'A' 8 7 9 10 11 12 17 16 15 14 13 18 VENT VALVE DETAIL 31 29 30 32 20 21 22 24 25 26 27 VENT PLUG DETAIL 34 33 19 23 28 DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: 200°C (392°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20KSCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 28/04/20 ZL KS A NTS GENERAL ARRANGEMENT 20mm BORE `D' TYPE DBB FLANGE x FLANGE MANIFOLD WITH LOCKING, REMOVABLE HANDLE & POSITION INDICATOR. DESIGNED TO EEMUA 182. 1st ANGLE PROJECTION 7 ITEM APPROX 14.7Kg WEIGHT 2" SIZE 150RF CLASS OVERALL 10" [254mm] LENGTH VD01AJ31 TAG No 79821-7 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES DIAGRAMMATIC REPRESENTATION PROCESS INSTRUMENT VENT 14 15.1Kg2" 300RF 10" [254mm] VD03AJ31 8 14.7Kg2" 150RF 10" [254mm] VD01AJ31N 15 15.1Kg2" 300RF 10" [254mm] VD03AJ31N CARBON 19 18 20 21 22 24 23 25 26 DESCRIPTION 13 5 3 4 14 1 6 2 7 8 9 11 12 REF No 15 16 10 27 MATERIAL 17 28 37 32 33 30 31 34 35 29 36 BODY BODY SEAL INSERT LOCKING PLATE SLEEVE HANDLE COUNTERSUNK SCREW DISC SPRINGS SEAT 1 WAVE SPRING SEAT SEAL SEAT 2 BALL SPINDLE SEALS TAB WASHER HANDLE STOP PIN NUTS GRAPHITE ASTM A350 LF2 ASTM A276 / A479 316 PVC 316 SS 316 SS 316 SS A4-70 SS ELGILOY ASTM A276 / A479 316 ASTM A276 / A479 316 ASTM A276 / A479 316 GRAPHITE GRAPHITE 316 SS 316 SS A4 [316] SS CHROME CARBIDE COATED. LOCKNUT PISTON RING PUSHER SEAL BUSH SPINDLE&TIP SEAL HOUSING LOCKING PLATE BODY SEAL 316 SS ASTM A276 / A479 316 316 SS 316 SS GRAPHITE 316 SS GRAPHITE ASTM A276 / A479 316 DUST SEAL 100% VIRGIN PTFE HANDWHEEL INSERT 316 SS LOCKING HANDWHEEL 316 SS GRUB SCREW A4 [316] SS STAR WASHER 316 SS POSITION INDICATOR 316 SS VENT PLUG SCREW VENT PLUG 316 SS DIRECTIONAL ARROW 316 SS PIN A2 [304] SS ASTM A276 / A479 316 38 39 SECONDARY SEAL 100% VIRGIN PTFE THRUST WASHER PEEK PISTON RING 316 SS SPINDLE ASTM A276 / A479 316 www.valves.co.uk OPEN CLOSE CLOSED OPEN 41 2 DIRECTIONAL ARROW DETAIL 'A' 6 75 8 6 5 / 1 6 " [ 1 6 0 m m ] 4 3 / 8 " [ 1 1 1 m m ] M A X VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 OVERALL LENGTH PROCESS FLANGE RF INSTRUMENT FLANGE RF 4 " [ 1 0 1 m m ] 3 2 0 m m D I A B O R E VENT VALVE DETAIL 29 22 23 24 30 25 26 27 28 32 33 31 34 35 DIRECTIONAL ARROW 3938 VENT PLUG DETAIL 36 37 DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA DETAIL 'A' 12 11 10 13 19 219 18 16 14 17 15 20 MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: MSBV-CCC, 240°C (464°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20KSCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 29/04/20 ZL KS A NTS GENERAL ARRANGEMENT 20mm BORE 'D' TYPE BE-DBB FLANGE x FLANGE MANIFOLD WITH METAL SEATED, LOCKING, REMOVABLE HANDLES & POSITION INDICATOR. DESIGNED TO EEMUA182. 9 ITEM APPROX 17.4Kg WEIGHT 2" SIZE 150RF CLASS OVERALL 11 7/8" [302mm] LENGTH VD01AJ31T TAG No 79821-9 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES UNI-DIRECTIONAL INSTRUMENTPROCESS REPRESENTATION DIAGRAMMATIC VENT 1st ANGLE PROJECTION VENT PLUG ASTM A276/A479 316 SEAT 1 17 COUNTERSUNK HEADSCREW SPINDLE SEAL HANDLE 27 19 18 28 20 21 22 24 23 25 26 29 BALL BODY BODY SEAL CAP SCREW DESCRIPTION 13 5 BOLTED PROCESS FLANGE 3 4 14 1 6 2 7 8 HANDLE STOP PIN 10 9 LOCKING PLATE 1 SLEEVE 11 12 REF No 15 16 TAB WASHER CAPSCREW SPINDLE SEAT 2 SEAT SEAL DISC SPRINGS 30 WAVE SPRING 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 MATERIAL NUT CHROME CARBIDE COATED PISTON RING ASTM A350 LF2 A4-70 SS ASTM A182 F316 316 SS ASTM A193 B7M CARBON ASTM A276/A479 316 GRAPHITE GRAPHITE ASTM A350 LF2 316 SS 316 SS PVC 316 SS A4 [316] SS A4 [316] SS ASTM A276/A479 UNS S31803 ASTM A276/A479 316 GRAPHITE 316 SS ELGILOY 316 SS 41 DIRECTION ARROW 316 SS 43 THRUST SEAL SPINDLE SEAL PEEK GRAPHITE 44 45 WASHER A4 [316] SS BODY O-RING ELAST-O-LION 985 PIN A2 [316] SS LOCKING PLATE 2 316 SS BOLTED INSTRUMENT END ASTM A350 LF2 (XYLAR 2 + XYLAR 101) GREY COATED LOCKNUT PISTON RING PUSHER SEAL BUSH SPINDLE&TIP SEAL HOUSING LOCKING PLATE BODY SEAL DUST SEAL HANDWHEEL INSERT LOCKING HANDWHEEL GRUB SCREW STAR WASHER POSITION INDICATOR 316 SS ASTM A276/A479 316 316 SS 316 SS GRAPHITE 316 SS GRAPHITE ASTM A276/A479 316 100% VIRGIN PTFE 316 SS 316 SS A4 [316] SS 316 SS 316 SS VENT PLUG SCREW 316 SS VENT PLUG DETAIL 42 43 DIRECTIONAL ARROW 4544 www.valves.co.uk OPEN CLOSE CLOSED OPEN 4 1 / 8 " [ 1 0 5 m m ] M A X 6 5 / 1 6 " [ 1 6 0 m m ] 3 1 1 / 1 6 " [ 9 4 m m ] 3 1 1 / 1 6 " [ 9 4 m m ] F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 1 4 m m D I A B O R E OVERALL LENGTH PROCESS FLANGE RF INSTRUMENT 1/2" NPT VENT 1/2" NPT (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DETAIL 'A' DIRECTIONAL ARROW VENT VALVE DETAIL 39 37 38 40 41 28 29 30 31 32 33 34 35 36 DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA 16 15 14 13 12 11 10 27 17 18 19 20 21 22 23 24 DETAIL 'A' 26 25 16 ITEM APPROX 9.3Kg WEIGHT 1/2" SIZE 600RF CLASS OVERALL 10 17/32" [267mm] LENGTH VD06AJ32T TAG No 17 9.3Kg 1/2" 600RF 10 17/32" [267mm] VD06AJ32R MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: MSBV-CCC, 240°C (464°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20KSCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 29/04/20 GT KS A NTS GENERAL ARRANGEMENT 14mm BORE 'BE-D' TYPE METAL SEATED DBB FLANGE x SCREW MANIFOLD WITH REMOVABLE, LOCKING HANDLES AND POSITION INDICATOR. DESIGNED TO EEMUA182 1st ANGLE PROJECTION 79821-16 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES UNI-DIRECTIONAL VENT INSTRUMENT PROCESS REPRESENTATION DIAGRAMMATIC SECONDARY SEAL BODY SEAL 100% VIRGIN PTFE GRAPHITE END CONNECTOR ASTM A276 /A479 316 INSERT ASTM A182 F316 END CONNECTOR SEAL GRAPHITE VENT PLUG ASTM A276 /A479 316 SEAT 1 17 COUNTERSUNK HEADSCREW HANDLE 27 19 18 28 20 21 22 24 23 25 26 29 BALL BODY DESCRIPTION 13 5 3 4 14 1 6 2 7 8 HANDLE STOP PIN 10 9 LOCKING PLATE SLEEVE 11 12 REF No 15 16 TAB WASHER CAPSCREW SPINDLE SEAT 2 SEAT SEAL DISC SPRINGS 30 WAVE SPRING 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 MATERIAL CHROME CARBIDE COATED ASTM A350 LF2 A4-70 SS ASTM A182 F316 316 SS CARBON ASTM A276 /A479 316 316 SS 316 SS PVC 316 SS A4 [316] SS ASTM A276 /A479 UNS S31803 ASTM A276 /A479 316 GRAPHITE 316 SS ELGILOY 41 DIRECTION ARROW 316 SS 43 THRUST SEAL SPINDLE SEAL PEEK GRAPHITE WASHER A4 [316] SS PIN A2 [316] SS LOCKNUT PISTON RING PUSHER SEAL BUSH SPINDLE&TIP SEAL HOUSING LOCKING PLATE BODY SEAL DUST SEAL HANDWHEEL INSERT LOCKING HANDWHEEL GRUB SCREW STAR WASHER POSITION INDICATOR 316 SS ASTM A276 /A479 316 316 SS 316 SS GRAPHITE 316 SS GRAPHITE ASTM A276 /A479 316 100% VIRGIN PTFE 316 SS 316 SS A4 [316] SS 316 SS 316 SS VENT PLUG SCREW 316 SS NUT A4 [316] SS PISTON RING 316 SS F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 1 4 m m D I A B O R E CLOSED OPEN 1 2 3 4 INSTRUMENT 3/4" NPT(F) VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) 4 1 / 8 " [ 1 0 5 m m ] M A X www.valves.co.uk OPEN CLOSE DETAIL 'A' 6 5 / 1 6 " [ 1 6 0 m m ] 3 1 1 / 1 6 " [ 9 4 m m ] 3 1 1 / 1 6 " [ 9 4 m m ] OVERALL LENGTH DIRECTONAL ARROW 5 6 8 7 910 DETAIL 'A' 8 VIEW SHOWING INSERT FLUSH OR RECESS INSERT FLUSH FOR ITEM 21, 22 INSERT RECESSED FOR ITEM 23, 24 PROCESS FLANGE RF 6 9 / 1 6 " [ 1 6 7 m m ] VENT VALVE DETAIL 32 33 34 26 27 28 29 30 31 35 36 37 38 39 DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA DETAIL 'A' 22 23 24 2116 17 18 19 20 12 13 14 11 15 25 VENT PLUG DETAIL 40 41 DIRECTIONAL ARROW 4342 MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: MSBC-CCC, 240°C (464°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20KSCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 29/04/20 KJ KS A NTS GENERAL ARRANGEMENT 14mm BORE `D' TYPE DBB FLANGE X SCREW MANIFOLD WITH METAL SEATED, LOCKING, REMOVABLE HANDLES & POSITION INDICATOR DESIGNED TO EEMUA 182 1st ANGLE PROJECTION 79821-21 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES ITEM APPROX WEIGHT SIZE CLASS OVERALL LENGTH TAG No 21 7.7Kg3/4" 600RF 8 3/16" [208mm] VD06AJ32T 22 7.7Kg3/4" 600RF 8 3/16" [208mm] VD06AJ32R 23 10.4Kg2" 150RF 8 31/32" [228mm] VD06AJ32T 24 10.4Kg2" 150RF 8 31/32" [228mm] VD06AJ32R UNI-DIRECTIONAL INSTRUMENTPROCESS REPRESENTATION DIAGRAMMATIC VENT ASTM A350 LF2 GRAPHITE GRAPHITE CARBON MATERIAL BALL 17 316 SSTAB WASHER SEAT SEAL 27 19 18 28 20 21 22 24 23 25 26 29 SEAT 1 BODY SECONDARY SEAL 100% VIRGIN PTFE BODY SEAL DESCRIPTION 13 5 INSERT3 4 14 1 6 2 ASTM A182 F316 7 SPINDLE 8 ASTM A276/A479 UNS S31803 DISC SPRINGS 10 316 SS 9 PISTON RING 11 316 SS SPINDLE SEALS 12 GRAPHITE REF No 15 16 HANDLE STOP PIN 316 SS 30 31 33 32 34 35 36 NUT ELGILOYWAVE SPRING SEAT 2 37 ASTM A276/A479 316 ASTM A182 F316 ASTM A276/A479 316 A4 [316] SS SLEEVE PVC HANDLE 316 SS LOCKING PLATE 316 SS A4-70 SSCOUNTERSUNK CAPSCREW CAP SCREW A4 [316] SS WASHER 316 SS LOCKNUT PISTON RING PUSHER SEAL BUSH SPINDLE&TIP SEAL HOUSING LOCKING PLATE BODY SEAL 316 SS ASTM A276/A479 316 316 SS 316 SS GRAPHITE 316 SS GRAPHITE ASTM A276/A479 316 DUST SEAL 100% VIRGIN PTFE HANDWHEEL INSERT 316 SS LOCKING HANDWHEEL 316 SS GRUB SCREW A4 [316] SS STAR WASHER 316 SS POSITION INDICATOR 316 SS VENT PLUG SCREW 316 SS CHROME CARBIDE COATING 38 VENT PLUG ASTM A276/A479 316 DIRECTIONAL ARROW 316 SS PIN A2 [304] SS 39 40 CLOSED OPEN 1 2 3 4 5 www.valves.co.uk OPEN CLOSE VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) 4 1 / 8 " [ 1 0 5 m m ] M A X 6 5 / 1 6 " [ 1 6 0 m m ] 1 4 m m D I A B O R E DETAIL 'A' F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 OVERALL LENGTH 7 86 INSTRUMENT FLANGE RF PROCESS FLANGE RF 3 1 1 / 1 6 " [ 9 4 m m ] DIRECTIONAL ARROW DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA VENT VALVE DETAIL 10 12 13 14 11 15 17 18 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 9 16 22 19 20 DETAIL 'A' VENT PLUG DETAIL 37 38 DIRECTIONAL ARROW 4039 MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: MSBV-CCC, 240°C (464°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20GTCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 29/04/20 ZL GT A NTS GENERAL ARRANGEMENT 14mm BORE 'D' TYPE BE-DBB FLANGE x FLANGE (DISSIMILAR) MANIFOLD WITH METAL SEATED, LOCKING, REMOVABLE HANDLES & POSITION INDICATOR. DESIGNED TO EEMUA182. 25 ITEM APPROX 12.0Kg WEIGHT 2" SIZE 150RF CLASS OVERALL 11" [279mm] LENGTH VD06AJ31T TAG No 79821-25 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES UNI-DIRECTIONAL INSTRUMENTPROCESS REPRESENTATION DIAGRAMMATIC VENT 1st ANGLE PROJECTION 26 12.0Kg2" 150RF 11" [279mm] VD06AJ31R PROCESS 3/4" SIZE 150RF CLASS 3/4" 150RF INSTRUMENT F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 2 0 m m D I A B O R E VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) www.valves.co.uk OPEN CLOSE 4 1 5 / 1 6 " [ 1 2 5 m m ] M A X 7 1 5 / 3 2 " [ 1 9 0 m m ] 4 3 1 / 3 2 " [ 1 2 6 m m ] 4 3 1 / 3 2 " [ 1 2 6 m m ] OVERALL LENGTH PROCESS FLANGE RF INSTRUMENT FLANGE RF 8732 109 11 4 DETAIL 'A' 75 6 CLOSED OPEN VENT PLUG ASTM A276 /A479 316 BODY PVC 316 SS ASTM A350 LF2 3 4 1 2 6 5 7 8 9 11 10 12 13 14 16 15 17 CARBON MATERIALDESCRIPTIONREF No 18 M12 NUTS M12 STUDS TRUNNION BOLTED FLANGE HANDLE SLEEVE TRUNNION SEAL GRAPHITE TRUNNION O-RING & PERF FFKM GRAPHITE FILLED PTFE CARRIER O-RING & PERF FFKM PEEK COMPRESSION SPRING ELGILOY BALL SEAT PEEK BURN OUT RING 100% VIRGIN PTFE SEAT PUSHER CARRIER SEALS GRAPHITE SPINDLE LOWER BUSH SPINDLE THRUST BUSH SPINDLE O-RING & PERF FFKM GRAPHITE FILLED PTFE THIN NUT A4 [316] SS LOCK WASHER 316 SS HANDLE STOP PIN 316 SS PISTON RING 316 SS EXTERNAL SPINDLE SEAL PEEK SPINDLE UPPER BUSH SPINDLE WASHER SPINDLE SEAL GRAPHITE BODY SEAL GRAPHITE BODY O-RING & PERF FFKM GRAPHITE FILLED PTFEBACK UP RINGS SEAT CARRIER ANTI STATIC SPRING ELGILOY TRUNNION BUSH TRUNNION M10 NUTS M10 STUDS ASTM A350 LF2 ASTM A350 LF2 SPINDLE SEAL PUSHER ASTM A182 F316 SPINDLE API6A 718 ASTM A276/A479 316 ASTM A182 316 ASTM A182 F316 & PTFE LINING ASTM A182 F316 & PTFE LINING ASTM A182 F316 & PTFE LINING ASTM A193 B7M ASTM A194 2HM ASTM A182 F316 & PTFE LINING 316 SS ASTM A182 F316 ASTM A193 B7M ASTM A194 2HM BACK UP RINGS BACK UP RINGS BACK UP RINGS M8 NUTS M8 STUDS ASTM A193 B7M ASTM A194 2HM 20 19 21 23 22 24 25 26 28 27 29 30 32 31 33 34 35 36 37 38 39 40 FLUOROPOLYMER COATED A4-70 SSCOUNTERSUNK SCREW 316 SSLOCKING PLATE 41 42 43 44 46 45 47 48 50 49 51 52 53 54 55 56 LOCKNUT PISTON RING PUSHER SEAL BUSH SPINDLE&TIP SEAL HOUSING LOCKING PLATE BODY SEAL 316 SS ASTM A276/A479 316 316 SS 316 SS GRAPHITE 316 SS GRAPHITE ASTM A276/A479 316 DUST SEAL 100% VIRGIN PTFE HANDWHEEL INSERT 316 SS LOCKING HANDWHEEL 316 SS GRUB SCREW A4 [316] SS STAR WASHER 316 SS POSITION INDICATOR 316 SS VENT PLUG SCREW 316 SS VENT PLUG DETAIL 55 56 DETAIL 'A' 13 14 11 12 23 15 16 17 18 19 20 21 24 25 22 37 36 35 32 31 30 29 28 27 26 40 33 34 38 39 42 43 44 41 46 47 48 49 45 52 53 54 51 50 VENT VALVE DETAIL DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: 120°C (248°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20GTCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 29/04/20 KJ GT A NTS GENERAL ARRANGEMENT 20mm BORE 'BET-DBB' TYPE FLANGExFLANGE MANIFOLD WITH LOCKING, REMOVABLE HANDLES & POSITION INDICATOR. DESIGNED TO EEMUA182. 1st ANGLE PROJECTION 29 ITEM APPROX 33.4Kg WEIGHT 2" SIZE 600RF CLASS OVERALL 17 1/4" [438mm] LENGTH 79821-29 PROJECT - JAMBARAN TIUNG BIRU UNITIZATION GAS PROJECT CUSTOMER ORDER No. - JTB-RJJ000-L0-XEP-900-00466 CUSTOMER - PT REKAYASA INDUSTRIES DIAGRAMMATIC REPRESENTATION PROCESS INSTRUMENT VENT VD06AJ41N TAG No CARBON 17 32 27 19 18 28 20 21 22 24 23 25 26 30 29 31 DESCRIPTION 13 5 3 4 14 1 6 2 7 8 9 11 12 REF No 15 16 33 10 BODY SEAL SEAL BUSH PUSHER PISTON RING SPINDLE&TIP LOCKING PLATE HANDWHEEL INSERT LOCKING HANDWHEEL GRUB SCREW DUST SEAL EXTENDED SEAL HOUSING LOCKNUT SECONDARY SEAL BODY SEAL SLEEVE BODY EXTENDED HANDLE VENT PLUG SCREW STAR WASHER POSITION INDICATOR NUTS LOCKING PLATE SPINDLE SEALS SEAT BALL THRUST WASHER SPINDLE DISC SPRINGS PISTON RING TAB WASHER GRAPHITE GRAPHITE 316 SS 316 SS 316 SS 316 SS A4 [316] SS 100% VIRGIN PTFE GRAPHITE PVC ASTM A350 LF2 316 SS 316 SS 316 SS 316 SS A4 [316] SS 316 SS GRAPHITE PEEK 316 SS 316 SS PEEK 316 SS 34 VENT PLUG ASTM A276 /A479 316 END CONNECTOR 35 36 37 ASTM A276 /A479 316 ASTM A276 /A479 316 ASTM A276 /A479 316 100% VIRGIN PTFE ASTM A276 /A479 316 ASTM A276 /A479 316 316 SS INSERT ASTM A276 /A479 316 HANDLE STOP PIN 316 SS SERRATED WASHER 316 SS SPINDLE O-RING ELAST-O-LION 985 END CONNECTOR SEAL GRAPHITE 316 SS MATERIAL DETAIL 'A' 1 2 3 4 67 5 VENT 1/2" NPT(F) (VENT PLUG SUPPLIED IN A SEPARATE BAG) INSTRUMENT 3/4" NPT(F) 1 4 m m D I A B O R E F L A N G E D I A A S S T A T E D I N A S M E B 1 6 . 5 FLANGE THICKNESS AS STATED IN ASME B16.5 4 3 / 1 6 " [ 1 0 6 m m ] 7 2 9 / 3 2 " [ 2 0 1 m m ] M A X PROCESS FLANGE RF OVERALL LENGTH www.valves.co.uk OPEN CLOSE www.valves.co.uk OPEN CLOSE 7 1 3 / 1 6 " [ 1 9 8 m m ] 6 1 3 / 1 6 " [ 1 7 3 m m ] CLOSED OPEN DETAIL 'A' 9 10 12 13 14 11 8 15 21 16 18 19 20 17 VENT PLUG DETAIL 36 37 DENOTES 316 SS WELD OVERLAYED AREAS ON SPINDLE SEALING AREA VENT VALVE DETAIL 26 27 28 29 30 23 24 25 22 32 33 34 35 31 MAXIMUM WORKING CONDITIONS COLD WORKING PRESSURE: AS PER FLANGE RATINGS IN ACCORDANCE WITH ASME B16.5 / BS1560 TEMPERATURE: 200°C (392°F) (AT REDUCED PRESSURE) FIRESAFE APPROVAL LLOYDS REGISTER TYPE APPROVAL IN ACCORDANCE WITH ONE OR MORE OF THE FOLLOWING RECOGNISED INTERNATIONAL STANDARDS: API607 / BS6755 PT 2 / API6FA / ISO 10497 NACE MR-01-75 (LATEST REVISION) ALL VALVES MEET NACE REQUIREMENTS 29/04/20KSCHECKED AND RELEASEDA DWG No. No. DATE SCALE SIZE A3 DRN. CHK'D.DATESIG.REVISIONISS. TITLE www.valves.co.uk REV THIS DRAWING IS THE PROPERTY AND COPYRIGHT OF OLIVER VALVES LTD AND MAY NOT BE REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF OLIVER VALVES LTD © 2020 28/04/20 ZL KS A NTS GENERAL ARRANGEMENT 14mm BORE `D' TYPE DBB FLANGE X SCREW MANIFOLD WITH EXTENDED, LOCKING, REMOVABLE HANDLES & POSITION INDICATOR DESIGNED TO EEMUA 182 1st ANGLE PROJECTION 30 ITEM APPROX 7.5Kg WEIGHT 3/4" SIZE 300RF CLASS OVERALL 7 3/16" [183mm] LENGTH VD01CJ32N TAG No 79821-30 PROJECT - JAMBAR
JTB-L-RJ-PJ-00672 - Penyiapan SAP data untuk Maintenance System.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00672 |  |  |  | 1 of 1 CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00672 Your Ref No. : Date : 7 Desember 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Mr. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penyiapan SAP data untuk Maintenance System Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Sehubungan dengan pekerjaan pembuatan maintenance system sebagai bagian dari deliverable Pre- Production Operation sesuai dengan Exhibit-A section 3.2.13 poin 13, bersama ini disampaikan bahwa KONTRAKTOR telah melakukan serangkaian rencana eksekusi dengan metode kerja yang di develop dalam document Operability Management Plan (JTB-RJJ000-O0-PRC-900-00001). Beberapa proses kerja dapat dilakukan secara serial dan paralel yang terkait satu sama lain. Proses kerja ini antara lain pekerjaan pembuatan Asset Register, Spare Part Inventory Development, dan Maintenance Strategy serta beberapa workshop seperti workshop Equipment Critical Analysis, workshop Failure Mode and Effect Analysis, workshop Equipment Strategy, workshop Maintenance Task List, dan workshop Maintenance Procedure. Hasil pekerjaan ini nantinya akan di upload dalam sistem SAP PERUSAHAAN. Sequence proses kerja ini memerlukan input data engineering yang sudah freeze, tidak ada perubahan dan sesuai dengan yang terpasang. Kualitas data ini baru akan ada di fase setelah konstruksi dalam bentuk As built. KONTRAKTOR menginformasikan bahwa dalam eksekusinya KONTRAKTOR menggunakan data for construction, sehingga akan ada error output sebanyak perubahan data yang terjadi dari for construction status ke as built status. KONTRAKTOR mengusulkan perbaikan error ini akan dilakukan setelah data FD-DFO (Final delivery - Document for Operation) tersedia dalam time frame yang berbeda dengan durasi proyek ini. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Hormat Kami, Budi Prianto Project Manager 2020-12-07T18:56:13+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00598 - Request for 79th Masterlist Application (DBB Valve 1ST MTO).pdf
JTB-LR-J-PJ-00375 - Invitattion to Attend Meeting at the Director general of Oil and Gas Office.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00851 - Tanggapan atas Change Inquiry No JTB-CP000-B0-CIQ-900-00026 Revision 1.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00851 |  |  |  | 1 of 1 CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00851 Your Ref No. : - Date : 6 Oktober 2021 Kepada/To : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00026, Revision 1 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00026, Revision 1 tanggal 6 Oktober 2021 perihal: Relocation of LDS System and Accessories to Outside Banyu Urip (BU) Fence (“CI-026”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI-026 Rev.1 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI-026 Rev.1 paling lambat di akhir bulan November 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-10-06T15:55:55+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00641 - Pemberitahuan Claim Asuransi akibat Cuaca Buruk.pdf |  |  |  |  | 00641
JTB-L-RJ-PJ-00737 - Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00737 | 16 Maret 2021 | Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum | Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Jumat/ 22 Maret 2021 – 26 Maret 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Aston Bojonegoro City Hotel Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00737 Ref No. : - Tanggal : 16 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Jumat/ 22 Maret 2021 – 26 Maret 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Aston Bojonegoro City Hotel Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-16T11:32:57+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00853 - Pengadaan Spare Parts 2 Years.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00853 |  |  |  | 1 of 1 CONSORTIUM No. : JTB-L-RJ-PJ-00853 Your Ref No. : 410/CPQ100/2021-S0 Date : 12 Oktober 2021 Kepada/To : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP/Attn. : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pengadaan Spare Parts 2 Years Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 410/CPQ100/2021-S0, tanggal 24 September 2021, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa seluruh delivery atas Spare Parts 2 Years, dilakukan sesuai dengan Work Order terkait. Namun, dalam hal PERUSAHAN meminta agar delivery dapat dipercepat dari jadwal yang tercantum di dalam Work Order terkait, maka bersama ini KONTRAKTOR menyatakan keberatan. Selain itu pelaksanaan Work Order terkait dengan penggunaan Provisional Sum yang sampai saat ini masih dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap tagihan KONTRAKTOR atas pelaksanaan Work Order, sangat memberatkan kondisi keuangan KONTRAKTOR karena KONTRAKTOR sesuai KONTRAK tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan. Hal ini membuat KONTRAKTOR mengalami kerugian karena nilai aktual yang KONTRAKTOR terima dari PERUSAHAAN atas tagihan terkait Spare Parts 2 Years sesuai dengan harga yang tertera di masing-masing Work Order masih dikurangi oleh pengenaan Pajak Penghasilan, sementara biaya yang KONTRAKTOR keluarkan ke vendor-vendor terkait adalah nilai yang tercantum di dalam Work Order terkait. Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh KONTRAKTOR diatas, maka KONTRAKTOR memohon agar pelaksanaan pengadaan Spare Parts 2 Years untuk selanjutnya dapat dilakukan langsung oleh PERUSAHAAN kepada vendor-vendor terkait, dan KONTRAKTOR juga memohon agar Purchase Order atas Spare Parts 2 Years yang telah dilakukan oleh KONTRAKTOR dapat dialihkan kepada PERUSAHAAN dimana biaya yang telah KONTRAKTOR keluarkan dapat ditagihkan kepada PERUSAHAAN secara reimburseable tanpa pengenaan Pajak Penghasilan. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-10-12T11:46:45+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00565 - Request for Signature of End User Statement Letter _.pdf
JTB-L-RJ-PJ-00589 - Request For RKBI 77th Masterlist Application (UPS Battery) JGC.pdf