## Sheet1
File Name | Letter Number | Date | Title | letter_content | Raw Text
JTB-L-RJ-PJ-00773 - Re-Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk Bulan Mei 2021 s d Juni 2021.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00773 | 28 Mei 2021 | Re-Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan | Mengacu pada surat PERUSAHAAN No. 161/CPQ100/2021-S0, tanggal 9 Mei 2021, perihal Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk Bulan Mei 2021 s.d Juni 2021, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan jadwal pelaksanaan vendor training di bulan Juni 2021 sebagai berikut : No Training Module Keterangan 1 MV Switchgear, Motor Controls and Interlocks Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 2 LV Switchgear, Motor Controls and Interlock Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 3 UPS systems and Battery systems Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 4 Coriolis Flowmeter Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 5 Custody Liquid Metering Package (Diesel Fuel) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 6 Radar Type Level Transmitter Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 7 RTIS Dimulai tanggal 7 Juni 2021 secara online 8 MOMS-ARA Dimulai tanggal 14 Juni 2021 secara online 9 ELOG Dimulai tanggal 21 Juni 2021 secara online 10 Custody gas Metering Package Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 11 EPMS Dimulai tanggal 28 Juni 2021 secara online 12 ICSS Pro Safe Dimulai tanggal 28 Juni 2021 secara online 13 Instrument Air Compressor (Utility) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 14 GPF Flare Package (HP/LP Flare) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 Konfirmasi tanggal pelaksanaan vendor training yang terpengaruh oleh jadwal SAT peralatan, akan diinformasikan 2 minggu sebelum dilakukan training. Untuk pelaksanaan vendor training bulan Juni 2021 yang rencana semula akan dilakukan di Site, akan disesuaikan secara online, aktivitas praktik langsung dengan peralatan akan ditiadakan dan semaksimal mungkin akan di informasikan melalui media daring. Proposal vendor untuk point 13 dan 14 akan diinformasikan ke PERUSAHAAN pada korespondensi terpisah. KONTRAKTOR bersama ini juga menginformasikan bahwa sesuai dengan Exhibit A, section 7.12, biaya vendor training akan masuk dalam provisional sum sebagaimana diatur di dalam Exhibit B. Total biaya untuk paket vendor yang sudah ada dalam kontrak pengadaan barang akan diinformasikan dalam korespondensi terpisah. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00773 Ref No. : 161/CPQ100/2021-S0 Tanggal : 28 Mei 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re-Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk Bulan Mei 2021 s.d Juni 2021 Tindak Lanjut X Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Mengacu pada surat PERUSAHAAN No. 161/CPQ100/2021-S0, tanggal 9 Mei 2021, perihal Rencana Vendor Training untuk Personil Operasi PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk Bulan Mei 2021 s.d Juni 2021, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan jadwal pelaksanaan vendor training di bulan Juni 2021 sebagai berikut : No Training Module Keterangan 1 MV Switchgear, Motor Controls and Interlocks Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 2 LV Switchgear, Motor Controls and Interlock Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 3 UPS systems and Battery systems Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 4 Coriolis Flowmeter Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 5 Custody Liquid Metering Package (Diesel Fuel) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 6 Radar Type Level Transmitter Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 7 RTIS Dimulai tanggal 7 Juni 2021 secara online 8 MOMS-ARA Dimulai tanggal 14 Juni 2021 secara online 9 ELOG Dimulai tanggal 21 Juni 2021 secara online 10 Custody gas Metering Package Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 11 EPMS Dimulai tanggal 28 Juni 2021 secara online 12 ICSS Pro Safe Dimulai tanggal 28 Juni 2021 secara online 13 Instrument Air Compressor (Utility) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 14 GPF Flare Package (HP/LP Flare) Akan di lakukan setelah SAT di bulan Juni 2021 Konfirmasi tanggal pelaksanaan vendor training yang terpengaruh oleh jadwal SAT peralatan, akan diinformasikan 2 minggu sebelum dilakukan training. Untuk pelaksanaan vendor training bulan Juni 2021 yang rencana semula akan dilakukan di Site, akan disesuaikan secara online, aktivitas praktik langsung dengan peralatan akan ditiadakan dan semaksimal mungkin akan di informasikan melalui media daring. Proposal vendor untuk point 13 dan 14 akan diinformasikan ke PERUSAHAAN pada korespondensi terpisah. KONTRAKTOR bersama ini juga menginformasikan bahwa sesuai dengan Exhibit A, section 7.12, biaya vendor training akan masuk dalam provisional sum sebagaimana diatur di dalam Exhibit B. Total biaya untuk paket vendor yang sudah ada dalam kontrak pengadaan barang akan diinformasikan dalam korespondensi terpisah. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-05-28T15:34:10+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00799 - Target Gas on Stream sesuai dengan Sponsor Meeting ke-13 tanggal 19 April 2021 (002).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00799 | 1 Juli 2021 | Target Gas on Stream sesuai Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021 | Merujuk kepada Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00750, tanggal 6 April 2021, perihal: Re. Permohonan Perubahan Kedua atas Payment Milestone dan Penghapusan Kewajiban Retensi atas Tagiha KONTRAKTOR, dimana KONTRAKTOR melampirkan Pernyataan Komitmen Pencapaian Target Gas on Stream 25 November 2021, bersama ini KONTRAKTOR informasikan bahwa jadwal Gas on Stream telah di paparkan di hadapan SKK Migas pada Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021. Pada Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021 tersebut disepakati bahwa target Gas on Stream tidak lagi pada tanggal 25 November 2021, namun target Gas on Stream menjadi 30 November 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00799 Ref No. : - Tanggal : 1 Juli 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Target Gas on Stream sesuai Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00750, tanggal 6 April 2021, perihal: Re. Permohonan Perubahan Kedua atas Payment Milestone dan Penghapusan Kewajiban Retensi atas Tagiha KONTRAKTOR, dimana KONTRAKTOR melampirkan Pernyataan Komitmen Pencapaian Target Gas on Stream 25 November 2021, bersama ini KONTRAKTOR informasikan bahwa jadwal Gas on Stream telah di paparkan di hadapan SKK Migas pada Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021. Pada Sponsor Meeting ke-13, tanggal 19 April 2021 tersebut disepakati bahwa target Gas on Stream tidak lagi pada tanggal 25 November 2021, namun target Gas on Stream menjadi 30 November 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-07-01T12:47:40+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00735 - Penanganan Limbah Cair pada Tahapan Pre-Commissioning Commissioning dan Start-Up.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00735 | 10 Maret 2021 | Penanganan Limbah Cair pada Tahapan Pre-Commissioning, Commissioning | Sesuai dengan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Perubahan Teknologi Proses Gas dalam Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada bulan Juni tahun 2019, limbah Bleed Water yang telah memenuhi baku mutu Permen LH No. 19 tahun 2010 tidak direkomendasikan untuk dibuang ke Sungai Glonggong karena dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Untuk memenuhi hasil Adendum ANDAL dan RKL RPL, dan sesuai dengan instruksi PERUSAHAAN pada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 Rev. 1 tanggal 17 Februari 2020, limbah cair berupa Treated Bleed Water dan Treated Waste Water yang telah memenuhi baku mutu Permen LH No. 19 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 akan dikirimkan ke EMCL Banyu Urip dan dimanfaatkan sebagai injection water dengan penambahan fasilitas Unit 590 (Water Injection Treatment System). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Unit 590 belum dapat beroperasi pada tahapan Pre- Commissioning, Commissioning dan Start-Up. Adendum ANDAL dan RKL-RPL ini akan membuat skenario penanganan limbah pada tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up sesuai dengan desain awal menjadi tidak valid lagi dan harus diubah. Hal ini juga dapat berpotensi menjadi stopper kegiatan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up yang dapat berakibat pada keterlambatan jadwal Gas on Stream November 2021 (GOSNOV 2021). Sebagai upaya untuk menghindarinya keterlambatan GOSNOV 2021 tersebut, sebelumnya KONTRAKTOR telah mengusulkan untuk menyiapkan Temporary WITP (Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00009) namun Change Notice tersebut ditolak oleh PERUSAHAAN. Sebagai itikad baik, KONTRAKTOR kembali mengusulkan mitigasi lainnya yaitu penyediaan Temporary Pond untuk menampung limbah selama tahapan Pre- Commissioning, Commissioning dan Start-Up. Adapun final desain dari Temporary Pond ini harus dihitung dan dievaluasi bersama oleh pihak KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN. Untuk itu, KONTRAKTOR menunggu instruksi perubahan penanganan limbah cair diatas dari PERUSAHAAN pada tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up akibat penambahan dokumen “Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Perubahan Teknologi Proses Gas dalam Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Juni 2019” sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk menjaga jadwal GOSNOV 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00735 Ref No. : - Tanggal : 10 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penanganan Limbah Cair pada Tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Sesuai dengan Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Perubahan Teknologi Proses Gas dalam Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, pada bulan Juni tahun 2019, limbah Bleed Water yang telah memenuhi baku mutu Permen LH No. 19 tahun 2010 tidak direkomendasikan untuk dibuang ke Sungai Glonggong karena dapat mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Untuk memenuhi hasil Adendum ANDAL dan RKL RPL, dan sesuai dengan instruksi PERUSAHAAN pada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 Rev. 1 tanggal 17 Februari 2020, limbah cair berupa Treated Bleed Water dan Treated Waste Water yang telah memenuhi baku mutu Permen LH No. 19 tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 akan dikirimkan ke EMCL Banyu Urip dan dimanfaatkan sebagai injection water dengan penambahan fasilitas Unit 590 (Water Injection Treatment System). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Unit 590 belum dapat beroperasi pada tahapan Pre- Commissioning, Commissioning dan Start-Up. Adendum ANDAL dan RKL-RPL ini akan membuat skenario penanganan limbah pada tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up sesuai dengan desain awal menjadi tidak valid lagi dan harus diubah. Hal ini juga dapat berpotensi menjadi stopper kegiatan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up yang dapat berakibat pada keterlambatan jadwal Gas on Stream November 2021 (GOSNOV 2021). Sebagai upaya untuk menghindarinya keterlambatan GOSNOV 2021 tersebut, sebelumnya KONTRAKTOR telah mengusulkan untuk menyiapkan Temporary WITP (Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00009) namun Change Notice tersebut ditolak oleh PERUSAHAAN. Sebagai itikad baik, KONTRAKTOR kembali mengusulkan mitigasi lainnya yaitu penyediaan Temporary Pond untuk menampung limbah selama tahapan Pre- Commissioning, Commissioning dan Start-Up. Adapun final desain dari Temporary Pond ini harus dihitung dan dievaluasi bersama oleh pihak KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN. Untuk itu, KONTRAKTOR menunggu instruksi perubahan penanganan limbah cair diatas dari PERUSAHAAN pada tahapan Pre-Commissioning, Commissioning dan Start-Up akibat penambahan dokumen “Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Perubahan Teknologi Proses Gas dalam Pengembangan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Juni 2019” sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk menjaga jadwal GOSNOV 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-10T16:58:29+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00694 - Process Licensor's Work SITE Visits - Shell.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00694 | 8 Januari 2021 | Process Licensor’s Work SITE Visits - Shell | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 439/CPQ100/2020-S0, tertanggal 21 Desember 2020, perihal: GPF – Penyampaian Penawaran Sub-Kontraktor terkait Process Licensor’s Work SITE Visits - Shell, berikut tanggapan KONTRAKTOR: Exhibit B, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “The Provisional Sum for the cost of assistance provided by the Process Licensors includes any costs due to the Process Licensors that are stated as reimbursable in COMPANY's agreements with the Process Licensors, including but not limited to: attendance for HAZOP, vendor shop visits, WORK SITE visits, operator training, assistance with Commissioning and attendance during the Performance Testing” Mengingat CORE Converter merupakan bagian dari CORE Sulfuric Acid, dan karena sesuai Exhibit A, Section 3.1.3 CORE Sulfuric Acid disebutkan sebagai Shell licensed portions, maka WORK SITE visits diperlukan dalam CORE Converter Installation untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee. Hal tersebut menyebabkan WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation merupakan bagian dari Work Order. Untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation sebagai bagian dari Work Order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan Gas on Stream 2021, karena sesuai Schedule Gas on Stream 2021 yang telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR kegiatan CORE Converter Installation/Welding akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021. Apabila PERUSAHAAN tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan Licensor’s WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation sebagai bagian dari Work Order, maka KONTRAKTOR tidak dapat mengundang Licensor untuk hadir dalam supervisi CORE Converter Installation. KONTRAKTOR akan meminta konfirmasi Licensor mengenai apakah hal ini akan berdampak pada Performance Guarantee. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00694 Ref No. : 439/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 8 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Process Licensor’s Work SITE Visits - Shell Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 439/CPQ100/2020-S0, tertanggal 21 Desember 2020, perihal: GPF – Penyampaian Penawaran Sub-Kontraktor terkait Process Licensor’s Work SITE Visits - Shell, berikut tanggapan KONTRAKTOR: Exhibit B, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “The Provisional Sum for the cost of assistance provided by the Process Licensors includes any costs due to the Process Licensors that are stated as reimbursable in COMPANY's agreements with the Process Licensors, including but not limited to: attendance for HAZOP, vendor shop visits, WORK SITE visits, operator training, assistance with Commissioning and attendance during the Performance Testing” Mengingat CORE Converter merupakan bagian dari CORE Sulfuric Acid, dan karena sesuai Exhibit A, Section 3.1.3 CORE Sulfuric Acid disebutkan sebagai Shell licensed portions, maka WORK SITE visits diperlukan dalam CORE Converter Installation untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee. Hal tersebut menyebabkan WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation merupakan bagian dari Work Order. Untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation sebagai bagian dari Work Order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan Gas on Stream 2021, karena sesuai Schedule Gas on Stream 2021 yang telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR kegiatan CORE Converter Installation/Welding akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021. Apabila PERUSAHAAN tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan Licensor’s WORK SITE visits dalam CORE Converter Installation sebagai bagian dari Work Order, maka KONTRAKTOR tidak dapat mengundang Licensor untuk hadir dalam supervisi CORE Converter Installation. KONTRAKTOR akan meminta konfirmasi Licensor mengenai apakah hal ini akan berdampak pada Performance Guarantee. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-08T17:00:24+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00682 - Process Licensor's Work SITE Visits.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00682 | 28 Desember 2020 | Process Licensor’s Work SITE Visits | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 441/CPQ100/2020-S0, tertanggal 22 Desember 2020, perihal: GPF – Penyampaian Penawaran Sub-Kontraktor terkait Process Licensor’s Work SITE Visits, berikut tanggapan KONTRAKTOR: Exhibit B, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “The Provisional Sum for the cost of assistance provided by the Process Licensors includes any costs due to the Process Licensors that are stated as reimbursable in COMPANY's agreements with the Process Licensors, including but not limited to: attendance for HAZOP, vendor shop visits, WORK SITE visits, operator training, assistance with Commissioning and attendance during the Performance Testing” Mengingat Raschig Super Ring Packing merupakan bagian dari Selexol, dan karena sesuai Exhibit A, Section 3.1.3 Selexol disebutkan sebagai UOP licensed portions, maka WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing memang dibutuhkan untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee. Hal tersebut menyebabkan WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing merupakan bagian dari Work Order. Untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing sebagai bagian dari Work Order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan Gas on Stream November 2021, karena sesuai Schedule Gas on Stream November 2021 yang telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR kegiatan instalasi untuk Internal Part of Absorber sudah seharusnya dilakukan pada tanggal 18 November 2020 dan instalasi untuk Internal Part of Regenerator akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021. Apabila PERUSAHAAN tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan Licensor’s WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing sebagai bagian dari Work Order, maka KONTRAKTOR tidak dapat menjamin terlaksananya Performance Guarantee pada UOP licensed portions. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00682 Ref No. : 441/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 28 Desember 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Process Licensor’s Work SITE Visits Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 441/CPQ100/2020-S0, tertanggal 22 Desember 2020, perihal: GPF – Penyampaian Penawaran Sub-Kontraktor terkait Process Licensor’s Work SITE Visits, berikut tanggapan KONTRAKTOR: Exhibit B, pasal 2.2.5 menyatakan sebagai berikut: “The Provisional Sum for the cost of assistance provided by the Process Licensors includes any costs due to the Process Licensors that are stated as reimbursable in COMPANY's agreements with the Process Licensors, including but not limited to: attendance for HAZOP, vendor shop visits, WORK SITE visits, operator training, assistance with Commissioning and attendance during the Performance Testing” Mengingat Raschig Super Ring Packing merupakan bagian dari Selexol, dan karena sesuai Exhibit A, Section 3.1.3 Selexol disebutkan sebagai UOP licensed portions, maka WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing memang dibutuhkan untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee. Hal tersebut menyebabkan WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing merupakan bagian dari Work Order. Untuk mendukung Licensor’s Performance Guarantee KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing sebagai bagian dari Work Order pada kesempatan pertama demi menghindari keterlambatan Gas on Stream November 2021, karena sesuai Schedule Gas on Stream November 2021 yang telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR kegiatan instalasi untuk Internal Part of Absorber sudah seharusnya dilakukan pada tanggal 18 November 2020 dan instalasi untuk Internal Part of Regenerator akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021. Apabila PERUSAHAAN tetap dalam keputusannya untuk menolak memasukkan pelaksanaan Licensor’s WORK SITE visits dalam instalasi Raschig Super Ring Packing sebagai bagian dari Work Order, maka KONTRAKTOR tidak dapat menjamin terlaksananya Performance Guarantee pada UOP licensed portions. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-12-28T17:04:08+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00785 - Pembiayaan Pengobatan COVID-19 terhadap Personel KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor yang terinfeksi COVID-19.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00785 | 18 Juni 2021 | Pembiayaan Pengobatan COVID-19 terhadap Personel KONTRAKTOR dan | Sesuai PMT Meeting tanggal 30 September 2020 PERUSAHAAN telah menyampaikan bahwa pengobatan COVID-19 setelah Agustus 2020 jika personel KONTRAKTOR dan Sub- Kontraktor terinfeksi COVID-19 yang memerlukan tindakan pengobatan di rujuk ke Rumah Sakit Pemerintah dan masuk biaya negara via Dinas Kesehatan. Sebagai itikad baik KONTRAKTOR, agar issue mengenai COVID-19 di Lokasi Proyek tidak terpapar oleh pemberitaan-pemberitaan media yang berpotensi mengganggu keberlangsungan Proyek, maka untuk melindungi hal tersebut serta penanganan yang lebih cepat dan baik terhadap personel yang terinfeksi COVID-19, KONTRAKTOR melakukan pengobatan dan perawatan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap dengan menggunakan biaya KONTRAKTOR dimana hal ini diluar dari perencanaan awal. Mengingat biaya pengobatan untuk periode setelah Agustus 2020 sampai hari ini belum diganti oleh PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR akan menerapkan kesepakatan di dalam PMT Meeting tanggal 30 September 2020, yaitu jika personel KONTRAKTOR dan Sub- Kontraktor terinfeksi COVID-19 akan dilakukan pelaporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan apabila memerlukan tindakan pengobatan akan di rujuk ke Rumah Sakit Pemerintah. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00785 Ref No. : Tanggal : 18 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pembiayaan Pengobatan COVID-19 terhadap Personel KONTRAKTOR dan Sub-Kontraktor yang terinfeksi COVID-19 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Sesuai PMT Meeting tanggal 30 September 2020 PERUSAHAAN telah menyampaikan bahwa pengobatan COVID-19 setelah Agustus 2020 jika personel KONTRAKTOR dan Sub- Kontraktor terinfeksi COVID-19 yang memerlukan tindakan pengobatan di rujuk ke Rumah Sakit Pemerintah dan masuk biaya negara via Dinas Kesehatan. Sebagai itikad baik KONTRAKTOR, agar issue mengenai COVID-19 di Lokasi Proyek tidak terpapar oleh pemberitaan-pemberitaan media yang berpotensi mengganggu keberlangsungan Proyek, maka untuk melindungi hal tersebut serta penanganan yang lebih cepat dan baik terhadap personel yang terinfeksi COVID-19, KONTRAKTOR melakukan pengobatan dan perawatan ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap dengan menggunakan biaya KONTRAKTOR dimana hal ini diluar dari perencanaan awal. Mengingat biaya pengobatan untuk periode setelah Agustus 2020 sampai hari ini belum diganti oleh PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR akan menerapkan kesepakatan di dalam PMT Meeting tanggal 30 September 2020, yaitu jika personel KONTRAKTOR dan Sub- Kontraktor terinfeksi COVID-19 akan dilakukan pelaporan kepada fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah dan apabila memerlukan tindakan pengobatan akan di rujuk ke Rumah Sakit Pemerintah. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-18T11:32:46+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00725 - Undangan Sponsor Meeting.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00725 | 23 Februari 2021 | Undangan Sponsor Meeting | Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Jumat, 5 Maret 2021 Waktu : 08.00 WIB - Selesai Tempat : Hotel Alila Solo Agenda : Sponsor Meeting Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00725 Ref No. : - Tanggal : 23 Februari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Sponsor Meeting Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Jumat, 5 Maret 2021 Waktu : 08.00 WIB - Selesai Tempat : Hotel Alila Solo Agenda : Sponsor Meeting Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-02-24T11:58:28+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00689 - Permohonan Persetujuan atas Change Proposal KONTRAKTOR.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00689 | 7 Januari 2021 | Permohonan Persetujuan atas Change Proposal KONTRAKTOR | Merujuk kepada diskusi-diskusi simultan antara KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN yang telah dilakukan sejak November 2020 terkait Change Proposal KONTRAKTOR atas Change Inquiry dan Change Notice yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR, bersama ini disampaikan bahwa dari diskusi-diskusi tersebut menurut KONTRAKTOR belum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan KONTRAKTOR. Untuk melaksanakan Change Inquiry dan Change Notice tersebut, sampai saat ini KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya yang sangat signifikan dengan menggunakan dana lump sum Proyek yang dibayarkan oleh PERUSAHAAN atas progress original KONTRAK. Kondisi tersebut disebabkan karena belum ada satupun Change Proposal KONTRAKTOR atas Change Inquiry dan Change Notice yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR yang disetujui oleh PERUSAHAAN yang membuat KONTRAKTOR saat ini mengalami kendala finansial dalam menjalankan ruang lingkup original KONTRAK maupun ruang lingkup Change Inquiry. KONTRAKTOR memahami bahwa target Gas on Stream 2021 adalah target bersama dimana salah satu syarat utamanya adalah terjadinya kesepakatan Change Order pada akhir tahun 2020. Untuk memitigasi kendala defisit finansial yang KONTRAKTOR alami dan agar dapat berupaya untuk mencapai Gas On Stream 2021, maka KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat segera menyetujui Change Proposal yang telah disampaikan kepada PERUSAHAAN. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00689 Ref No. : - Tanggal : 7 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Persetujuan atas Change Proposal KONTRAKTOR Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada diskusi-diskusi simultan antara KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN yang telah dilakukan sejak November 2020 terkait Change Proposal KONTRAKTOR atas Change Inquiry dan Change Notice yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR, bersama ini disampaikan bahwa dari diskusi-diskusi tersebut menurut KONTRAKTOR belum menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan KONTRAKTOR. Untuk melaksanakan Change Inquiry dan Change Notice tersebut, sampai saat ini KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya yang sangat signifikan dengan menggunakan dana lump sum Proyek yang dibayarkan oleh PERUSAHAAN atas progress original KONTRAK. Kondisi tersebut disebabkan karena belum ada satupun Change Proposal KONTRAKTOR atas Change Inquiry dan Change Notice yang telah dilaksanakan oleh KONTRAKTOR yang disetujui oleh PERUSAHAAN yang membuat KONTRAKTOR saat ini mengalami kendala finansial dalam menjalankan ruang lingkup original KONTRAK maupun ruang lingkup Change Inquiry. KONTRAKTOR memahami bahwa target Gas on Stream 2021 adalah target bersama dimana salah satu syarat utamanya adalah terjadinya kesepakatan Change Order pada akhir tahun 2020. Untuk memitigasi kendala defisit finansial yang KONTRAKTOR alami dan agar dapat berupaya untuk mencapai Gas On Stream 2021, maka KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat segera menyetujui Change Proposal yang telah disampaikan kepada PERUSAHAAN. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-07T18:07:26+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00676 - Undangan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00676 | 21 Desember 2020 | Undangan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items | Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020 – Rabu, 23 Desember 2020 Waktu : 08.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTYzNDZjNGUtNzlhNC00NjBiLWFjYWEtOGVkNG MzMzA0NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Agenda : 1. Selasa, 22 Desember 2020: - Change Proposal 004 Rev 2 (Pipeline Re-routing in Banyu Urip Area); - Change Proposal 013 Rev B1 (Partial of Change Proposal 013: Water Injection Pipeline from GPF JTB to Banyu Urip Outside CFF Fence); - Change Proposal 015 Rev A2 (Change of JTB Scope of Work for Tie – In Inside Banyu Urip Facility); - Change Proposal 011 (Providing ECC Room at Administration Building for Production Operation Phase in GPF); dan - Change Proposal 002 Rev 4 (Change Infrastructure Facility and Security Facility in Infrastructure Area) 2. Rabu, 23 Desember 2020: - Change Proposal 006 Rev 2 (Change Security Facility in GPF Area); - Change Proposal to Change Notice 003 Rev 1 (Discrepancies on Meteorology including Hydrology Data as Provided to CONTRACTOR by COMPANY in Exhibit A and Exhibit F of Contract Document with Verification as Conducted by CONTRACTOR which will Impact the Initial Cost of the CONTRACT; dan - Change Proposal to Change Notice 002 Rev A (Partial Change Proposal: Site Preparation on Wellpad East and Site Preparation as the Impact of Change Inquiry 002, Change Inquiry 005, Change Inquiry 006 and Change Inquiry 013) Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00676 Ref No. : - Tanggal : 21 Desember 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop) Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Desember 2020 – Rabu, 23 Desember 2020 Waktu : 08.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTYzNDZjNGUtNzlhNC00NjBiLWFjYWEtOGVkNG MzMzA0NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Agenda : 1. Selasa, 22 Desember 2020: - Change Proposal 004 Rev 2 (Pipeline Re-routing in Banyu Urip Area); - Change Proposal 013 Rev B1 (Partial of Change Proposal 013: Water Injection Pipeline from GPF JTB to Banyu Urip Outside CFF Fence); - Change Proposal 015 Rev A2 (Change of JTB Scope of Work for Tie – In Inside Banyu Urip Facility); - Change Proposal 011 (Providing ECC Room at Administration Building for Production Operation Phase in GPF); dan - Change Proposal 002 Rev 4 (Change Infrastructure Facility and Security Facility in Infrastructure Area) 2. Rabu, 23 Desember 2020: - Change Proposal 006 Rev 2 (Change Security Facility in GPF Area); - Change Proposal to Change Notice 003 Rev 1 (Discrepancies on Meteorology including Hydrology Data as Provided to CONTRACTOR by COMPANY in Exhibit A and Exhibit F of Contract Document with Verification as Conducted by CONTRACTOR which will Impact the Initial Cost of the CONTRACT; dan - Change Proposal to Change Notice 002 Rev A (Partial Change Proposal: Site Preparation on Wellpad East and Site Preparation as the Impact of Change Inquiry 002, Change Inquiry 005, Change Inquiry 006 and Change Inquiry 013) Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-12-21T11:05:19+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00584 - Water Injection Treatment Plant.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00584 | 7 Agustus 2020 | Water Injection Treatment Plant | Menindaklanjuti PMT Meeting tanggal 5 Agustus 2020, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan dampak dari keterlambatan unit permanen Water Injection Treatment Plant (WITP) terhadap gas on stream dan Plant Acceptance, sebagai berikut. Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 (CI 13) tertanggal 14 Januari 2020 sebagaimana di ubah melalui dokumen No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 Revision: 1 (CI 13 Rev 1) tertanggal 17 Februari 2020, KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini dokumen Technical Bid Evaluation (TBE) terkait unit permanen WITP masih dalam tahap finalisasi oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk mencari vendor yang terbaik dari sisi delivery maupun persyaratan teknis. Berdasarkan quotation dari beberapa vendor yang sedang direview, berikut adalah penawaran waktu pelaksanaan dari masing-masing vendor, antara lain: 1. Vendor A, 12 bulan FOB Eropa, setelah Purchase Order; 2. Vendor B, 8 bulan FOT Indonesia, setelah VPC disetujui; 3. Vendor C, 8 bulan FOT Indonesia, setelah VPC disetujui. Mengacu pada penawaran vendor diatas, jika Purchase Order untuk unit permanen WITP akan di award pada minggu ketiga Agustus 2020, maka unit permanen WITP di estimasi akan selesai konstruksi November 2021 dan selesai komisioning di bulan Januari 2022. Hal ini akan memberikan dampak pada tertundanya seluruh aktifitas pre-com dan komisioning yang terkait dengan produksi demin water, steam dan sulfuric acid. Untuk menghindari keterlambatan yang berkepanjangan serta berpotensi menyebabkan gas on stream bergeser ke tahun 2022 karena menunggu kesiapan unit permanen WITP, maka KONTRAKTOR menyarankan PERUSAHAAN untuk dapat menerbitkan Change Inquiry baru kepada KONTRAKTOR agar dapat mengadakan unit temporary WITP serta seluruh consumable material terkait pengoperasiannya sampai unit permanen WITP dapat digunakan. Walaupun belum menerima Change Inquiry dari PERUSAHAAN, KONTRAKTOR telah menunjukkan itikad baik dengan memulai klarifikasi kepada beberapa vendor yang bisa menyediakan unit temporary WITP. Namun KONTRAKTOR menyerahkan sepenuhnya kepada PERUSAHAAN terkait diperlukan atau tidaknya unit temporary WITP. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00584 Ref No. : - Tanggal : 7 Agustus 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Water Injection Treatment Plant Tindak Lanjut X Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Menindaklanjuti PMT Meeting tanggal 5 Agustus 2020, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan dampak dari keterlambatan unit permanen Water Injection Treatment Plant (WITP) terhadap gas on stream dan Plant Acceptance, sebagai berikut. Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 (CI 13) tertanggal 14 Januari 2020 sebagaimana di ubah melalui dokumen No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00013 Revision: 1 (CI 13 Rev 1) tertanggal 17 Februari 2020, KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini dokumen Technical Bid Evaluation (TBE) terkait unit permanen WITP masih dalam tahap finalisasi oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk mencari vendor yang terbaik dari sisi delivery maupun persyaratan teknis. Berdasarkan quotation dari beberapa vendor yang sedang direview, berikut adalah penawaran waktu pelaksanaan dari masing-masing vendor, antara lain: 1. Vendor A, 12 bulan FOB Eropa, setelah Purchase Order; 2. Vendor B, 8 bulan FOT Indonesia, setelah VPC disetujui; 3. Vendor C, 8 bulan FOT Indonesia, setelah VPC disetujui. Mengacu pada penawaran vendor diatas, jika Purchase Order untuk unit permanen WITP akan di award pada minggu ketiga Agustus 2020, maka unit permanen WITP di estimasi akan selesai konstruksi November 2021 dan selesai komisioning di bulan Januari 2022. Hal ini akan memberikan dampak pada tertundanya seluruh aktifitas pre-com dan komisioning yang terkait dengan produksi demin water, steam dan sulfuric acid. Untuk menghindari keterlambatan yang berkepanjangan serta berpotensi menyebabkan gas on stream bergeser ke tahun 2022 karena menunggu kesiapan unit permanen WITP, maka KONTRAKTOR menyarankan PERUSAHAAN untuk dapat menerbitkan Change Inquiry baru kepada KONTRAKTOR agar dapat mengadakan unit temporary WITP serta seluruh consumable material terkait pengoperasiannya sampai unit permanen WITP dapat digunakan. Walaupun belum menerima Change Inquiry dari PERUSAHAAN, KONTRAKTOR telah menunjukkan itikad baik dengan memulai klarifikasi kepada beberapa vendor yang bisa menyediakan unit temporary WITP. Namun KONTRAKTOR menyerahkan sepenuhnya kepada PERUSAHAAN terkait diperlukan atau tidaknya unit temporary WITP. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-07T16:09:27+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00705 - Undangan Pembahasan Change Items yang tidak Memiliki CO Rate.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00705 | 27 Januari 2021 | Undangan Pembahasan Change Items yang tidak Memiliki CO Rate | Melanjutkan diskusi pada Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop) yang telah dilaksanakan pada akhir Desember 2020, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR sepakat untuk menggunakan klausul B-2.1.1.7, Exhibit B dalam hal tidak adanya unit rate di dalam Exhibit B atas pekerjaan Change Items, serta merujuk kepada Exhibit B, klausul B-2.1.1.7 yang mengatur sebagai berikut: “If during preparation of a Change Proposal, CONTRACTOR finds that there is no applicable Unit Rate in this EXHIBIT B for any given item, then a new Unit Rate shall be developed from similar WORK with rates or prices contained within this Appendix B-2. Should there be no similar item, a new rate or price shall be developed based on data as agreed between COMPANY and CONTRACTOR. CONTRACTOR shall provide sufficient details to demonstrate that the new Unit Rate is priced and calculated in the same manner as those already contained in this EXHIBIT B” KONTRAKTOR memahami bahwa perlu didemonstrasikan agar Unit Rate baru untuk Change Order yang saat ini di usulkan oleh KONTRAKTOR diperhitungkan dengan cara dan metode yang sama dengan cara memperhitungkan Unit Rate untuk Change Order yang saat ini sudah terdapat di Exhibit B. Oleh karena itu, KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk melakukan pembahasan Change Items yang tidak memiliki CO Rate dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MTAzYzdjNmQtOGI1ZC00NWQ3LThhMGYtZjU1Y mE1M2E4OTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb65 2220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00705 Ref No. : - Tanggal : 27 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Pembahasan Change Items yang tidak Memiliki CO Rate Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Melanjutkan diskusi pada Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop) yang telah dilaksanakan pada akhir Desember 2020, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR sepakat untuk menggunakan klausul B-2.1.1.7, Exhibit B dalam hal tidak adanya unit rate di dalam Exhibit B atas pekerjaan Change Items, serta merujuk kepada Exhibit B, klausul B-2.1.1.7 yang mengatur sebagai berikut: “If during preparation of a Change Proposal, CONTRACTOR finds that there is no applicable Unit Rate in this EXHIBIT B for any given item, then a new Unit Rate shall be developed from similar WORK with rates or prices contained within this Appendix B-2. Should there be no similar item, a new rate or price shall be developed based on data as agreed between COMPANY and CONTRACTOR. CONTRACTOR shall provide sufficient details to demonstrate that the new Unit Rate is priced and calculated in the same manner as those already contained in this EXHIBIT B” KONTRAKTOR memahami bahwa perlu didemonstrasikan agar Unit Rate baru untuk Change Order yang saat ini di usulkan oleh KONTRAKTOR diperhitungkan dengan cara dan metode yang sama dengan cara memperhitungkan Unit Rate untuk Change Order yang saat ini sudah terdapat di Exhibit B. Oleh karena itu, KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk melakukan pembahasan Change Items yang tidak memiliki CO Rate dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Kamis, 28 Januari 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MTAzYzdjNmQtOGI1ZC00NWQ3LThhMGYtZjU1Y mE1M2E4OTU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb65 2220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-27T11:06:54+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00563 - Corona Virus 2019 (_COVID-19_) di Site Office.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00563 | 10 Juli 2020 | Corona Virus 2019 (“COVID-19”) di Site Office | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00560 perihal Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus 2019 (“COVID-19”), tertanggal 7 Juli 2020, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa pada 9 Juli 2020 ditemukan kasus baru terkonfirmasi COVID-19 di Site Office. Oleh karena itu KONTRAKTOR akan melakukan tracing terhadap pekerja tersebut dan memberlakukan Work From Camp/ Home bagi beberapa pekerja di Site Office. KONTRAKTOR memohon pengertian PERUSAHAAN untuk dapat memahami bahwa action ini akan berdampak pada progress pekerjaan di Lokasi. Hal ini diterapkan untuk meminimalkan dampak terhadap penyebaran COVID-19 di Lokasi agar lockdown pada Proyek dapat dihindari. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00563 Ref No. : Tanggal : 10 Juli 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Corona Virus 2019 (“COVID-19”) di Site Office Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00560 perihal Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus 2019 (“COVID-19”), tertanggal 7 Juli 2020, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa pada 9 Juli 2020 ditemukan kasus baru terkonfirmasi COVID-19 di Site Office. Oleh karena itu KONTRAKTOR akan melakukan tracing terhadap pekerja tersebut dan memberlakukan Work From Camp/ Home bagi beberapa pekerja di Site Office. KONTRAKTOR memohon pengertian PERUSAHAAN untuk dapat memahami bahwa action ini akan berdampak pada progress pekerjaan di Lokasi. Hal ini diterapkan untuk meminimalkan dampak terhadap penyebaran COVID-19 di Lokasi agar lockdown pada Proyek dapat dihindari. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-07-10T09:38:42+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00687 - Serah Terima Lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00687 | 5 Januari 2021 | Serah Terima Lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR sebagai berikut: 1. No. JTB-L-RJ-PJ-00287 tertanggal 20 Mei 2019; dan 2. No. JTB-L-RJ-PJ-00518 tertanggal 1 April 2020 Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini KONTRAKTOR belum mendapatkan penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR yang saat ini digunakan untuk kegiatan Drilling oleh PERUSAHAAN. Sesuai dengan Forecast Schedule Gas on Stream, penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR dibutuhkan untuk memulai pekerjaan Civil, Electrical, Instrument dan Piping Underground pada pertengahan bulan November 2020. Belum di terimanya penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi Civil, Electrical, Instrument dan Piping Underground di area Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central. KONTRAKTOR mohon PERUSAHAAN dapat menyerahkan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central yang dipakai Drilling area kepada KONTRAKTOR sesegera mungkin. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00687 Ref No. : JTB-L-RJ-PJ-00287; JTB-L-RJ-PJ-00518 Tanggal : 5 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Serah Terima Lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR sebagai berikut: 1. No. JTB-L-RJ-PJ-00287 tertanggal 20 Mei 2019; dan 2. No. JTB-L-RJ-PJ-00518 tertanggal 1 April 2020 Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini KONTRAKTOR belum mendapatkan penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR yang saat ini digunakan untuk kegiatan Drilling oleh PERUSAHAAN. Sesuai dengan Forecast Schedule Gas on Stream, penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR dibutuhkan untuk memulai pekerjaan Civil, Electrical, Instrument dan Piping Underground pada pertengahan bulan November 2020. Belum di terimanya penyerahan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central dari PERUSAHAAN ke KONTRAKTOR menyebabkan tertundanya pekerjaan konstruksi Civil, Electrical, Instrument dan Piping Underground di area Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central. KONTRAKTOR mohon PERUSAHAAN dapat menyerahkan kembali lahan Well Pad Jambaran East dan Jambaran Central yang dipakai Drilling area kepada KONTRAKTOR sesegera mungkin. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-07T18:00:18+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00768 - Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID 19.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00768 | 17 Mei 2021 | Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona | Merujuk kepada Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19, maka bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa terdapat 231 personil KONTRAKTOR di Site Proyek JTB yang akan melakukan Vaksinasi pada tanggal 17 Mei 2021. Kegiatan Vaksinasi ini akan berdampak kepada productivity pekerjaan di Site Proyek JTB. Namun, KONTRAKTOR tetap akan berusaha untuk menjaga tercapainya target Gas on Stream pada 30 November 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00768 Ref No. : Tanggal : 17 Mei 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Pasal 13A Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19, maka bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa terdapat 231 personil KONTRAKTOR di Site Proyek JTB yang akan melakukan Vaksinasi pada tanggal 17 Mei 2021. Kegiatan Vaksinasi ini akan berdampak kepada productivity pekerjaan di Site Proyek JTB. Namun, KONTRAKTOR tetap akan berusaha untuk menjaga tercapainya target Gas on Stream pada 30 November 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-05-17T15:05:02+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00836 - Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package pada Tie-In Banyu Urip.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00836 | 31 Agustus 2021 | Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00809, tanggal 13 Juli 2021, perihal Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package pada Tie-In Banyu Urip, serta PMT Minutes of Meeting tanggal 21 Juli 2021, point 8, bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa sejak KONTRAKTOR menyampaikan surat No. JTB-L-RJ-PJ-00809, tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan saat ini, KONTRAKTOR tidak pernah mendapatkan permintaan resmi dan tertulis dari PERUSAHAAN untuk pengadaan check valve dengan drilled lug type pada Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package – Tie In Banyu Urip. Oleh karena itu, KONTRAKTOR tetap akan menggunakan check valve dengan wafer type pada Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package – Tie In Banyu Urip dan tidak akan melakukan pengadaan check valve dengan drilled lug type sampai KONTRAKTOR menerima permintaan resmi dan tertulis dari PERUSAHAAN untuk hal tersebut. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00836 Ref No. : JTB-L-RJ-PJ-00809 Tanggal : 31 Agustus 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package pada Tie-In Banyu Urip Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00809, tanggal 13 Juli 2021, perihal Penggantian Type Check Valve untuk Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package pada Tie-In Banyu Urip, serta PMT Minutes of Meeting tanggal 21 Juli 2021, point 8, bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa sejak KONTRAKTOR menyampaikan surat No. JTB-L-RJ-PJ-00809, tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan saat ini, KONTRAKTOR tidak pernah mendapatkan permintaan resmi dan tertulis dari PERUSAHAAN untuk pengadaan check valve dengan drilled lug type pada Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package – Tie In Banyu Urip. Oleh karena itu, KONTRAKTOR tetap akan menggunakan check valve dengan wafer type pada Produced Water Metering Package dan Deaerated Water Metering Package – Tie In Banyu Urip dan tidak akan melakukan pengadaan check valve dengan drilled lug type sampai KONTRAKTOR menerima permintaan resmi dan tertulis dari PERUSAHAAN untuk hal tersebut. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-08-31T20:26:01+0700 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00581 - Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00581 | 3 Agustus 2020 | Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016 | Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016 (CI 00016), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00016 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00016 paling lambat di bulan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00581 Ref No. : - Tanggal : 3 Agustus 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00016 (CI 00016), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00016 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00016 paling lambat di bulan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-05T16:52:13+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00767 - Permintaan Klarifikasi Kelanjutan Pengadaan Bulk Material Civil Tie-in.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00767 | 11 Mei 2021 | Permintaan Klarifikasi Kelanjutan Pengadaan Bulk Material Civil Tie-in | Terkait dengan pelaksanaan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015, salah satu scope pengadaan yang diminta oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR adalah supply/pengadaan Bulk Material Civil Tie-in sesuai MTO 4 September 2020 (“MTO”) termasuk diantaranya adalah pengadaan material Limestone, Basecourse dan Concrete. Pada pelaksanaannya KONTRAKTOR mengirimkan atau melakukan serah terima material Bulk Material Civil Tie-in kepada pihak PERUSAHAAN secara bertahap sesuai dengan permintaan berkala dari PERUSAHAAN dan serah terima material dilakukan di dalam area BU EMCL, yang memerlukan perijinan BU EMCL untuk akses armada pengiriman material, sehingga pengiriman dan serah terima aktual material tergantung kondisi-kondisi tersebut. KONTRAKTOR ingin menginformasikan bahwa status pengadaan material yang sudah diserahterimakan ke PERUSAHAAN per tanggal 7 Mei 2021 adalah sebagai berikut: · Limestone: 22.848,25 M3 dari kuantitas MTO sebesar 22.334,68 M3 · Basecourse: 2593,16 M3 dari kuantitas MTO sebesar 3985,41 M3 · Concrete: 1524 M3 dari kuantitas MTO sebesar 2372,47 M3 KONTRAKTOR ingin menginformasikan kembali kepada PERUSAHAAN bahwa kontrak pengadaan KONTRAKTOR dengan supplier material tersebut akan berakhir pada 31 Mei 2021 sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya dengan PERUSAHAAN. Oleh karena itu, KONTRAKTOR meminta keputusan PERUSAHAAN terkait supply Bulk Material Civil Tie-in material apakah akan diakhiri sesuai dengan jangka waktu kontrak KONTRAKTOR dengan supplier pada 31 Mei 2021 atau diteruskan sampai kuantitas sesuai MTO tercapai. Apabila PERUSAHAAN memutuskan untuk meminta KONTRAKTOR melanjtukan supply sampai kuantitas sesuai MTO tercapai maka KONTRAKTOR mengharapkan PERUSAHAAN menginformasi target baru waktu pemenuhan supply Bulk Material Civil Tie-in material. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00767 Ref No. : Tanggal : 11 Mei 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permintaan Klarifikasi Kelanjutan Pengadaan Bulk Material Civil Tie-in Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Terkait dengan pelaksanaan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015, salah satu scope pengadaan yang diminta oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR adalah supply/pengadaan Bulk Material Civil Tie-in sesuai MTO 4 September 2020 (“MTO”) termasuk diantaranya adalah pengadaan material Limestone, Basecourse dan Concrete. Pada pelaksanaannya KONTRAKTOR mengirimkan atau melakukan serah terima material Bulk Material Civil Tie-in kepada pihak PERUSAHAAN secara bertahap sesuai dengan permintaan berkala dari PERUSAHAAN dan serah terima material dilakukan di dalam area BU EMCL, yang memerlukan perijinan BU EMCL untuk akses armada pengiriman material, sehingga pengiriman dan serah terima aktual material tergantung kondisi-kondisi tersebut. KONTRAKTOR ingin menginformasikan bahwa status pengadaan material yang sudah diserahterimakan ke PERUSAHAAN per tanggal 7 Mei 2021 adalah sebagai berikut: · Limestone: 22.848,25 M3 dari kuantitas MTO sebesar 22.334,68 M3 · Basecourse: 2593,16 M3 dari kuantitas MTO sebesar 3985,41 M3 · Concrete: 1524 M3 dari kuantitas MTO sebesar 2372,47 M3 KONTRAKTOR ingin menginformasikan kembali kepada PERUSAHAAN bahwa kontrak pengadaan KONTRAKTOR dengan supplier material tersebut akan berakhir pada 31 Mei 2021 sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya dengan PERUSAHAAN. Oleh karena itu, KONTRAKTOR meminta keputusan PERUSAHAAN terkait supply Bulk Material Civil Tie-in material apakah akan diakhiri sesuai dengan jangka waktu kontrak KONTRAKTOR dengan supplier pada 31 Mei 2021 atau diteruskan sampai kuantitas sesuai MTO tercapai. Apabila PERUSAHAAN memutuskan untuk meminta KONTRAKTOR melanjtukan supply sampai kuantitas sesuai MTO tercapai maka KONTRAKTOR mengharapkan PERUSAHAAN menginformasi target baru waktu pemenuhan supply Bulk Material Civil Tie-in material. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-05-11T10:22:19+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00841 - Re. Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facilit.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00841 | 14 September 2021 | Re. Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900- | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 396/CPQ100/2021-S0 tertanggal 13 September 2021, perihal: Tanggapan atas Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000- B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility), bersama ini disampaikan bahwa KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat mempertimbangkan ulang permohonan KONTRAKTOR untuk mengakhiri Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) sampai dengan MTO tie-in yang disampaikan melalui transmittal No. JTB-T-PJ-RJ- 2866, tanggal 5 Maret 2021. MTO-MTO tambahan yang mungkin masih akan disampaikan kepada KONTRAKTOR akan menimbulkan ketidakpastian dari sisi jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Penyelesaian Proyek sesuai dengan Ruang Lingkup yang saat ini diatur di KONTRAK juga dapat terkendala karena tidak terdapatnya jadwal penyelesaian atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) yang jelas. Dengan kondisi jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang sangat ketat dan terbatasnya sumber daya, KONTRAKTOR akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam KONTRAK. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00841 Ref No. : 396/CPQ100/2021-S0 Tanggal : 14 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re. Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900- 00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 396/CPQ100/2021-S0 tertanggal 13 September 2021, perihal: Tanggapan atas Permohonan Pengakhiran Change Inquiry No. JTB-CP000- B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility), bersama ini disampaikan bahwa KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat mempertimbangkan ulang permohonan KONTRAKTOR untuk mengakhiri Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) sampai dengan MTO tie-in yang disampaikan melalui transmittal No. JTB-T-PJ-RJ- 2866, tanggal 5 Maret 2021. MTO-MTO tambahan yang mungkin masih akan disampaikan kepada KONTRAKTOR akan menimbulkan ketidakpastian dari sisi jadwal pelaksanaan dan biaya serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Penyelesaian Proyek sesuai dengan Ruang Lingkup yang saat ini diatur di KONTRAK juga dapat terkendala karena tidak terdapatnya jadwal penyelesaian atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00015 (Change of JTB scope of work for tie-in inside Banyu Urip facility) yang jelas. Dengan kondisi jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang sangat ketat dan terbatasnya sumber daya, KONTRAKTOR akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam KONTRAK. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-15T19:54:58+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00618 - Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak PekerjaanProcurement Construction System Completion Start-Up Initial Operation.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00618 | 28 September 2020 | Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak Pekerjaan Engineering, | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 372/CPQ100/2020-S0, tertanggal 25 September 2020, perihal: GPF - Peringatan Kedua - Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No.4650000076 (“Surat 372”), KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa KONTRAKTOR telah menyampaikan surat No. JTB-L-RJ- PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 sebagai tanggapan atas surat PERUSAHAAN No. 313/CPQ100/2020-S0, dimana KONTRAKTOR mengusulkan perubahan nilai Performance Bond. Bahwa Principal Document, Pasal 9.1.2, huruf A, menentukan sebagai berikut; “…KONTRAKTOR wajib mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh PERUSAHAAN, atau bukti tertulis perpanjangan Performance Bond yang sedang berjalan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Performance Bond.” Oleh karena itu pernyataan PERUSAHAAN di dalam Surat 372 yang menuliskan sebagai berikut: “…terjadinya pengabaian terus menerus oleh KONTRAKTOR terhadap HUKUM atau peraturan atau persyaratan yang sah yang dibuat oleh badan yang berwenang, atau terhadap instruksi dari PERUSAHAAN, merupakan salah satu peristiwa yang akan dianggap sebagai wanprestasi” Pernyataan PERUSAHAAN tersebut adalah hal yang tidak benar, karena secara jelas sesuai dengan Principal Document, Pasal 9.1.2, huruf A, waktu yang ditentukan untuk mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh PERUSAHAAN, atau bukti tertulis perpanjangan Performance Bond yang sedang berjalan, belum jatuh tempo. Namun mengingat PERUSAHAAN di dalam Surat 372 mendesak agar KONTRAKTOR menyampaikan Performance Bond yang baru, serta Surat 372 tidak menolak usulan KONTRAKTOR di dalam surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 Merujuk kepada surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 maka KONTRAKTOR menganggap PERUSAHAAN telah menyetujui usulan KONTRAKTOR tersebut. KONTRAKTOR akan segera memulai proses penerbitan Performance Bond dengan nilai usulan baru yang tidak ditolak PERUSAHAAN melalui Surat 372. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00618 Ref No. : 372/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 28 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No.4650000076 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 372/CPQ100/2020-S0, tertanggal 25 September 2020, perihal: GPF - Peringatan Kedua - Perpanjangan Garansi Bank atas Kontrak Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No.4650000076 (“Surat 372”), KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa KONTRAKTOR telah menyampaikan surat No. JTB-L-RJ- PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 sebagai tanggapan atas surat PERUSAHAAN No. 313/CPQ100/2020-S0, dimana KONTRAKTOR mengusulkan perubahan nilai Performance Bond. Bahwa Principal Document, Pasal 9.1.2, huruf A, menentukan sebagai berikut; “…KONTRAKTOR wajib mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh PERUSAHAAN, atau bukti tertulis perpanjangan Performance Bond yang sedang berjalan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Performance Bond.” Oleh karena itu pernyataan PERUSAHAAN di dalam Surat 372 yang menuliskan sebagai berikut: “…terjadinya pengabaian terus menerus oleh KONTRAKTOR terhadap HUKUM atau peraturan atau persyaratan yang sah yang dibuat oleh badan yang berwenang, atau terhadap instruksi dari PERUSAHAAN, merupakan salah satu peristiwa yang akan dianggap sebagai wanprestasi” Pernyataan PERUSAHAAN tersebut adalah hal yang tidak benar, karena secara jelas sesuai dengan Principal Document, Pasal 9.1.2, huruf A, waktu yang ditentukan untuk mengupayakan diterbitkannya jaminan lain yang dapat disetujui oleh PERUSAHAAN, atau bukti tertulis perpanjangan Performance Bond yang sedang berjalan, belum jatuh tempo. Namun mengingat PERUSAHAAN di dalam Surat 372 mendesak agar KONTRAKTOR menyampaikan Performance Bond yang baru, serta Surat 372 tidak menolak usulan KONTRAKTOR di dalam surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 Merujuk kepada surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605, tertanggal 16 September 2020 maka KONTRAKTOR menganggap PERUSAHAAN telah menyetujui usulan KONTRAKTOR tersebut. KONTRAKTOR akan segera memulai proses penerbitan Performance Bond dengan nilai usulan baru yang tidak ditolak PERUSAHAAN melalui Surat 372. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-29T15:02:21+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00739 - Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00739 | 19 Maret 2021 | Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang | Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Jumat/ 22 Maret 2021 – 26 Maret 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : PT. Rekayasa Industri, Ruang Esusanto Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00739 Ref No. : - Tanggal : 19 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Jumat/ 22 Maret 2021 – 26 Maret 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : PT. Rekayasa Industri, Ruang Esusanto Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-19T16:06:58+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00859 - Permohonan Penerbitan Contract Change Order atas Change Proposal yang telah disetujui secara teknis.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00859 | 8 November 2021 | Permohonan Penyampaian Form Contract Change Order atas Change Proposal | Merujuk kepada beberapa Change Proposal berikut ini: No. No. Change Proposal Tanggal Pengajuan Nilai Change Proposal Status 1. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-CN0002 Rev B 31 Mei 2021 USD755.434,99 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 20 September 2021 2. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-00027 Rev Y 8 Juli 2021 USD536.565,50 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 25 Agustus 2021 3. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-00012 Rev Y 17 Juli 2021 USD159.241,04 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 28 Juli 2021 TOTAL USD1.451.241,53 Bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar dapat segera menyampaikan Form Contract Change Order kepada KONTRAKTOR agar dapat direviu terlebih dahulu oleh KONTRAKTOR untuk kemudian dapat disepakati bersama. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Proyek yang saat ini masih terkendala, KONTRAKTOR sangat berharap untuk dapat segera menagihkan beberapa Change Proposal yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN tersebut. Namun hal ini masih terkendala dengan belum diterimanya form Contract Change Order atas Change Proposal yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN sebagaimana telah KONTRAKTOR sebutkan diatas. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 .No. : JTB-L-RJ-PJ-00859 Ref No. : - Tanggal : 8 November 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Penyampaian Form Contract Change Order atas Change Proposal yang telah disetujui PERUSAHAAN Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada beberapa Change Proposal berikut ini: No. No. Change Proposal Tanggal Pengajuan Nilai Change Proposal Status 1. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-CN0002 Rev B 31 Mei 2021 USD755.434,99 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 20 September 2021 2. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-00027 Rev Y 8 Juli 2021 USD536.565,50 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 25 Agustus 2021 3. JTB-RJJ0000-B0-CPO- 900-00012 Rev Y 17 Juli 2021 USD159.241,04 Disetujui oleh PERUSAHAAN tanggal 28 Juli 2021 TOTAL USD1.451.241,53 Bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar dapat segera menyampaikan Form Contract Change Order kepada KONTRAKTOR agar dapat direviu terlebih dahulu oleh KONTRAKTOR untuk kemudian dapat disepakati bersama. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Proyek yang saat ini masih terkendala, KONTRAKTOR sangat berharap untuk dapat segera menagihkan beberapa Change Proposal yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN tersebut. Namun hal ini masih terkendala dengan belum diterimanya form Contract Change Order atas Change Proposal yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN sebagaimana telah KONTRAKTOR sebutkan diatas. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-11-08T19:00:47+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00784 - Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 - Schedule Milestone 136.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00784 | 14 Juni 2021 | Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – | Merujuk kepada Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 (DCS Complete for Utility and Control Room Ready for Occupancy) (“PM 7 – SM 136”) bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal PM 7 – SM 136, KONTRAKTOR akan menggunakan temporary HVAC. Hal ini masih sesuai dengan persyaratan pada PM 7 – SM 136 yang tertulis di dalam KONTRAK sebagai berikut: SM-136: DCS complete for Utility and Control Room ready for occupancy …… 1. …………… 2. Specific actions and requirements to achieve milestone: a) Control room and HVAC installed. b) DCS include all associated accessories received at WORKSITE; Delivery Order signed off by COMPANY representative as per Purchase Order. c) DCS included all associated accessories re-assembled and installed as recorded in daily/weekly/monthly report. d) Complete ITR with closure of punch list A category. e) Discipline Construction Completion Certificate (DCCC) issued and approved by COMPANY. KONTRAKTOR akan segera mengganti temporary HVAC dengan permanent HVAC setelah permanent HVAC siap untuk dilakukan instalasi. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00784 Ref No. : Tanggal : 14 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 (DCS Complete for Utility and Control Room Ready for Occupancy) (“PM 7 – SM 136”) bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal PM 7 – SM 136, KONTRAKTOR akan menggunakan temporary HVAC. Hal ini masih sesuai dengan persyaratan pada PM 7 – SM 136 yang tertulis di dalam KONTRAK sebagai berikut: SM-136: DCS complete for Utility and Control Room ready for occupancy …… 1. …………… 2. Specific actions and requirements to achieve milestone: a) Control room and HVAC installed. b) DCS include all associated accessories received at WORKSITE; Delivery Order signed off by COMPANY representative as per Purchase Order. c) DCS included all associated accessories re-assembled and installed as recorded in daily/weekly/monthly report. d) Complete ITR with closure of punch list A category. e) Discipline Construction Completion Certificate (DCCC) issued and approved by COMPANY. KONTRAKTOR akan segera mengganti temporary HVAC dengan permanent HVAC setelah permanent HVAC siap untuk dilakukan instalasi. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-15T10:25:15+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00701 - Pengajuan Usulan Perubahan pada Side Letter No. 2.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00701 | 25 Januari 2021 | Pengajuan Usulan Perubahan pada Side Letter No. 2 | Merujuk kepada diskusi antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 terkait perubahan hukum di bidang impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 24, Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PMK 217/2019”), maka kedua peraturan berikut ini resmi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi; b. Ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi 2. Pada pertemuan tersebut diketahui bahwa format baru SKEP untuk Proyek JTB saat ini telah berdasarkan kepada PMK 217/2019; 3. Akibat keberlakukan perubahan hukum ini, maka angka ke 3 pada Side Letter No. 2, yang tertulis sebagai berikut tidak dapat lagi diterapkan: 3. KONTRAKTOR akan menerbitkan debit note berikut dengan bukti pendukung asli kepada PERUSAHAAN yang berupa: 1 set PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas nama PERUSAHAAN, e- 3. CONTRACTOR will issue to COMPANY, the debit note including its original supporting evidence in the form of: 1 set of PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) or BPN (Bukti Penerimaan Negara) on behalf of COMPANY, e-billing, evidence of Page 2 of 3 billing, bukti cash-out KONTRAKTOR, RIB (Rencana Impor Barang) atas nama PERUSAHAAN, dan RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) atas nama PERUSAHAAN; atas setiap bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material yang telah dibayar KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud pada butir B bagian Menimbang di atas CONTRACTOR’s cash-out, RIB (Rencana Impor Barang) on behalf of COMPANY, and RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) on behalf of COMPANY; for any import duties and taxes of the Equipment/ Material which have been paid by CONTRACTOR as referred to point B of the Withnesseth section above 4. Mengingat pentingnya pembayaran bea masuk dan pajak impor atas setiap Peralatan/Material yang akan digunakan di dalam FASILITAS dalam mendukung Gas On Stream 2021, maka KONTRAKTOR dengan itikad baik mengajukan usulan perubahan klausul pada Side Letter No. 2, khusus untuk angka ke 3, menjadi sebagai berikut: 3. KONTRAKTOR akan menerbitkan debit note berikut dengan bukti pendukung asli kepada PERUSAHAAN yang berupa: 1 set PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, e-billing atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, bukti cash-out KONTRAKTOR, RIB (Rencana Impor Barang) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, dan RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN; atas setiap bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material yang telah dibayar KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud pada butir B bagian Menimbang di atas 3. CONTRACTOR will issue to COMPANY, the debit note including its original supporting evidence in the form of: 1 set of PIB (Pemberitahuan Impor Barang) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) or BPN (Bukti Penerimaan Negara) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, e-billing on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, evidence of CONTRACTOR’s cash-out, RIB (Rencana Impor Barang) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, and RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY; for any import duties and taxes of the Equipment/ Material which have been paid by CONTRACTOR as referred to point B of the Withnesseth section above 5. KONTRAKTOR mohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui usulan ini pada kesempatan pertama, mengingat KONTRAKTOR membutuhkan dasar kontraktual yang jelas terkait reimbursement bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material sebelum KONTRAKTOR melakukan pembayaran bea masuk dan pajak impor tersebut. Page 3 of 3 Demikian dapat kami sampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 3 No. : JTB-L-RJ-PJ-00701 Ref No. : - Tanggal : 25 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pengajuan Usulan Perubahan pada Side Letter No. 2 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada diskusi antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 terkait perubahan hukum di bidang impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 24, Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PMK 217/2019”), maka kedua peraturan berikut ini resmi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak dan Gas Bumi; b. Ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi 2. Pada pertemuan tersebut diketahui bahwa format baru SKEP untuk Proyek JTB saat ini telah berdasarkan kepada PMK 217/2019; 3. Akibat keberlakukan perubahan hukum ini, maka angka ke 3 pada Side Letter No. 2, yang tertulis sebagai berikut tidak dapat lagi diterapkan: 3. KONTRAKTOR akan menerbitkan debit note berikut dengan bukti pendukung asli kepada PERUSAHAAN yang berupa: 1 set PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas nama PERUSAHAAN, e- 3. CONTRACTOR will issue to COMPANY, the debit note including its original supporting evidence in the form of: 1 set of PIB (Pemberitahuan Impor Barang), SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) or BPN (Bukti Penerimaan Negara) on behalf of COMPANY, e-billing, evidence of Page 2 of 3 billing, bukti cash-out KONTRAKTOR, RIB (Rencana Impor Barang) atas nama PERUSAHAAN, dan RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) atas nama PERUSAHAAN; atas setiap bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material yang telah dibayar KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud pada butir B bagian Menimbang di atas CONTRACTOR’s cash-out, RIB (Rencana Impor Barang) on behalf of COMPANY, and RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) on behalf of COMPANY; for any import duties and taxes of the Equipment/ Material which have been paid by CONTRACTOR as referred to point B of the Withnesseth section above 4. Mengingat pentingnya pembayaran bea masuk dan pajak impor atas setiap Peralatan/Material yang akan digunakan di dalam FASILITAS dalam mendukung Gas On Stream 2021, maka KONTRAKTOR dengan itikad baik mengajukan usulan perubahan klausul pada Side Letter No. 2, khusus untuk angka ke 3, menjadi sebagai berikut: 3. KONTRAKTOR akan menerbitkan debit note berikut dengan bukti pendukung asli kepada PERUSAHAAN yang berupa: 1 set PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) atau BPN (Bukti Penerimaan Negara) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, e-billing atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, bukti cash-out KONTRAKTOR, RIB (Rencana Impor Barang) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN, dan RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) atas nama KONTRAKTOR dan/ atau PERUSAHAAN; atas setiap bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material yang telah dibayar KONTRAKTOR sebagaimana dimaksud pada butir B bagian Menimbang di atas 3. CONTRACTOR will issue to COMPANY, the debit note including its original supporting evidence in the form of: 1 set of PIB (Pemberitahuan Impor Barang) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) or BPN (Bukti Penerimaan Negara) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, e-billing on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, evidence of CONTRACTOR’s cash-out, RIB (Rencana Impor Barang) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY, and RKBI (Rencana Kebutuhan Barang Impor) on behalf of CONTRACTOR and/ or COMPANY; for any import duties and taxes of the Equipment/ Material which have been paid by CONTRACTOR as referred to point B of the Withnesseth section above 5. KONTRAKTOR mohon agar PERUSAHAAN dapat menyetujui usulan ini pada kesempatan pertama, mengingat KONTRAKTOR membutuhkan dasar kontraktual yang jelas terkait reimbursement bea masuk dan pajak impor Peralatan/Material sebelum KONTRAKTOR melakukan pembayaran bea masuk dan pajak impor tersebut. Page 3 of 3 Demikian dapat kami sampaikan, atas persetujuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-25T13:03:51+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00787 - Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 - Schedule Milestone 136 9(DCCS) (002).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00787 | 22 Juni 2021 | Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00784, tanggal 14 Juni 2021, perihal: Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136, dimana KONTRAKTOR menyampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 (“PM 7 – SM 136”), KONTRAKTOR mengusulkan untuk menggunakan temporary HVAC. Namun jika usulan ini tidak dapat disetujui, maka untuk menjamin keberlangsungan Proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik, bersama ini KONTRAKTOR mengusulkan agar dilakukan pembagian PM 7 – SM 136 sebagai berikut: a. PM 7 – SM 136 dengan temporary HVAC senilai 60% dari total harga PM 7 – SM 136; b. Sisa 40% berikutnya akan diklaim oleh KONTRAKTOR setelah pekerjaan permanent HVAC selesai. KONTRAKTOR harapkan agar PERUSAHAAN dapat segera menyetujui hal ini agar KONTRAKTOR dapat segera menagihkan pelaksanaan PM 7 – SM 136 untuk menjamin keberlangsungan Proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00787 Ref No. : Tanggal : 22 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00784, tanggal 14 Juni 2021, perihal: Penggunaan Temporary HVAC untuk Pencapaian Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136, dimana KONTRAKTOR menyampaikan bahwa untuk mencapai target jadwal Payment Milestone 7 – Schedule Milestone 136 (“PM 7 – SM 136”), KONTRAKTOR mengusulkan untuk menggunakan temporary HVAC. Namun jika usulan ini tidak dapat disetujui, maka untuk menjamin keberlangsungan Proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik, bersama ini KONTRAKTOR mengusulkan agar dilakukan pembagian PM 7 – SM 136 sebagai berikut: a. PM 7 – SM 136 dengan temporary HVAC senilai 60% dari total harga PM 7 – SM 136; b. Sisa 40% berikutnya akan diklaim oleh KONTRAKTOR setelah pekerjaan permanent HVAC selesai. KONTRAKTOR harapkan agar PERUSAHAAN dapat segera menyetujui hal ini agar KONTRAKTOR dapat segera menagihkan pelaksanaan PM 7 – SM 136 untuk menjamin keberlangsungan Proyek yang memerlukan dukungan finansial yang baik. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-22T16:01:43+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00759 - Permohonan Workshop Tindak Lanjut Sponsor Meeting ke-13.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00759 | 20 April 2021 | Permohonan Workshop Tindak Lanjut Sponsor Meeting ke-13 | Merujuk kepada hasil Sponsor Meeting ke-13, bersama ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat meluangkan waktunya untuk mengadakan Workshop atas tindak lanjut Sponsor Meeting ke-13 dengan agenda sebagai berikut: No. Agenda/ Diskusi 1 Extension of Time 2 Bleed Water 3 Standy by Cost selama 5 bulan KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menginformasikan waktu yang terbaik untuk melakukan workshop atas 3 (tiga) items diatas pada kesempatan pertama. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00759 Ref No. : - Tanggal : 20 April 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Workshop Tindak Lanjut Sponsor Meeting ke-13 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada hasil Sponsor Meeting ke-13, bersama ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat meluangkan waktunya untuk mengadakan Workshop atas tindak lanjut Sponsor Meeting ke-13 dengan agenda sebagai berikut: No. Agenda/ Diskusi 1 Extension of Time 2 Bleed Water 3 Standy by Cost selama 5 bulan KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat menginformasikan waktu yang terbaik untuk melakukan workshop atas 3 (tiga) items diatas pada kesempatan pertama. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-04-20T15:46:29+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00622 - Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00622 | 8 Oktober 2020 | Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076 | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 381/CPQ100/2020-S0, tertanggal 2 Oktober 2020, perihal: GPF – Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076 (“Surat 381”), KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa untuk dapat memastikan Proyek JTB memiliki Performance Bond yang aktif masa berlakunya serta sesuai dengan Minutes of PMT Meeting tanggal 30 September 2020, KONTRAKTOR sudah memulai proses Amendemen Performance Bond menggunakan nilai usulan perubahan Performance Bond. Saat ini KONTRAKTOR masih menunggu itikad baik dari PERUSAHAAN untuk dapat mengajukan usulan KONTRAKTOR terkait nilai Performance Bond yang baru sesuai dengan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00605 tertanggal 16 September 2020, kepada SKK MIGAS untuk mendapatkan persetujuannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00622 Ref No. : 381/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 8 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 381/CPQ100/2020-S0, tertanggal 2 Oktober 2020, perihal: GPF – Perubahan Nilai Garansi Bank atas KONTRAK No. 4650000076 (“Surat 381”), KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa untuk dapat memastikan Proyek JTB memiliki Performance Bond yang aktif masa berlakunya serta sesuai dengan Minutes of PMT Meeting tanggal 30 September 2020, KONTRAKTOR sudah memulai proses Amendemen Performance Bond menggunakan nilai usulan perubahan Performance Bond. Saat ini KONTRAKTOR masih menunggu itikad baik dari PERUSAHAAN untuk dapat mengajukan usulan KONTRAKTOR terkait nilai Performance Bond yang baru sesuai dengan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00605 tertanggal 16 September 2020, kepada SKK MIGAS untuk mendapatkan persetujuannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-10-08T15:14:00+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00601 - Undangan Klarifikasi Dokumen Pajak Impor Barang.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00601 | 10 September 2020 | Undangan Klarifikasi Dokumen Bea Masuk dan Pajak Impor Barang | Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Selasa, 15 September 2020 Waktu : 09.00 WIB – Selesai Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YzFiN2NjYmUtN2I2Zi00MTkzLThkNWMtZmIyZDQ2MzA0ZTQ1 %40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc202d95-7d5b-4509-ab09- 0772bc7ad55c%22%2c%22Oid%22%3a%221e824602-82c5-41c8-a2e2- a3bca3dea139%22%7d Agenda : Klarifikasi Dokumen Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00601 Ref No. : - Tanggal : 10 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Klarifikasi Dokumen Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Selasa, 15 September 2020 Waktu : 09.00 WIB – Selesai Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YzFiN2NjYmUtN2I2Zi00MTkzLThkNWMtZmIyZDQ2MzA0ZTQ1 %40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc202d95-7d5b-4509-ab09- 0772bc7ad55c%22%2c%22Oid%22%3a%221e824602-82c5-41c8-a2e2- a3bca3dea139%22%7d Agenda : Klarifikasi Dokumen Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-10T16:34:47+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00765 - Re Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab KONTRAKTOR sebelum Hari Raya Idul Fitri.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00765 | 29 April 2021 | Re.Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 008/CPQ101/2021-S0, tanggal 21 April 2021, perihal: Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab KONTRAKTOR sebelum Hari Raya Idul Fitri, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan terima kasih kepada PERUSAHAAN yang mengingatkan KONTRAKTOR untuk memenuhi pembayaran kepada Sub-Kontraktor sesuai dengan tagihan yang diterima. Namun, sebagaimana telah diketahui oleh PERUSAHAAN saat ini KONTRAKTOR dalam kondisi defisit finansial yang semakin menyulitkan KONTRAKTOR untuk membayar semua tagihan vendor/ Sub-Kontraktor. KONTRAKTOR sedang mengupayakan perubahan terms & conditions serta instrument pembayaran. Agar pembayaran ini dapat lebih terjamin, KONTRAKTOR sangat berterima kasih jika PERUSAHAAN dapat segera menyetujui permintaan perubahan retention money menjadi retention bond dan dapat dibayarkan kepada KONTRAKTOR sebelum tanggal 5 Mei 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00765 Ref No. : 008/CPQ101/2021-S0 Tanggal : 29 April 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re.Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab KONTRAKTOR sebelum Hari Raya Idul Fitri Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 008/CPQ101/2021-S0, tanggal 21 April 2021, perihal: Penyelesaian dan Pemenuhan Kewajiban serta Tanggung Jawab KONTRAKTOR sebelum Hari Raya Idul Fitri, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan terima kasih kepada PERUSAHAAN yang mengingatkan KONTRAKTOR untuk memenuhi pembayaran kepada Sub-Kontraktor sesuai dengan tagihan yang diterima. Namun, sebagaimana telah diketahui oleh PERUSAHAAN saat ini KONTRAKTOR dalam kondisi defisit finansial yang semakin menyulitkan KONTRAKTOR untuk membayar semua tagihan vendor/ Sub-Kontraktor. KONTRAKTOR sedang mengupayakan perubahan terms & conditions serta instrument pembayaran. Agar pembayaran ini dapat lebih terjamin, KONTRAKTOR sangat berterima kasih jika PERUSAHAAN dapat segera menyetujui permintaan perubahan retention money menjadi retention bond dan dapat dibayarkan kepada KONTRAKTOR sebelum tanggal 5 Mei 2021. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-04-29T13:12:10+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00845 - Kondisi Krisis Proyek JTB akibat Pandemic COVID-19 dan Finansial (002).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00845 | 22 September 2021 | Kondisi Krisis Proyek JTB akibat Pandemic COVID-19 dan Finansial | Merujuk kepada diskusi di Sponsor Meeting ke 15, tanggal 7 September 2021 dimana KONTRAKTOR telah menyampaikan kondisi finansial Proyek yang masih terkendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Pada bulan Maret 2019, dengan tidak disepakatinya change order opsi-4 untuk ruang lingkup JGC Corp dimana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan Proyek sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, maka untuk menyelamatkan PRoyek JTB dan setelah melalui serangkaian diskusi dengan PERUSAHAAN maka disepakati agar PT Rekayasa Industri mengambil alih ruang lingkup JGC Corp. Hal tersebut menyebabkan kerugian sekitar USD 30 juta; 2. KONTRAKTOR telah mengerjakan seluruh pekerjaan Change Order baik yang berasal dari Change Inquiry maupun Change Notice. Estimasi total Change Order adalah senilai kurang lebih 110 juta USD, walaupun PERUSAHAAN telah menyetujui kurang lebih 34 juta USD, hal tersebut masih belum cukup memenuhi biaya yang saat ini telah KONTRAKTOR keluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan Change Order tersebut senilai USD 65 juta; 3. KONTRAKTOR telah membiayai cost yang masuk dalam provisional sum, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk dapat ditagihkan ke PERUSAHAAN, antara lain: • Untuk Pajak Impor Barang terdapat gap kurang lebih 1 juta USD yang belum disepakati antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR; • Biaya Percepatan Fabrikasi SAU senilai kurang lebih 6 juta USD yang telah diperintahkan PERUSAHAAN melalui Work Order 4. KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya COVID-19 (PCR, Antigen, Pengobatan) sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 sebesar kurang lebih 16,9 M IDR (1,2 juta USD) 5. KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya akselerasi akibat kondisi COVID-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight, penambahan manpower dan double shift di periode April – Juni 2021, dengan estimasi kurang lebih 8.5 Juta USD sesuai dengan kesepakatan di Sponsor Meeting ke 12. Semua kondisi diatas menyebabkan terjadinya negative cashflow dan bukanlah merupakan ruang lingkup KONTRAK yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya. estimasi total over cost akibat 5 kondisi diatas adalah senilai 110 juta USD. Walaupun disertai kesulitan yang ada, KONTRAKTOR telah menunjukkan usaha maksimal dengan mencapai progress fisik sebesar 94,13% sesuai dengan ruang lingkup KONTRAK, diluar progress fisik pelaksanaan Change Order. Sebagai mitigasi sementara atas gap senilai 110 juta USD, dan sesuai dengan diskusi pada Sponsor Meeting terbatas pada 21 September 2021, serta mengingat Proyek JTB merupakan Proyek Strategis Nasional dan dalam keadaan krisis, maka KONTRAKTOR dapat menyetujui untuk menggunakan escrow account yang akan didiskusikan lebih lanjut antara fungsi keuangan dari PERUSAHAAN, KONTRAKTOR dan Bank Negara Indonesia, Tbk untuk menjamin keberlangsungan Proyek, setidaknya sampai dengan disepakati lain oleh Para Pihak dalam KONTRAK termasuk jika PERUSAHAAN menyetujui hal-hal dibawah ini paling lambat di akhir September 2021 agar dapat ditagihkan seluruhnya pada Oktober 2021: 1. Meng-hutang progress atau menghilangkan Payment Milestone, gap antara progress fisik dilapangan COD 28 Agustus 2021 (93,16%) dengan cash in yang diterima akibat term of payment pada KONTRAK (823 Juta USD, equal dengan 86,79 %) sehingga terdapat gap 6,37 % equal dengan 60 Juta USD, plafon dari gap nilai ini dapat dijadikan sebagai dasar bridging finance untuk membayar kepada vendor dan sub-kontraktor melalui escrow account sebagai jaminan bahwa pembayaran dari PERUSAHAAN akan digunakan seluruhnya untuk menyelesaian ountstanding pembayaran yang terjadi akibat kelima point diatas; atau 2. Melakukan percepatan persetujuan outstanding Change Order dapat selesai di bulan Oktober 2021, dengan estimasi remaining major Change Order senilai 65 juta USD. Berdasarkan kondisi aktual saat ini yang disebabkan karena pandemic COVID-19 berkepanjangan dan kondisi finansial Proyek yang disebabkan oleh kelima point diatas, maka jika tidak ada improvement apapun baik dari perbaikan kondisi COVID-19 kondisi finansial maka diproyeksikan Gas on Stream akan terjadi di bulan Juni 2022. KONTRAKTOR memahami bahwa kondisi tersebut tidak diharapkan oleh semua pihak termasuk KONTRAKTOR. KONTRAKTOR akan berupaya maksimal agar kondisi tersebut tidak terjadi dengan mengharapkan bantuan dari PERUSAHAAN berupa persetujuan PERUSAHAAN atas salah satu dari kedua usulan diatas. Jika usulan tersebut disetujui dan diterima pendanaannya di awal Oktober 2021, maka Gas on Stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan Maret 2022. Namun jika PERUSAHAAN memberikan persetujuan atas salah satu dari kedua usulan diatas pada bulan Desember 2021, maka Gas on Stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan April 2022. Terkait forecast ketiga Gas on Stream diatas, KONTRAKTOR bersedia untuk duduk bersama dengan PERUSAHAAN mendiskusikan berbagai kondisi yang terbaik untuk mencapai Gas on Stream yang lebih cepat dari forecast diatas. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00845 Ref No. : - Tanggal : 22 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Kondisi Krisis Proyek JTB akibat Pandemic COVID-19 dan Finansial Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada diskusi di Sponsor Meeting ke 15, tanggal 7 September 2021 dimana KONTRAKTOR telah menyampaikan kondisi finansial Proyek yang masih terkendala yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Pada bulan Maret 2019, dengan tidak disepakatinya change order opsi-4 untuk ruang lingkup JGC Corp dimana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan Proyek sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, maka untuk menyelamatkan PRoyek JTB dan setelah melalui serangkaian diskusi dengan PERUSAHAAN maka disepakati agar PT Rekayasa Industri mengambil alih ruang lingkup JGC Corp. Hal tersebut menyebabkan kerugian sekitar USD 30 juta; 2. KONTRAKTOR telah mengerjakan seluruh pekerjaan Change Order baik yang berasal dari Change Inquiry maupun Change Notice. Estimasi total Change Order adalah senilai kurang lebih 110 juta USD, walaupun PERUSAHAAN telah menyetujui kurang lebih 34 juta USD, hal tersebut masih belum cukup memenuhi biaya yang saat ini telah KONTRAKTOR keluarkan untuk pelaksanaan pekerjaan Change Order tersebut senilai USD 65 juta; 3. KONTRAKTOR telah membiayai cost yang masuk dalam provisional sum, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk dapat ditagihkan ke PERUSAHAAN, antara lain: • Untuk Pajak Impor Barang terdapat gap kurang lebih 1 juta USD yang belum disepakati antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR; • Biaya Percepatan Fabrikasi SAU senilai kurang lebih 6 juta USD yang telah diperintahkan PERUSAHAAN melalui Work Order 4. KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya COVID-19 (PCR, Antigen, Pengobatan) sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021 sebesar kurang lebih 16,9 M IDR (1,2 juta USD) 5. KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya akselerasi akibat kondisi COVID-19 gelombang ke-2 dengan melakukan pengiriman material mengunakan air freight, penambahan manpower dan double shift di periode April – Juni 2021, dengan estimasi kurang lebih 8.5 Juta USD sesuai dengan kesepakatan di Sponsor Meeting ke 12. Semua kondisi diatas menyebabkan terjadinya negative cashflow dan bukanlah merupakan ruang lingkup KONTRAK yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya. estimasi total over cost akibat 5 kondisi diatas adalah senilai 110 juta USD. Walaupun disertai kesulitan yang ada, KONTRAKTOR telah menunjukkan usaha maksimal dengan mencapai progress fisik sebesar 94,13% sesuai dengan ruang lingkup KONTRAK, diluar progress fisik pelaksanaan Change Order. Sebagai mitigasi sementara atas gap senilai 110 juta USD, dan sesuai dengan diskusi pada Sponsor Meeting terbatas pada 21 September 2021, serta mengingat Proyek JTB merupakan Proyek Strategis Nasional dan dalam keadaan krisis, maka KONTRAKTOR dapat menyetujui untuk menggunakan escrow account yang akan didiskusikan lebih lanjut antara fungsi keuangan dari PERUSAHAAN, KONTRAKTOR dan Bank Negara Indonesia, Tbk untuk menjamin keberlangsungan Proyek, setidaknya sampai dengan disepakati lain oleh Para Pihak dalam KONTRAK termasuk jika PERUSAHAAN menyetujui hal-hal dibawah ini paling lambat di akhir September 2021 agar dapat ditagihkan seluruhnya pada Oktober 2021: 1. Meng-hutang progress atau menghilangkan Payment Milestone, gap antara progress fisik dilapangan COD 28 Agustus 2021 (93,16%) dengan cash in yang diterima akibat term of payment pada KONTRAK (823 Juta USD, equal dengan 86,79 %) sehingga terdapat gap 6,37 % equal dengan 60 Juta USD, plafon dari gap nilai ini dapat dijadikan sebagai dasar bridging finance untuk membayar kepada vendor dan sub-kontraktor melalui escrow account sebagai jaminan bahwa pembayaran dari PERUSAHAAN akan digunakan seluruhnya untuk menyelesaian ountstanding pembayaran yang terjadi akibat kelima point diatas; atau 2. Melakukan percepatan persetujuan outstanding Change Order dapat selesai di bulan Oktober 2021, dengan estimasi remaining major Change Order senilai 65 juta USD. Berdasarkan kondisi aktual saat ini yang disebabkan karena pandemic COVID-19 berkepanjangan dan kondisi finansial Proyek yang disebabkan oleh kelima point diatas, maka jika tidak ada improvement apapun baik dari perbaikan kondisi COVID-19 kondisi finansial maka diproyeksikan Gas on Stream akan terjadi di bulan Juni 2022. KONTRAKTOR memahami bahwa kondisi tersebut tidak diharapkan oleh semua pihak termasuk KONTRAKTOR. KONTRAKTOR akan berupaya maksimal agar kondisi tersebut tidak terjadi dengan mengharapkan bantuan dari PERUSAHAAN berupa persetujuan PERUSAHAAN atas salah satu dari kedua usulan diatas. Jika usulan tersebut disetujui dan diterima pendanaannya di awal Oktober 2021, maka Gas on Stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan Maret 2022. Namun jika PERUSAHAAN memberikan persetujuan atas salah satu dari kedua usulan diatas pada bulan Desember 2021, maka Gas on Stream dapat diharapkan untuk terjadi pada bulan April 2022. Terkait forecast ketiga Gas on Stream diatas, KONTRAKTOR bersedia untuk duduk bersama dengan PERUSAHAAN mendiskusikan berbagai kondisi yang terbaik untuk mencapai Gas on Stream yang lebih cepat dari forecast diatas. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-22T16:30:08+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00702 - Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00702 | 25 Januari 2021 | Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1 | Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1 (CI 00027 Rev 1), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00027 Rev 1 karena KONTRAKTOR saat ini baru menerima 1 MTO (Valve revision after HAZOP) dari PERUSAHAAN melalui transmittal No. JTB-T-PJ-RJ-2751, tanggal 12 Januari 2021. KONTRAKTOR masih menunggu MTO lainnya dari PERUSAHAAN yang kemudian akan didiskusikan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk menyepakati quantity yang akan dicantumkan dalam Change Proposal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00027 Rev 1 setelah PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk menyepakati quantity dimaksud. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00702 Ref No. : - Tanggal : 25 Januari 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00027 Revisi 1 (CI 00027 Rev 1), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00027 Rev 1 karena KONTRAKTOR saat ini baru menerima 1 MTO (Valve revision after HAZOP) dari PERUSAHAAN melalui transmittal No. JTB-T-PJ-RJ-2751, tanggal 12 Januari 2021. KONTRAKTOR masih menunggu MTO lainnya dari PERUSAHAAN yang kemudian akan didiskusikan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk menyepakati quantity yang akan dicantumkan dalam Change Proposal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00027 Rev 1 setelah PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR untuk menyepakati quantity dimaksud. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-01-26T15:35:54+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00611 - Studi SIL untuk SAU Unit.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00611 | 18 September 2020 | Studi SIL untuk SAU Unit | Merujuk kepada: 1. Email dari Chemetics tanggal16 September 2020 (Lampiran-1), yang menyatakan: “SIL studies are not standard for Chemetics and Sulphuric acid plants in general. Chemetics standard is to perform a Detailed HAZOP Study that has been developed over the 30 years to ensure the Sulphuric Acid Plant meets the industry standard and technical specifications of the contract, and allows for safe operation and maintenance by personnel.” 2. MOM PEPC-RJJ-Chemetics tanggal 12-14 Juni 2019 (Lampiran-2) mengenai Chemetics CORE Acid Plant Scope, item No 1: PEPC and RJJ agreed that detail design shall follow Chemetics design specification and standard. 3. MOM PEPC-RJJ-Chemetics tanggal 04-05 September 2019 (Lampiran-3) mengenai Design Review Meeting SAU, item No 5: PEPC and RJJ agreed that all deliverable document engineering using Chemetics standard design and template until IFC Code 1. 4. Status pembelian material equipment dan instrumentasi oleh Chemetics dimana saat ini semua barang termasuk equipment dan instrumentasi sudah dilakukan pembelian dan proses fabrikasi serta mulai bulan depan akan dilakukan pengiriman secara bertahap. 5. Exhibit A- Scope of Work Section 3.1.3 para 3: During EPC Stage, CONTRACTOR shall implement all the Licensor’s requirements into the detailed engineering design. Dimana Chemetics adalah pihak yang direkomendasikan oleh Shell sebagai Licensor. 6. Persetujuan TBE SAU Unit dari Perusahaan tanggal 21 November 2019, dengan lampiran Proposal ETI Revisi I. KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa studi SIL untuk unit SAU akan menyebabkan perubahan desain yang kemudian akan berdampak pada tertundanya rencana Gas on Stream 30 November 2021. Sesuai dengan Exhibit A- Scope of Work Section 3.1.3 paragraf 3, serta sebagai bentuk best effort KONTRAKTOR dalam mendukung rencana Gas on Stream 30 November 2021, KONTRAKTOR akan tetap mengikuti desain standar Chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh Shell sebagai Licensor . akbar_perdana Rectangle akbar_perdana Rectangle Page 2 of 8 Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 8 No. : JTB-L-RJ-PJ-00611 Ref No. : - Tanggal : 18 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Studi SIL untuk SAU Unit Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada: 1. Email dari Chemetics tanggal16 September 2020 (Lampiran-1), yang menyatakan: “SIL studies are not standard for Chemetics and Sulphuric acid plants in general. Chemetics standard is to perform a Detailed HAZOP Study that has been developed over the 30 years to ensure the Sulphuric Acid Plant meets the industry standard and technical specifications of the contract, and allows for safe operation and maintenance by personnel.” 2. MOM PEPC-RJJ-Chemetics tanggal 12-14 Juni 2019 (Lampiran-2) mengenai Chemetics CORE Acid Plant Scope, item No 1: PEPC and RJJ agreed that detail design shall follow Chemetics design specification and standard. 3. MOM PEPC-RJJ-Chemetics tanggal 04-05 September 2019 (Lampiran-3) mengenai Design Review Meeting SAU, item No 5: PEPC and RJJ agreed that all deliverable document engineering using Chemetics standard design and template until IFC Code 1. 4. Status pembelian material equipment dan instrumentasi oleh Chemetics dimana saat ini semua barang termasuk equipment dan instrumentasi sudah dilakukan pembelian dan proses fabrikasi serta mulai bulan depan akan dilakukan pengiriman secara bertahap. 5. Exhibit A- Scope of Work Section 3.1.3 para 3: During EPC Stage, CONTRACTOR shall implement all the Licensor’s requirements into the detailed engineering design. Dimana Chemetics adalah pihak yang direkomendasikan oleh Shell sebagai Licensor. 6. Persetujuan TBE SAU Unit dari Perusahaan tanggal 21 November 2019, dengan lampiran Proposal ETI Revisi I. KONTRAKTOR bersama ini menyampaikan bahwa studi SIL untuk unit SAU akan menyebabkan perubahan desain yang kemudian akan berdampak pada tertundanya rencana Gas on Stream 30 November 2021. Sesuai dengan Exhibit A- Scope of Work Section 3.1.3 paragraf 3, serta sebagai bentuk best effort KONTRAKTOR dalam mendukung rencana Gas on Stream 30 November 2021, KONTRAKTOR akan tetap mengikuti desain standar Chemetics yang merupakan pihak yang direkomendasikan oleh Shell sebagai Licensor . akbar_perdana Rectangle akbar_perdana Rectangle Page 2 of 8 Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager Page 3 of 8 From: Bailey, Dale (Vancouver) <Dale.Bailey@Worley.com> Sent: 16 September 2020 3:29 To: Faisal Harris <faisal_harris@rekayasa.co.id> Cc: Tri Martanto <tri_martanto@rekayasa.co.id>; Agung Andika Putra <agung_andika@rekayasa.co.id>; 'Eka Wahyu Setiawan' <eka_setiawan@rekayasa.co.id>; 'Panca Alloy' <panca_alloy@rekayasa.co.id>; 'Sumantara' <sumantara@rekayasa.co.id>; afin@envirotechintl.com; hady@envirotechintl.com Subject: RE: [JTB} Safety studies for SAU plant Faisal, Please see below for our further reply. Regards, Dale Bailey, P. Eng. Project Manager, Chemetics #200 – 2930 Virtual Way, Vancouver, BC, V5M 0A5, Canada T: +1-604-737-4497 M: +1-647-549-8541 Dale.Bailey@worley.com www.worley.com/chemetics From: Faisal Harris <faisal_harris@rekayasa.co.id> Sent: Friday, July 24, 2020 12:13 AM To: Bailey, Dale (Vancouver) <Dale.Bailey@Worley.com> Cc: Tri Martanto <tri_martanto@rekayasa.co.id>; Agung Andika Putra <agung_andika@rekayasa.co.id>; 'Eka Wahyu Setiawan' <eka_setiawan@rekayasa.co.id>; 'Panca Alloy' <panca_alloy@rekayasa.co.id>; 'Sumantara' <sumantara@rekayasa.co.id> Subject: [JTB} Safety studies for SAU plant[External Sender] ** [EXTERNAL SENDER] Do not click links or open attachments unless you recognize the sender. ** Dear Dale, We have some query about safety studies for SAU plant as follows: 1. Please confirm that Chemetics has done HAZOP internally. Please kindly send the report to us for our record. REPLY: We only send the HAZOP records if the client participated in the HAZOP as a Lampiran-1 Page 4 of 8 contractual requirement. Since the HAZOP completed was an internal HAZOP the report is not provided as it is a part of our design development similar to any other P&ID review. In situations like ours, we typically provide a Safety Report write-up explaining how the HAZOP was completed along with providing our procedure for reference. 2. Please confirm about the SIL Study. REPLY: SIL studies are not standard for Chemetics and Sulphuric acid plants in general. Chemetics standard is to perform a Detailed HAZOP Study that has been developed over the 30 years to ensure the Sulphuric Acid Plant meets the industry standard and technical specifications of the contract, and allows for safe operation and maintenance by personnel. Thank you for your cooperation. Best Regards Faisal Harris Page 5 of 8 Lampiran-2 Page 6 of 8 Page 7 of 8 Lampiran-3 Page 8 of 8 2020-09-18T16:03:49+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00813 - Hambatan Vendor Service Man terkait Flare Stack terkait Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00813 | 19 Juli 2021 | Hambatan Vendor Service Man terkait Flare Stack terkait Pandemi Corona | Merujuk kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung di seluruh negara terutama gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Lapangan, serta surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00801, tanggal 5 Juli 2021, perihal: Keberlakuan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini KONTRAKTOR informasikan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini setiap Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia diwajibkan untuk menjalani karantina selama 22 hari sebelum dapat beraktifitas dan dilengkapi oleh hasil PCR negatif. Sesuai dengan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 maka pelaksanaan pekerjan Pre-Comm dan Commissioning di area Flare yang merupakan aktifitas/ pekerjaan kritikal bagi Proyek dan pekerjaan tersebut perlu di supervisi oleh Vendor Service Man dari Zeeco akan menemui hambatan karena waktu karantina yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia hampir mencapai 1 bulan sejak kedatangan Vendor Service Man di indonesia. Oleh karena hal-hal yang KONTRAKTOR sampaikan di atas, serta dengan mengingat Proyek merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional, melalui surat ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mendiskusikan dengan stakeholder pemerintah agar dapat diputuskan waktu karantina bagi Vendor Service Man yang merupakan Warga Negara Asing dilakukan tidak lebih dari 3 hari kalender, sama seperti ketentuan karantina yang diterapkan kepada Vendor Service Man yang bekerja di Lapangan dan berasal dari Dalam Negeri. KONTRAKTOR harapkan agar PERUSAHAAN dapat menyetujui hal ini pada kesempatan pertama agar target Commissioning Flare tidak menghambat rencana pekerjaan buy back gas dan penyelesaian Proyek. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00813 Ref No. : - Tanggal : 19 Juli 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Hambatan Vendor Service Man terkait Flare Stack terkait Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keberlakuan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung di seluruh negara terutama gelombang ketiga pandemi COVID-19 di Lapangan, serta surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00801, tanggal 5 Juli 2021, perihal: Keberlakuan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini KONTRAKTOR informasikan bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini setiap Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia diwajibkan untuk menjalani karantina selama 22 hari sebelum dapat beraktifitas dan dilengkapi oleh hasil PCR negatif. Sesuai dengan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 maka pelaksanaan pekerjan Pre-Comm dan Commissioning di area Flare yang merupakan aktifitas/ pekerjaan kritikal bagi Proyek dan pekerjaan tersebut perlu di supervisi oleh Vendor Service Man dari Zeeco akan menemui hambatan karena waktu karantina yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia hampir mencapai 1 bulan sejak kedatangan Vendor Service Man di indonesia. Oleh karena hal-hal yang KONTRAKTOR sampaikan di atas, serta dengan mengingat Proyek merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional, melalui surat ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mendiskusikan dengan stakeholder pemerintah agar dapat diputuskan waktu karantina bagi Vendor Service Man yang merupakan Warga Negara Asing dilakukan tidak lebih dari 3 hari kalender, sama seperti ketentuan karantina yang diterapkan kepada Vendor Service Man yang bekerja di Lapangan dan berasal dari Dalam Negeri. KONTRAKTOR harapkan agar PERUSAHAAN dapat menyetujui hal ini pada kesempatan pertama agar target Commissioning Flare tidak menghambat rencana pekerjaan buy back gas dan penyelesaian Proyek. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-07-19T15:01:22+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00571 - Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00571 | 15 Juli 2020 | Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas | Merujuk kepada surat dari Bupati Bojonegoro Nomor 440/2865/412.202/2020 tertanggal 13 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas (“Surat Bupati No. 440”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan, dengan memperhatikan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro menginformasikan bahwa berdasarkan perkembangan pemantauan COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 PEPC tanggal 12 Juli 2020, karyawan yang terdampak COVID-19 semakin bertambah banyak. Merujuk pada surat KONTRAKTOR sebelumnya No. JTB-L-RJ-PJ-00560 perihal Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus (“COVID-19”) dan sesuai amanah Surat Bupati No. 440, KONTRAKTOR akan meniadakan lembur. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan jam kerja antara sebelum mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek. Berikut KONTRAKTOR sampaikan perbandingan antara jam kerja sebelum mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek: Hari Jam Kerja Sebelum Mewabahnya COVID-19 Jam Kerja Setelah Surat Bupati No. 440 Jam Kerja Keterangan Jam Kerja Keterangan Senin - Jumat 06:30 – 17:00 17:00 – 22:00 - Normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - Lembur malam, efektif 4 jam kerja 06:30 – 17:00 - Normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Sabtu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - Normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - Lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - Normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Minggu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - Normal jam kerja, Efektif 7 jam kerja - Lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - Libur hari minggu selang seling - Efektif 7 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Total Efekfif Jam kerja / minggu Maksimal 12 jam x 7 hari = 84 jam kerja / minggu Maksimal (8 jam x 5 hari) + 7 jam = 47 jam kerja / minggu Dengan adanya kondisi diatas, maka jam kerja efektif di Lokasi Proyek turun dari 84 jam kerja untuk setiap minggunya, menjadi 47 jam kerja untuk setiap minggunya. Terjadi penurunan jam kerja setiap minggunya sekitar 37 jam atau setara dengan 44%. Hal ini tentunya akan berdampak pada Schedule Proyek. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00571 Ref No. : Tanggal : 15 Juli 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat dari Bupati Bojonegoro Nomor 440/2865/412.202/2020 tertanggal 13 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas (“Surat Bupati No. 440”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan, dengan memperhatikan semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, Bupati Bojonegoro menginformasikan bahwa berdasarkan perkembangan pemantauan COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 PEPC tanggal 12 Juli 2020, karyawan yang terdampak COVID-19 semakin bertambah banyak. Merujuk pada surat KONTRAKTOR sebelumnya No. JTB-L-RJ-PJ-00560 perihal Potensi Perlambatan Progress Pekerjaan dan Perkembangan Informasi serta Mitigasi terkait Corona Virus (“COVID-19”) dan sesuai amanah Surat Bupati No. 440, KONTRAKTOR akan meniadakan lembur. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan jam kerja antara sebelum mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek. Berikut KONTRAKTOR sampaikan perbandingan antara jam kerja sebelum mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek terjadi dengan jam kerja setelah mewabahnya COVID-19 di Lokasi Proyek: Hari Jam Kerja Sebelum Mewabahnya COVID-19 Jam Kerja Setelah Surat Bupati No. 440 Jam Kerja Keterangan Jam Kerja Keterangan Senin - Jumat 06:30 – 17:00 17:00 – 22:00 - Normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - Lembur malam, efektif 4 jam kerja 06:30 – 17:00 - Normal jam kerja, efektif 8 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Sabtu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - Normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - Lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - Normal jam kerja, efektif 7 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Minggu 06:30 – 16:00 16:00 – 22:00 - Normal jam kerja, Efektif 7 jam kerja - Lembur malam, efektif 5 jam kerja 06:30 – 16:00 - Libur hari minggu selang seling - Efektif 7 jam kerja - Tidak ada lembur, efektif 0 jam kerja Total Efekfif Jam kerja / minggu Maksimal 12 jam x 7 hari = 84 jam kerja / minggu Maksimal (8 jam x 5 hari) + 7 jam = 47 jam kerja / minggu Dengan adanya kondisi diatas, maka jam kerja efektif di Lokasi Proyek turun dari 84 jam kerja untuk setiap minggunya, menjadi 47 jam kerja untuk setiap minggunya. Terjadi penurunan jam kerja setiap minggunya sekitar 37 jam atau setara dengan 44%. Hal ini tentunya akan berdampak pada Schedule Proyek. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-07-16T14:48:23+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00797 - Permohonan Konfirmasi PERUSAHAAN atas Penggantian Retention Money dengan Bond.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00797 | 30 Juni 2021 | Permohonan Konfirmasi PERUSAHAAN atas Penggantian Retention Money | Merujuk kepada Minutes of Meeting tanggal 31 Mei 2021 mengenai Pembahasan Penggantian Retention Money dengan Bond, dan diskusi antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada tanggal 29 Juni 2021 terkait konsep Side Letter No. 7 yang mengakomodir pergantian Retention Money dengan Retention Bond, bersama ini KONTRAKTOR memohon konfirmasi kepada PERUSAHAAN bahwa Retention Money yang dapat diklaim oleh KONTRAKTOR adalah senilai USD39,850,034.05, dan Retention Money senilai tersebut akan diganti oleh Retention Bond senilai yang sama (USD39,850,034.05) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. Konfirmasi dari PERUSAHAAN terkait hal ini penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh KONTRAKTOR untuk memulai proses pengurusan Retention Bond sebagaimana dibutuhkan. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00797 Ref No. : - Tanggal : 30 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Konfirmasi PERUSAHAAN atas Penggantian Retention Money dengan Retention Bond Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada Minutes of Meeting tanggal 31 Mei 2021 mengenai Pembahasan Penggantian Retention Money dengan Bond, dan diskusi antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR pada tanggal 29 Juni 2021 terkait konsep Side Letter No. 7 yang mengakomodir pergantian Retention Money dengan Retention Bond, bersama ini KONTRAKTOR memohon konfirmasi kepada PERUSAHAAN bahwa Retention Money yang dapat diklaim oleh KONTRAKTOR adalah senilai USD39,850,034.05, dan Retention Money senilai tersebut akan diganti oleh Retention Bond senilai yang sama (USD39,850,034.05) yang diterbitkan oleh bank umum milik negara. Konfirmasi dari PERUSAHAAN terkait hal ini penting, mengingat konfirmasi tersebut akan digunakan oleh KONTRAKTOR untuk memulai proses pengurusan Retention Bond sebagaimana dibutuhkan. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-30T16:26:02+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00574 - Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010 Revision 1.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00574 | 23 Juli 2020 | Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010, Revision 1 | Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010, Revision 1 (CI 00010 Rev 1), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00010 Rev 1 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00010 Rev 1 paling lambat di bulan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00574 Ref No. : - Tanggal : 23 Juli 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010, Revision 1 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00010, Revision 1 (CI 00010 Rev 1), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa saat ini KONTRAKTOR tidak dapat mengajukan Change Proposal dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah penyampaian CI 00010 Rev 1 karena KONTRAKTOR memerlukan waktu untuk menyusun data-data terkait yang akan di koordinasikan terlebih dahulu secara internal. KONTRAKTOR merencanakan untuk menyampaikan Change Proposal terkait CI 00010 Rev 1 paling lambat di bulan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-04T17:41:51+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00602 - Permohonan Pengadaan PCR oleh PERUSAHAAN.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00602 | 11 September 2020 | Permohonan Pengadaan PCR oleh PERUSAHAAN | Merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Surat dari Bupati Bojonegoro yang ditujukan kepada Pimpinan PT Pertamina EP Cepu (PEPC), dengan Nomor: 440/2865/412.202/2020, tanggal 13 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas; 2. PMT Meeting tanggal 9 September 2020. Mengingat adanya aturan baru dari Bupati Bojonegoro terkait kewajiban PCR bagi pekerja yang masuk wilayah Bojonegoro, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa kewajiban PCR ini sebelumnya tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. KONTRAKTOR memahami bahwa dalam PMT Meeting tanggal 9 September 2020 PERUSAHAAN meminta agar melakukan PCR bagi personil KONTRAKTOR new hire & Pekerja yang masuk ke Bojonegoro. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi finansial KONTRAKTOR yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan PCR, bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat melakukan pengadaan PCR untuk pekerja yang masuk wilayah Bojonegoro. Hal ini agar KONTRAKTOR dapat menjaga kondisi finansial KONTRAKTOR agar tidak menjadi negatif yang kemudian dapat menjadi kendala dalam penyelesaian Pekerjaan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00602 Ref No. : - Tanggal : 11 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Pengadaan PCR oleh PERUSAHAAN Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Surat dari Bupati Bojonegoro yang ditujukan kepada Pimpinan PT Pertamina EP Cepu (PEPC), dengan Nomor: 440/2865/412.202/2020, tanggal 13 Juli 2020, perihal Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Karyawan Migas; 2. PMT Meeting tanggal 9 September 2020. Mengingat adanya aturan baru dari Bupati Bojonegoro terkait kewajiban PCR bagi pekerja yang masuk wilayah Bojonegoro, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa kewajiban PCR ini sebelumnya tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. KONTRAKTOR memahami bahwa dalam PMT Meeting tanggal 9 September 2020 PERUSAHAAN meminta agar melakukan PCR bagi personil KONTRAKTOR new hire & Pekerja yang masuk ke Bojonegoro. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi finansial KONTRAKTOR yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan PCR, bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat melakukan pengadaan PCR untuk pekerja yang masuk wilayah Bojonegoro. Hal ini agar KONTRAKTOR dapat menjaga kondisi finansial KONTRAKTOR agar tidak menjadi negatif yang kemudian dapat menjadi kendala dalam penyelesaian Pekerjaan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-11T10:56:38+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00847 - Usulan Pemogressan atas item Procurement untuk Change Order yang telah disepakati Para Pihak.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00847 | 24 September 2021 | Usulan Pemogressan atas item Procurement untuk Change Order yang telah | Menindaklanjuti PMT Weekly Meeting tanggal 22 September 2021, dimana KONTRAKTOR mengusulkan agar pemogressan atas item procurement untuk Change Order yang telah disepakati Para Pihak dapat dilakukan terhadap 3 tahapan: 1. Release Purchase Order; 2. Fabrikasi; dan 3. Arrived at Site, KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat menyetujui usulan tersebut dengan bobot perhitungan progress procurement untuk pekerjaan Change Order yang akan mengikuti besaran bobot perhitungan progress procurement pada original scope, namun untuk tahapan pemogresan hanya akan di klaim terhadap 3 tahap yaitu: 1. Release Purchase Order dengan bobot 25%; 2. Progres fabrikasi dengan bobot 65% (kumulatif FOB 90%); 3. Arrived at Site dengan bobot 10% (kumulatif 100%). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00847 Ref No. : - Tanggal : 24 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Usulan Pemogressan atas item Procurement untuk Change Order yang telah disepakati Para Pihak Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Menindaklanjuti PMT Weekly Meeting tanggal 22 September 2021, dimana KONTRAKTOR mengusulkan agar pemogressan atas item procurement untuk Change Order yang telah disepakati Para Pihak dapat dilakukan terhadap 3 tahapan: 1. Release Purchase Order; 2. Fabrikasi; dan 3. Arrived at Site, KONTRAKTOR meminta agar PERUSAHAAN dapat menyetujui usulan tersebut dengan bobot perhitungan progress procurement untuk pekerjaan Change Order yang akan mengikuti besaran bobot perhitungan progress procurement pada original scope, namun untuk tahapan pemogresan hanya akan di klaim terhadap 3 tahap yaitu: 1. Release Purchase Order dengan bobot 25%; 2. Progres fabrikasi dengan bobot 65% (kumulatif FOB 90%); 3. Arrived at Site dengan bobot 10% (kumulatif 100%). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-25T20:04:47+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00580 - Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode Januari- Maret 2021.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00580 | 3 Agustus 2020 | Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode | Sesuai surat dari Perusahaan no.124/CP0500/2020-S0 tanggal 24 Juli 2020 perihal Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode Januari- Maret 2021, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa pada periode tersebut sudah tidak ada lagi pengadaan new items (inquiry baru). KONTRAKTOR akan fokus dalam penyelesain paket expediting yang masih tersisa, pengadan 2 (two) year spare part dan settlement adminitrasi PO/Kontrak. Demikian penjelasan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00580 Ref No. : 124/CP0500/2020-S0 Tanggal : 3 Agustus 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project CC : Bpk. Awang Lazuardi Direktur Utama Pertamina EP Cepu Bpk. Fransjono Lazarus VP Supply Chain Management Perihal : Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode Januari- Maret 2021 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Sesuai surat dari Perusahaan no.124/CP0500/2020-S0 tanggal 24 Juli 2020 perihal Permintaan Daftar Rencana Pengadaan barang Konsorsium RJJ Periode Januari- Maret 2021, bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa pada periode tersebut sudah tidak ada lagi pengadaan new items (inquiry baru). KONTRAKTOR akan fokus dalam penyelesain paket expediting yang masih tersisa, pengadan 2 (two) year spare part dan settlement adminitrasi PO/Kontrak. Demikian penjelasan ini disampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-04T17:25:10+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00617 - Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 374-CPQ100-2020-S0.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00617 | 29 September 2020 | Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 374/CPQ100/2020-S0 | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 374/CPQ100/2020-S0, tertanggal 28 September 2020, bersama ini KONTRAKTOR ingin mengingatkan PERUSAHAAN kembali bahwa sesuai dengan hasil Sponsor Meeting tanggal 26 Agustus 2020 serta PMT Weekly Meeting tanggal 16 September 2020 dan 23 September 2020, biaya terkait COVID-19 yang telah dan akan dilaksanakan oleh KONTRAKTOR telah disepakati untuk menggunakan Provisional Sum dan untuk teknis pelaksanaannya akan dikerjakan terlebih dahulu oleh KONTRAKTOR, namun KONTRAKTOR meminta agar penggantian biaya tersebut dapat diverifikasi dan disetujui setiap bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00617 Ref No. : 374/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 29 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Surat PERUSAHAAN No. 374/CPQ100/2020-S0 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 374/CPQ100/2020-S0, tertanggal 28 September 2020, bersama ini KONTRAKTOR ingin mengingatkan PERUSAHAAN kembali bahwa sesuai dengan hasil Sponsor Meeting tanggal 26 Agustus 2020 serta PMT Weekly Meeting tanggal 16 September 2020 dan 23 September 2020, biaya terkait COVID-19 yang telah dan akan dilaksanakan oleh KONTRAKTOR telah disepakati untuk menggunakan Provisional Sum dan untuk teknis pelaksanaannya akan dikerjakan terlebih dahulu oleh KONTRAKTOR, namun KONTRAKTOR meminta agar penggantian biaya tersebut dapat diverifikasi dan disetujui setiap bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-29T10:50:10+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00741 - Re Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00741 | 23 Maret 2021 | Re. Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang | Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, serta melanjutkan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00739, tanggal 19 Maret 2021, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Kembali Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Kamis/ 29 Maret 2021 – 1 April 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Aston Bojonegoro City Hotel Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00741 Ref No. : - Tanggal : 23 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re. Undangan Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, serta melanjutkan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00739, tanggal 19 Maret 2021, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Kembali Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati, dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Kamis/ 29 Maret 2021 – 1 April 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Aston Bojonegoro City Hotel Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-23T14:25:59+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00619 - Re. GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan EPC System Completion Start-Up Initial Operation and Performance Tes.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00619 | 5 Oktober 2020 | Re. GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK | Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 310/CPQ100/2020-S0 tertanggal 27 Juli 2020, perihal GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No. 4650000076, KONTRAKTOR mengingatkan PERUSAHAAN bahwa selain Side Letter No. 2 dan Side Letter No. 3, terdapat hal-hal lainnya yang perlu di finalisasi di dalam rencana Amendemen Kedua, antara lain: 1. Extension of Time terkait dengan update kondisi Proyek JTB yang disebabkan oleh beberapa Change Inquiry dan beberapa perubahan spefisifikasi Proyek serta kondisi COVID-19; 2. Finalisasi Change Proposal baik yang berasal dari Change Inquiry yang telah dan/ atau sedang dikerjakan pelaksanaannya oleh KONTRAKTOR, terutama Change Inquiry positif yang Change Proposal-nya telah dan akan KONTRAKTOR sampaikan kepada PERUSAHAAN, serta Change Notification yang telah KONTRAKTOR sampaikan kepada PERUSAHAAN untuk dapat segera direviu dan disetujui oleh PERUSAHAAN serta menjadi bagian dari Amendemen No. 2; 3. Persetujuan PERUSAHAAN terkait usulan perubahan nilai Performance Bond sebagaimana KONTRAKTOR usulkan di dalam surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605 tertanggal 16 September 2020 perihal Usulan Perubahan Nilai Performance Bond Selain informasi di atas dan mengingat sudah banyaknya Change Inquiry yang telah dikerjakan oleh KONTRAKTOR dimana hal tersebut di luar cash out plan KONTRAKTOR, maka untuk memitigasi kendala defisit finansial yang KONTRAKTOR alami saat ini, sementara menunggu proses Amendemen Kedua disetujui oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR memohon agar usulan perubahan Payment Milestone sesuai dengan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00597, tertanggal 4 September 2020, perihal Usulan Perubahan Payment Milestone dapat segera disetujui oleh PERUSAHAAN dan dapat ditagihkan pada penagihan invoice bulan Oktober 2020. Demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00619 Ref No. : - Tanggal : 5 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Re. GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No. 4650000076 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat PERUSAHAAN No. 310/CPQ100/2020-S0 tertanggal 27 Juli 2020, perihal GPF - Pemberitahuan Rencana Amandemen-2 (Kedua) KONTRAK Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, System Completion, Start-Up, Initial Operation, and Performance Testing Gas Processing Facility - Proyek Gas Lapangan Unitisasi Jambaran- Tiung Biru (JTB Unitization Gas Project) No. 4650000076, KONTRAKTOR mengingatkan PERUSAHAAN bahwa selain Side Letter No. 2 dan Side Letter No. 3, terdapat hal-hal lainnya yang perlu di finalisasi di dalam rencana Amendemen Kedua, antara lain: 1. Extension of Time terkait dengan update kondisi Proyek JTB yang disebabkan oleh beberapa Change Inquiry dan beberapa perubahan spefisifikasi Proyek serta kondisi COVID-19; 2. Finalisasi Change Proposal baik yang berasal dari Change Inquiry yang telah dan/ atau sedang dikerjakan pelaksanaannya oleh KONTRAKTOR, terutama Change Inquiry positif yang Change Proposal-nya telah dan akan KONTRAKTOR sampaikan kepada PERUSAHAAN, serta Change Notification yang telah KONTRAKTOR sampaikan kepada PERUSAHAAN untuk dapat segera direviu dan disetujui oleh PERUSAHAAN serta menjadi bagian dari Amendemen No. 2; 3. Persetujuan PERUSAHAAN terkait usulan perubahan nilai Performance Bond sebagaimana KONTRAKTOR usulkan di dalam surat No. JTB-L-RJ-PJ-00605 tertanggal 16 September 2020 perihal Usulan Perubahan Nilai Performance Bond Selain informasi di atas dan mengingat sudah banyaknya Change Inquiry yang telah dikerjakan oleh KONTRAKTOR dimana hal tersebut di luar cash out plan KONTRAKTOR, maka untuk memitigasi kendala defisit finansial yang KONTRAKTOR alami saat ini, sementara menunggu proses Amendemen Kedua disetujui oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR memohon agar usulan perubahan Payment Milestone sesuai dengan surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00597, tertanggal 4 September 2020, perihal Usulan Perubahan Payment Milestone dapat segera disetujui oleh PERUSAHAAN dan dapat ditagihkan pada penagihan invoice bulan Oktober 2020. Demikian permohonan ini dapat kami sampaikan, atas perhatian, persetujuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-10-06T14:52:16+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00842 - Additional Work terkait Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00842 | 16 September 2021 | Additional Work terkait Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek | Merujuk kepada diskusi pada PMT Weekly Meeting tanggal 15 Agustus 2021, dimana PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek, maka bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. Oleh karena itu, maka dengan mempertimbangkan belum diterimanya Work Order terkait penanggulangan COVID-19 yang nilainya telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan masih terdapat outstanding kurang lebih 16 milyar Rupiah, serta kondisi finansial KONTRAKTOR yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek, bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat melakukan pembayaran langusng kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk test massal rapid antigen bagi personel di Proyek. Apabila hal tersebut memberatkan PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR bersedia untuk melaksanakan pengadaan test massal rapid antigen jika PERUSAHAAN telah menyampaikan Work Order atau Change Inquiry kepada KONTRAKTOR sebelum pelaksanaan pengadaan test massal rapid antigen dapat dilakukan oleh KONTRAKTOR. Sebagai itikad baik KONTRAKTOR telah melakukan proses penunjukan tanpa menunggu Work Order dari PERUSAHAAN untuk test massal rapid antigen dan untuk pelaksanaannya KONTRAKTOR menunggu instruksi dari PERUSAHAAN dalam bentuk Work Order atau Change Inquiry. Mengingat hal ini telah menjadi perhatian dari stakeholder Proyek, maka kerjasama dari PERUSAHAAN terkait hal ini sangat diharapkan untuk masa depan Proyek dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sesuai dengan permintaan PERUSAHAAN untuk mengadakan test massal rapid antigen di minggu depan, maka KONTRAKTOR berharap PERUSAHAAN dapat memberikan keputusan yang bijaksana terkait hal ini dengan juga mempertimbangkan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00842 Ref No. : - Tanggal : 16 September 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Additional Work terkait Kegiatan Penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada diskusi pada PMT Weekly Meeting tanggal 15 Agustus 2021, dimana PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek yang dilakukan secara berkala sebagai bentuk penanggulangan COVID-19 di Lokasi Proyek, maka bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. Oleh karena itu, maka dengan mempertimbangkan belum diterimanya Work Order terkait penanggulangan COVID-19 yang nilainya telah disepakati oleh PERUSAHAAN dan masih terdapat outstanding kurang lebih 16 milyar Rupiah, serta kondisi finansial KONTRAKTOR yang sejak awal tidak dipersiapkan untuk melakukan pengadaan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek, bersama ini KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat melakukan pembayaran langusng kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk test massal rapid antigen bagi personel di Proyek. Apabila hal tersebut memberatkan PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR bersedia untuk melaksanakan pengadaan test massal rapid antigen jika PERUSAHAAN telah menyampaikan Work Order atau Change Inquiry kepada KONTRAKTOR sebelum pelaksanaan pengadaan test massal rapid antigen dapat dilakukan oleh KONTRAKTOR. Sebagai itikad baik KONTRAKTOR telah melakukan proses penunjukan tanpa menunggu Work Order dari PERUSAHAAN untuk test massal rapid antigen dan untuk pelaksanaannya KONTRAKTOR menunggu instruksi dari PERUSAHAAN dalam bentuk Work Order atau Change Inquiry. Mengingat hal ini telah menjadi perhatian dari stakeholder Proyek, maka kerjasama dari PERUSAHAAN terkait hal ini sangat diharapkan untuk masa depan Proyek dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sesuai dengan permintaan PERUSAHAAN untuk mengadakan test massal rapid antigen di minggu depan, maka KONTRAKTOR berharap PERUSAHAAN dapat memberikan keputusan yang bijaksana terkait hal ini dengan juga mempertimbangkan bahwa kewajiban untuk mengadakan test massal rapid antigen kepada personnel Proyek tidak terdapat di dalam persyaratan JOB SPECIFICATION. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-09-16T18:04:02+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00590 - Undangan Sponsor Meeting.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00590-REV | 21 Agustus 2020 | Undangan Sponsor Meeting | Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020 Waktu : 08.00 WIB - Selesai Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MDlmZmVmY2ItYjhkYS00MGM0LTk2ODUtN2ZmY TZjNDNiNTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a6bb fd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22Oid%22%3a%227c3bdd06-10e1-466c- 8d9e-cbfd4b8cec92%22%7d Agenda : Sponsor Meeting Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00590-REV Ref No. : - Tanggal : 21 Agustus 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Sponsor Meeting Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020 Waktu : 08.00 WIB - Selesai Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MDlmZmVmY2ItYjhkYS00MGM0LTk2ODUtN2ZmY TZjNDNiNTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a6bb fd6-78ea-49a8-9c0e- e332fb6896bc%22%2c%22Oid%22%3a%227c3bdd06-10e1-466c- 8d9e-cbfd4b8cec92%22%7d Agenda : Sponsor Meeting Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-08-22T08:05:17+0100 Leni
JTB-L-RJ-PJ-00555 - Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN Terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00555 | 29 Juni 2020 | Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN Terhadap Change Notice No. | Merujuk kepada penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang disampaikan melalui dokumen tertanggal 16 Maret 2020 (“dokumen tertanggal 16 Maret 2020”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan tanggapan atas penolakan tersebut: 1. Tidak ada kesalahan dalam intepretasi dan pemahaman KONTRAKTOR atas sertifikasi UL/FM terhadap Fire Water Pump, Engine dan Fire Water Pump Controller. Hal ini didasarkan pada Dokumen No. JTB-SF-M-SPE-900-00017_3 mengenai Specification for Fire Water and Jockey Pump, dimana secara jelas disebutkan bahwa spesifikasi Fire Water Pump, Engine dan Fire Water Pump Controller adalah Factory Mutual (FM) atau Underwriters Laboratory (UL). Penjelasan PERUSAHAAN pada angka ke-1 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020 yang tidak secara spesifik menolak pemahaman KONTRAKTOR tersebut sebagaimana telah disampaikan pada Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 merupakan pengakuan bahwa KONTRAKTOR telah bertindak benar dalam Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00004; 2. Pada angka ke-2 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, PERUSAHAAN menuliskan sebagai berikut: “PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900—00070 yang disampaikan oleh KONTRAKTOR mengajukan untuk menqqunakan safe area classified Diesel Enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi FM atau UL untuk Diesel Engine. KONTRAKTOR juga menyampaikan dalam PQ tersebut bahwa hal ini akan terjadi deviasi terhadap Spesifikasi dan tidak terdapat schedule & cost impact atas proposal yang disampaikan melalui PQ tersebut” Apabila PERUSAHAAN memperhatikan lebih teliti, maka KONTRAKTOR memang mengusulkan untuk menqqunakan safe area classified Diesel Enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi FM atau UL untuk Diesel Engine, dan apabila usulan yang disampaikan oleh KONTRAKTOR melalui PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070 tersebut disetujui oleh PERUSAHAAN, maka akan terjadi deviasi terhadap Spesifikasi yang tidak Page 2 of 3 berdampak pada schedule & cost. Namun sesuai PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN tidak menyetujui usulan KONTRAKTOR tersebut. Pada kolom “response” dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN menyatakan sebagai berikut: “CONTRACTOR’s proposal to use unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval compliance is technically acceptable with note that no possibility of having hazardous area exposure to fire water pump area such as fuel gas line to GTG and others. CONTRACTOR shall issue DWR for COMPANY approvals.” Dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN telah salah menafsirkan usulan KONTRAKTOR dibagian atas pada dokumen yang sama, dimana KONTRAKTOR tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”. KONTRAKTOR hanya mengusulkan “to use safe area classified Diesel Engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the Diesel Engine FM or UL certification” Dengan permintaan PERUSAHAAN di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY- 900—00070 berupa “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”, maka sudah selayaknya bagi PERUSAHAAN agar dapat menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang secara jelas telah menyimpang dari spesifikasi yang ada dalam dokumen kontraktual, dan berdampak pada jadwal penyelesaian Pekerjaan dan Harga Kontrak karena permintaan PERUSAHAAN di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900- 00070 berbeda dari usulan KONTRAKTOR sebelumnya. 3. Merujuk kepada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, KONTRAKTOR tidak pernah dilibatkan dalam diskusi antara PERUSAHAAN dan badan sertifikasi UL & FM terkait dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900- 00070. KONTRAKTOR memahami bahwa diskusi antara PERUSAHAAN dan pihak ketiga mengenai sebuah klaim dari KONTRAKTOR yang hasilnya telah disampaikan kepada KONTRAKTOR sebagaimana disebutkan oleh PERUSAHAAN pada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020 pasti tercatat, maka KONTRAKTOR mohon agar hasil diskusi tersebut dapat disampaikan kepada KONTRAKTOR untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hal ini. 4. Bahwa merujuk kepada angka ke-4 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, dapat direview Kembali di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, dimana KONTRAKTOR tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”. KONTRAKTOR hanya mengusulkan “to use safe area classified Diesel Engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the Diesel Engine FM or UL certification” 5. KONTRAKTOR akan menyampaikan Deviation & Waiver Request (“DWR”) setelah PERUSAHAAN menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang berdampak kepada jadwal pelaksanaan Pekerjaan dan Harga Kontrak, termasuk jika dibutuhkan temporary solusi untuk mencapai forecast on stream Juli 2021. Page 3 of 3 Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 3 No. : JTB-L-RJ-PJ-00555 Ref No. : Tanggal : 29 Juni 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN Terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang disampaikan melalui dokumen tertanggal 16 Maret 2020 (“dokumen tertanggal 16 Maret 2020”), bersama ini KONTRAKTOR sampaikan tanggapan atas penolakan tersebut: 1. Tidak ada kesalahan dalam intepretasi dan pemahaman KONTRAKTOR atas sertifikasi UL/FM terhadap Fire Water Pump, Engine dan Fire Water Pump Controller. Hal ini didasarkan pada Dokumen No. JTB-SF-M-SPE-900-00017_3 mengenai Specification for Fire Water and Jockey Pump, dimana secara jelas disebutkan bahwa spesifikasi Fire Water Pump, Engine dan Fire Water Pump Controller adalah Factory Mutual (FM) atau Underwriters Laboratory (UL). Penjelasan PERUSAHAAN pada angka ke-1 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020 yang tidak secara spesifik menolak pemahaman KONTRAKTOR tersebut sebagaimana telah disampaikan pada Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 merupakan pengakuan bahwa KONTRAKTOR telah bertindak benar dalam Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00004; 2. Pada angka ke-2 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, PERUSAHAAN menuliskan sebagai berikut: “PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900—00070 yang disampaikan oleh KONTRAKTOR mengajukan untuk menqqunakan safe area classified Diesel Enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi FM atau UL untuk Diesel Engine. KONTRAKTOR juga menyampaikan dalam PQ tersebut bahwa hal ini akan terjadi deviasi terhadap Spesifikasi dan tidak terdapat schedule & cost impact atas proposal yang disampaikan melalui PQ tersebut” Apabila PERUSAHAAN memperhatikan lebih teliti, maka KONTRAKTOR memang mengusulkan untuk menqqunakan safe area classified Diesel Enqine with applicable parts adjustment untuk memenuhi prasyarat hazardous area tanpa menghilangkan sertifikasi FM atau UL untuk Diesel Engine, dan apabila usulan yang disampaikan oleh KONTRAKTOR melalui PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070 tersebut disetujui oleh PERUSAHAAN, maka akan terjadi deviasi terhadap Spesifikasi yang tidak Page 2 of 3 berdampak pada schedule & cost. Namun sesuai PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN tidak menyetujui usulan KONTRAKTOR tersebut. Pada kolom “response” dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN menyatakan sebagai berikut: “CONTRACTOR’s proposal to use unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval compliance is technically acceptable with note that no possibility of having hazardous area exposure to fire water pump area such as fuel gas line to GTG and others. CONTRACTOR shall issue DWR for COMPANY approvals.” Dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, PERUSAHAAN telah salah menafsirkan usulan KONTRAKTOR dibagian atas pada dokumen yang sama, dimana KONTRAKTOR tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”. KONTRAKTOR hanya mengusulkan “to use safe area classified Diesel Engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the Diesel Engine FM or UL certification” Dengan permintaan PERUSAHAAN di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY- 900—00070 berupa “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”, maka sudah selayaknya bagi PERUSAHAAN agar dapat menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang secara jelas telah menyimpang dari spesifikasi yang ada dalam dokumen kontraktual, dan berdampak pada jadwal penyelesaian Pekerjaan dan Harga Kontrak karena permintaan PERUSAHAAN di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900- 00070 berbeda dari usulan KONTRAKTOR sebelumnya. 3. Merujuk kepada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, KONTRAKTOR tidak pernah dilibatkan dalam diskusi antara PERUSAHAAN dan badan sertifikasi UL & FM terkait dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900- 00070. KONTRAKTOR memahami bahwa diskusi antara PERUSAHAAN dan pihak ketiga mengenai sebuah klaim dari KONTRAKTOR yang hasilnya telah disampaikan kepada KONTRAKTOR sebagaimana disebutkan oleh PERUSAHAAN pada angka ke-3 dan angka ke-5 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020 pasti tercatat, maka KONTRAKTOR mohon agar hasil diskusi tersebut dapat disampaikan kepada KONTRAKTOR untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hal ini. 4. Bahwa merujuk kepada angka ke-4 dalam dokumen tertanggal 16 Maret 2020, dapat direview Kembali di dalam dokumen PQ No. JTB-RJJ000-M0-PQY-900-00070, dimana KONTRAKTOR tidak pernah mengusulkan kalimat “unclassified diesel engine and fire pump for maintaining UL Listed & FM Approval”. KONTRAKTOR hanya mengusulkan “to use safe area classified Diesel Engine with applicable parts adjustment to fulfill hazardous area requirement without eliminate the Diesel Engine FM or UL certification” 5. KONTRAKTOR akan menyampaikan Deviation & Waiver Request (“DWR”) setelah PERUSAHAAN menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00004 yang berdampak kepada jadwal pelaksanaan Pekerjaan dan Harga Kontrak, termasuk jika dibutuhkan temporary solusi untuk mencapai forecast on stream Juli 2021. Page 3 of 3 Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-06-29T14:25:25+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00604 - Permohonan Peninjauan Kembali TKDN oleh SKK MIGAS.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00604 | 16 September 2020 | Permohonan Peninjauan Kembali TKDN oleh SKK MIGAS | Merujuk kepada paragraf kedua pada surat PERUSAHAAN No. 310/CPQ100/2020-S0, tanggal 27 Juli 2020, yang tertulis sebagai berikut: “Nilai Komitmen TKDN tetap mengacu kepada Kontrak awal sebesar 40,03%, maka PERUSAHAAN akan mengamandemen ketentuan komitmen TKDN, yang ada dalam PERUBAHAN No.1, yaitu klausul 3.1.12 dan Appendix B-4” Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa sesuai dengan perkembangan Proyek JTB saat ini, dimana spesifikasi untuk sebagian besar material atau equipment yang hanya dapat di pasok dari manufaktur luar negeri, serta merujuk kepada 590 Purchase Order yang sudah KONTRAKTOR sampaikan kepada para pemasok Proyek JTB, saat ini nilai TKDN (cost to cost) yang telah dicapai adalah 36,79%. Mengingat proses pengadaan Proyek JTB akan segera berakhir, maka komitmen TKDN sebesar 40,03% sebagaimana direncanakan oleh PERUSAHAAN untuk diatur di dalam Amendemen 2 tidak akan tercapai. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat memfasilitasi pertemuan dengan KONTRAKTOR, SOCUFINDO dan SKK MIGAS agar para pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan atas suatu besaran komitmen TKDN yang dapat dicapai untuk Proyek JTB. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00604 Ref No. : 310/CPQ100/2020-S0 Tanggal : 16 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali TKDN oleh SKK MIGAS Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada paragraf kedua pada surat PERUSAHAAN No. 310/CPQ100/2020-S0, tanggal 27 Juli 2020, yang tertulis sebagai berikut: “Nilai Komitmen TKDN tetap mengacu kepada Kontrak awal sebesar 40,03%, maka PERUSAHAAN akan mengamandemen ketentuan komitmen TKDN, yang ada dalam PERUBAHAN No.1, yaitu klausul 3.1.12 dan Appendix B-4” Bersama ini KONTRAKTOR menginformasikan bahwa sesuai dengan perkembangan Proyek JTB saat ini, dimana spesifikasi untuk sebagian besar material atau equipment yang hanya dapat di pasok dari manufaktur luar negeri, serta merujuk kepada 590 Purchase Order yang sudah KONTRAKTOR sampaikan kepada para pemasok Proyek JTB, saat ini nilai TKDN (cost to cost) yang telah dicapai adalah 36,79%. Mengingat proses pengadaan Proyek JTB akan segera berakhir, maka komitmen TKDN sebesar 40,03% sebagaimana direncanakan oleh PERUSAHAAN untuk diatur di dalam Amendemen 2 tidak akan tercapai. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN agar PERUSAHAAN dapat memfasilitasi pertemuan dengan KONTRAKTOR, SOCUFINDO dan SKK MIGAS agar para pihak dapat mencapai sebuah kesepakatan atas suatu besaran komitmen TKDN yang dapat dicapai untuk Proyek JTB. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-16T09:19:20+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00774 - Permohonan Penarikan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 Upgrade of Kabupaten Road Sumengko - Bandungrejo.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00774 | 2 Juni 2021 | Permohonan Penarikan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 | Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00714, tanggal 9 Februari 2021, perihal: Permohonan Perubahan Kedua atas Payment Milestone dan Penghapusan Kewajiban Retensi atas Tagihan KONTRAKTOR, bersama ini disampaikan kepada PERUSAHAAN bahwa permasalahan finansial pada Proyek yang salah satunya disebabkan karena masih adanya beberapa perubahan pekerjaan yang telah KONTRAKTOR lakukan dan/ atau selesaikan baik berdasarkan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal terkaitnya, membuat pelaksanaan Pekerjaan semakin berat mengingat KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya ekstra untuk pelaksanaan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal-nya tersebut. Bahkan sampai saat ini masih terdapat Change Inquiry yang belum dapat diselesaikan oleh KONTRAKTOR karena keterbatasan sumber daya akibat pelaksanaan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal-nya tersebut. Oleh karena saat ini terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KONTRAKTOR, baik tenaga kerja maupun finansial, KONTRAKTOR mengutamakan kepada pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam KONTRAK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN untuk dapat membatalkan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 (Upgrade of Kabupaten Road, Sumengko – Bandungrejo). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00774 Ref No. : - Tanggal : 2 Juni 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Permohonan Penarikan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 (Upgrade of Kabupaten Road, Sumengko – Bandungrejo) Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada surat KONTRAKTOR No. JTB-L-RJ-PJ-00714, tanggal 9 Februari 2021, perihal: Permohonan Perubahan Kedua atas Payment Milestone dan Penghapusan Kewajiban Retensi atas Tagihan KONTRAKTOR, bersama ini disampaikan kepada PERUSAHAAN bahwa permasalahan finansial pada Proyek yang salah satunya disebabkan karena masih adanya beberapa perubahan pekerjaan yang telah KONTRAKTOR lakukan dan/ atau selesaikan baik berdasarkan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal terkaitnya, membuat pelaksanaan Pekerjaan semakin berat mengingat KONTRAKTOR telah mengeluarkan biaya ekstra untuk pelaksanaan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal-nya tersebut. Bahkan sampai saat ini masih terdapat Change Inquiry yang belum dapat diselesaikan oleh KONTRAKTOR karena keterbatasan sumber daya akibat pelaksanaan Change Inquiry maupun Change Notice yang belum disetujui Change Proposal-nya tersebut. Oleh karena saat ini terdapat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KONTRAKTOR, baik tenaga kerja maupun finansial, KONTRAKTOR mengutamakan kepada pelaksanaan Ruang Lingkup Pekerjaan yang saat ini telah diatur di dalam KONTRAK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, KONTRAKTOR memohon kepada PERUSAHAAN untuk dapat membatalkan Change Inquiry No. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00028 (Upgrade of Kabupaten Road, Sumengko – Bandungrejo). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-06-02T15:27:58+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00679 - Undangan Kelanjutan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop).pdf | JTB-L-RJ-PJ-00679 | 23 Desember 2020 | Undangan Kelanjutan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut | Merujuk kepada Reviu Meeting untuk Change Proposal yang telah dilakukan pada Selasa, 22 Desember 2020 – Rabu, 23 Desember 2020, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR belum menemui kesepakatan. Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin, 28 Desember 2020 Waktu : 08.30 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTYzNDZjNGUtNzlhNC00NjBiLWFjYWEtOGVkNG MzMzA0NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Agenda : 1. Change Proposal 002 Rev 4 (Change Infrastructure Facility and Security Facility in Infrastructure Area); 2. Change Proposal to Change Notice 002 Rev A (Partial Change Proposal: Site Preparation on Wellpad East and Site Preparation as the Impact of Change Inquiry 002, Change Inquiry 005, Change Inquiry 006 and Change Inquiry 013); 3. Beberapa outstanding pada Change Proposal 006 Rev 2 (Change Security Facility in GPF Area). Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00679 Ref No. : - Tanggal : 23 Desember 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Undangan Kelanjutan Reviu Meeting untuk Change Proposal (tindak lanjut Change Items Workshop) Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Reviu Meeting untuk Change Proposal yang telah dilakukan pada Selasa, 22 Desember 2020 – Rabu, 23 Desember 2020, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR belum menemui kesepakatan. Bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin, 28 Desember 2020 Waktu : 08.30 WIB – 17.00 WIB Tempat : Video Conference menggunakan MS Teams dengan link sebagai berikut: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTYzNDZjNGUtNzlhNC00NjBiLWFjYWEtOGVkNG MzMzA0NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb652 220-6752-45bf-a392- 9a6d3b5965fb%22%2c%22Oid%22%3a%2282c97d11-239e-493c- a385-9fa4a3430507%22%7d Agenda : 1. Change Proposal 002 Rev 4 (Change Infrastructure Facility and Security Facility in Infrastructure Area); 2. Change Proposal to Change Notice 002 Rev A (Partial Change Proposal: Site Preparation on Wellpad East and Site Preparation as the Impact of Change Inquiry 002, Change Inquiry 005, Change Inquiry 006 and Change Inquiry 013); 3. Beberapa outstanding pada Change Proposal 006 Rev 2 (Change Security Facility in GPF Area). Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-12-23T18:19:07+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00559 - Pengalihan Vendor Paket Acid Gas Incinerator.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00559 | 8 Juli 2020 | Pengalihan Vendor Paket Acid Gas Incinerator | Dengan mempertimbangkan kondisi dari dampak COVID-19 yang semakin parah di India yang berpotensi terjadinya lockdown ke-2 di India, bersama ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mengkomunikasikan hal ini dengan Shell Global Solutions International B.V. sebagai Process Licensor terkait paket Acid Gas Incinerator dengan mengajukan opsi untuk melanjutkan fabrikasi paket Acid Gas Incinerator menggunakan vendor selain Zeeco. Paralel dengan mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN dan Shell Global Solutions International B.V. sebagai Process Licensor untuk melanjutkan fabrikasi paket Acid Gas Incinerator menggunakan vendor selain Zeeco, KONTRAKTOR akan memulai mencari vendor alternatif yang dibutuhkan untuk meneruskan proses fabrikasi paket ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00559 Ref No. : Tanggal : 8 Juli 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pengalihan Vendor Paket Acid Gas Incinerator Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan X Dengan Hormat, Dengan mempertimbangkan kondisi dari dampak COVID-19 yang semakin parah di India yang berpotensi terjadinya lockdown ke-2 di India, bersama ini KONTRAKTOR memohon agar PERUSAHAAN dapat mengkomunikasikan hal ini dengan Shell Global Solutions International B.V. sebagai Process Licensor terkait paket Acid Gas Incinerator dengan mengajukan opsi untuk melanjutkan fabrikasi paket Acid Gas Incinerator menggunakan vendor selain Zeeco. Paralel dengan mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN dan Shell Global Solutions International B.V. sebagai Process Licensor untuk melanjutkan fabrikasi paket Acid Gas Incinerator menggunakan vendor selain Zeeco, KONTRAKTOR akan memulai mencari vendor alternatif yang dibutuhkan untuk meneruskan proses fabrikasi paket ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-07-07T15:11:12+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00628 - Tanggapan atas Change Inquiry Nomor JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019 202122 dan 23.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00628 | 12 Oktober 2020 | Tanggapan atas Change Inquiry Nomor JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019, | Merujuk kepada Change Inquiry dengan nomor sebagai berikut: 1. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019; 2. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020; 3. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00021; 4. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00022; dan 5. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00023. Untuk selanjutnya ke-lima Change Inquiry tersebut secara keseluruhan disebut sebagai 5 CI. Bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa 5 CI tersebut berdasarkan kepada dokumen Deviation and Waiver Request Form yang merupakan bagian dari kegiatan rekayasa dan rancang bangun yang terperinci dan wajib dilaksanakan oleh KONTRAKTOR untuk mengembangkan definisi DESIGN PACKAGE sampai ACCEPTANCE CERTIFICATE, dan untuk mengembangkan FASILITAS yang memenuhi ketentuan-ketentuan KONTRAK. Tanpa adanya Deviation and Waiver Request Form tersebut maka DESIGN PACKAGE tidak dapat diimplementasikan di dalam Proyek dan ACCEPTANCE CERTIFICATE tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, maka 5 CI yang berdasarkan kepada dokumen Deviation and Waiver Request Form tersebut adalah bagian dari PENGEMBANGAN DESAIN dan bukan merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai Change. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7.2.3. KONTRAK yang menyatakan bahwa suatu CHANGE ORDER tidak akan diperkenankan untuk PENGEMBANGAN DESAIN. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. | No. : JTB-L-RJ-PJ-00628 Ref No. : JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019 JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020 JTB-CP000-B0-CIQ-900-00021 JTB-CP000-B0-CIQ-900-00022 JTB-CP000-B0-CIQ-900-00023 Tanggal : 12 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Change Inquiry Nomor JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019, JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020, JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020, JTB-CP000-B0-CIQ-900-00021, JTB-CP000-B0-CIQ-900-00022, dan JTB-CP000-B0-CIQ-900-00023 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Change Inquiry dengan nomor sebagai berikut: 1. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00019; 2. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00020; 3. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00021; 4. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00022; dan 5. JTB-CP000-B0-CIQ-900-00023. Untuk selanjutnya ke-lima Change Inquiry tersebut secara keseluruhan disebut sebagai 5 CI. Bersama ini KONTRAKTOR menyampaikan bahwa 5 CI tersebut berdasarkan kepada dokumen Deviation and Waiver Request Form yang merupakan bagian dari kegiatan rekayasa dan rancang bangun yang terperinci dan wajib dilaksanakan oleh KONTRAKTOR untuk mengembangkan definisi DESIGN PACKAGE sampai ACCEPTANCE CERTIFICATE, dan untuk mengembangkan FASILITAS yang memenuhi ketentuan-ketentuan KONTRAK. Tanpa adanya Deviation and Waiver Request Form tersebut maka DESIGN PACKAGE tidak dapat diimplementasikan di dalam Proyek dan ACCEPTANCE CERTIFICATE tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, maka 5 CI yang berdasarkan kepada dokumen Deviation and Waiver Request Form tersebut adalah bagian dari PENGEMBANGAN DESAIN dan bukan merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai Change. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 7.2.3. KONTRAK yang menyatakan bahwa suatu CHANGE ORDER tidak akan diperkenankan untuk PENGEMBANGAN DESAIN. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-10-13T14:32:06+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00747 - Pengadaan Suku Cadang Dua Tahun.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00747 | 5 April 2021 | Pengadaan Suku Cadang Dua Tahun | Sehubungan dengan pengadaan suku cadang dua tahun, KONTRAKTOR bersama ini menginformasikan bahwa pengadaaan suku cadang dua tahun yang selama ini dilakukan oleh KONTRAKTOR adalah menggunakan skema Work Order – Provisional Sum berdasarkan dengan KONTRAK. Delivery term yang disetujui KONTRAKTOR dalam pelaksaanan pengadaan suku cadang dua tahun adalah Delivered Duty Paid (DDP) Site - Bojonegoro dengan mempertimbangkan adanya tambahan manpower dan biaya dalam pengurusan Master List jika menggunakan opsi Delivery at Place (DAP). Jika dalam pelaksanaan pengadaaan suku cadang dua tahun PERUSAHAAN meminta penggunaan fasilitas Master List, maka akan terdapat penggunaan tambahan manpower KONTRAKTOR serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan Master List atas pengadaan suku cadang dua tahun yang tidak diakomodir oleh Work Order terkait. Oleh karena itu, KONTRAKTOR memohon PERUSAHAAN dapat menyampaikan Change Inquiry terlebih dahulu untuk mengakomodir biaya manpower KONTRAKTOR serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan Master List atas pengadaan suku cadang dua tahun. Namun, apabila ada material yg tidak disetujui oleh Ditjen MIGAS maka KONTRAKTOR mengharapkan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) ke Kas Negara dilakukan sendiri oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR akan membantu menyiapkan dokumen Permohonan Impor Barang (PIB). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00747 Ref No. : - Tanggal : 5 April 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Pengadaan Suku Cadang Dua Tahun Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Sehubungan dengan pengadaan suku cadang dua tahun, KONTRAKTOR bersama ini menginformasikan bahwa pengadaaan suku cadang dua tahun yang selama ini dilakukan oleh KONTRAKTOR adalah menggunakan skema Work Order – Provisional Sum berdasarkan dengan KONTRAK. Delivery term yang disetujui KONTRAKTOR dalam pelaksaanan pengadaan suku cadang dua tahun adalah Delivered Duty Paid (DDP) Site - Bojonegoro dengan mempertimbangkan adanya tambahan manpower dan biaya dalam pengurusan Master List jika menggunakan opsi Delivery at Place (DAP). Jika dalam pelaksanaan pengadaaan suku cadang dua tahun PERUSAHAAN meminta penggunaan fasilitas Master List, maka akan terdapat penggunaan tambahan manpower KONTRAKTOR serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan Master List atas pengadaan suku cadang dua tahun yang tidak diakomodir oleh Work Order terkait. Oleh karena itu, KONTRAKTOR memohon PERUSAHAAN dapat menyampaikan Change Inquiry terlebih dahulu untuk mengakomodir biaya manpower KONTRAKTOR serta pihak ketiga yang digunakan untuk pengurusan Master List atas pengadaan suku cadang dua tahun. Namun, apabila ada material yg tidak disetujui oleh Ditjen MIGAS maka KONTRAKTOR mengharapkan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) ke Kas Negara dilakukan sendiri oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR akan membantu menyiapkan dokumen Permohonan Impor Barang (PIB). Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-04-05T16:29:07+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00632 - Penggantian Posisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Rekayasa Industri.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00632 | 19 Oktober 2020 | Penggantian Posisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Rekayasa Industri | Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Rekayasa Industri tertanggal 28 Agustus 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ngakan Timur Antara Komisaris Independen : Muchlis Muchtar Komisaris : Illiana Arifiandi Komisaris : Joko Sambodo Komisaris : Doddy Rahadi Direksi Direktur Utama : Alex Dharma Balen Direktur Operasional : Jakub Tarigan Direktur Komersil : Dundi Insan Perlambang Direktur Keuangan & SDM : Triyani Utaminingsih Direktur Pengembangan Usaha : Achmad Muchtasyar Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00632 Ref No. : - Tanggal : 19 Oktober 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggantian Posisi Dewan Komisaris dan Direksi PT Rekayasa Industri Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Rekayasa Industri tertanggal 28 Agustus 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ngakan Timur Antara Komisaris Independen : Muchlis Muchtar Komisaris : Illiana Arifiandi Komisaris : Joko Sambodo Komisaris : Doddy Rahadi Direksi Direktur Utama : Alex Dharma Balen Direktur Operasional : Jakub Tarigan Direktur Komersil : Dundi Insan Perlambang Direktur Keuangan & SDM : Triyani Utaminingsih Direktur Pengembangan Usaha : Achmad Muchtasyar Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-10-19T16:21:09+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00821 - Penggantian Posisi Direksi PT Rekayasa Industri.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00821 | 30 Juli 2021 | Penggantian Posisi Direksi PT Rekayasa Industri | Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Rekayasa Industri tertanggal 22 Juni 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021, susunan Direksi menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Triyani Utaminingsih Direktur Keuangan & SDM : Bondan Pristiwandana Direktur Operasi dan Teknologi/ : Yusairi Pengembangan Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00821 Ref No. : - Tanggal : 30 Juli 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Penggantian Posisi Direksi PT Rekayasa Industri Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Bersama ini KONTRAKTOR sampaikan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Rekayasa Industri tertanggal 22 Juni 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021, susunan Direksi menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : Triyani Utaminingsih Direktur Keuangan & SDM : Bondan Pristiwandana Direktur Operasi dan Teknologi/ : Yusairi Pengembangan Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-07-30T19:01:26+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-006010 - Perubahan JOB SPECIFICATION terkait Penanganan COVID-19.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00610 | 17 September 2020 | Perubahan JOB SPECIFICATION terkait Penanganan COVID-19 | Merujuk kepada PMT Meeting tanggal 9 September 2020, surat dari KONTRAKTOR No. JTB- L-RJ-PJ-00602, tanggal 11 September 2020, dan PMT Meeting tanggal 16 September 2020, KONTRAKTOR memahami bahwa PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk agar melakukan pengadaan PCR sebagai salah satu usaha dalam penanganan COVID-19. Pada PMT Meeting tanggal 9 September 2020, PERUSAHAAN menyampaikan bahwa SKK MIGAS setuju untuk menanggung biaya penanganan COVID-19 (rapid test 2 minggu sekali, RT-PCR, pengobatan saat penanggulangan, karantina/ isolasi, APD medis, Disinfeksi, dengan estimasi pekerja 5000 orang). Untuk item lainnya akan dibicarakan lebih lanjut antara PERUSAHAAN, KONTRAKTOR dan SKK MIGAS. Mengingat penanganan COVID-19 tidak ada dalam JOB SPECIFICATION, KONTRAKTOR bersama ini memohon kepada PERUSAHAAN untuk dapat menerbitkan Change Inquiry sebagai bentuk instruksi dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR agar KONTRAKTOR memiliki landasan yang jelas untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penangan COVID-19. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00610 Ref No. : JTB-L-RJ-PJ-00602 Tanggal : 17 September 2020 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Perubahan JOB SPECIFICATION terkait Penanganan COVID-19 Tindak Lanjut X Informasi Tanggapan X Dengan Hormat, Merujuk kepada PMT Meeting tanggal 9 September 2020, surat dari KONTRAKTOR No. JTB- L-RJ-PJ-00602, tanggal 11 September 2020, dan PMT Meeting tanggal 16 September 2020, KONTRAKTOR memahami bahwa PERUSAHAAN meminta KONTRAKTOR untuk agar melakukan pengadaan PCR sebagai salah satu usaha dalam penanganan COVID-19. Pada PMT Meeting tanggal 9 September 2020, PERUSAHAAN menyampaikan bahwa SKK MIGAS setuju untuk menanggung biaya penanganan COVID-19 (rapid test 2 minggu sekali, RT-PCR, pengobatan saat penanggulangan, karantina/ isolasi, APD medis, Disinfeksi, dengan estimasi pekerja 5000 orang). Untuk item lainnya akan dibicarakan lebih lanjut antara PERUSAHAAN, KONTRAKTOR dan SKK MIGAS. Mengingat penanganan COVID-19 tidak ada dalam JOB SPECIFICATION, KONTRAKTOR bersama ini memohon kepada PERUSAHAAN untuk dapat menerbitkan Change Inquiry sebagai bentuk instruksi dari PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR agar KONTRAKTOR memiliki landasan yang jelas untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam penangan COVID-19. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2020-09-18T13:27:59+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00802 - Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice 011.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00802 | 6 Juli 2021 | Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice | Merujuk kepada penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00011, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa KONTRAKTOR akan melaksanakan Scope of Work yang ditetapkan oleh KONTRAK. Oleh karena permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana terdapat pada Minutes of Meeting tanggal 3 Februari 2020 mengenai Pembahasan Traffic Management Sulfur Acid Loading area dan Treated Bleed Water area sert Kebutuhan Fasilitas untuk Aspek Security dan Operasi, tidak merupakan Scope of Work KONTRAKTOR di dalam KONTRAK, maka KONTRAKTOR tidak dapat melakukan permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana tertulis di dalam Minutes of Meeting dimaksud. Jika PERUSAHAAN tetap meminta KONTRAKTOR untuk melakukan permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana tertulis di dalam Minutes of Meeting tersebut, maka KONTRAKTOR harapkan PERUSAHAAN menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00011 terlebih dahulu, atau menyampaikan Change Inquiry terkait hal tersebut kepada KONTRAKTOR. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00802 Ref No. : - Tanggal : 6 Juli 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Tanggapan atas Penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0-CNO-900-00011 Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada penolakan PERUSAHAAN terhadap Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00011, bersama ini KONTRAKTOR sampaikan bahwa KONTRAKTOR akan melaksanakan Scope of Work yang ditetapkan oleh KONTRAK. Oleh karena permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana terdapat pada Minutes of Meeting tanggal 3 Februari 2020 mengenai Pembahasan Traffic Management Sulfur Acid Loading area dan Treated Bleed Water area sert Kebutuhan Fasilitas untuk Aspek Security dan Operasi, tidak merupakan Scope of Work KONTRAKTOR di dalam KONTRAK, maka KONTRAKTOR tidak dapat melakukan permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana tertulis di dalam Minutes of Meeting dimaksud. Jika PERUSAHAAN tetap meminta KONTRAKTOR untuk melakukan permintaan-permintaan PERUSAHAAN sebagaimana tertulis di dalam Minutes of Meeting tersebut, maka KONTRAKTOR harapkan PERUSAHAAN menyetujui Change Notice No. JTB-RJJ000-B0- CNO-900-00011 terlebih dahulu, atau menyampaikan Change Inquiry terkait hal tersebut kepada KONTRAKTOR. Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-07-06T14:13:51+0700 Harleni
JTB-L-RJ-PJ-00737 - Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati.pdf | JTB-L-RJ-PJ-00737 | 16 Maret 2021 | Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum | Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Jumat/ 22 Maret 2021 – 26 Maret 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Aston Bojonegoro City Hotel Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. | Page 1 of 1 No. : JTB-L-RJ-PJ-00737 Ref No. : - Tanggal : 16 Maret 2021 Kepada : PT Pertamina EP Cepu Patra Jasa Tower, Floor. 6 Jalan Gatot Subroto Kav 32-34 Jakarta 12950, Indonesia UP : Bpk. Charles Harianto L. Tobing General Manager of JTB Unitization Gas Project Perihal : Workshop Change Items untuk Remaining Change Items yang Belum Disepakati Tindak Lanjut Informasi X Tanggapan Dengan Hormat, Merujuk kepada Minutes of Sponsor Meeting ke 12, dimana PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR telah menyepakati formula perhitungan new CO Rate, bersama ini KONTRAKTOR mengundang PERUSAHAAN untuk menghadiri Workshop Change Items untuk remaining Change Items yang belum disepakati dengan jadwal dan agenda sebagai berikut: Hari/ Tanggal : Senin – Jumat/ 22 Maret 2021 – 26 Maret 2021 Waktu : 09.00 WIB – 17.00 WIB Tempat : Aston Bojonegoro City Hotel Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Budi Prianto Project Manager 2021-03-16T11:32:57+0700 Harleni